| INFORME DE ACTIVIDADES No. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| FECHA DE INFORME: |  | DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 PAGO: 4 de 6 |  |
| CONTRATO N°: CPS 125-2026 |  | RESERVA PRESUPUESTAL NÚMERO: 128 SECOP |  |
| ADICIÓN EN TIEMPO: |  | ADICIÓN EN VALOR: |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE: 27 DE ENERO DE 2026 HASTA: 30 DE JUNIO DE 2026 |  | CUENTA BANCARIA: 52674906714 |  |
| NOMBRE CONTRATISTA: ANDREA PAOLA BLANCHAR GOMEZ |  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 1.122.405.937 |  |
| 2.INFORMACIÓN FINANCIERA |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES: |  | $23,250,000.00 |  |
| VALOR A PAGAR: |  | $5,185,000.00 |  |
| PAGOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO: |  | $5,185,000.00 |  |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR: |  | $5,958,800 |  |
| NUMERO DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y VALOR DE ELLA |  | 9505496395 $618.800 |  |
| 3.INFORME DE ACTIVIDADES |  |  |  |
| Obligación Contractual | Actividades Realizadas |  | Evidencias |
| 1. Estudiar, clasificar, revisar y tramitar las mutaciones de oficina y de terreno dentro de las áreas de actualización y conservación catastral conforme a la resolución 1040 de 2023 del igac, los requerimientos del sistema catastral bcgs y los manuales de procedimientos catastrales. | El contratista realizó la revisión técnica, clasificación y trámite de mutaciones de oficina y de terreno de los predios asignados en la comuna 7: manzanas de formación asentamiento El manantial, Centenario, Brisas del mirador, Villa Campestre. Manzanas 521 y 524 y de la comuna 4: MZ 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652 y 653. Además de la mz 0058 de las Granjas, conforme a la normativa vigente, conservación y actualización catastral. |  |  |
| 2. Preparar y diligenciar la ficha predial para cada predio registrando en ella la información física, jurídica y económica de acuerdo a las normas vigentes. | El contratista realizó y actualizaron fichas prediales con información física, jurídica y económica, conforme a estándares técnicos, garantizando la consistencia de los datos. |  |  |
| 3. Brindar apoyo en la generación de consultas de información catastral, según asignación y de acuerdo con las directrices y rendimientos establecidos por MASORA. | El contratista apoyó la generación, validación y entrega de consultas catastrales, atendiendo oportunamente los requerimientos. |  |  |
| 4. Realizar visita en campo a los predios asignados por el coordinador o jefe inmediato con la información ya preparada con anticipación y en oficina habiendo identificado cada uno de los casos. | El contratista realizó visitas técnicas a predios programados en el mes de marzo, verificando información física, jurídica y de uso del suelo para la actualización catastral. |  |  |
| 5. Consignar la información correspondiente a cada uno de los predios que le sean asignados de la unidad orgánica catastral según el modelo que determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. | El contratista incorporó la información de predios al modelo del IGAC, asegurando consistencia. Se identificaron y registraron nuevos predios, formales e informales, con asignación de referencia catastral. E identificando las unidades en ocupación del espacio público. |  |  |
| 6. Diligenciar el formato, ficha predial y la constancia de identificación predial de cada uno de los predios que le sean asignados bajo su responsabilidad. | El contratista diligenció QField por manzana con datos de campo, registro fotográfico, predios para eliminación e integración de unidades formales e informales. |  |  |
| 7. En campo, tomar medición de las construcciones, identificar nuevas áreas construidas para su incorporación a la base catastral y toma de las cuatro fotografías como son de fachada, estructura, baños y cocina. Estas fotos deben ir en una carpeta digital identificado con la npn en donde se encuentren codificadas cada foto con su npn y al final a que corresponde (fachada, acabados, baño y cocina). | El contratista capturó y organizó el registro fotográfico, almacenado por NPN en QField y codificado según tipología, y realizando la calificación por puntajes garantizando su trazabilidad. |  |  |
| 8. Realizar las visitas a terreno para dar trámite a los procesos, mutaciones, rectificaciones de área u otros trámites catastrales que le sean delegados por la coordinación del proceso. | El contratista realizó el análisis, clasificación y trámite de mutaciones, rectificaciones y actuaciones catastrales. Se gestionaron novedades por folios cerrados, conforme a la normatividad vigente. |  |  |
| 9. Velar por la calidad y oportunidad de la información que recolecte en su recorrido. | El contratista garantizó la calidad y entrega oportuna de la información de campo y oficina, cumpliendo los tiempos establecidos. |  |  |
| 10. Cumplir con los plazos establecidos por su coordinador para la entrega de la información y la ejecución de cada proceso que le sea asignado. | Se asistió a reuniones para verificar información, corregir procesos y definir ajustes según directrices. |  |  |
| 11. Determinar linderos y áreas conforme a las normas vigentes y efectuar el estudio sumario del derecho de la propiedad basados en la información anterior a fin de realizar los cambios en oficina. | El contratista realizó determinó linderos y áreas conforme a norma y se verificó la propiedad, aplicando correcciones indicadas. |  |  |
| 12. En el caso de las construcciones, realizar la calificación correspondiente a cada una de las unidades de construcción. | El contratista calificó las construcciones según sus características; cuando no hubo acceso, se usó fotointerpretación y datos catastrales existentes. |  |  |
| 13. Realizar las correcciones correspondientes a que haya lugar en cada trámite. | El contratista realizó correcciones según directrices; cada manzana fue verificada, ajustada y remitida para aprobación. |  |  |
| 14. Informar a su coordinador sobre los inconvenientes que se lleguen a presentar de la ejecución de las actividades de actualización y/o conservación. | Se contó con el apoyo del equipo social durante el desarrollo de las actividades de formación, debido a las condiciones territoriales y contextuales de las zonas intervenidas, las cuales requerían acompañamiento y articulación social para garantizar la adecuada ejecución de las actividades. |  |  |
| 15. Cumplir con todas las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, inherentes a la naturaleza del objeto contractual. | El contratista realizó las actividades adicionales asignadas por el supervisor, conforme al objeto contractual. |  |  |

4. DECLARACION JURAMENTADA

Como Contratista de MASORA certifico bajo la gravedad de juramento que el presente informe y los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4° del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO N.252 y se calculan con base al 40% de los ingresos mensuales percibidos.

CONTRATISTA CC N°:1122405937. 5. CERTIFICACION SUPERVISOR. En mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, razón por la cual se autoriza el pago por valor de REVISÓ Firma SUPERVISOR YULY ANDREA OSPINA DUQUE Anexos: Fotocopia de los aportes obligatorios a Salud, Pensiones y ARP del periodo según lo establecido en el contrato y soportes que dan garantía de la ejecución del objeto contractual. NOTA: En el informe de actividades se debe relacionar todas las actividades y generar evidencia de cada una. Si no se hizo en ese periodo escribir N/A.