## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES AFERENTES AL TANQUE EL VÍNCULO, EN EL SECTOR EL VÍNCULO, COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA POR AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P”
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  | Invitación Pública para Presentar Propuestas.
FECHA: |  | 2026-05-20
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del negocio jurídico? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | Específica | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Insuficiente comprensión del alcance técnico, administrativo, social, jurídico, financiero y ambiental de la interventoría o de los documentos del contrato de obra. | Observaciones deficientes, controles incompletos, reprocesos, decisiones no soportadas y afectación al seguimiento integral del proyecto. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Realizar revisión integral de ECOP, FCTE, IPP, contrato de obra, estudios y diseños; elaborar plan de interventoría, matriz de obligaciones y plan de comunicaciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Interventor | Etapa de alistamiento | Durante la ejecución del contrato | Revisión de matriz de obligaciones, plan de interventoría y actas de inicio | Una vez al inicio y actualización cuando se requiera
2 | Específica | Interno | Ejecución | Riesgos Técnicos | Revisión insuficiente o tardía de los productos de la etapa de revisión, ajuste, actualización y complementación de estudios y diseños presentados por el contratista de obra. | Aprobación de productos incompletos o inconsistentes, retraso en el inicio de obra, mayores costos o necesidad de ajustes posteriores. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Definir cronograma de revisión, listas de chequeo por producto, revisión por especialistas y emisión oportuna de conceptos y observaciones técnicas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Interventor | Etapa I - revisión de diseños | Etapa I - aprobación de productos | Control de entregables, conceptos técnicos y trazabilidad de observaciones | Semanal durante la Etapa I
3 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Falta de seguimiento oportuno a la gestión de licencias, permisos, autorizaciones, PMT, licencias de excavación, LIOEP, paz y salvos o aprobaciones requeridas para la ejecución de la obra. | Suspensión o retraso de frentes, imposibilidad de iniciar actividades, sanciones o reclamaciones de autoridades y terceros. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Mantener matriz de permisos, revisar soportes entregados por el contratista de obra, emitir alertas tempranas y reportar a Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. los pendientes críticos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista de obra / Interventor | Etapa I y previo al inicio de obra | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento a matriz de permisos y soportes radicados/aprobados | Semanal o cuando se requiera
4 | Específica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiente presencia en campo o falta de disponibilidad del personal mínimo de interventoría exigido contractualmente. | Controles tardíos, pérdida de trazabilidad, recibo de actividades sin verificación suficiente y debilitamiento del control contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Verificar permanencia del personal, llevar registro de asistencia, programar visitas de campo, asegurar reemplazos oportunos y reportar novedades a Aguas de Bogotá. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Interventor | Desde el acta de inicio | Durante todo el plazo contractual | Control de asistencia, bitácora e informes mensuales | Diario y mensual
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Validación inadecuada de cantidades ejecutadas, memorias de cálculo, cortes de obra, actas de recibo parcial o soportes de pago. | Pagos improcedentes, diferencias presupuestales, reclamaciones, saldos no justificados o afectación a la adecuada inversión de los recursos. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Aplicar revisión cruzada entre cantidades, planos, memorias, registro fotográfico, bitácora, ensayos y actas; emitir concepto expreso antes de avalar recibos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Interventor | Durante ejecución de obra | Durante cada corte o recibo parcial | Revisión documental y técnica de actas, cantidades y soportes | Mensual y previo a cada pago
6 | Específica | Interno | Ejecución | Riesgos Técnicos | Deficiente control de calidad sobre materiales, tuberías, accesorios, ensayos, pruebas de presión, desinfección, hermeticidad y certificados de conformidad. | Recibo de obras no conformes, fallas funcionales, reprocesos, afectación a la operación del sistema o rechazo de la obra. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Implementar plan de inspección y ensayos, revisar certificados, verificar trazabilidad de materiales, presenciar pruebas críticas y exigir correcciones al contratista de obra. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Interventor | Durante ejecución de obra | Hasta la puesta en marcha | Registros de laboratorio, actas de prueba, bitácora y conceptos técnicos | Permanente y por evento
7 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Seguimiento insuficiente a la gestión ambiental, manejo de RCD, disposición final de residuos, control de vertimientos, limpieza de áreas intervenidas o medidas de mitigación. | Sanciones, afectaciones ambientales, quejas comunitarias, suspensión de actividades o deterioro de la imagen institucional. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Revisar e inspeccionar la implementación del PMA, soportes de disposición final, manejo de residuos, limpieza de frentes y cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Interventor | Desde inicio de obra | Durante ejecución y cierre | Inspecciones de campo, soportes ambientales e informes mensuales | Semanal y mensual
8 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Seguimiento insuficiente al Plan de Gestión Social y Reputacional, socializaciones, actas de vecindad, atención de PQR, manejo de comunidad o relacionamiento institucional. | Oposición comunitaria, bloqueos, reclamaciones, deterioro reputacional, retrasos o conflictos con actores del territorio. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Verificar plan social, actas de vecindad, evidencias de socialización, atención de PQR, compromisos comunitarios y alertas tempranas frente a conflictividad social. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista de obra / Interventor | Desde el alistamiento social | Durante toda la ejecución | Revisión de soportes sociales, actas, PQR e informes de gestión social | Semanal y cuando se requiera
9 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Identificación tardía o insuficiente de interferencias con redes secas o húmedas, infraestructura existente, espacio público o predios del área de influencia. | Daños a redes, suspensión de servicios, reclamaciones de terceros, ajustes técnicos no previstos, retrasos y mayores costos. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Revisar estudios de interferencias, planos de redes existentes, recorridos de campo, actas con ESP y medidas preventivas propuestas por el contratista de obra. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista de obra / Interventor | Etapa I y previo a frentes de obra | Durante la ejecución por frente | Matriz de interferencias, actas técnicas y reportes de campo | Por frente de intervención
10 | Específica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de oportunidad en la emisión de alertas, requerimientos o informes frente a atrasos, incumplimientos, no conformidades o desviaciones del contratista de obra. | Persistencia de incumplimientos, pérdida de oportunidad para adoptar correctivos, afectación del plazo y debilitamiento del soporte contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Implementar tablero de seguimiento, emitir requerimientos escritos, registrar no conformidades, presentar alertas tempranas y recomendar medidas correctivas a Aguas de Bogotá. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Interventor | Durante toda la ejecución | Durante toda la ejecución | Seguimiento a cronograma, requerimientos, alertas y planes de mejora | Semanal y mensual
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Administrativos | Gestión documental deficiente de actas, informes, conceptos, registros fotográficos, planos, soportes de laboratorio, comunicaciones o bitácora de interventoría. | Pérdida de trazabilidad, dificultades para recibos parciales, finalización, liquidación, atención de auditorías o defensa contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Establecer índice documental, repositorio actualizado, control de versiones, bitácora diaria, radicación formal de comunicaciones y respaldo de evidencias. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Interventor | Desde el inicio del contrato | Hasta liquidación | Control del expediente, bitácora, consecutivos e informes | Diario y mensual
12 | Específica | Interno | Ejecución | Riesgos SST | Falta de seguimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra o incumplimiento del SG-SST propio de la interventoría. | Accidentes, incidentes, suspensión de actividades, sanciones, reclamaciones o afectación a la continuidad del proyecto. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Verificar documentos SST, permisos de trabajo, inducciones, uso de EPP, inspecciones en campo, reportes de incidentes y cumplimiento del SG-SST de la interventoría. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista de obra / Interventor | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Inspecciones SST, reportes, actas y planes de acción | Diario y mensual
13 | Específica | Interno | Ejecución | Riesgos Técnicos | Conceptos técnicos, jurídicos, administrativos o financieros insuficientemente sustentados frente a modificaciones, prórrogas, suspensiones, adiciones o ítems no previstos. | Decisiones contractuales débiles, controversias, reconocimientos improcedentes, atrasos o afectación a la planeación del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Emitir conceptos integrales con soporte técnico, presupuestal, jurídico y documental; verificar disponibilidad de soportes y recomendar expresamente la procedencia o improcedencia. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Interventor | Cuando surja la necesidad | Antes de la decisión contractual | Revisión de conceptos, soportes y trazabilidad de recomendaciones | Por evento
14 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Naturales | Eventos climáticos, lluvias intensas o condiciones del terreno que afecten el avance de obra y requieran seguimiento especializado de la interventoría. | Retrasos, afectación de frentes, riesgos de seguridad, necesidad de reprogramaciones o implementación de medidas de contingencia. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Hacer seguimiento a programación, condiciones climáticas, estado de frentes, medidas de contingencia y justificación técnica de eventuales reprogramaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista de obra / Interventor | Durante ejecución de obra | Durante ejecución de obra | Bitácora, reportes climáticos, actas e informes de avance | Diario en temporada crítica
15 | Específica | Interno | Ejecución | Riesgos Técnicos | Verificación insuficiente de la puesta en marcha, pruebas finales, funcionalidad, estabilidad, planos récord, manuales, certificados y demás soportes de entrega. | Recibo de obra sin evidencia suficiente de funcionamiento, observaciones posteriores, retraso en entrega o liquidación. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Definir lista de chequeo de puesta en marcha, verificar pruebas, certificados, planos récord, paz y salvos, actas de entrega y emitir concepto final de recibo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Interventor | Etapa III - puesta en marcha | Hasta recibo final | Lista de chequeo, actas de prueba, planos récord e informe final | Por evento y al cierre
16 | General | Interno | Liquidación | Riesgos Financieros | Balance financiero, estado de cuenta, cantidades finales, saldos, retegarantía o soportes de cierre insuficientes o inconsistentes. | Retraso en liquidación, saldos no liberados, reclamaciones económicas o imposibilidad de cierre financiero oportuno. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Conciliar cantidades finales, pagos, amortizaciones, saldos, garantías, retegarantía y soportes; emitir informe final y recomendación para liquidación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Interventor | Etapa de cierre | Liquidación del contrato | Revisión de balance financiero, actas e informe final | Al cierre y cuando se requiera
17 | Específica | Externo | Liquidación | Riesgos Regulatorios | Falta de verificación de paz y salvos, certificaciones, actas de recibo, aprobaciones de ESP, Alcaldía de Soacha u otras entidades competentes. | Imposibilidad de cierre técnico, financiero o contractual; observaciones de entidades competentes o retrasos en liquidación. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | X | Mantener matriz de paz y salvos y certificaciones, verificar soportes entregados por el contratista de obra y emitir alertas de pendientes críticos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista de obra / Interventor | Cierre de obra | Liquidación del contrato | Matriz de cierre, actas, certificaciones y paz y salvos | Semanal durante cierre
18 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Jurídicos | Falta de independencia, objetividad o imparcialidad de la interventoría en la revisión, validación, recibo o recomendación de decisiones contractuales. | Conflictos de interés, pérdida de confianza, decisiones no objetivas, riesgos disciplinarios o contractuales. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Aplicar reglas de conflicto de interés, documentar conceptos, soportar decisiones en evidencia verificable y escalar situaciones sensibles a Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Interventor | Desde el inicio | Durante toda la ejecución | Revisión de declaraciones, conceptos y trazabilidad documental | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Fallas en la articulación entre Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., Municipio de Soacha, contratista de obra, interventoría, comunidad y entidades competentes. | Reprocesos, decisiones tardías, conflictos institucionales, retrasos o afectación de la gestión territorial del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Establecer canales de coordinación, comités periódicos, actas de compromisos, matriz de responsables y seguimiento a decisiones interinstitucionales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Aguas de Bogotá / Interventor | Desde el inicio del contrato | Durante toda la ejecución | Comités, actas, matriz de compromisos y seguimiento a pendientes | Semanal o quincenal
22 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Exposición a ruidos elevados debido al uso prolongado de maquinaria sin protección auditiva | Pérdida auditiva progresiva, fatiga laboral | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | El profesional SST otorga todos los EPP requeridos de protección auditiva para su uso obligatorio y realiza pausas activas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido
23 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Uso de aditivos o desinfectantes sin protección adecuada que generen quemaduras por contacto con sustancias químicas | Irritación, quemaduras, reacciones alérgicas | 3 | 5 | 8 | EXTREMO |  | x |  | Fichas de seguridad (MSDS), personal capacitado en manejo de químicos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido
24 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Derrumbes internos en excavaciones profundas debido a excavación sin entibados ni refuerzos | Atrapamientos, pérdida de avances constructivos | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Uso de entibado obligatorio y con las condiciones técnicas necesaria y monitoreo continuo del estado del terreno. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido
25 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la entrega del sistema al operador público debido a la programación, atrasos acumulados y falta de control. | Multas, descuentos y pérdida de confianza institucional así como sanciones contractuales | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Cronograma detallado con hitos intermedios y realizar seguimiento del mismo, así como monitoreo con interventoría y establecer cláusulas claras. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Una vez durante el proceso
26 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No cumplimiento de especificaciones técnicas en diseño y construcción debido a errores en ejecución o supervisión débil | Deficiencia operativa, devoluciones o reparaciones costosas | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Supervisión permanente, control de calidad interno, revisión por parte de la ESP | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido
27 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia de pruebas hidráulicas y funcionales al finalizar obra y omisión en protocolo de entrega, falta de recursos o personal técnico. | Rechazo del sistema de acueducto por la ESP, necesidad de reprocesos | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Lista de verificación (checklist) de pruebas, supervisión técnica, actas de prueba documentadas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Una vez durante el proceso
28 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No cumplimiento de especificaciones técnicas en diseño y construcción por errores en ejecución o supervisión débil. | Deficiencia operativa, devoluciones o reparaciones costosas | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Supervisión permanente, control de calidad interno, revisión por parte de la ESP | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido
29 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de documentación incompleta o con errores técnicos debido a falta de control documental por manejo desorganizado. | No aceptación del proyecto por parte de la empresa de servicios públicos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Control documental riguroso, formato único para entregables y seguimiento del cronograma de entregas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido
30 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Rechazo del sistema de acueducto por incumplimiento técnico o documental debido a ineficiencias en pruebas, entregas tardías, sin actas ni fichas técnicas. | Pérdida de futuros contratos con entidades públicas | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Garantías técnicas y legales, auditorías de calidad internas, comunicación proactiva | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido
31 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se realice la entrega de las pólizas dentro de los plazos establecidos o no se realice actualización de las pólizas por parte del contratista cuando haya lugar a modificaciones contractuales. | Retrasos, afectación al cronograma | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Control documental riguroso, formato único para entregables y seguimiento del cronograma de entregas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | en la etapa de ejecución | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades | Cuando sea requerido
32 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega inoportuna de estudios, diseños, planos o memorias de cálculo requeridos para iniciar o continuar frentes de obra. | Retrasos en la ejecución, suspensión de actividades, reprocesos y posible incumplimiento del plazo contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Cronograma detallado de entregables de diseño, revisión previa por interventoría/supervisión, control de versiones y actas de aprobación por hito. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | En la etapa de planeación y al inicio de la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Comités técnicos, matriz de entregables y actas de revisión/aprobación. | Cada 15 días o según cronograma
33 | Especifica | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Planos, diseños o memorias técnicas con inconsistencias que conduzcan a fallas estructurales, hidráulicas u operativas. | Construcción de obras de mala calidad, pérdida de recursos, necesidad de rediseños, demoliciones o mayor permanencia en obra. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Revisión por pares técnicos, modelación hidráulica/geotécnica cuando aplique, aprobación formal de diseños y trazabilidad de cambios. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Antes del inicio de cada frente de obra | Durante la ejecución del contrato | Informes técnicos de revisión, listas de chequeo y aprobación por interventoría/supervisión. | Previo a cada hito de diseño y obra
34 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Estimación inadecuada de costos, análisis de precios unitarios o cantidades de obra en un contrato bajo modalidad llave en mano. | Sobrecostos, afectación del flujo de caja del contratista, solicitudes de ajuste no procedentes y riesgo de incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Verificación integral de APU, cantidades, rendimientos, AIU, transporte, disposición, impuestos y contingencias antes de suscribir el contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | En la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento financiero del contrato, revisión de costos críticos y control de avance físico frente a avance financiero. | Mensual
35 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Financiamiento insuficiente del contrato o inadecuada administración del anticipo, flujo de caja y pagos a proveedores o personal. | Incumplimiento en pagos, ralentización de la obra, retiro de proveedores, reclamaciones laborales y parálisis de actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Plan de inversión y amortización del anticipo, flujo de caja actualizado, soportes de pago a proveedores y control de la capacidad financiera. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Revisión de flujo de fondos, facturación, amortización del anticipo y soportes de pago. | Mensual o con cada cuenta de cobro
36 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados para diseños, construcción, pruebas y puesta en funcionamiento. | Retrasos en procesos constructivos, baja calidad técnica, reprocesos y afectación del cumplimiento de hitos contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Contratación previa del personal clave, perfiles mínimos verificables, plan de reemplazos y obligación de permanencia del equipo ofrecido. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Antes del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Verificación de hojas de vida, disponibilidad del personal y asistencia a comités de obra. | Cada 15 días
37 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Manifestaciones, bloqueos, oposición comunitaria o restricciones de acceso a los frentes de obra por inconformidades no gestionadas. | Retrasos en procesos constructivos, afectación del cronograma, mayores costos indirectos y deterioro del relacionamiento territorial. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | x |  | Plan de gestión social, actas de vecindad, socialización previa, canal de PQR y coordinación con autoridades locales cuando sea necesario. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde la etapa de planeación | Durante la ejecución del contrato | Registro de socializaciones, PQR, actas de vecindad y reportes de atención comunitaria. | Permanente
38 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incremento de impuestos, tasas, contribuciones o cargas regulatorias aplicables al contrato que impacten transversalmente la ejecución. | Aumento de costos, afectación del equilibrio económico cuando jurídicamente proceda y necesidad de análisis contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | x |  | Seguimiento normativo y tributario, análisis jurídico-financiero oportuno y documentación de impactos reales sobre el contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Entidad, según asignación contractual | Cuando se identifique el cambio normativo | Hasta la liquidación del contrato | Revisión normativa, concepto jurídico-financiero y trazabilidad de impactos. | Cuando se presente el evento
39 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida, destrucción, deterioro o hurto de materiales, equipos, maquinaria o elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual. | Demora en entregas, interrupción de actividades, sobrecostos de reposición y posible incumplimiento contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | x |  | Inventario y custodia de equipos/materiales, vigilancia, seguros aplicables, control de almacén de obra y protocolos de entrega y recibo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo a satisfacción | Inventarios, bitácora de obra, reportes de custodia y verificación de pólizas/seguros. | Semanal
40 | Especifica | Interno | Ejecución / Entrega | Riesgos Operacionales | Entrega de la obra sin pruebas funcionales integrales satisfactorias | La infraestructura puede estar construida, pero no operar conforme a los parámetros técnicos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, ambientales o de desempeño exigidos. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Exigir protocolo de pruebas preoperacionales, pruebas en vacío, pruebas con carga, pruebas hidráulicas, eléctricas, mecánicas y actas de conformidad aprobadas por la interventoría antes del recibo final. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Inicio de la etapa de pruebas y puesta en marcha | Recibo a satisfacción de la obra en funcionamiento | Revisión de protocolos de prueba, actas de ensayo, informes técnicos, bitácoras de pruebas y concepto de aprobación de interventoría. | Semanal durante etapa de pruebas
41 | Especifica | Interno | Ejecución / Puesta en marcha | Riesgos Operacionales | Fallas durante la puesta en marcha de equipos, sistemas o componentes instalados | Retrasos en la entrada en operación, sobrecostos, necesidad de ajustes técnicos, afectación del servicio y posibles reclamaciones de la entidad contratante. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Establecer un periodo obligatorio de puesta en marcha asistida con personal técnico especializado del contratista, disponibilidad de repuestos críticos y tiempos máximos de respuesta ante fallas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Inicio de la puesta en marcha | Finalización del periodo de estabilización operativa | Seguimiento mediante bitácoras de puesta en marcha, reportes de fallas, tiempos de respuesta, órdenes de corrección y actas de cierre de novedades. | Diaria durante puesta en marcha
42 | Especifica | Interno | Ejecución / Transición operativa | Riesgos Operacionales | Insuficiente acompañamiento técnico del contratista durante la transición a operación | El operador o la entidad recibe la infraestructura sin el soporte técnico suficiente para operarla, mantenerla y responder ante contingencias iniciales. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Incluir obligación de acompañamiento técnico posterior al recibo, con cronograma, personal asignado, canales de soporte, bitácoras, informes y transferencia de conocimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor / Interventor | Recibo parcial o inicio de transición operativa | Terminación del periodo de acompañamiento pactado | Verificación del cumplimiento del plan de acompañamiento, asistencia técnica, informes de transición y actas de sesiones con el operador. | Semanal durante el acompañamiento
43 | Especifica | Interno | Ejecución / Entrega | Riesgos Operacionales | Manuales de operación, mantenimiento y emergencia incompletos o no entregados oportunamente | Dificultad para operar, mantener, reparar o atender contingencias de la infraestructura entregada; retraso en el recibo final y en la liquidación contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Condicionar el recibo a satisfacción a la entrega aprobada de manuales de operación y mantenimiento, planes de emergencia, fichas técnicas, garantías, certificados, planos récord y protocolos de mantenimiento. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Inicio de la etapa de entrega documental | Recibo a satisfacción y cierre documental | Revisión documental mediante lista de chequeo de entregables, validación técnica de manuales y acta de aprobación documental. | Semanal en fase de cierre
44 | Especifica | Interno | Ejecución / Puesta en marcha | Riesgos Operacionales | Capacitación insuficiente al personal designado para operar la infraestructura | Errores operativos, deterioro prematuro de equipos, incidentes de seguridad, baja eficiencia del sistema y dependencia técnica del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Exigir plan de capacitación teórico-práctico, sesiones presenciales o virtuales, listas de asistencia, evaluaciones, certificaciones y jornadas de refuerzo durante la puesta en marcha. | 2 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista / Interventor / Operador | Antes del inicio de la operación asistida | Finalización del periodo de capacitación y refuerzo | Seguimiento al plan de capacitación, actas de asistencia, material entregado, evaluaciones aplicadas y certificaciones expedidas. | Según cronograma de capacitación
45 | Especifica | Interno | Ejecución / Entrega | Riesgos Operacionales | Desajuste entre los diseños ejecutados, la obra construida y las condiciones reales de operación | La infraestructura puede requerir ajustes posteriores para alcanzar el desempeño previsto, generando retrasos, mayores costos o controversias técnicas. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Exigir planos récord, memorias de cálculo actualizadas, verificación de parámetros reales de operación y validación técnica de la interventoría antes del recibo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Inicio del cierre técnico de obra | Recibo final de la obra en funcionamiento | Comparación entre diseños aprobados, obra ejecutada, planos récord, memorias actualizadas y resultados de pruebas funcionales. | Quincenal durante cierre técnico
46 | Especifica | Externo | Ejecución / Puesta en marcha | Riesgos Operacionales | Falta de repuestos críticos, herramientas especiales o insumos iniciales para operación | La operación puede detenerse ante fallas menores, mantenimientos iniciales o necesidad de ajustes durante la estabilización. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | X |  | Exigir entrega de kit de repuestos críticos, herramientas especiales, insumos iniciales, listado de proveedores autorizados y recomendaciones de inventario mínimo. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor / Interventor | Antes del inicio de la puesta en marcha | Recibo definitivo de la infraestructura | Verificación física y documental del inventario de repuestos, herramientas, insumos, garantías y proveedores recomendados. | Previo al recibo y durante estabilización
47 | Especifica | Interno | Ejecución / Estabilización | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de parámetros de desempeño durante el periodo de estabilización | La infraestructura funciona, pero por debajo de los niveles de eficiencia, capacidad, continuidad, calidad o desempeño exigidos contractualmente. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Pactar indicadores mínimos de desempeño durante la estabilización, mediciones periódicas, acciones correctivas y no recibo definitivo hasta acreditar el cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Inicio del periodo de estabilización | Finalización del periodo de estabilización y recibo definitivo | Medición de indicadores de desempeño, reportes operativos, ensayos de funcionamiento, actas de seguimiento y aprobación de interventoría. | Diaria o semanal según criticidad
48 | Especifica | Externo | Ejecución / Entrega | Riesgos Regulatorios | Ausencia de permisos, certificaciones o autorizaciones necesarias para la entrada en operación | La obra construida no puede entrar formalmente en funcionamiento o queda expuesta a sanciones, restricciones operativas o requerimientos de autoridad competente. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | X | Definir matriz de permisos y responsables desde el inicio; condicionar la entrega funcional a la obtención, radicación o aprobación de permisos, certificaciones técnicas, ambientales, sanitarias o eléctricas aplicables. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor / Interventor | Inicio del contrato o etapa que requiera permisos | Antes del recibo a satisfacción y entrada en operación | Seguimiento a matriz de permisos, soportes de radicación, certificaciones obtenidas, conceptos de autoridad y actas de validación documental. | Mensual y previo al recibo
49 | Especifica | Interno | Ejecución / Puesta en marcha | Riesgos tecnológicos / Operacionales | Deficiencias en la integración de la nueva infraestructura con sistemas existentes | Incompatibilidad operativa, interrupciones, baja eficiencia, fallas de comunicación o necesidad de ajustes y obras complementarias. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Exigir pruebas de integración, interoperabilidad, compatibilidad técnica y validación conjunta con el operador o responsable de la infraestructura existente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor / Operador | Inicio de pruebas de integración | Acta de integración satisfactoria | Actas de pruebas de integración, reportes de interoperabilidad, validación del operador y cierre de observaciones técnicas. | Semanal durante integración
50 | Especifica | Interno | Post-entrega / Garantía | Riesgos Operacionales | Vicios ocultos o fallas no detectadas durante el recibo inicial | Aparición de defectos posteriores que afectan la operación, generan reclamaciones, sobrecostos, indisponibilidad o deterioro prematuro de la infraestructura. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | X |  | Fortalecer amparos de estabilidad, calidad y correcto funcionamiento; establecer periodo de observación operacional y obligación de corrección inmediata sin costo adicional. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor / Interventor | Recibo a satisfacción | Terminación de la vigencia de garantías aplicables | Seguimiento a reportes de operación, reclamaciones, visitas técnicas, garantías, órdenes de corrección y actas de subsanación. | Mensual durante periodo de garantía o estabilidad
51 | Especifica | Interno | Ejecución / Cierre | Riesgos Operacionales | Falta de cierre documental técnico, administrativo y operativo | Dificulta la liquidación, la trazabilidad contractual, la operación posterior, la defensa ante reclamaciones y la gestión de garantías. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Exigir dossier final de entrega con actas, certificados, planos récord, manuales, protocolos, garantías, informes de pruebas, capacitaciones, permisos y registro fotográfico. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor / Interventor | Inicio de la etapa de cierre | Recibo final y liquidación contractual | Aplicación de lista de chequeo de cierre, revisión documental integral, acta de aprobación del dossier final y archivo en expediente contractual. | Semanal durante cierre contractual

## PROBABILIDAD
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo