## Table 1
MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Externo | Ejecución | Riesto Estrategicos | Por algún motivo fuera del alcance del proveedor y de la entidad los conferencistas,artistas o terceros no se presenten. | No cumplir con la ejecución de los eventos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
2 | Específica | Externo | Ejecución | Riesto Estrategicos | No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de los eventos. | No Iniciar la ejecución del los eventos por falta de permisos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente | Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El contratista no firme el contrato | La entidad no puede satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Posterior a la adjudicación | Posterior a la adjudicación y con la suscripción del contrato | Monitoreo y control por parte de la entidad | En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantias como requisito de ejecución y/o como consecuencia de alguna modificación al contrato | Desface en el tiempo de ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Antes del inicio de ejecución del contrato y durantes su ejecución | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
6 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Economicos | Fluctuación en los precios de los bienes | Los precios de los bienes pueden aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista | Afectan el equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad estatal / contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Protestas sociales que impidan la circulación o la realización de los eventos | Incumplimiento en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Insolvencia del contratista | Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de productos o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas | Demoras en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo asociado al transporte | Aumento de los fletes de transportes y pólizas de seguro | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Eventos de baja Calidad en la ejecución | Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes o siniestros ocurridos en la ejecución de las actividades y/o eventos. | Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados. | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias (RCE) | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente