## Hoja2
PROCESO GESTIÓN DE EMPLEO, ANALISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | YESICA PINTO RUIZ | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-06-11
VIGENCIA |  | 2026.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  | Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para contribuir en el desarrollo de las acciones de orientación y el fortalecimiento de las estrategias para la atención de oferentes y/o buscadores de empleo, potenciales empleadores, en el marco de los servicios de gestión y colocación que se brindan a través de la Agencia Pública de Empleo. | [7 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | MENSUAL |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
1 | Inscritos | Se Inscriben Buscadores de Empleo |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 800 | 72.7273 |  | 30 | 43 | 22 | 97 | 103 | 66 | [6 empty] | 361
2 | Vacantes | Realizar visitas a Empresas, hacer Llamadas, enviar correos, realizando Microruedas, Ferias ofreciendo los servicios que tiene la Agencia Publica de Empleo para la consecucion del Talento Humano . |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 1130 | 102.7273 |  | 10 | 91 | 92 | 88 | 156 | 78 | [6 empty] | 515
3 | Colocados Egresados | Realizar seguimiento a las Vacantes que se publican en la paginas, realizando llamadas enviando de correo o visitas a los empresarios, para el cierre de las solicitudes. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 420 | 38.1818 |  | 0 | 25 | 20 | 10 | 35 | 15 | [6 empty] | 105
4 | Colocado No SENA | Realizar seguimiento a las Vacantes que se publican en la paginas, realizando llamadas enviando de correo o visitas a los empresarios, para el cierre de las solicitudes. Interactuar con los encargados de los Egresados para que sea una Colocacion efectiva. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 280 | 25.4545 |  | 0 | 65 | 45 | 65 | 120 | 60 | [6 empty] | 355
5 | Colocados Empleo Cultural | Realizar seguimiento a las Vacantes que se publican en la paginas, realizando llamadas enviando de correo o visitas a los empresarios, para el cierre de las solicitudes. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 3 | 0.27273 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
6 | Total Colocados | Realizar seguimiento a las Vacantes que se publican en la paginas, realizando llamadas enviando de correo o visitas a los empresarios, para el cierre de las solicitudes. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 1045 | 95 |  | 0 | 129 | 66 | 86 | 156 | 78 | [6 empty] | 515
7 | Colocados Mujeres | Realizar seguimiento a las Vacantes que se publican en la paginas, realizando llamadas enviando de correo o visitas a los empresarios, para el cierre de las solicitudes. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 350 | 31.8182 |  | 0 | 39 | 15 | 8 | 25 | 15 | [6 empty] | 102
8 | Orientado Mujeres | Realizar orientacion ocupacional a los buscadores de empleo y personas en general, mediante participación en las jornadas de inducción y a lo largo de la etapa lectiva de aprendices. Brindar talleres de orientación ocupacional a los buscadores de empleo, aprendices Sena y egresados. Ofrecer un servicio de atención personalizada y de calidad a los usuarios. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 270 | 24.5455 |  | 0 | 25 | 31 | 18 | 25 | 35 | [6 empty] | 134
9 | Orientado Desempleado | Realizar orientacion ocupacional a los buscadores de empleo y personas en general, mediante participación en las jornadas de inducción y a lo largo de la etapa lectiva de aprendices. Brindar talleres de orientación ocupacional a los buscadores de empleo, aprendices Sena y egresados. Ofrecer un servicio de atención personalizada y de calidad a los usuarios. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 330 | 30 |  | 0 | 40 | 54 | 35 | 34 | 15 | [6 empty] | 178
10 | Orientado Jovenes | Realizar orientacion ocupacional a los buscadores de empleo y personas en general, mediante participación en las jornadas de inducción y a lo largo de la etapa lectiva de aprendices. Brindar talleres de orientación ocupacional a los buscadores de empleo, aprendices Sena y egresados. Ofrecer un servicio de atención personalizada y de calidad a los usuarios. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 330 | 30 |  | 0 | 31 | 43 | 25 | 15 | 24 | [6 empty] | 138
11 | Empresas Nueva | Realizar Visitas a las Empresas que no conocen los servicios del Sena y realizarle la orientacion de los servicios que se prestan. Base de Datos enviadad por Bogota realizar Visitas, Lllamadas o envios de correos ofreciendo los servicios de la Agencia Publica de Empleo. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 32 | 2.9091 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | 12
12 | Inscritos CampeSENA | Se Inscriben Buscadores de Empleo |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 115 | 10.4545 |  | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | [6 empty] | 20
13 | Vacantes CampeSENA | Realizar visitas a Empresas Agropecuarias , hacer Llamadas, enviar correos, realizando Microruedas, Ferias ofreciendo los servicios que tiene la Agencia Publica de Empleo para la consecucion del Talento Humano . |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 7 | 0.63636 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 3
14 | Colocados CampeSENA | Realizar seguimiento a las Vacantes que se publican en la paginas, realizando llamadas enviando de correo o visitas a los empresarios, para el cierre de las solicitudes. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 8 | 0.72727 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | [6 empty] | 4
15 | Empresas Nueva | Realizar seguimiento a las Vacantes que se publican en la paginas, realizando llamadas enviando de correo o visitas a los empresarios, para el cierre de las solicitudes. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 2 | 0.18182 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
16 | Orientados CampeSENA | Realizar Visitas a las Empresas del Sector Agropecuario que no conocen los servicios del Sena y realizarle la orientacion de los servicios que se prestan. Base de Datos enviadad por Bogota realizar Visitas, Lllamadas o envios de correos ofreciendo los servicios de la Agencia Publica de Empleo. |  | Aplicativo APE, Oficinas APE, Centros de Formación, etc |  | YESICA PINTO RUIZ | 120 | 10.9091 |  | 0 | 6 | 12 | 11 | 10 | 10 | [6 empty] | 49
Note on C5: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS