## MATRIZ DE RIESGOS - ALTURAS
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES servicio de inspección y certificación para los equipos para trabajo en alturas
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel de Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif. | Nivel Riesgo | Contratista | La entidad |  | Calif. (1- 5) | Nivel de Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif. | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Planeación/ Ejecución | Regulatorio | Que la normatividad económica y financiera, con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente | Variación en la estimación del presupuesto y nuevas obligaciones para las partes | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO |  | 100% | Gestionar los recursos adicionales y la entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si | Area financiera | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de la normatividad y por parte del supervisor de los informes. | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
2 | Especifico | Externo | Planeación/ Ejecución | Regulatorio | Cambio de régimen politico - inestabilidad jurídica | Concertar nuevas obligaciones para las partes | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO |  | 100% | La entidad debe manter constantemente la actualización de los cambios normativos | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | Desde la planeación y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cierre del proceso | Retroalimentación con los equipos de trabajo técnico, jurídico y financiero. | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
3 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada no sea veraz | Inexactitud en la necesidad de la FGN-Regional Central | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO |  | 100% | Verificación de la información de la ultima ejecución | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | No | Area ejecutora | Durante la etapa planeación, estudios previos y en el proceso de selección. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las necesidades de las sedes | Diariamente
4 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Errores involuntarios que se presentan en el proceso de selección, unidades, especificaciones técnicas, descripción del proyecto, estudios previos, operaciones arítmeticas, etc. | Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades y servicio de instalación ofrecido | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO |  | 100% | Las reuniones permanentes y su verificación evitan los errores | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | No | Si, supervisor del contrato por parte de la entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Retroalimentación con los equipos de trabajo técnico, jurídico y financiero. | Diario
5 | General | Interno | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Operacional | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos. | Fallas en la ejecución del contrato. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Retroalimentación en la verificación de los materiales, andamio de aluminio certificados, mano de obra, visitas y seguimiento. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación en visitas a las sedes y seguimiento. | Diario
6 | Especifico | Externo | Planeación/ Ejecución | Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 50% | 50% | Revisión de los informes, directrices y Resoluciones expedidas por los entes reguladores | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
7 | General | Externo | Planeación/ Ejecución | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, emergencia sanitaria, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Visitas extraordinarias a las sedes objeto de suministro e instalación de los andamio de aluminio certificado. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Observaciones y visita a las sedes de ejecucución del contrato. | En la periodicidad del evento
8 | Especifico | Interno | Planeación/ Ejecución | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y certificaciones de funcionamiento | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Revisión de las exigencias ambientales aplicables a contratos en la Regional Central y el Distrito D.C. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las exigencias ambientales aplicables a contratos de las sedes de la SRC y en el Distrito D.C. | Diario
9 | General | Interno | Selección | Precontractual | No obtención de información oportuna por parte de las autoridades para verificación documental de las propuestas | No poder establecer la veracidad de los documentos | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Mayor tiempo para la verificación de documentos | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si, por el incumplimiento del contratista. | Si, evaluadores por parte de la entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor | Cuando se requiera
10 | General | Externo | Selección | Operacional | Falta de capacidad operacional, administrativa y económica | Declaratoria de desierto del proceso de contratación y/o revocatoria | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Carta de aceptación de la oferta en la cual manifiesta que posee solvencia económica, técnica e insumos disponibles. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Afecta la ejecución del contrato. | Los funcionarios del area ejecutora y los encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Informe de evaluación y el Supervisor verifica el cumplimiento de las etapas del contrato.. | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato.
11 | General | Externo | Selección | Economico | Presentación de oferta económica con precios artificialmente bajos | Mala calidad de los materiales y/o andamio de aluminio certificado y mano de obra. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar los valores ofertados y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | Comité evaluador FGN -Regional Central y asesores de la entidad. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | En la etapa de evaluación | Durante el proceso de ejecución del contrato.
12 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o en curso de inhabilidades o incompatibilidad | Transgrede el principio de transparencia y económia. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | No | Comité evaluador FGN -Regional Central y Equipo del contratista que presenta la oferta | En la evaluación y verificación técnica, jurídica y financiera | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Evaluar según la Invitación Pública. | Diariamente
13 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | Se adjudica en forma inapropiada | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | El diseño de procedimientos en la adjudicación para minimizar riesgos de colusión. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Si | Area ejecutora | En la evaluación y verificación técnica, jurídica y financiera | En la adjudicación | Valorización de la probabilidad de la colusión | Diariamente según cronograma del proceso.
14 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Se afecta el cumplimiento de los planes, la ejecución de actividades y la atención de la necesidad. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual- Regional Central | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
15 | General | Externo | Selección | Jurídico | No legalización del contrato por parte del contratista. | Retraso en el inicio del Contrato | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Establecer claramente en el proceso de selección, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, debido al retraso en el inicio del contrato. | Los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Durante la etapa precontractual del proceso. | Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato | A partir de la adjudicación del contrarto y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
16 | Específico | Externo | Selección / Contratación / Ejecución | Jurídicos/Financieros | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al objeto del contrato. | Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Contrato. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del Contrato. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato.
17 | Específico | Externo | Selección / Contratación / Ejecución | Jurídicos/Financieros/Regulatorios | En caso de la expedición de un acto general y abstracto proveniente de otra autoridad diferente a la FGN-Regional Central, que a su vez rompa la ecuación financiera del contrato. Las partes estudiarán el restablecimiento de la ecuación contractual. | Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Contrato. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la FGN-Regional Central, tenga conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del Contrato. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante el proceso de ejecución del contrato.
18 | General | Interno | Contratación | Juridico | No suscripción del contrato o conformación de garantía única | Siniestrar póliza de seriedad de la oferta | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Si | Supervisor y Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Durante la etapa precontractual del proceso. | Terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | No aplica
19 | Especifico | Externo | Contratación / Ejecución | Económico | La no claridad de los valores ofertados y cambios repentinos e injustificados. | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros y estudio del sector de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Obstruye la ejecución del contrato pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual- Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros de las entidades reguladoras, previo al recibo parcial o total del objeto contractual. | Mensual
20 | General | Interno | Contratación | Juridico | Demora por parte del contratista en la suscripción del contrato o conformación de la garantía única | Retraso en el inicio y ejecución del Contrato | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50 | 50% | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervisión | No aplica
21 | General | Externo | Contratación | Juridico | No cumplimiento del objeto contractual (Incumplimiento) | En caso que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección. En caso que sea viable adjudicar al proponente calificado en segundo lugar. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contratual - Regional Central | El mismo día de la declaratoria de incumplimiento del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | El Supervisor verifica el cumplimiento del objeto contractual. | Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de Adendas
22 | Específico | Externo | Contratación / Ejecución | Juridico | Cambios en las condiciones y/o necesidades con fecha posterior al cierre del proceso. | Modificación del objeto del Contrato para adecuarlo a las nuevas condiciones acorde a las necesidades. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones que originaron la necesidad. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en lo que respecta a la necesidad. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificaran el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante toda la ejecución del contrato.
23 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la FGN-Regional Central, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contatista procedería a realizar las solicitudes que correspondan ante la FGN-Regional Central | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractal - Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo
24 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de aptitud técnica para la inducción de uso de los materiales y elementos técnicos de cada andamio de aluminio certificado. Certificación de trabajo en alturas. | Uso indebido de los componentes de los materiales, andamio de aluminio certificado, etc, produciendo lesiones fisicas y/o incapacidades del usuario, operarios del contratista. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Realizar inspecciones y seguimientos permanentes. | 2 | IMPROBABLE | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | BAJO | Si | Contratista | Firma de acta de inicio del contrato | En el plazo de ejecución del contrato | Reslizar inspecciones y seguimiento permanente | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
25 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Baja calidad y deficiencia de los componentes certificado, articulos y elementos, objeto del presente proceso contractual | Deficiente calidad de los andamio de aluminio certificado y mal funcionamiento de los elementos, materiales y mano de obra. | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO | 100% |  | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Firma de acta de inicio del contrato | En el plazo de ejecución del contrato | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la NTC, calidad de materiales | Productos terminados sin autorizacion de control de calidad | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Supervisión del contrato para el cumplimiento por parte del contratista de las normas vigentes | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si | Supervisor y contratista. | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento a informes del supervisor | bimensual
27 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de materiales o componentes. | Incumplimiento del objeto del contrato | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si | Supervisor y contratista. | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento a informes del supervisor | Trimestral
28 | Especificos | Interno | Ejecución | Precontractual | Que no se adjudique el proceso de contratación | No satisfacción de la necesidad de la entidad | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO |  | 100% | Condiciones claras y elaboracion de documentos con la suficiente anticipación | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Si, afecta el cumplimiento de la entrega a los servidores de mantenimiento. | Area ejecutora | Iniciación de audiencia de adjudicación | El día de la adjudicación | Acompañamiento permanente | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
29 | Especificos | Interno | Ejecución | Operacional | Daño de bienes o personas | Póliza | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Previsión y control por parte del contratista | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | No | Contratista y supervisor | Durante la etapa precontractual del proceso. | Terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | Supervisión | Acompañamiento permanente
30 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando los materiales, equipos en general objeto de la presente contratación no cumplan con los requisitos mínimos de estandares de calidad | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Tener convenientemente personal adicional disponible para atender los mantenimientos y requerimientos. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Contratista y supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervisión | Acompañamiento permanente
31 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retraso en los plazos de pago | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 50% | 50% | Oportuna presentación y tramite de cuentas, solicitud del PAC. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, debido al retraso en el tramite de la cuenta de cobro. | Contratista y supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervisión | Acompañamiento mensual
32 | Especificos | Interno | Ejecución | Operacional | Perdida de bienes o daño por negligencia del contratista | Reposición del bien, sobrecostos para el contratista | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | No | Contratista y supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | Supervisión | Acompañamiento permanente
33 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/ Técnico/ Económico | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Pólizas de la Entidad | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
34 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, emergencia sanitaria, estados de excepción o los efectos derivados y ocasionados por los mismos. | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 50% | 50% | Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades respectivas | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades pertinentes y mantener actualizada la normatividad. | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
35 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Supervisor, la FNG-Regional Central, designará una persona natural como Supervisor el cual ejercera el control y vigilancia de la ejecución del contrato. | Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades, al servicio del suministro de los andamio de aluminio certificado. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO |  | 100% | Evitar todos los eventos que afecten al normal desarrollo del contrato. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Si, Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Iniciación de ejecución del contrato | terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor | conforme a lo definido en el contrato.
36 | General | Externo | Ejecución | Economico | El inadecuado cálculo y proyección de costos de la propuesta económica. | Solicitud de cambio | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 100% |  | Aplica el debido proceso | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Afecta la ejecución del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Durante la ejecución del Contrato.
37 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de perdida de equipos, documentos y/o destrucción,deterioro o robo de los bienes en custodia del contratista antes de la entrega de los mismos, correrá por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar los riesgos. | Fallas en la ejecución del contrato. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Identificación de los responsables por parte del Contratista, en los servicios de instalación y entrega de las persianas en general. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Diario
38 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/ Técnico/ Económico | Que los valores por los que finalmente sea adjudicado el proceso se asumen como precios fijos sin formula de reajuste ni variación alguna durante el plazo de ejecución del contrato y en la eventualidad de alguna variación, ellas será asumida por el contratista en el 100%. | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato, | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Pólizas de la Entidad | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
Note on O10: Fabian Se reitera comentario anterior
Note on H35: Fabian Si la descripción o la consecuencia del riesgo se concretan en un incumplimiento, se sugiere no incluirlo en esta matriz.

## TABLAS DE VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[10 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[10 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[10 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
| Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[11 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
| CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
| General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
| Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico