## Hoja1
PLAN DE TRABAJO PARA LA CARACTERIZACION DE LOS 30 CONSEJOS COMUNITARIOS - NARIÑO
ACTIVIDAD A EJECUTAR / CONSEJO COMUNITARIO | OCTUBRE |  |  |  | SOPORTES | NOVIEMBRE |  |  |  | SOPORTES | DICIEMBRE |  | SOPORTES
| semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 |  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 |  | semana 1 | semana 2
FASE 1 Socialización del Auto 005/2009 y concertación de la ruta metodológica para la elaboración del plan de caracterización.
La Nueva Reserva de Acanure | [6 empty] | 9 al 11
La Gran Unión del Río Telpí | [6 empty] | 9 al 11
El Bien del Futuro | [6 empty] | 9 al 11
Unión Bajo Guelmanbí | [6 empty] | 9 al 11
La Nueva Esperanza | [6 empty] | 9 al 11
La Nueva Alianza | [6 empty] | 9 al 11
Alejandro Rincón | [6 empty] | 9 al 11
Bajo Mira y Frontera | [6 empty] | 9 al 11
Alto Mira y Frontera | [6 empty] | 9 al 11
Caunapi | [6 empty] | 9 al 11
Unión Rio Chagüi | [6 empty] | 9 al 11
Acapa | [6 empty] | 9 al 11
Vuelta del Carmen | [6 empty] | 9 al 11
Los Amigos | [6 empty] | 9 al 11
Aguas Lindas | [6 empty] | 9 al 11
Herrera Candelillas | [6 empty] | 9 al 11
Agroindustrial | [6 empty] | 9 al 11
Tablon Dulce | [6 empty] | 9 al 11
Patía El Viejo | [6 empty] | 9 al 11
Integración Telembí | [6 empty] | 9 al 11
Agricultores del Patía | [6 empty] | 9 al 11
El Catanguero | [6 empty] | 9 al 11
ODEMAP Mosquera sur | [6 empty] | 9 al 11
ODEMAP Mosquera Norte | [6 empty] | 9 al 11
Rio Sanquianga | [6 empty] | 9 al 11
Gran Río Satinga | [6 empty] | 9 al 11
Unicosta | [6 empty] | 9 al 11
Esfuerzo Pescador | [6 empty] | 9 al 11
FASE 2 Desarrollo de lo concertado jornada de trabajo de campo
La Nueva Reserva de Acanure | [6 empty] | 13 al 16
La Gran Unión del Río Telpí | [6 empty] | 13 al 16
El Bien del Futuro | [6 empty] | 13 al 16
Unión Bajo Guelmanbí | [6 empty] | 13 al 16
La Nueva Esperanza | [6 empty] | 13 al 16
La Nueva Alianza | [6 empty] | 13 al 16
Alejandro Rincón | [6 empty] | 13 al 16
Bajo Mira y Frontera | [6 empty] | 13 al 16
Alto Mira y Frontera | [6 empty] | 13 al 16
Caunapi | [6 empty] | 13 al 16
Unión Rio Chagüi | [6 empty] | 13 al 16
Acapa | [6 empty] | 13 al 16
Vuelta del Carmen | [6 empty] | 13 al 16
Los Amigos | [6 empty] | 13 al 16
Aguas Lindas | [6 empty] | 13 al 16
Herrera Candelillas | [6 empty] | 13 al 16
Agroindustrial | [6 empty] | 13 al 16
Tablon Dulce | [6 empty] | 13 al 16
Patía El Viejo | [6 empty] | 13 al 16
Integración Telembí | [6 empty] | 13 al 16
Agricultores del Patía | [6 empty] | 13 al 16
El Catanguero | [6 empty] | 13 al 16
ODEMAP Mosquera sur | [6 empty] | 13 al 16
ODEMAP Mosquera Norte | [6 empty] | 13 al 16
Rio Sanquianga | [6 empty] | 13 al 16
Gran Río Satinga | [6 empty] | 13 al 16
Unicosta | [6 empty] | 13 al 16
Esfuerzo Pescador | [6 empty] | 13 al 16
FASE 3 Sistematización de la información levantada en el trabajo de campo y la construcción del documento borrador del Plan de Caracterización del Consejo Comunitario
La Nueva Reserva de Acanure | [7 empty] | 17 |  |  | 10
La Gran Unión del Río Telpí | [7 empty] | 17 |  |  | 10
El Bien del Futuro | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Unión Bajo Guelmanbí | [7 empty] | 17 |  |  | 10
La Nueva Esperanza | [7 empty] | 17 |  |  | 10
La Nueva Alianza | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Alejandro Rincón | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Bajo Mira y Frontera | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Alto Mira y Frontera | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Caunapi | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Unión Rio Chagüi | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Acapa | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Vuelta del Carmen | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Los Amigos | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Aguas Lindas | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Herrera Candelillas | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Agroindustrial | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Tablon Dulce | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Patía El Viejo | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Integración Telembí | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Agricultores del Patía | [7 empty] | 17 |  |  | 10
El Catanguero | [7 empty] | 17 |  |  | 10
ODEMAP Mosquera sur | [7 empty] | 17 |  |  | 10
ODEMAP Mosquera Norte | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Rio Sanquianga | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Gran Río Satinga | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Unicosta | [7 empty] | 17 |  |  | 10
Esfuerzo Pescador | [7 empty] | 17 |  |  | 10
FASE 4 Socialización, ajuste y validación del documento borrador de caracterización del territorio colectivo y ancestral.
La Nueva Reserva de Acanure | [11 empty] | 11 al 14
La Gran Unión del Río Telpí | [11 empty] | 11 al 14
El Bien del Futuro | [11 empty] | 11 al 14
Unión Bajo Guelmanbí | [11 empty] | 11 al 14
La Nueva Esperanza | [11 empty] | 11 al 14
La Nueva Alianza | [11 empty] | 11 al 14
Alejandro Rincón | [11 empty] | 11 al 14
Bajo Mira y Frontera | [11 empty] | 11 al 14
Alto Mira y Frontera | [11 empty] | 11 al 14
Caunapi | [11 empty] | 11 al 14
Unión Rio Chagüi | [11 empty] | 11 al 14
Acapa | [11 empty] | 11 al 14
Vuelta del Carmen | [11 empty] | 11 al 14
Los Amigos | [11 empty] | 11 al 14
Aguas Lindas | [11 empty] | 11 al 14
Herrera Candelillas | [11 empty] | 11 al 14
Agroindustrial | [11 empty] | 11 al 14
Tablon Dulce | [11 empty] | 11 al 14
Patía El Viejo | [11 empty] | 11 al 14
Integración Telembí | [11 empty] | 11 al 14
Agricultores del Patía | [11 empty] | 11 al 14
El Catanguero | [11 empty] | 11 al 14
ODEMAP Mosquera sur | [11 empty] | 11 al 14
ODEMAP Mosquera Norte | [11 empty] | 11 al 14
Rio Sanquianga | [11 empty] | 11 al 14
Gran Río Satinga | [11 empty] | 11 al 14
Unicosta | [11 empty] | 11 al 14
Esfuerzo Pescador | [11 empty] | 11 al 14
FASE 5 Protocolización de documento de caracterización del territorio colectivo y ancestral.
Cortina verde Mandela | [6 empty] | 12 al 13
La Nupa del rio Caunapi | [6 empty] | 12 al 13
FASE 6 Entrega formal del documento de caracterización a las comunidades y entidades del SNARIV
Cortina verde Mandela | [11 empty] | 11 al 13
La Nupa del rio Caunapi | [11 empty] | 11 al 13
NOTA: Por cada consejo comunitario se atenderá a 60 personas.
Note on C5: LENOVO: SÍ SE TIENEN FECHAS ESPECIFICAS, DILIGENCIAR EL CUADRO CON LAS MISMAS
Note on F5: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on K5: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on N5: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on F34: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on K34: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on N34: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on F63: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on K63: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on N63: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on F92: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on K92: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos
Note on N92: Pegar el link con los soportes de los espacios de trabajo y el adelanto de los documentos