## Formato INFORME SEMANAL
FORMATO INFORME SEMANAL
| PERIODO (SEMANA) |  |  | 18/05/2026 al 22/05/2026 | [5 empty] | Informe Número: |  | 28
| Dirección Regional | [5 empty] | VAUPÉS |  |  | Supervisor Regional |  | ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
| Fecha de elaboración del informe |  |  |  |  | 2026-05-22
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
| CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTOR
| Contratista |  |  |  | RAELJA INGENIERIA S.A.S |  |  |  | Interventor |  |  | CONSORCIO J&J SENA
| Contrato No. |  |  |  | CO1.PCCNTR.8240890 |  |  |  | Contrato No. |  |  | CO1.PCCNTR.8372379
| Fecha de Iniciación |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  | 2025-10-06
| Fecha Suspensión No. 1 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | Fecha Suspensión No. 1 |  |  | 2025-10-10
| Fecha Reinicio No. 1 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | Fecha Reinicio No. 1 |  |  | 2025-11-04
| Fecha de Terminación |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  | Fecha de Terminación |  |  | 2026-01-23
| Valor Inicial |  |  |  | 1931186386.41 |  |  |  | Valor Inicial |  |  | 199999998
| Valor Actualizado |  |  |  | 2020478110.7614 |  |  |  | Valor Actualizado |  |  | 199999998
| Plazo Inicial |  |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS |  |  |  | Plazo Inicial |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
| Prorrogá |  |  |  | CUATRO (4) MESES |  |  |  | Prorrogá |  |  | CUATRO (4) MESES
| Fecha de Terminación actualizada |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | Fecha de Terminación actualizada |  |  | 2026-06-10
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :
Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José.
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA, Regional Vaupés Sede San José.
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA
| CARGO | [7 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA: | [7 empty] | JULIO CESAR MONJE TAMAYO
| INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JHON JAIRO HERNANDEZ DAZA
| ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | OMAR FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA
| DIBUJANTE DE OBRA | [7 empty] | ALEXANDER JOVEN YUSTRES
| RESIDENTE SISO DE OBRA | [7 empty] | JAVIER ORLANDO POLANIA BERNAL
| ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS | [7 empty] | JAIME DUARTE TORRES
| ESPECIALISTAS GEOTECNICO | [7 empty] | RAFAEL ENRIQUE TELLEZ LOZANO
PERSONAL INTERVENTORIA
| CARGO | [7 empty] | NOMBRE
| DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
| INGENIERO CIVIL RESIDENTE | [7 empty] | JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
| INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JORGE LUIS AMEZQUITA DUARTE
| RESIDENTE SISO DE INTERVENTORIA | [7 empty] | JAIME GIRLEY BETANCOURT
| INGENIERO ELÉCTRICO | [7 empty] | RICHARD LOBOA SANCHEZ
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | [7 empty] | LENIN ALEJANDRO JARAMILLO RIVERA
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION
[11 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[11 empty] | SEM 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | SEM 2 | 0.1694% | 0.1694% | 0.1712% | 0.1712% | 0.001834%
[11 empty] | SEM 3 | 0.1694% | 0.3388% | 0.1857% | 0.3569% | 0.01811%
[11 empty] | SEM 4 | 0.1694% | 0.5082% | 0.1556% | 0.5125% | 0.004291%
[11 empty] | SEM 5 | 0.1694% | 0.6776% | 0.1081% | 0.6206% | -0.05697%
[11 empty] | SEM 6 | 0.3768% | 1.054% | 0% | 0.6206% | -0.4337%
[11 empty] | SEM 7 | 0.3768% | 1.431% | 0.26% | 0.8806% | -0.5505%
[11 empty] | SEM 8 | 1.189% | 2.62% | 9.869% | 10.75% | 8.13%
[11 empty] | SEM 9 | 3.751% | 6.37% | 0.769% | 11.52% | 5.148%
[11 empty] | SEM 10 | 3.751% | 10.12% | 0.769% | 12.29% | 2.167%
[11 empty] | SEM 11 | 3.751% | 13.87% | 2.738% | 15.03% | 1.154%
[11 empty] | SEM 12 | 3.751% | 17.62% | 6.181% | 21.21% | 3.585%
[11 empty] | SEM 13 | 3.565% | 21.19% | 0.267% | 21.47% | 0.2867%
[11 empty] | SEM 14 | 3.203% | 24.39% | 4.5% | 25.97% | 1.584%
[11 empty] | SEM 15 | 1.785% | 26.17% | 0.4725% | 26.45% | 0.2717%
[11 empty] | SEM 16 | 1.785% | 27.96% | 3.591% | 30.04% | 2.078%
[11 empty] | SEM 17 | 2.419% | 30.38% | 0.3691% | 30.41% | 0.02738%
[11 empty] | SEM 18 | 3.027% | 33.41% | 3.657% | 34.06% | 0.6575%
[11 empty] | SEM 19 | 3.839% | 37.24% | 3.222% | 37.28% | 0.03964%
[11 empty] | SEM 20 | 4.104% | 41.35% | 0.7809% | 38.07% | -3.283%
[11 empty] | SEM 21 | 4.889% | 46.24% | 0.07643% | 38.14% | -8.096%
[11 empty] | SEM 22 | 5.39% | 51.63% | 0.2987% | 38.44% | -13.19%
[11 empty] | SEM 23 | 7.646% | 59.27% | 2.563% | 41% | -18.27%
[11 empty] | SEM 24 | 9.687% | 68.96% | 2.787% | 43.79% | -25.17%
[11 empty] | SEM 25 | 9.994% | 78.95% | 0.7304% | 44.52% | -34.43%
[11 empty] | SEM 26 | 8.826% | 87.78% | 0.6248% | 45.15% | -42.63%
[11 empty] | SEM 27 | 7.142% | 94.92% | 2.858% | 48% | -46.92%
[11 empty] | SEM 28 | 3.763% | 98.68% | 0.2465% | 48.25% | -50.43%
[11 empty] | SEM 29 | 0.7743% | 99.46% | 0% | 48.25% | -51.21%
[11 empty] | SEM 30 | 0.2704% | 99.73% | 0% | 48.25% | -51.48%
[11 empty] | SEM 31 | 0.2704% | 100% | 0% | 48.25% | -51.75%
[11 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -51.75%
Nota:
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
[11 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[11 empty] | SEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | SEM 2 | 3422706.9995 | 3422706.9995 | 3459755.5906 | 3459755.5906 | 37048.5911
[11 empty] | SEM 3 | 3422706.9995 | 6845413.9989 | 3751601.5308 | 7211357.1214 | 365943.1224
[11 empty] | SEM 4 | 3422706.9995 | 10268120.9984 | 3143457.8242 | 10354814.9456 | 86693.9472
[11 empty] | SEM 5 | 3422706.9995 | 13690827.9979 | 2184897.9233 | 12539712.8689 | -1151115.1289
[11 empty] | SEM 6 | 7612383.5579 | 21303211.5558 | 0 | 12539712.8689 | -8763498.6869
[11 empty] | SEM 7 | 7612383.5579 | 28915595.1137 | 5253243.088 | 17792955.9569 | -11122639.1568
[11 empty] | SEM 8 | 24019834.3717 | 52935429.4854 | 199398929.0807 | 217191885.0377 | 164256455.5522
[11 empty] | SEM 9 | 75778706.9391 | 128714136.4245 | 15538162.1447 | 232730047.1824 | 104015910.7579
[11 empty] | SEM 10 | 75778706.9391 | 204492843.3635 | 15538162.1447 | 248268209.3271 | 43775365.9635
[11 empty] | SEM 11 | 75778706.9391 | 280271550.3026 | 55316927.8832 | 303585137.2103 | 23313586.9077
[11 empty] | SEM 12 | 75778706.9391 | 356050257.2416 | 124890027.1899 | 428475164.4002 | 72424907.1585
[11 empty] | SEM 13 | 72025693.7548 | 428075950.9964 | 5394242.1529 | 433869406.5531 | 5793455.5567
[11 empty] | SEM 14 | 64706894.7766 | 492782845.773 | 90921514.7573 | 524790921.3104 | 32008075.5374
[11 empty] | SEM 15 | 36063507.2347 | 528846353.0078 | 9546034.34 | 534336955.6504 | 5490602.6427
[11 empty] | SEM 16 | 36063507.2347 | 564909860.2425 | 72550447.8468 | 606887403.4972 | 41977543.2547
[11 empty] | SEM 17 | 48881385.2482 | 613791245.4907 | 7457036.0394 | 614344439.5366 | 553194.0459
[11 empty] | SEM 18 | 61150718.3071 | 674941963.7978 | 73881237.358 | 688225676.8945 | 13283713.0967
[11 empty] | SEM 19 | 77576189.6432 | 752518153.441 | 65093372.164 | 753319049.0585 | 800895.6175
[11 empty] | SEM 20 | 82916234.0885 | 835434387.5295 | 15777865.4771 | 769096914.5356 | -66337472.9939
[11 empty] | SEM 21 | 98779168.7163 | 934213556.2458 | 1544342.3933 | 770641256.9289 | -163572299.3169
[11 empty] | SEM 22 | 108901602.3128 | 1043115158.5587 | 6035428.7196 | 776676685.6486 | -266438472.9101
[11 empty] | SEM 23 | 154494773.1296 | 1197609931.6882 | 51787221.3086 | 828463906.9571 | -369146024.7311
[11 empty] | SEM 24 | 195719540.6224 | 1393329472.3106 | 56304517.0269 | 884768423.984 | -508561048.3266
[11 empty] | SEM 25 | 201920891.6886 | 1595250363.9992 | 14757298.2659 | 899525722.2499 | -695724641.7493
[11 empty] | SEM 26 | 178326939.6688 | 1773577303.668 | 12624244.9236 | 912149967.1735 | -861427336.4945
[11 empty] | SEM 27 | 144295315.916 | 1917872619.584 | 57751383.4418 | 969901350.6153 | -947971268.9687
[11 empty] | SEM 28 | 76035961.4295 | 1993908581.0135 | 4979961.5518 | 974881312.1671 | -1019027268.8464
[11 empty] | SEM 29 | 15643749.0229 | 2009552330.0364 | 0 | 974881312.1671 | -1034671017.8693
[11 empty] | SEM 30 | 5462890.3625 | 2015015220.3989 | 0 | 974881312.1671 | -1040133908.2318
[11 empty] | SEM 31 | 5462890.3625 | 2020478110.7614 | 0 | 974881312.1671 | -1045596798.5943
[11 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -1045596798.5943
Nota:
NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría.
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
| No. |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | No DE DIAS PROGRAMADOS | No DE DIAS TRANSCURRIDOS | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | RETRASO/ADELANTO
|  |  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2025-10-06 | 2026-06-06 | 243
| 1 | 1 | Localización, trazado y replanteo | [6 empty] | 2026-01-05 | 2026-03-01 | 55 | 147 | 100% | 100% | 0%
| 2 | 1 | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI | [6 empty] | 2026-03-30 | 2026-05-17 | 48 | 63 | 100% | 100% | 0%
| 3 | 1
4
| 5 | 1
| 6 | 1
| 7 | 1
8
|  |  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2026-06-06
| Plazo FALTANTE el Proyecto en Días | [8 empty] | 15
ALERTA
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
TEMAS TECNICOS
|  | CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | [11 empty] | Cumple |  |  | SI
|  | El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato | [11 empty] | SI |  |  | NO
|  | Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | [11 empty] | SI |  |  | N/A
|  | Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
|  | Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
|  | Presencia de personal de interventoría en las sedes | [11 empty] | SI
|  | La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra | [11 empty] | SI
|  | La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra | [11 empty] | SI
|  | La interventoría realiza comités periódicos de obra | [11 empty] | SI
|  | El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
|  | El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
|  | Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques. | [11 empty] | SI
|  | El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición | [11 empty] | SI
|  | El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos | [11 empty] | SI
Observaciones (Consignar en este apartado todas las observaciones que se presenten con relación a la ejecución contractual)
TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES
TEMAS SISO
|  | CONDICIONES GENERALES SISO | [11 empty] | Cumple
|  | En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo. | [11 empty] | SI
|  | La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | [11 empty] | SI
|  | Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional. | [11 empty] | SI
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
SEMANA No. 28
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
SEMANA No. 28
PERSONAL QUE LABORÓ LA SEMANA
| PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | CANT. |  | PERSONAL DEL LA ENTIDAD CONTRATISTA |  | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORÍA |  | CANT. | PERSONAL DE MANO DE OBRA |  | CANT.
| SUPERVISOR DEL CONTATO |  |  |  | 1 |  | RESIDENTE DE OBRA |  | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |  | 1 | MAESTRO DE OBRA |  | 1
| PROFESIONALES DE APOYO TECNICO Y INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2 |  | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | PROFESIONAL SST |  | 1 | OFICIAL DE OBRA |  | 1
| PROFESIONAL AMBIENTAL Y DINAMIZADORA ENERGETICA |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL SST |  | 1 | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | AYUDANTE DE OBRA |  | 8
| PROFESIONAL JURIDICO |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  | 1 | PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS |  | 1 | _
| PROFESIONAL SST |  |  |  | 1 |  | _ |  |  | _ |  |  | _
| _ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
| _ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
| TOTAL |  |  |  | 6 |  | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 10
REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA (Registre los datos de los últimos informes)
| PERIODO | [6 empty] | ESTADO Y CONTENIDO
| N° INFORME |  |  | DESDE |  |  | HASTA | Fecha de Entrega | Radicado SENA |  | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
| 1 |  |  | 2026-05-18 |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | La interventoría deja constancia de que actualmente se encuentra en proceso de trámite y aprobación la modificación contractual asociada a mayores cantidades de obra e ítems no previstos identificados durante la ejecución del proyecto. En consecuencia, se recomienda al contratista coordinar la programación de las actividades futuras de acuerdo con los alcances contractuales vigentes, mientras se culmina el respectivo proceso de revisión y aprobación administrativa, financiera y técnica por parte de la Entidad, garantizando así la adecuada trazabilidad y respaldo contractual de las actividades ejecutadas.
2
3
4
ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
|  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Verificación por parte de la interventoría del acero de refuerzo instalado para la escalera, revisando la disposición de barras longitudinales, recubrimientos, anclajes y amarre de los elementos conforme a los planos estructurales aprobados. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Detalle del armado del acero de refuerzo de la escalera previo al proceso de encofrado y fundida, evidenciando el cumplimiento de la configuración estructural requerida para el element
|  | Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
|  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Sistema de encofrado de la escalera instalado en obra para la conformación de huellas, contrahuellas y elementos laterales, previo a la colocación del concreto. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Actividad de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondiente a la instalación de cinta de señalización preventiva y entrega de dotación al personal de obra, con el fin de reemplazar elementos deteriorados y garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para la ejecución de las actividades constructivas.
|  | Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
|  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Jornada de limpieza y adecuación de las áreas de circulación pública aledañas al proyecto, incluyendo andenes y zonas de tránsito peatonal, con el fin de mantener condiciones de orden, seguridad y adecuada interacción entre la obra y la comunidad. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W
,
|  | Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
|  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Fundida de placa de entrepiso |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Seguimiento técnico por parte de la interventoría durante las actividades de fundida, controlando el cumplimiento de las especificaciones estructurales y de calidad del proyecto.
2294:312
|  | Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
|  | 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
Formulas:
PV = TODAY()-[Supervisor Regional]
Note on B47: Se deben consignar los avances fisicos y presupuestales del proyecto, tanto los de la semana como los acumulados. Deben coincidri con los reportados en el modulo de seguimiento a obras para la misma semana
Note on B48: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance fisico de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
Note on B88: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance financiero de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
1. ACTIVIDADES REALIZADAS Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA
1.1. Verificación del armado, encofrado y fundida de la escalera principal
Durante la presente semana se ejecutaron las actividades correspondientes a la construcción de la escalera principal de la edificación, incluyendo el armado del acero de refuerzo, instalación de formaleta y posterior fundida del elemento estructural. La interventoría realizó seguimiento permanente a cada una de las etapas constructivas, verificando:
• Cumplimiento de las dimensiones establecidas en los planos estructurales.
• Correcta disposición y amarre del acero de refuerzo.
• Ubicación, alineación y estabilidad del sistema de encofrado.
• Recubrimientos mínimos exigidos para los elementos estructurales.
•Procedimiento de colocación, vibrado y compactación del concreto.
Durante la inspección previa a la fundida, la interventoría evidenció deficiencias en el aseguramiento de algunos elementos de formaleta correspondientes a las contrahuellas de la escalera, recomendando al contratista reforzar dichos puntos antes del vaciado del concreto. Sin embargo, durante la fundida se presentó deformación de parte de la formaleta, ocasionando variaciones geométricas en algunos tramos de la escalera. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Ingeniera Residente y del Maestro de Obra, quienes manifestaron que realizarán las correcciones necesarias una vez el concreto alcance la resistencia requerida.
1.2. Trazado y replanteo arquitectónico del segundo piso
Se realizaron actividades de localización, trazado y replanteo de los espacios arquitectónicos correspondientes al segundo nivel de la edificación. La interventoría verificó en campo la correcta ubicación de muros, ejes constructivos, dimensiones generales y referencias de nivel, con el fin de garantizar que las actividades posteriores se ejecuten conforme a los planos aprobados del proyecto.
1.3. Verificación de la estructura de cubierta y vigas de cierre
Durante las inspecciones realizadas en la semana, la interventoría efectuó revisión visual y dimensional de las vigas de cierre ejecutadas, identificando una deformación apreciable en la viga inclinada VG-3. Por lo anterior, se solicitó al contratista realizar la respectiva evaluación técnica del elemento y presentar la solución correctiva correspondiente antes de continuar con actividades que puedan verse afectadas por dicha condición.
1.4. Jornadas de orden, aseo y limpieza de obra
Se realizaron actividades de limpieza general en las áreas correspondientes al primer y segundo piso de la edificación. La interventoría verificó el retiro de residuos de construcción, sobrantes de formaleta, empaques de materiales, restos de concreto y demás elementos que pudieran afectar la seguridad del personal o interferir con la correcta ejecución de las actividades constructivas.
1.5. Seguimiento a las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
La interventoría efectuó seguimiento permanente al cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de las actividades ejecutadas en la semana.
Se verificó:
• Uso adecuado de casco, botas de seguridad, guantes y demás elementos de protección personal.
• Implementación de sistemas de protección para trabajos en altura.
• Condiciones seguras de acceso y circulación en las áreas de trabajo.
• Orden y limpieza en los frentes de obra.
Asimismo, se reiteró al contratista la importancia de mantener el cumplimiento estricto de los protocolos de SST, especialmente en actividades relacionadas con trabajos en altura y manipulación de elementos estructurales.
2. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA
• Se recomienda reforzar los controles de calidad durante la instalación de formaletas, especialmente en elementos con geometrías complejas como escaleras, con el fin de evitar deformaciones durante el proceso de fundida.
• Se solicita presentar la evaluación técnica y propuesta de corrección para la viga inclinada VG-3, debido a la deformación observada durante la inspección de obra.
• Se recomienda mantener las jornadas periódicas de orden y aseo, garantizando espacios seguros para la ejecución de las actividades constructivas.
• Se reitera la obligación de mantener el uso permanente de los elementos de protección personal y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.