## Ficha Avance (hidden)
|  |  | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | [5 empty] | SIGCMA
FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad | NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  |  |  | Contrato / Convenio |  | No. interno |  | 082 DE 2023
Fecha reporte | 2026-06-02 |  | Ficha No. | 1 |  |  |  | No. SECOP o TVEC |  | CO1.PCCNTR.5293634
Supervisor(a) AFCJ | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  |  | Fecha (AAAA-MM-DD) |  | Suscripción |  | 18 de agosto de 2023
Supervisión Técnica | Unidad Responsable |  | División de Mantenimiento y Mejoramiento |  |  |  |  | Inicio |  | 31 de agosto de 2023
| Nombre supervisor(a) |  | Néstor Andrés Sánchez Hernández |  |  |  |  | Terminación (inicialmente pactada) |  | 2023-12-31
Interventoría (si aplica) | No aplica | [6 empty] | Terminación definitiva (incluídas prórrogas, si aplica) |  | 2023-12-31
Contratista | Razón social |  | DETECTA CORP S.A. |  |  | Plazo inicial |  |  | 2023-12-31
| NIT |  | 800090427 |  |  | Plazo final |  |  | 2023-12-31
Modalidad de Selección |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA |  |  | Valor Inicial |  |  | 60000000
No. proceso de selección |  |  | CD-045-2023 |  |  | Valor total (Incluídas adiciones) |  |  | 60000000
Pertenece al Plan Operativo |  |  | SI |  | NO | % Avance | Ejecución presupuestal |  | 0%
Link consulta en SECOP o TVEC | [6 empty] | Tiempo |  | 0%
[7 empty] | Entregables (si aplica) |  | 0%
Objeto | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X marca Smith Detection y el arco detector de metales marca CEIA | [7 empty] | Lugar de ejecución | Bogotá D.C.
Póliza No. | 33-44-101238863 |  | Aseguradora |  | Vigencia |  | Amparos
[5 empty] | Desde | Hasta
Fecha aprobación | 2023-08-28 |  | Mundial de Seguros S.A. |  | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Cumplimiento
[5 empty] | 2023-08-18 | 2026-12-31 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
[5 empty] | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Calidad del servicio
[5 empty] | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Calidad de los bienes
Modificaciones a la póliza
Tipo de modificación |  |  | Fecha | Observaciones
B. MODIFICACIONES
Tipo | Modificación No. | No. SECOP o TVEC | Fecha | Valor (Si aplica) | Desde (AAAA-MM-DD) | Hasta (AAAA-MM-DD) | Tiempo |  | Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
ADICIÓN |  |  |  | 0
PRÓRROGA |  |  |  | -
OTROSÍ |  |  |  | -
REDUCCIÓN
ADICIÓN
Total adiciones |  |  |  | 0
C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Unidad Ejecutora | CDP |  | Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) |  |  | Valor CDP |  | Movimientos | Registro Presupuestal
| No. | Fecha | [6 empty] | No. | Fecha | Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 10923 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  | N/A | 207923 | 2023-08-18 | 12000000
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 4323 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 40323 | 2023-08-18 | 12000000
04 - CONSEJO DE ESTADO | 4523 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 28023 | 2023-08-18 | 12000000
05 - CORTE CONSTITUCIONAL | 4323 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 27123 | 2023-08-18 | 12000000
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL | 3523 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 21723 | 2023-08-18 | 12000000
TOTAL | [5 empty] | 60000000 |  |  | TOTAL |  | 60000000
D. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total pagado a la fecha (incluido anticipo) |  |  |  | 0% |  | Valor anticipo |  | 0% | 0
Saldo por pagar a la fecha |  |  |  | 0% |  | Fecha pago anticipo |  |  | No aplica
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN | [5 empty] | II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)
No. OP (SIIF) | Fecha OP | Valor | % ejecución | Factura(s) No. |  | Fecha | Soporte / actividad |  |  | Valor | %
Total pagos SIIF |  | 0 | 0% |  |  | Total amortizado |  |  |  | 0 | 0%
E. AVANCE DE EJECUCIÓN (Tiempo)
Obligaciones del contratista |  |  | Obligación(es) específica(s) (No.) | Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.) |  | Factura relacionada |  |  | RP a afectar | Unidad Ejecutora | Fecha de reporte (AAAA-MM-DD) | Diferencia entre la fecha de reporte y la fecha de inicio |  | Diferencia entre la fecha de terminación definitiva y la fecha de inicio
[6 empty] | No. | Valor | Periodo facturado
1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el Contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga o suspensión del contrato. Así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su suscripción. 4. Garantizar la calidad del servicio objeto del contrato y responder por ello de conformidad con lo establecido por el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 5. Cumplir el objeto contractual, en los tiempos establecidos, obedeciendo las condiciones y características señaladas en el estudio previo y la oferta respecto del servicio contratado. 6. Informar toda suspensión y reinicio del contrato a la compañía aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las pólizas. 7. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del contrato. 8. Designar y mantener a su costa, durante todo el período de ejecución del contrato, al personal idóneo solicitado en el proceso y demás profesionales y personal de apoyo que se requiera para la correcta y normal ejecución del contrato. 9. Tomar las previsiones necesarias e indispensables para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 10. Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales a todo el personal empleado en la ejecución del contrato y, en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales derivadas de la ejecución del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista para con sus empleados podrá generar la imposición de multas sucesivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 11. Entregar los documentos requeridos para el pago de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. 12. Suministrar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la realización de cada pago derivado del contrato y a la finalización del mismo, la información que acredite el pago de las obligaciones con el sistema integral de seguridad. 13. Reportar de forma inmediata a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ - cualquier novedad o anomalía presentada en la continuidad y correcta prestación del servicio. El incidente debe ser comunicado al supervisor del contrato por escrito por los medios tecnológicos disponibles. 14. Suministrar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al supervisor, cuando lo soliciten, informe sobre cualquier aspecto del contrato, para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 15. Suministrar al supervisor del contrato la información necesaria para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 11 Ley 1150 de 2007. 16. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en las especificaciones técnicas del Proceso de Selección CD-045-2023 y en la oferta presentada, de acuerdo con los tiempos establecido en el cronograma aprobado por el Supervisor del Contrato. 17. Atender de lunes a domingo, las solicitudes de mantenimiento correctivo con un tiempo de respuesta no superior a cuatro (4) horas. 18. Ejecutar las labores contratadas con personal experimentado, especializado, certificado y calificado por DETECTA CORP, SMITHS DETECTION INC. y CEIA. para intervenir equipos de la marca y características del estudio previo. 19. Mantener a los técnicos certificados y aprobados por fábrica para realizar procedimientos de control avanzados y para los casos que ameriten conceptos o soluciones para los equipos que forman parte del contrato. 20. Suministrar los repuestos nuevos y originales de consumo básico de cada rutina tales como: tornillos, lubricantes, arandelas, partes, y todos los demás insumos que sean necesarios para la intervención técnica básica y para garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento de cada máquina de RX y del arco detector de metales. En caso de que se requiera hacer efectiva alguna garantía, durante los plazos antes señalados, bien sea por la prestación de servicios o por los repuestos, la misma no conllevará ninguna contraprestación adicional para el contratista a cargo de la entidad. 21. Ejecutar las rutinas de mantenimiento de conformidad con el “programa de mantenimiento preventivo y correctivo proyecto Consejo Superior de la Judicatura”, definido por el contratista y la supervisión del contrato. Se debe presentar un informe sobre la actividad desarrollada. 22. Mantener vigente la certificación en la que acredita que es la representante comercial autorizada para Colombia de la empresa SMITHS DETECTION INC., para ejecutar contratos de mantenimiento y la intervención técnica de equipos. 23. Mantener vigente la certificación en la que acredita que es el único distribuidor autorizado para Colombia de la firma CEIA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.A. para suministrar sus productos, proporcionar la puesta en marcha, mantenimiento y servicio post venta, incluyendo el suministro de piezas de repuesto. 24. Adelantar las labores de mantenimiento preventivo de forma trimestral, dentro del plazo estipulado, en un cronograma de ejecución presentado por el contratista y aprobado previamente por el supervisor del contrato. 25. Reparar, dentro del plazo señalado por el supervisor del contrato, cualquier daño que ocurra a los equipos por causa imputable a sus empleados. 26. Garantizar la consecución y entrega oportuna, dentro de los términos establecidos por el supervisor del contrato, de los repuestos requeridos para el servicio contratado. 27. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del servicio que se va a contratar. |  |  | 1 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
% Ejecución en tiempo (acumulado)
F. AVANCE ENTREGA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (Si se han establecido entregables)
Cantidad entregables pactados | Entregable No. | Descripción del bien, producto o servicio PACTADO |  |  | Descripción del bien, producto o servicio RECIBIDO |  |  |  | Fecha Recibido | % | % acumulado entregables
G. REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA
Fecha presentación requerimiento | Descripción (Causas, hechos) |  |  | Alternativas de solución | Acciones y/o compromisos adelantados por el contratista como respuesta |  |  | Fecha solución | Resultados
FIRMAS
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  | Nombre
Cargo | Supervisor Administrativo, financiero, contable y jurídico - Profesional Universitario Grado 13 |  |  |  | Cargo
Elaboró | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL
Revisó: | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS
Aprobó: | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS
Formulas:
Amparos = IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"y")=0,"", DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"y") & " años ") & IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"ym")=0,"",DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"ym") & " meses ") & IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"md")=0,"",DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"md") & " días")

## Inf. Supervisión AFCJ
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del informe |  | Período del Informe - Entregable No. |  |  | Contratista |  |  |  | Pago No.
[5 empty] | Razón social |  |  | C.C. /NIT
2026-05-21 |  | INFORME 1 |  |  | LISIN EMPRESARIAL S.A.S |  |  | 52849793 | 1 |  | NO
Objeto contractual |  | CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO, LICENCIAS PARA GESTIÓN DE VISITANTES – FUNCIONARIOS, Y LA INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y CCTV EN EL EDIFICIO RIVER PARK – MONTERÍA, ADSCRITO A LA RAMA DEL PODER JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |  |  |  |  | Nombres Supervisores
[7 empty] | Sup. Técnica |  | GINNA SANCHEZ PUCHE
Sup. AFJC
CONTRATO / CONVENIO |  | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) |  | Tipo | Valor Inicial del Contrato | Póliza No. |  | 540-47-994000039149 - 540-47-994000008475 | Vigencia póliza: | 2026-12-06
CONTRATO |  | MC018 DE 2026 | COM 005 DE 2026 |  | MINIMA CUANTIA | 149973320 | Aseguradora |  | SOLIDARIA DE COLOMBIA | Fecha aprobación | 2026-05-07
Fecha de suscripción |  | 2026-05-08 |  |  |  | Fecha de terminación 7/08/2026
Fecha de inicio |  | 2026-05-08 |  |  |  | Fecha final 7/08/2026
B. MODIFICACIONES
Tipo | Modificación No. (consecutivo) | No. SECOP o TVEC | Fecha | Valor (Si aplica) | Desde (AAAA-MM-DD) | Hasta (AAAA-MM-DD) | Tiempo (años, meses y días) |  |  | Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
|  |  | Total adiciones | 0
C. INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Ejecutora | CDP |  |  |  | Registro Presupuestal
| No. | Fecha | Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) | Valor CDP | No. RP | Fecha del RP | Valor RP | Total Pagos Realizados con el RP | % de Ejecución del RP | Liberaciones | Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-811 | 8226 | 2026-04-27 | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | 150032820 | 25226 | 06/05/2026 | 149973320 | 0 | 0% |  | 149973320
Total |  |  |  | 150032820 | Total |  | 149973320 | 0 | 0% | 0 | 149973320
Valor inicial del contrato |  |  | 149973320 |  |  | Saldo por pagar a la fecha |  |  |  | 149973320
Valor Adiciones o Reucciones |  |  | 0
Valor total (Incluídas adiciones) |  |  | 149973320
Total pagado a la fecha (incluido anticipo) |  |  | 0 | 0% |  | Valor anticipo (Si aplica) |  |  | 0% | 0
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN | [8 empty] | II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)
RP | Sub-Unidad | Rubro | Fecha del Pago | No. Orden de Pago (SIIF) | Valor Orden de Pago SIIF | Factura No. - Cuenta de Cobro | Porcentaje Valor Pagado |  | Soporte/Actividad | Fecha | Valor
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
Total pagos SIIF |  |  |  |  | 0 | Total Porcentaje Ejecución Financiera | 0% |  | Total amortizado | 0% | 0
Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)
D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones contractuales |  | Obligación Especifica | Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.) |  |  | Factura No. /Cuenta de Cobro No. | Valor factura - Valor a Cobrar | RP a afectar | Sub-unidad Ejecutora | Rubro | % del Pago a realizar
Cumplir con el objeto contractual en el tiempo indicado, con los amparos, valores asegurados y vigencias. |  | 1 | Los elementos recibidos cumplieron con las especificaciones técnicas descritas y fueron recibidos e instalados en los tiempos acordados en el contrato. |  |  | LSE-37 | 149973320 | 9825 | 27-01-01-811 | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | 100%
A efectuar los cambios y adiciones, órdenes u objeciones solicitadas por el supervisor, ciñéndose a las especificaciones técnicas tanto generales como particulares acordados. |  | 2 | A la fecha no se han realizado adiciones u objeciones, dado que hasta el momento todo ha sido ceñido como lo estipula las especificaciones del contrato.
Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecución, a un profesional y/o técnico con la experiencia suficiente, quien estará a cargo de la misma. |  | 3 | El contratista presentó y ha mantenido a personal técnico a cargo de las actividades.
El CONTRATISTA es el único responsable por la adquisición de materiales y por la vinculación de personal de manera que los errores u omisiones del personal, corren por cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el CONSEJO SUPERIOR adquiera responsabilidad alguna. |  | 4 | Hasta la fecha NO se han presentado errores u omisiones del personal o causade daños en la ejecución del contrato.
Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata. |  | 5 | El supervisor realizó recomendaciones en las divisiones de acero, ya que se encontraban cerradas y era necesario que quedara con una abertura o puerta en esta zona.
Contar con una sucursal o agencia en el departamento de Córdoba. |  | 6 | De acuerdo a Certificado de Cámara y Comercio se puede verificar que cuenta la empresa contratista con sucuersal en la ciudad de Montería.
Suministrar al CONSEJO SUPERIOR y/o al supervisor cuando lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de la labor contratada. |  | 7 | El contratista presentó informes con la factura 1 y se realizó visita en el lugar
El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. |  | 8 | El contratista presentó los elementos de las referencias solicitadas, esto fue validado y probado por el Supervisor, así mismo el contratista se encargó del transporte a los sitios en donde fueron instalados los elementos objeto de este contrato.
Suministrar al supervisor o interventor del contrato la información que acredite el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA cuando a ello haya lugar) Presentar al supervisor o interventor del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal , estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas, correspondientes al personal que utilizó en la ejecución del contrato. |  | 9 | El contratista presentó los docuemtnos necesarios y obligatorios con el sistema de seguridad social.
El contratista tomará las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en el país |  | 10 | Por parte de la supervisión se le informó con claridad al contratista las prevenciones a tomar, de acuerdo a la seguridad industrial del personal a cargo.
Atender las reclamaciones e instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. |  | 11 | El contratiste ha estado muy atento en las instrucciones y/o recomendaciones dadas por la parte de la supervisión.
Instruir a los funcionarios del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL o Terceros eventualmente afectados, sobre los trámites y requisitos para hacer efectivas las reclamaciones. |  | 12 | Se ha socializado con empleados y funcionarios sobre algunas recomendaciones impartidas en la ejecución del contrato.
Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. |  | 13 | Por parte del contratista y la supervisión se programó en conjunto las actividades a realizar para el buen desarrollo y ejecución del contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o demoras injustificadas. |  | 14 | La firma contratista ha realizado sus actividades sin demoras o perjucios.
Informar oportunamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería todo inconveniente que se presente y que pueda afectar la debida ejecución del contrato. |  | 15 | Hasta la fecha No se han presentado inconvenientes que pueda afectar el desarrollo normal del contrato.
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. |  | 16 | La firma contratista garantiza la reserva de la información suministrada en este contrato.
Radicar las facturas o cuentas de cobro de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro de los plazos convenidos |  | 17 | Con la entrega de este informe se presenta una factura por parte del contratista, con sus correspondientes anexos requeridos.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. |  | 18 | El contratista cumplió con su obligación a cerca del personal contratado.
El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. |  | 19 | Hasta la fecha No se presentaron actos u omisiones que cauce perjuicio a la entidad o terceros.
Deberá realizar una capacitación al funcionario encargado de administrar el sistema de control de acceso instalado, a fin de que pueda realizar el manejo y administración de los videos para cada cámara y realizar un backup mensual de la información si así lo requiere la dirección de sistemas, la cual deberá implementar las políticas de seguridad para la realización de las copias y que a su vez manejará la cadena de custodia de los videos y grabaciones de todo el edificio. |  | 20 | El contratista realiza capacitaciones al supervisor y vigilante para administrar el control de acceso instaldo.
Certificar antes del inicio del contrato que va a proveer soporte local en los municipios a intervenir durante los meses que dure el contrato, a partir de la firma del acta de inicio, con un tiempo de respuesta a los requerimientos no mayor a 2 Horas, de lunes a sábado en horario laboral de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 a 6 Pm. |  | 21 | El contratista garantiza el soporte durantes los meses y los horarios establecidos en el contrato.
El CONTRATISTA será responsable de realizar todas las obras civiles complementarias que se requieran al momento de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que podría afectarse Pisos, Muros y cielo raso al momento de la instalación de los equipos objeto de este contrato. |  | 22 | Se nota porparte del supervisor que NO quedó afectaciones por realizar en muros, pisos y cierlo razo en el lugar donde se realizaron las actividades, objeto de este contrato.
Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. |  | 23 | No se presentaron inconvenientes en la entrega de los elementos contratados.
Total de pagos solicitados al corte del informe | [6 empty] | 149973320 | % Total de pagos solicitados al corte del informe |  |  | 100%
% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe: | [10 empty] | 21.69%
E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
¿El contrato se está ejecutando normalmente? |  | SI | NO | ¿El contrato presenta retraso? | SI | NO | ¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas? |  |  | SI | NO
I. Resumen ejecución del contrato: | [5 empty] | II. Resumen asuntos pendientes del contratista:
El contrato se está ejecutando con normalidad
III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual) |  | ¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz? |  | SI | NO | DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo. No aplica, contrato financiado con recursos BID
IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social
Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica) |  | Fecha Certificación o Declaración Juramentada | Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica) | Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica) | Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica) | Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica) | No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica) |  | ¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
NO |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-06-01 | 6021347698 |  | MI PLANILLA
¿El contrato tiene Personal de trabajo? |  |  |  | SI | NO | ¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato? | N/A |  | Observación: (Planilla) N/A
V. Observaciones:
Con base en el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) del contrato COM005 DE 2026 en lo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, se CERTIFICA que LISIN EMPRESARIAL S.A.S, cumplió con el objeto contratado, por lo cual se autoriza el pago de acuerdo a lo descrito a continuación:
|  | UNIDAD | RP AFECTAR |  | CUENTA DE COBRO -FACTURA DE VENTA |  | VALOR
|  | 811 | 25226 |  | LSE-37 |  | 149973320
TOTAL A PAGAR
F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisora Técnica
Nombre | GINNA MARIA SANCHEZ PUCHE |  |  |  |  | Firma
Cargo | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico
Nombre | GINNA MARIA SANCHEZ PUCHE |  |  |  |  | Firma
Cargo | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
| Apoyo a la Supervisión Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico |  |  |  |  | Firma
Nombre
Cargo
ÚLTIMO PAGO

## Hoja1 (hidden)
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del informe | Período del Informe y/ Entregable |  | Contratista |  |  | Pago Realizados No.
|  |  | Razón social |  | NIT
2023-12-19
Objeto contractual |  |  |  |  | Nombres Supervisores
Sup. Técnica
Sup. AFJC
CONTRATO / CONVENIO | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) | Tipo |  | Póliza No. |  | Vigencia póliza:
CONTRATO |  |  |  |  | Aseguradora |  | Fecha aprobación
Fecha de suscripción |  |  |  | Fecha de terminación (inicialmente pactada)
Fecha de inicio |  |  |  | Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)

## Control de pagos (hidden)
MATRIZ DE CONTROL DE PAGOS
Contrato N° | No. Interno | 082 de 2023 |  | Modalidad de Selección | CONTRATACIÓN DIRECTA |  |  | Objeto | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X marca Smith Detection y el arco detector de metales marca CEIA
| No. SECOP o TVEC | CO1.PCCNTR.5293634 |  | Proceso de selección | CD-045-2023
Contratista | Razón social | DETECTA CORP S.A. |  | Dirección | Avenida Calle 26 No 96J-66 Bogotá |  |  | e-mail | contabilidad@detectacorp.com
| NIT | 800090427 |  | Teléfono | (601) 2968900
Supervisor(a) AFCJ | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  |  | Fecha de suscripción |  | 18 de agosto de 2023 |  | Fecha terminación (inicialmente pactada) |  | 2023-12-31
Supervisión Técnica | Unidad Responsable |  | División de Mantenimiento y Mejoramiento |  |  | Fecha de inicio |  | 31 de agosto de 2023 |  | Terminación definitiva (incluídas prórrogas, si aplica) |  | 2023-12-31
| Nombre supervisor(a) |  | Néstor Andrés Sánchez Hernández
Rubro | C-2701-0800-36-0-2701048-021
Valor inicial | 60000000
Valor adiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total | 60000000
Forma de pago | De acuerdo a lo pactado en el contrato.
Fecha oportuna Liquidación
UNIDAD | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | TOTAL | FACTURA |  | FECHA RADICADO EN OLIMPIA IT | FECHA APROBACIÓN SUPERVISOR (en olimpia IT) | PERÍODO FACTURADO | MEMORANDO PAGO |  | OBLIGACIÓN |  | ORDEN DE PAGO SIIF | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 03 | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 04 | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 05 | FECHA
CDP | [7 empty] | No. | Fecha |  |  |  | No. | Fecha | No. | Fecha
RP VIGENCIA
VALOR | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | 12000000 | 60000000
VALOR FACTURADO | 513633 | 800768 | 800768 | 800768 |  | 800768 | 3716705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CDP
RP VIGENCIA
VALOR | [6 empty] | 0
VALOR FACTURADO | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDO | 11486367 | 11199232 | 11199232 | 11199232 | 0 |  | 56283295
FACTURADO - PAGADO | 513633 | 800768 | 800768 | 800768 | 0 |  | 3716705
EJECUCION FISICA | 6.19%
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: incluir rubro a nivel de contabilización y uso.

## Datos
TIPO DE MODIFICACIÓN | FECHA | RANGO MAX Y MIN | Fórmula conteo tiempo (quitando datos en ceros) | MODALIDAD DE SELECCIÓN | UNIDADES EJECUTORAS | AMPAROS
PRÓRROGA | 01/01/2000 | 0% | .=SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"y")=0,"", SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"y") & " años ") & SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"ym")=0,"",SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"ym") & " meses ") & SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"md")=0,"",SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"md") & " días") | LICITACIÓN PÚBLICA | 27-01-02-000 | Cumplimiento
ADICIÓN | 31/12/2050 | 100% |  | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 27-01-03-000 | Responsabilidad Civil Extracontractual
OTROSÍ |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 27-01-04-000 | Buen manejo y correcta inversión del anticipo
SUSPENSIÓN |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA AMP | 27-01-05-000 | Pago anticipado
REINICIO |  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 27-01-08-000 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
REDUCCIÓN |  |  |  | GRANDES SUPERFICIES TVEC | 27-01-09-000 | Estabilidad y calidad de la obra
CAMBIO DE SUPERVISIÓN |  |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA | 27-01-02-032 | Calidad del servicio
Condicionante |  |  |  | CONCURSO DE MÉRITOS | 27-01-01-200 | Calidad de los bienes
#REF! |  |  |  |  | 27-01-01-300
27-01-01-400
27-01-01-500
CONTRATO |  |  |  |  | 27-01-01-811
CONVENIO |  |  |  |  | 27-01-01-900
27-01-01-811
PRÓRROGA
ADICIÓN
OTROSÍ
SUSPENSIÓN
REINICIO
REDUCCIÓN
CAMBIO DE SUPERVISIÓN
PRÓRROGA Y ADICIÓN
OTROSI Y PRÓRROGA
OTROSÍ Y ADICIÓN
OTROSÍ ADICIÓN Y PRÓRROGA