## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS | [22 empty] | EU
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo, el SGC iniciara los trámite correspondientes para hacer efactica la poliza de seriedad de la oferta, pero si se presente un perjucio grave a la entidad se debe inciar los trámites correspondientes de demandar al contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa precontractual | En la etapa de perfeccionamiento de contrato | Supervisando el tratamiento del riego | En la etapa de perfeccionamiento de contrato
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Demora en la iniciación del contrato | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos 3. Incluir declaraciones y garantías del contratista | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | En la etapa precontractual | Al inicio de la ejecución del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o se presenten de forma tardia | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: Hacer los requerimientos necesario por parte del área de contración al contratista, si no las allega inicar los tramites de incumplimiento del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
4 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación del contrato | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Iniciar los trámites de incumplimiento de contratos ante el área correspondiente. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Supervisor | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Cambio exgerado en la tasa cambiaria, diferente a los cambios recientes. | Sobre costos en el contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: Conocimiento del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Aumento exagerado de los costos de los equipos y accesorios | Mayores costos en la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Reducir consecuencias: se deberán tomar todas las precauciones por parte del contratista, para ello debe adquirir todos lo insumos que la experiencia para los mantenimientos preventivos se requieren así como los elementos que por lo general presenta un equipo con 9 años de uso. En caso de probarse que se trata de un elemento cuyos costos variaron en forma exagerada y se demuestre la imposibilidad de controlar dicho costo a pesar de haberse tomado los controles pertinentes, el SGC revisará la posibilidad de reconocer exclusivamente los recursos imputados al costo directo del respuesto, previo a la demostración de que lo presupuestado inicialmente no fue suficiente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Al inicio del contrato, y una vez por semana en adelante.
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidentes laborales. | Posibles afectaciones a la salud y seguridad del personal del Contratista al hacer el desarme del equipo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consencuencias: Afiliación SGSS. Exigencia estricta, control en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de todo el equipo de trabajo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Fallas en la instalación o calibración del equipo | Resultados inexactos, reprocesos, retrasos en la puesta en marcha | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Instalación por personal certificado, protocolos de validación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de Ejecución
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incompatibilidad del equipo con infraestructura existente | Costos adicionales en adecuaciones, retrasos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Estudios previos de sitio y especificaciones técnicas detalladas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de Ejecución
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Retrasos en importación del equipo o sus componentes | Incumplimiento de cronograma contractual |  |  |  |  | Contratista | Planificación anticipada, seguimiento aduanero, proveedores alternos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de Ejecución
|  |  |  | Contratación | [16 empty] | si
|  |  |  | Ejecución | [16 empty] | no
[5 empty] | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista |  |  | Evitar el riesgo
[5 empty] | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano |  |  | Transferir el riesgo
[6 empty] | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano |  |  | Aceptar el riesgo
[6 empty] | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor |  |  | Reducir la probabilidad
[8 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor |  |  | Reducir las Consecuencias
[8 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[8 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[8 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[12 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10
Note on G3: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: incluir riresgos que guarden relacion con el objeto contractual toda vez que sol se incluyen riesgos generales aplicables a cualqueir proceso
Note on G14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no puede ser coronavirus

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 20000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 198000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 200000 | 898000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1000000 | 2898000
|  | Mayor | 15% | 30% | 3000000 | 6000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 20000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato