MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional | Declaración desierto proceso de consultoria | Retraso en el inicio del contrato de consultoría de Estudios y Diseños. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL | Revisión y análisis de las observaciones presentadas en el proceso de contratación. En caso de materializarse el riesgo, publicar de manera expedita el nuevo proceso de contratación con los ajustes correspondientes. Así mismo el contratista de Estudios y diseños deberá esperar la contratación del nuevo proceso sin realizar reclamaciones hacia la Aerocivil. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | AEROCIVIL | PUBLICACION PLIEGO DE CONDICIONES | INICIO DEL CONTRATO | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. Seguimiento del proceso contractual por parte del supervisor delegado. | SEMANAL |  |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e Imposibilidad de ejecución de un contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL/INTERVENTORI | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y fórmulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. El área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del contratista. Adicionalmente, se evita el riesgo mediante criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | Apertura del proceso de contratación | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal |  |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños sobre las redes REAN / REAP/RTAN / RTAP, y/o afectación a las ayudas visuales ocasionadas por el consultor. | Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTOR | (1) El consultor debe solicitar y revisar los planos de circuitos de redes REAN / REAP/RTAN / RTAP, suministrados por la Aerocivil que cruzan la zona objeto de estudio. (2) El consultor debe disponer de recursos para atender contingencias en los circuitos de Energía o comunicaciones instalados en el aeropuerto, y realizar capacitaciones al personal que debe trabajar en campo en coordinación Grupo de Soporte Técnico de la Dirección Regional . (3) Señalizar y demarcar la zona de trabajo en particular el área de ubicación de redes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONSULTOR, INTERVENTOR | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | La Consultoría debe verificar la implementación del plan de rehabilitación y mantenimiento con las medidas de seguridad que allí se requieren. De ser necesario con le vista bueno o seguimiento del técnico de la AEROCIVIL | SEMANAL |  |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Retención forzada de personal y equipos por problemas de orden público. | Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL/INTERVENTORI | Establecer canales de comunicación con las Autoridades de la zona, implementación de protocolos de seguridad para los empleados y el uso de recursos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTORIA | INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia . | MENSUAL |  |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambio de políticas gubernamentales, por modificaciones en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales. | Afectación en el desarrollo de las actividades propias del contrato de consultoría, afectando el cumplimiento del objeto y plazo contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO | AEROCIVIL | La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes para comprender las situaciones que afectan la ejecución de los contratos y/o obtener información que permita establecer la magnitud del problema y su impacto en la ejecución de los contratos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Mesas de Trabajo con las Entidades que planeen modificaciones, en la eventualidad en la que se estén desarrollando cambios en las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, para ajustar el contrato en estructuración o a ejecutar. | MENSUAL |  |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en normatividad, reglamentos y/o especificaciones técnicas aplicables, por actualizaciones Técnicas o Jurídicas. | Retraso en la entrega de los Estudios definitivos. Solicitud de prórrogas y/o adiciones por mayores costos del contrato de consultoría. | 1 | 3 | 4 | BAJO | AEROCIVIL/INTERVENTORI | Identificar los proyectos de modificación en curso o en instancias de implementación, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarrestar la posibilidad de afectación contractual. El consultor debe elaborar su plan de contingencia para ajustar los productos a la nueva normatividad aprobada, y ponerlo en conocimiento de la Interventoría y la Entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | INTERVENTORIA | FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LAS NUEVAS NORMAS QUE SE MODIFIQUEN | MENSUAL |  |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Bloqueos de las vías de acceso al aeropuerto por protestas o manifestaciones de grupos sociales. El consultor no puede acceder a las instalaciones del aeropuerto a desarrollar las actividades propias de la ejecución de su contrato. | Incumplimiento y/o atrasos con las fechas de entrega de los productos. Solicitud de prorroga | 2 | 4 | 6 | ALTO | AEROCIVIL/INTERVENTORI | La AEROCIVIL deberá acudir a las autoridades públicas competentes para determinar la complejidad del problema y su impacto en la ejecución del contrato. El consultor deberá realizar mesas de trabajo con la Entidad y proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | REUNION SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA MATRIZ DE CONTROL DEL RIESGO | SEMANAL |  |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como inundaciones, precipitaciones intensas, sismos, o deslizamientos que afecten el aeropuerto y/o sus vías de acceso. | Incumplimiento y/o atrasos con las fechas de entrega de los productos. Solicitud de prorroga | 3 | 4 | 7 | ALTO | AEROCIVIL/INTERVENTORI | Seguimiento de los reportes generados por la autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), a fin de prever y realizar una programación optimizada, o establecer planes de contingencia. Conocimiento previo de la zona de estudio, el interventor deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORIA | FIRMA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL DEL CONTRATO | REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES CONTROL DEL RIESGO MUNICIPALES | MENSUAL |  |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Pandemias, epidemias de fiebre amarilla, dengue, pandemias, malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos. | Incumplimiento y/o atrasos con las fechas de entrega de los productos. Solicitud de prorroga | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTOR | (1) El consultor deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio de virus de tipo PANDEMICOS O EPIDEMICOS O ENDEMICOS, de igual manera deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de sus actividades. (2) El consultor debe promover la vacunación del personal a su cargo. (3) El consultor debe implementar campañas informativas sanitarias preventivas sobre riesgos biológicos, tales como picaduras de insectos y mordeduras de reptiles y roedores. (4) El consultor debe proveer y exigir la utilización de elementos EPP y de bioseguridad tales como repelentes de insectos y bloquedores solares. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | NO | CONSULTOR, INTERVENTOR | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACION DEL CONTRATO | Seguimiento a los informes y normas epidemiológicas emitidas por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad. | DIARIO |  |