## PPTO OFICIAL CONSULTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTA, PLATAFORMA, CARCAMO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE RODAJE INCLUYENDO AYUDAS VISUALES PARA EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA
CONCURSO DE MERITOS No:
FECHA:
PRESUPUESTO OFICIAL |  | PROPONENTE:
PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTORÍA
Nº | DESCRIPCIÓN | CANT | DURACIÓN MESES | % DEDICACIÓN | F.M | SALARIO | TOTAL COSTOS
1 | ETAPA I: LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE
1.1 | PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1 | 2 | 50% | 2.1 | 12000000 | 25200000
1.1.2 | ESPECIALISTA PAVIMENTOS | 2 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 75600000
1.1.3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
1.1.4 | ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
1.1.5 | ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
1.1.6 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
1.1.7 | ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | 2 | 50% | 2.1 | 9000000 | 18900000
1.1.8 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 2 | 50% | 2.1 | 9000000 | 18900000
1.1.9 | ESPECIALISTA BIM | 1 | 2 | 50% | 2.1 | 9000000 | 18900000
1.1.10 | PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | 1 | 2 | 30% | 2.1 | 6000000 | 7560000
1.1.11 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 2 | 30% | 2.1 | 9000000 | 11340000
1.1.12 | INGENIERO DE APOYO | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 5000000 | 21000000
PERSONAL TÉCNICO
1.1.17 | TOPÓGRAFO | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 4000000 | 16800000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
1.1.19 | CADENERO | 2 | 2 | 100% | 2.1 | 2000000 | 16800000
SUBTOTAL DE PRODUCTOS DE RESULTADO DE LA ETAPA I | [6 empty] | 382200000
2 | ETAPA II: FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEFINITIVOS
2.1 | PERSONAL PROFESIONAL
2.1.1 | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1 | 2 | 50% | 2.1 | 12000000 | 25200000
2.1.2 | ESPECIALISTA PAVIMENTOS | 2 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 75600000
2.1.3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
2.1.4 | ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
2.1.5 | ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
2.1.6 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
2.1.7 | ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | 2 | 30% | 2.1 | 9000000 | 11340000
2.1.8 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
2.1.9 | ESPECIALISTA BIM | 1 | 2 | 78.39% | 2.1 | 9000000 | 29630000
2.1.10 | PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | 1 | 2 | 30% | 2.1 | 6000000 | 7560000
2.1.11 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 2 | 30% | 2.1 | 9000000 | 11340000
2.1.12 | INGENIERO DE APOYO | 1 | 2 | 100% | 2.1 | 5000000 | 21000000
PERSONAL TÉCNICO
2.1.17 | TOPÓGRAFO | 1 | 2 | 0% | 2.1 | 4000000 | 0
PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR
2.1.19 | CADENERO | 2 | 2 | 0% | 2.1 | 2000000 | 0
SUBTOTAL DE PRODUCTOS DE RESULTADO DE LA ETAPA II | [6 empty] | 370670000
3 | ETAPA III: AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
3.1 | PERSONAL PROFESIONAL
3.1.1 | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1 | 1 | 50% | 2.1 | 12000000 | 12600000
3.1.2 | ESPECIALISTA PAVIMENTOS | 2 | 1 | 100% | 2.1 | 9000000 | 37800000
3.1.3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 1 | 1 | 100% | 2.1 | 9000000 | 18900000
3.1.4 | ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO | 1 | 1 | 100% | 2.1 | 9000000 | 18900000
3.1.5 | ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS | 1 | 1 | 100% | 2.1 | 9000000 | 18900000
3.1.6 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | 1 | 1 | 50% | 2.1 | 9000000 | 9450000
3.1.7 | ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | 1 | 50% | 2.1 | 9000000 | 9450000
3.1.8 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 1 | 50% | 2.1 | 9000000 | 9450000
3.1.9 | ESPECIALISTA BIM | 1 | 1 | 50% | 2.1 | 9000000 | 9450000
3.1.10 | PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | 1 | 1 | 30% | 2.1 | 6000000 | 3780000
3.1.11 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1 | 30% | 2.1 | 9000000 | 5670000
3.1.12 | INGENIERO DE APOYO | 1 | 1 | 100% | 2.1 | 5000000 | 10500000
PERSONAL TÉCNICO
3.1.17 | TOPÓGRAFO | 1 | 1 | 0% | 2.1 | 4000000 | 0
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
3.1.19 | CADENERO | 2 | 1 | 0% | 2.1 | 2000000 | 0
SUBTOTAL DE PRODUCTOS DE RESULTADO DE LA ETAPA III | [6 empty] | 164850000
SUBTOTAL COSTOS DE LOS PRODUCTOS ETAPA I (+) ETAPA II (+) ETAPA III | [6 empty] | 917720000
4 | COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES
4.1 | COSTOS INDIRECTOS
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | DURACIÓN MESES | % DEDICACIÓN |  | VALOR | TOTAL COSTOS
4.1.1 | EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN | MES | 2 | 100% |  | 4000000 | 8000000
4.1.3 | COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS | MES | 5 | 100% |  | 4000000 | 20000000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 28000000
4.2 | GASTOS REEMBOLSABLES
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | DURACIÓN MESES | % DEDICACIÓN |  | VALOR | TOTAL COSTOS
4.2.1 | ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA PISTA | BMA | 4 | 100% | SEGÚN COMPROBANTES | 8000000 | 32000000
4.2.2 | ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA PLATAFORMA | BMA | 4 | 100% | SEGÚN COMPROBANTES | 8000000 | 32000000
4.2.3 | ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA CALLE DE RODAJE | BMA | 4 | 100% | SEGÚN COMPROBANTES | 8000000 | 32000000
4.2.4 | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | BMA | 4 | 50% | SEGÚN COMPROBANTES | 6900000 | 13800000
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | 109800000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | 137800000
TOTAL COSTOS CONSULTORÍA | [6 empty] | 1055520000
IVA SOBRE TOTAL 19% | [6 empty] | 200548800
TOTAL CONSULTORÍA | [6 empty] | 1256068800
% Dedicación : Porcentaje promedio de dedicación de cada uno de los profesionales que se propone para la ejecución del contrato de Consultoría.. El porcentaje máximo de 100% esta asignado a la persona que se dedicará de tiempo completo.
Salario : Pago mensual de los profesionales de la Consultoría. El contratista se obliga a pagar el salario presentado en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato de Consultoría..
Factor multiplicador: Comprende las prestaciones sociales, horas extras, honorarios y demás gastos/costos indirectos y/o adicionales.
Gastos de dsplazamiento= Se pagaran de acuerdo a los Comprobantes que se presenten mensualmente, soportados con facturas y pagos.
Nota: El Personal con dedicacion 100 % debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

## OFERTA ECONOMICA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTA, PLATAFORMA, CARCAMO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE RODAJE INCLUYENDO AYUDAS VISUALES PARA EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA
CONCURSO DE MERITOS No:
FECHA:
PRESUPUESTO OFICIAL |  | PROPONENTE:
PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTORÍA
Nº | DESCRIPCIÓN | CANT | DURACIÓN MESES | % DEDICACIÓN | F.M | SALARIO | TOTAL COSTOS
1 | ETAPA I: LEVANTAMIENTO, RECOPILACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE
1.1 | PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | ESPECIALISTA PAVIMENTOS | 2 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.4 | ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.5 | ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.6 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.7 | ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.8 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.9 | ESPECIALISTA BIM | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.10 | PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.11 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.12 | INGENIERO DE APOYO | 1 |  |  |  |  | 0
PERSONAL TÉCNICO
1.1.17 | TOPÓGRAFO | 1 |  |  |  |  | 0
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
1.1.19 | CADENERO | 2 |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL DE PRODUCTOS DE RESULTADO DE LA ETAPA I | [6 empty] | 0
2 | ETAPA II: FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEFINITIVOS
2.1 | PERSONAL PROFESIONAL
2.1.1 | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.2 | ESPECIALISTA PAVIMENTOS | 2 |  |  |  |  | 0
2.1.3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.4 | ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.5 | ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.6 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.7 | ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.8 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.9 | ESPECIALISTA BIM | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.10 | PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.11 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.12 | INGENIERO DE APOYO | 1 |  |  |  |  | 0
PERSONAL TÉCNICO
2.1.17 | TOPÓGRAFO | 1 |  |  |  |  | 0
PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR
2.1.19 | CADENERO | 2 |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL DE PRODUCTOS DE RESULTADO DE LA ETAPA II | [6 empty] | 0
3 | ETAPA III: AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
3.1 | PERSONAL PROFESIONAL
3.1.1 | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.2 | ESPECIALISTA PAVIMENTOS | 2 | 1 |  |  |  | 0
3.1.3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.4 | ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.5 | ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS Y AEROPISTAS | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.6 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.7 | ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.8 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.9 | ESPECIALISTA BIM | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.10 | PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.11 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | 1 |  |  |  | 0
3.1.12 | INGENIERO DE APOYO | 1 | 1 |  |  |  | 0
PERSONAL TÉCNICO
3.1.17 | TOPÓGRAFO | 1 | 1 |  |  |  | 0
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
3.1.19 | CADENERO | 2 | 1 |  |  |  | 0
SUBTOTAL DE PRODUCTOS DE RESULTADO DE LA ETAPA III | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS DE LOS PRODUCTOS ETAPA I (+) ETAPA II (+) ETAPA III | [6 empty] | 0
4 | COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES
4.1 | COSTOS INDIRECTOS
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | DURACIÓN MESES | % DEDICACIÓN |  | VALOR | TOTAL COSTOS
4.1.1 | EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN | MES |  |  |  |  | 0
4.1.3 | COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS | MES |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 0
4.2 | GASTOS REEMBOLSABLES
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | DURACIÓN MESES | % DEDICACIÓN |  | VALOR | TOTAL COSTOS
4.2.1 | ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA PISTA | BMA | 4 | 100% | SEGÚN COMPROBANTES | 8000000 | 32000000
4.2.2 | ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA PLATAFORMA | BMA | 4 | 100% | SEGÚN COMPROBANTES | 8000000 | 32000000
4.2.3 | ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA CALLE DE RODAJE | BMA | 4 | 100% | SEGÚN COMPROBANTES | 8000000 | 32000000
4.2.4 | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | BMA | 4 | 50% | SEGÚN COMPROBANTES | 6900000 | 13800000
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | 109800000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | 109800000
TOTAL COSTOS CONSULTORÍA
IVA SOBRE TOTAL 19%
TOTAL CONSULTORÍA
% Dedicación : Porcentaje promedio de dedicación de cada uno de los profesionales que se propone para la ejecución del contrato de Consultoría.. El porcentaje máximo de 100% esta asignado a la persona que se dedicará de tiempo completo.
Salario : Pago mensual de los profesionales de la Consultoría. El contratista se obliga a pagar el salario presentado en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato de Consultoría..
Factor multiplicador: Comprende las prestaciones sociales, horas extras, honorarios y demás gastos/costos indirectos y/o adicionales.
Gastos de dsplazamiento= Se pagaran de acuerdo a los Comprobantes que se presenten mensualmente, soportados con facturas y pagos.
Nota: El Personal con dedicacion 100 % debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.