INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS 2025: CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LAS IE DE LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE RISARALDA

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES

SUPERVISORA DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD:

LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ

EQUIPO DE DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES:

OLGA LUCIA PEREZ: PROFESIONAL

PAULA DIAZ

PEREIRA RISARALDA

2025-2027

Contenido

I.	Introducción	3

II.	Objetivo General:	4

III.	Objetivos Específicos:	4

1	Recopilar, organizar y sistematizar la información generada por los 12 municipios no certificados de Risaralda sobre las acciones realizadas para mejorar las condiciones de accesibilidad, adecuación institucional y eliminación de barreras físicas, culturales y pedagógicas en el marco de la educación inclusiva.	5

2	PLAN DE MEJORAMIENTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Basado en resultados de encuestas de inclusión educativa)	23

3	Seguimiento y recopilación de evidencias sobre la implementación de las acciones establecidas en la Línea Estratégica 3: Calidad Educativa del Plan Estratégico de Educación Inclusiva.	27

# Introducción

El presente informe de seguimiento y recopilación de evidencias se desarrolla en el marco del Plan Estratégico de Educación Inclusiva del departamento de Risaralda, el cual fue formulado en cumplimiento del Decreto 1421 de 2017, que ordena a las entidades territoriales diseñar e implementar estrategias integrales para la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad, mediante la eliminación de barreras y la puesta en marcha de ajustes razonables en los ámbitos pedagógicos, administrativos y técnicos.

Este ejercicio de monitoreo está enfocado en los 12 municipios no certificados de Risaralda: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario, territorios que presentan características geográficas, culturales y socioeducativas particulares, con presencia de población rural, comunidades indígenas y contextos de dispersión que exigen respuestas diferenciadas y pertinentes en materia de inclusión educativa.

Si bien los municipios de Pereira y Dosquebradas ya han alcanzado la certificación en el cumplimiento del Decreto 1421, evidenciando avances significativos en la política de inclusión a nivel departamental, los municipios no certificados enfrentan desafíos persistentes en la implementación completa del Plan Estratégico, especialmente en áreas como accesibilidad física, formación docente, articulación intersectorial y oferta educativa diferenciada para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El Plan Estratégico articula cuatro programas prioritarios: Discapacidad, Talentos Excepcionales y Trastornos del Aprendizaje (apoyos académicos especiales), y cuenta con una estructura de talento humano especializado y recursos presupuestales asignados que reflejan el compromiso institucional con la inclusión. No obstante, diagnósticos previos han identificado brechas críticas, como la no implementación efectiva de la modalidad hospitalaria/domiciliaria y de la oferta para adultos en extraedad, lo cual limita el acceso educativo de poblaciones en condiciones de mayor exclusión.

En coherencia con los objetivos establecidos para este seguimiento, el presente informe se orienta a:

- Recopilar, analizar y verificar las evidencias del avance en la implementación del Plan Estratégico.

- Evaluar el grado de ejecución de las acciones en materia de accesibilidad.

La metodología empleada combina visitas de verificación, revisión documental, análisis de casos y diálogo con actores institucionales y comunitarios, lo que permite una aproximación integral y contextualizada al estado de cumplimiento de los objetivos planteados.

Este documento, por tanto, no solo constituye un instrumento de rendición de cuentas y transparencia, sino también una herramienta de gestión que busca fortalecer la capacidad institucional, optimizar los recursos y orientar la política educativa hacia la garantía efectiva del derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas en el departamento de Risaralda.

# Objetivo General:

Recopilar, analizar y verificar las evidencias que den cuenta del avance y los resultados obtenidos en la implementación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva en los 12 municipios no certificados de Risaralda, con el fin de generar un reporte consolidado que documente el estado de cumplimiento de los objetivos planteados y el impacto en la garantía del derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales.

# Objetivos Específicos:

- Recopilar, organizar y sistematizar la información generada por los 12 municipios no certificados de Risaralda sobre las acciones realizadas para mejorar las condiciones de accesibilidad, adecuación institucional y eliminación de barreras físicas, culturales y pedagógicas en el marco de la educación inclusiva. Y se realizará el Análisis de resultados así como la creación de propuestas y conclusiones.

- Realización del plan de mejoramiento por institución educativa.

- Realizar el seguimiento y la recopilación de evidencias sobre la implementación de las acciones establecidas en la Línea Estratégica 3: Calidad Educativa del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, con el fin de verificar los avances en la formación docente en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la incorporación del enfoque inclusivo en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y el monitoreo de los procesos educativos con enfoque diferencial en las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados de Risaralda.

# Recopilar, organizar y sistematizar la información generada por los 12 municipios no certificados de Risaralda sobre las acciones realizadas para mejorar las condiciones de accesibilidad, adecuación institucional y eliminación de barreras físicas, culturales y pedagógicas en el marco de la educación inclusiva.

Para la identificación de barreras físicas, culturales y pedagógicas que limitan la implementación efectiva de la educación inclusiva, la entidad territorial realizo durante el 2025 12 visitas, las cuales se realizaron a las instituciones educativas de los municipios de: La Virginia: Liceo Gabriela Mistral y la  institución educativa Pedro Pablo Bello; del municipio de Santa Rosa de Cabal: Instituto tecnológico, Institución educativa Lorencita Villegas, Institución educativa técnico Marillack y la institución educativa Laboure; del municipio de Santuario: Institución educativa María Auxiliadora y la institución educativa Santuario;  del municipio de Pueblo Rico: Institución educativa San Pablo, del municipio de La Celia: Institución educativa de occidente y la institución educativa patio bonito; el municipio de Balboa: Institución educativa Tambores. Donde se realizó el análisis de barreras físicas, culturales y pedagógicas y se habló con los directivos y se les realizó preguntas frente a las principales necesidades de la institución:

- Como entidad territorial certificada en educación, y en cumplimiento del punto 15 del inciso c) de la Subsección 3 (Esquema de Atención Educativa) del Decreto 1421 de 2017, se ha implementado un proceso sistemático para recopilar y analizar las necesidades reportadas por los establecimientos educativos oficiales en materia de infraestructura física y tecnológica. Este mecanismo de seguimiento consiste en:

- Recolección de información: La información fue recopilada mediante la realización de visitas técnicas y asistencias institucionales a las instituciones educativas de los municipios de: La Virginia: Liceo Gabriela Mistral y la  institución educativa Pedo Pablo Bello; del municipio de Santa Rosa de Cabal: Instituto tecnológico, Institución educativa Lorencita Villegas, Institución educativa técnico Marillack y la institución educativa Laboure; del municipio de Santuario: Institución educativa María Auxiliadora y la institución educativa Santuario;  del municipio de Pueblo Rico: Institución educativa San Pablo; del municipio de La Celia: Institución educativa de occidente y la institución educativa patio bonito; del municipio de Balboa: Institución educativa Tambores.

Durante las cuales se diligenció un formato estandarizado en Excel, permitiendo la recolección sistemática de datos específicos relacionados con:

- Barreras arquitectónicas (ej: ausencia de rampas, baños no adaptados)

- Limitaciones tecnológicas (ej: falta de software accesible, equipos especializados)

- Necesidades comunicacionales (ej: intérpretes de lengua de señas, materiales en braille)

Figura 1: Formato estandarizado de excel barreras fisicas, tegnologicas y comunicativas diligenciado.

- Procesamiento y análisis: Las instituciones respondieron a la visita con información que permitió diligenciar el formato, por ende:

- Se identifican patrones comunes en las barreras de accesibilidad

A partir del análisis de las 63 barreras identificadas en las 12 instituciones educativas visitadas, se evidencian patrones recurrentes que afectan la accesibilidad física y sensorial en los 12 municipios no certificados:

- Ausencia de rampas de acceso (presente en 11 de 12 IE visitadas)

- Falta de señalización inclusiva (Braille/alto contraste) (12 de 12 IE)

- Inadecuada o insuficiente iluminación natural/artificial (9 de 12 IE)

- Carencia de baños adaptados (10 de 12 IE)

- Ausencia de ascensores o ascensores inoperativos (8 de 12 IE)

- Espacios reducidos y mobiliario no flexible (7 de 12 IE)

- Rutas peatonales con obstáculos o solo escaleras (6 de 12 IE)

Estos patrones reflejan barreras estructurales sistémicas que limitan la movilidad, orientación y participación plena de estudiantes con discapacidad física y sensorial, especialmente en municipios con contextos geográficos montañosos y dispersos.

- Priorizar intervenciones según urgencia y cobertura

Con base en la frecuencia, impacto en la seguridad y nivel de exclusión generado, se establece la siguiente priorización de intervenciones:

Matriz de priorización de intervenciones por institución educativa

| Institución Educativa | Sede | Barrera identificada | Intervención priorizada | Nivel de prioridad | Horizonte de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liceo Gabriela Mistral | Central | Ausencia de rampas, ascensor, baños accesibles y señalización | Rampas, reparación de ascensor, adecuación de baños y señalización accesible | Alta | 0–6 meses |
| Instituto Tecnológico | Principal | Rutas con obstáculos y falta de iluminación adecuada | Remoción de obstáculos y mejora de iluminación | Media | 6–12 meses |
| I.E. Lorencita Villegas | Principal | Baños no adaptados y señalización insuficiente | Adecuación de baños accesibles y señalización | Alta | 0–6 meses |
| I.E. Laboure | Principal | Ascensor fuera de servicio y falta de rampas | Reparación de ascensor e instalación de rampas | Alta | 0–6 meses |
| I.E. Técnico Marillack | Principal | Aulas con mobiliario no flexible | Adquisición de mobiliario adaptable | Media | 6–12 meses |
| I.E. María Auxiliadora | Principal | Espacios reducidos y rutas no accesibles | Ampliación de espacios y adecuación de rutas | Baja | 12–24 meses |
| I.E. Santuario | Principal | Falta de señalización y guiado táctil | Implementación de señalización y guiado táctil | Baja | 12–24 meses |
| I.E. San Pablo | Principal | Iluminación deficiente y obstáculos físicos | Mejora de iluminación y remoción de obstáculos | Media | 6–12 meses |
| I.E. Pedro Pablo Bello | Principal | Ausencia de rampas y baños accesibles | Instalación de rampas y adecuación de baños | Alta | 0–6 meses |
| I.E. Liceo de Occidente | Principal | Infraestructura con múltiples niveles sin ascensor | Instalación de ascensor | Baja | 12–24 meses |
| I.E. Patio Bonito | Principal | Rutas peatonales internas no accesibles | Adecuación de rutas y eliminación de barreras | Media | 6–12 meses |
| I.E. Tambores | Principal | Falta de señalización accesible | Implementación de señalización accesible | Media | 6–12 meses |

- Cuantificar los recursos necesarios para las adecuaciones

Para garantizar la viabilidad técnica y presupuestal de las intervenciones propuestas, se procederá a realizar una notificación formal al Área de Infraestructura de la Secretaría de Educación Departamental (o a las secretarías municipales según corresponda), con el fin de que:

- Emitan cotizaciones detalladas para cada tipo de adecuación identificada, considerando:

- Especificaciones técnicas conforme a la normativa (NSR-10, Decreto 1421).

- Materiales, mano de obra y estudios previos requeridos.

- Condiciones particulares de cada institución y municipio.

- Realicen visitas técnicas de verificación en las IE priorizadas para:

- Validar las condiciones estructurales existentes.

- Determinar la factibilidad de las soluciones planteadas.

- Identificar requerimientos adicionales no documentados en el formato.

- Elaboren un plan de intervención por fases que incluya:

- Cronograma estimado por tipo de obra o adecuación.

- Recursos humanos y logísticos necesarios.

- Coordinación con otras dependencias (planeación, contratación, etc.)

- Generen un presupuesto referencial consolidado que permita:

- Gestionar recursos ante entidades financiadoras.

- Priorizar las intervenciones con base en disponibilidad presupuestal.

- Programar las adecuaciones dentro de los planes de inversión municipal y departamental.

Esta gestión permitirá traducir las necesidades identificadas en proyectos ejecutables, asegurando que las soluciones propuestas sean técnicas, sostenibles y acordes con las capacidades institucionales y territoriales.

Para consultar la información recopilada se puede ingresar al siguiente link, el cual contiene el formulario de barreras:

https://drive.google.com/drive/folders/1kpwIYRoReKX_fliIYwTwF9eFAf8rRy2c?usp=drive_link

Seguimiento de envió de formulario de barreras con observaciones al área de infraestructura

- La Secretaría de Educación Departamental, en cumplimiento de las acciones de diagnóstico previstas en el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, diseñó y distribuyó una encuesta de percepción dirigida a los distintos actores de la comunidad educativa docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia de las instituciones educativas oficiales de los 12 municipios no certificados. Este instrumento tuvo como objetivo identificar y caracterizar las barreras culturales, políticas y pedagógicas que inciden en la implementación efectiva de los procesos de inclusión educativa.

Esta primera encuesta va dirigida a docentes, directivos docentes y personal auxiliar administrativo. La encuesta se aplicó en 3 instituciones educativas del municipio de La Virginia Risaralda a 50 docentes y directivos docentes.

- Liceo Gabriela Mistral: Responden 20 Docentes

Docente   Directivo   Profesional de apoyo  Otro miembro del personal  Gobierno Escolar

| Cuestionario 1: Docentes, directivos docentes y personal auxiliar administrativo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | ALGUNAS VECES | NO SE | NO SE HACE |
| - La institución admite estudiantes sin discriminación (por raza, género, discapacidad, etc.). | 20 |  |  |  |  |
| - El manual de convivencia promueve explícitamente el respeto para todos los estudiantes matriculados en las I.E teniendo en cuenta las características de cada uno sin exclusión. | 8 | 1 |  |  |  |
| - Se realizan actividades para sensibilizar a la comunidad educativa sobre discapacidad y talentos excepcionales. | 10 |  | 2 |  |  |
| - Las familias de estudiantes en condición de discapacidad y talentos participan en las decisiones institucionales. | 6 | 1 | 1 |  |  |
| - Los docentes adaptan sus metodologías a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y talentos. | 10 | 2 |  |  |  |
| - Existen recursos didácticos accesibles para estudiantes con discapacidad y talentos. | 3 | 1 | 3 |  |  |
| - La institución cuenta procedimientos e instrumentos de evaluación que equiparen las oportunidades para estudiantes con discapacidad y talentos. | 2 | 4 | 4 |  |  |
| - La I.E plantea estrategias para mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidad y talentos. | 1 | 7 | 2 |  |  |
| - La infraestructura de la institución es físicamente accesible (rampas, baños adaptados, señalización) para niños con discapacidad y talentos. | 1 | 1 | 5 |  | 1 |
| - La institución educativa tiene proyectos que apoyen los procesos pedagógicos para niños con discapacidad y talentos. | 1 | 4 | 1 | 1 |  |
| - La I.E abre espacios de formación y asistencia técnica a los docentes y directivos docentes en temas relacionados a la población con discapacidad y talentos. | 5 | 3 | 1 |  |  |

- Alfonso López Pumarejo: Responden 13 Docentes

| Cuestionario 1: Docentes, directivos docentes y personal auxiliar administrativo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | ALGUNAS VECES | NO SE | NO SE HACE |
| - La institución admite estudiantes sin discriminación (por raza, género, discapacidad, etc.). | 12 |  |  |  |  |
| - El manual de convivencia promueve explícitamente el respeto para todos los estudiantes matriculados en las I.E teniendo en cuenta las características de cada uno sin exclusión. | 12 |  |  |  |  |
| - Se realizan actividades para sensibilizar a la comunidad educativa sobre discapacidad y talentos excepcionales. | 9 | 2 |  | 1 |  |
| - Las familias de estudiantes en condición de discapacidad y talentos participan en las decisiones institucionales. | 7 | 1 | 4 |  |  |
| - Los docentes adaptan sus metodologías a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y talentos. | 10 | 1 | 1 |  |  |
| - Existen recursos didácticos accesibles para estudiantes con discapacidad y talentos. | 4 | 2 |  | 3 | 2 |
| - La institución cuenta procedimientos e instrumentos de evaluación que equiparen las oportunidades para estudiantes con discapacidad y talentos. | 10 | 2 |  |  |  |
| - La I.E plantea estrategias para mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidad y talentos. | 10 | 2 |  |  |  |
| - La infraestructura de la institución es físicamente accesible (rampas, baños adaptados, señalización) para niños con discapacidad y talentos. | 7 | 5 |  |  |  |
| - La institución educativa tiene proyectos que apoyen los procesos pedagógicos para niños con discapacidad y talentos. | 7 | 2 | 2 |  | 1 |
| - La I.E abre espacios de formación y asistencia técnica a los docentes y directivos docentes en temas relacionados a la población con discapacidad y talentos. | 7 | 2 | 1 |  | 1 |

- Bernardo Arias Trujillo: Responden 17 Docentes

| Cuestionario 1: Docentes, directivos docentes y personal auxiliar administrativo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | ALGUNAS VECES | NO SE | NO SE HACE |
| - La institución admite estudiantes sin discriminación (por raza, género, discapacidad, etc.). | 17 |  |  |  |  |
| - El manual de convivencia promueve explícitamente el respeto para todos los estudiantes matriculados en las I.E teniendo en cuenta las características de cada uno sin exclusión. | 16 | 1 |  |  |  |
| - Se realizan actividades para sensibilizar a la comunidad educativa sobre discapacidad y talentos excepcionales. | 14 | 3 |  |  |  |
| - Las familias de estudiantes en condición de discapacidad y talentos participan en las decisiones institucionales. | 15 | 1 | 1 |  |  |
| - Los docentes adaptan sus metodologías a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y talentos. | 13 | 3 |  |  |  |
| - Existen recursos didácticos accesibles para estudiantes con discapacidad y talentos. | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| - La institución cuenta procedimientos e instrumentos de evaluación que equiparen las oportunidades para estudiantes con discapacidad y talentos. | 12 | 4 |  |  |  |
| - La I.E plantea estrategias para mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidad y talentos. | 15 | 1 |  |  |  |
| - La infraestructura de la institución es físicamente accesible (rampas, baños adaptados, señalización) para niños con discapacidad y talentos. |  | 3 | 8 | 5 |  |
| - La institución educativa tiene proyectos que apoyen los procesos pedagógicos para niños con discapacidad y talentos. | 11 | 3 | 1 | 1 |  |
| - La I.E abre espacios de formación y asistencia técnica a los docentes y directivos docentes en temas relacionados a la población con discapacidad y talentos. | 12 | 2 | 1 | 1 |  |

- Nuestra Señora de La Presentación: Responden 21 Docentes

| Cuestionario 1: Docentes, directivos docentes y personal auxiliar administrativo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | ALGUNAS VECES | NO SE | NO SE HACE |
| - La institución admite estudiantes sin discriminación (por raza, género, discapacidad, etc.). | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - El manual de convivencia promueve explícitamente el respeto para todos los estudiantes matriculados en las I.E teniendo en cuenta las características de cada uno sin exclusión. | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - Se realizan actividades para sensibilizar a la comunidad educativa sobre discapacidad y talentos excepcionales. | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| - Las familias de estudiantes en condición de discapacidad y talentos participan en las decisiones institucionales. | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| - Los docentes adaptan sus metodologías a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y talentos. | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| - Existen recursos didácticos accesibles para estudiantes con discapacidad y talentos. | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| - La institución cuenta procedimientos e instrumentos de evaluación que equiparen las oportunidades para estudiantes con discapacidad y talentos. | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| - La I.E plantea estrategias para mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidad y talentos. | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| - La infraestructura de la institución es físicamente accesible (rampas, baños adaptados, señalización) para niños con discapacidad y talentos. | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| - La institución educativa tiene proyectos que apoyen los procesos pedagógicos para niños con discapacidad y talentos. | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| - La I.E abre espacios de formación y asistencia técnica a los docentes y directivos docentes en temas relacionados a la población con discapacidad y talentos. | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 |

Para consultar la información recopilada se puede ingresar al siguiente link, el cual contiene las encuestas realizadas a docentes y directivos de las diferentes instituciones educativas del departamento de Risaralda:

https://drive.google.com/drive/folders/1KboInQyi15gtJcz8lQ6OIeymiuFpUBqA?usp=sharing

Encuestas realizadas y resultados

Liceo Gabriela Mistral (20 docentes encuestados)

Pregunta 1: 20 docentes respondieron Siempre.

Pregunta 2: 8 docentes respondieron Siempre, 1 Casi siempre.

Pregunta 3: 10 docentes respondieron Siempre, 2 Algunas veces.

Pregunta 4: 6 docentes respondieron Siempre, 1 Casi siempre, 1 Algunas veces.

Pregunta 5: 10 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre.

Pregunta 6: 3 docentes respondieron Siempre, 1 Casi siempre, 3 Algunas veces.

Pregunta 7: 2 docentes respondieron Siempre, 4 Casi siempre, 4 Algunas veces.

Pregunta 8: 1 docente respondió Siempre, 7 Casi siempre, 2 Algunas veces.

Pregunta 9: 1 docente respondió Siempre, 1 Casi siempre, 5 Algunas veces, 1 No se hace.

Pregunta 10: 1 docente respondió Siempre, 4 Casi siempre, 1 Algunas veces, 1 No sabe.

Pregunta 11: 5 docentes respondieron Siempre, 3 Casi siempre, 1 Algunas veces

Alfonso López Pumarejo (13 docentes encuestados)

Pregunta 1: 12 docentes respondieron Siempre.

Pregunta 2: 12 docentes respondieron Siempre.

Pregunta 3: 9 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre, 1 No sé.

Pregunta 4: 7 docentes respondieron Siempre, 1 Casi siempre, 4 Algunas veces.

Pregunta 5: 10 docentes respondieron Siempre, 1 Casi siempre, 1 Algunas veces.

Pregunta 6: 4 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre, 3 No sé, 2 No se hace.

Pregunta 7: 10 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre.

Pregunta 8: 10 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre.

Pregunta 9: 7 docentes respondieron Siempre, 5 Casi siempre.

Pregunta 10: 7 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre, 2 Algunas veces, 1 No se hace.

Pregunta 11: 7 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre, 1 Algunas veces, 1 No se hace.

Bernardo Arias Trujillo (17 docentes encuestados)

Pregunta 1: 17 docentes respondieron Siempre.

Pregunta 2: 16 docentes respondieron Siempre, 1 Casi siempre.

Pregunta 3: 14 docentes respondieron Siempre, 3 Casi siempre.

Pregunta 4: 15 docentes respondieron Siempre, 1 Casi siempre, 1 Algunas veces.

Pregunta 5: 13 docentes respondieron Siempre, 3 Casi siempre.

Pregunta 6: 2 docentes respondieron Siempre, 5 Casi siempre, 6 Algunas veces, 1 No sé, 2 No se hace.

Pregunta 7: 12 docentes respondieron Siempre, 4 Casi siempre.

Pregunta 8: 15 docentes respondieron Siempre, 1 Casi siempre.

Pregunta 9: 3 docentes respondieron Casi siempre, 8 Algunas veces, 5 No se.

Pregunta 10: 11 docentes respondieron Siempre, 3 Casi siempre, 1 Algunas veces, 1 No sabe.

Pregunta 11: 12 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre, 1 Algunas veces, 1 No sé.

Nuestra Señora de La Presentación (21 docentes encuestados)

Pregunta 1: 21 docentes respondieron Siempre.

Pregunta 2: 19 docentes respondieron Siempre, 2 Casi siempre.

Pregunta 3: 8 docentes respondieron Siempre, 10 Casi siempre, 3 Algunas veces.

Pregunta 4: 7 docentes respondieron Siempre, 7 Casi siempre, 7 Algunas veces.

Pregunta 5: 7 docentes respondieron Siempre, 14 Casi siempre.

Pregunta 6: 1 docentes respondieron Siempre, 4 Casi siempre, 11 Algunas veces, 3 No sé, 2 No se hace.

Pregunta 7: 2 docentes respondieron Siempre, 11 Casi siempre, 4 Algunas veces, 3 No sé, 1 No se hace.

Pregunta 8: 7 docentes respondieron Siempre, 6 Casi siempre, 8 Algunas veces.

Pregunta 9: 8 docentes respondieron Casi siempre, 6 Algunas veces, 4 Algunas veces, 1 No sé, 2 No se hace.

Pregunta 10: 2 docentes respondieron Siempre, 5 Casi siempre, 12 Algunas veces, 1 No sé, 1 No se hace.

Pregunta 11: 3 docentes respondieron Siempre, 7 Casi siempre, 8 Algunas veces, 2 No sé, 1 No se hace.

    - Inclusión y no discriminación (Preguntas 1, 2, 3)

- P1 y P2: Todas las instituciones muestran una percepción alta de inclusión en admisión y respeto en el manual de convivencia.

- P3: En sensibilización, el Liceo Gabriela Mistral presenta un ligero rezago (10 Siempre, 2 A veces), mientras que las otras dos tienen respuestas mayoritariamente positivas.

#### Participación familiar y adaptación pedagógica (Preguntas 4, 5, 6)

#### P4: La participación de familias es percibida como más consistente en Bernardo Arias Trujillo (15 S).

#### P5: La adaptación metodológica es bien valorada en las tres, aunque Liceo Gabriela Mistral tiene 2 CS.

#### P6: Recursos didácticos accesibles es el punto más crítico en las tres instituciones, especialmente en Bernardo Arias Trujillo con solo 2 S y 6 AV.

#### Evaluación y mejora de resultados (Preguntas 7, 8)

#### P7 y P8: Alfonso López Pumarejo y Bernardo Arias Trujillo muestran alta percepción de equidad en evaluación y estrategias de mejora.

#### Liceo Gabriela Mistral presenta debilidad aquí, con respuestas distribuidas hacia “Casi siempre” y “Algunas veces”.

#### Infraestructura y proyectos de apoyo (Preguntas 9, 10)

#### P9: La accesibilidad física es el punto más débil en Liceo Gabriela Mistral y Bernardo Arias Trujillo, con mayoría en “Algunas veces” y “No sabe/No se hace”.

#### P10: Proyectos pedagógicos son mejor valorados en Alfonso López Pumarejo y Bernardo Arias Trujillo.

#### Formación docente (Pregunta 11)

#### Todas las instituciones muestran un nivel aceptable, aunque Liceo Gabriela Mistral tiene menor porcentaje de “Siempre” (5 S).

Esta encuesta está dirigida a Estudiantes y padres de familia.

La encuesta se aplicó en 3 instituciones educativas del municipio de La Virginia Risaralda a 40 padres de familia y 205 estudiantes.

Liceo Gabriela Mistral: Respondieron 70 estudiantes y 5 padres de familia.

Por favor ponga una cruz en cualquiera de los grupos que se presentan a continuación, indicando su relación con la institución educativa:

Estudiante   Padre/Madre de familia  Acudiente

| Cuestionario 2: Estudiantes y padres de familia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | ALGUNAS VECES | NO SE | NO SE HACE |
| - La institución trata a todos por igual, sin importar su raza, género, discapacidad o situación económica. | 39-E 5-P | 5-E |  | 1-E |  |
| - El manual de convivencia promueve el respeto y la inclusión (ej: contra el bullying). | 36-E 5-P | 7-E | 1-E | 1-E |  |
| - La escuela organiza actividades donde se valora la diversidad (ej: talleres, festivales culturales). | 25-E 3-P | 16-E 2-P | 4-E | 1-E |  |
| - Las familias participan en decisiones sobre inclusión (ej: reuniones, encuestas). | 21-E 2-P | 16-E 2-P | 6-E 1-P | 2-E-E |  |
| - Los profesores adaptan sus clases para que todos aprendan (ej: usan materiales diferentes, explicaciones adicionales). | 26-E 3-P | 18-E 2-P | 1-E |  |  |
| - Los estudiantes pueden elegir actividades o formas de evaluación (ej: trabajos escritos, orales, dibujos). | 7-E | 12-E 2-P | 21-E 3-P | 1-E | 4-E |
| - La institución ofrece apoyos extras a quienes lo necesitan (ej: tutorías, terapias). | 20-E | 11-E | 2-E | 8-E 3-P | 4-E 2-P |
| - Las aulas y recursos son accesibles (ej: rampas, libros en braille, intérpretes de señas). | 18-E | 15-E 3-P | 5-E | 1-E | 6-E 2-P |
| - La escuela informa claramente sobre normas, actividades y logros (ej: boletines, reuniones). | 31-E 5-P | 7-E |  |  | 2-E |
| - Los estudiantes con discapacidad o en situación vulnerable participan en actividades deportivas y culturales. | 7-E | 18-E | 2-E | 11-E 5-P | 2-E |
| - La institución ayuda a resolver problemas académicos o de convivencia (ej: mediación, acompañamiento). | 21-E 4-P | 10-E 1-P | 1-E | 5-E | 3-E |
| - Me siento orgulloso/a de pertenecer a una comunidad que valora la diversidad. | 34-E 5-P | 4-E |  | 1-E |  |

Alfonso López Pumarejo: Respondieron 58 estudiantes y 22 padres de familia.

| Cuestionario 2: Estudiantes y padres de familia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | ALGUNAS VECES | NO SE | NO SE HACE |
| - La institución trata a todos por igual, sin importar su raza, género, discapacidad o situación económica. | 55 | 7 | 11 |  |  |
| - El manual de convivencia promueve el respeto y la inclusión (ej: contra el bullying). | 40 | 21 | 7 | 3 | 1 |
| - La escuela organiza actividades donde se valora la diversidad (ej: talleres, festivales culturales). | 43 | 14 | 13 |  |  |
| - Las familias participan en decisiones sobre inclusión (ej: reuniones, encuestas). | 18 | 20 | 17 | 10 | 1 |
| - Los profesores adaptan sus clases para que todos aprendan (ej: usan materiales diferentes, explicaciones adicionales). | 39 | 16 | 11 | 1 | 1 |
| - Los estudiantes pueden elegir actividades o formas de evaluación (ej: trabajos escritos, orales, dibujos). | 7 | 17 | 19 | 3 | 22 |
| - La institución ofrece apoyos extras a quienes lo necesitan (ej: tutorías, terapias). | 28 | 8 | 9 | 14 | 9 |
| - Las aulas y recursos son accesibles (ej: rampas, libros en braille, intérpretes de señas). | 20 | 18 | 15 | 10 | 6 |
| - La escuela informa claramente sobre normas, actividades y logros (ej: boletines, reuniones). | 50 | 9 | 1 |  |  |
| - Los estudiantes con discapacidad o en situación vulnerable participan en actividades deportivas y culturales. | 23 | 12 | 16 | 9 | 2 |
| - La institución ayuda a resolver problemas académicos o de convivencia (ej: mediación, acompañamiento). | 27 | 23 | 6 | 4 | 1 |
| - Me siento orgulloso/a de pertenecer a una comunidad que valora la diversidad. | 44 | 4 | 7 | 4 | 2 |

Bernardo Arias Trujillo: Respondieron 77 estudiantes y 13 padres de familia.

| Cuestionario 2: Estudiantes y padres de familia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | ALGUNAS VECES | NO SE | NO SE HACE |
| - La institución trata a todos por igual, sin importar su raza, género, discapacidad o situación económica. | 72 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| - El manual de convivencia promueve el respeto y la inclusión (ej: contra el bullying). | 60 | 10 | 3 | 4 |  |
| - La escuela organiza actividades donde se valora la diversidad (ej: talleres, festivales culturales). | 51 | 14 | 11 | 2 |  |
| - Las familias participan en decisiones sobre inclusión (ej: reuniones, encuestas). | 42 | 13 | 15 | 7 |  |
| - Los profesores adaptan sus clases para que todos aprendan (ej: usan materiales diferentes, explicaciones adicionales). | 33 | 24 | 16 | 3 |  |
| - Los estudiantes pueden elegir actividades o formas de evaluación (ej: trabajos escritos, orales, dibujos). | 15 | 14 | 20 | 13 | 18 |
| - La institución ofrece apoyos extras a quienes lo necesitan (ej: tutorías, terapias). | 36 | 16 | 13 | 10 | 3 |
| - Las aulas y recursos son accesibles (ej: rampas, libros en braille, intérpretes de señas). | 28 | 16 | 15 | 12 | 10 |
| - La escuela informa claramente sobre normas, actividades y logros (ej: boletines, reuniones). | 62 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| - Los estudiantes con discapacidad o en situación vulnerable participan en actividades deportivas y culturales. | 29 | 18 | 9 | 13 | 5 |
| - La institución ayuda a resolver problemas académicos o de convivencia (ej: mediación, acompañamiento). | 42 | 17 | 7 | 5 | 3 |
| - Me siento orgulloso/a de pertenecer a una comunidad que valora la diversidad. | 56 | 9 | 4 | 6 |  |

Nuestra Señora de La Presentación: Respondieron  XX estudiantes y 451 padres de familia.

| Cuestionario 2: Estudiantes y padres de familia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | SIEMPRE | CASI SIEMPRE | ALGUNAS VECES | NO SE | NO SE HACE |
| - La institución trata a todos por igual, sin importar su raza, género, discapacidad o situación económica. | P: 342 | P: 53 | P: 25 | P: 28 | P: 3 |
| - El manual de convivencia promueve el respeto y la inclusión (ej: contra el bullying). | P: 372 | P: 48 | P: 13 | P:15 | P: 3 |
| - La escuela organiza actividades donde se valora la diversidad (ej: talleres, festivales culturales). | P: 280 | P: 108 | P: 49 | P:13 | P: 1 |
| - Las familias participan en decisiones sobre inclusión (ej: reuniones, encuestas). | P: 257 | P: 111 | P: 62 | P:18 | P: 3 |
| - Los profesores adaptan sus clases para que todos aprendan (ej: usan materiales diferentes, explicaciones adicionales). | P: 269 | P: 104 | P: 51 | P:21 | P: 6 |
| - Los estudiantes pueden elegir actividades o formas de evaluación (ej: trabajos escritos, orales, dibujos). | P: 118 | P: 76 | P: 119 | P:101 | P: 37 |
| - La institución ofrece apoyos extras a quienes lo necesitan (ej: tutorías, terapias). | P: 218 | P: 86 | P: 46 | P: 92 | P: 9 |
| - Las aulas y recursos son accesibles (ej: rampas, libros en braille, intérpretes de señas). | P: 216 | P: 87 | P: 36 | P:91 | P: 21 |
| - La escuela informa claramente sobre normas, actividades y logros (ej: boletines, reuniones). | P: 397 | P: 46 | P: 5 | P: 3 | P: 0 |
| - Los estudiantes con discapacidad o en situación vulnerable participan en actividades deportivas y culturales. | P: 185 | P: 76 | P: 30 | P:157 | P: 3 |
| - La institución ayuda a resolver problemas académicos o de convivencia (ej: mediación, acompañamiento). | P: 290 | P: 90 | P: 41 | P:26 | P: 4 |
| - Me siento orgulloso/a de pertenecer a una comunidad que valora la diversidad. | P: 371 | P: 51 | P: 24 | P: 5 | P: 0 |

Para consultar la información recopilada se puede ingresar al siguiente link, el cual contiene las encuestas realizadas a Estudiantes y padres de familia de las diferentes instituciones educativas del departamento de Risaralda:

https://drive.google.com/drive/folders/1omugj2JS-JbcQPeFN4ea1-FRzhp1f8_q?usp=sharing

Análisis general de los resultados

- Trato igualitario y enfoque inclusivo institucional

De manera general, se evidencia una valoración positiva frente al trato igualitario sin discriminación por razones de raza, género, discapacidad o situación socioeconómica. En las tres instituciones, la mayoría de respuestas se concentran en las opciones “Siempre” y “Casi siempre”, lo cual refleja avances significativos en la construcción de ambientes escolares respetuosos e incluyentes.

No obstante, la presencia de respuestas en “Algunas veces” y “No sé”, aunque minoritaria, indica que aún persisten percepciones de desigualdad o desconocimiento en algunos miembros de la comunidad educativa, lo cual representa un aspecto susceptible de fortalecimiento.

- Manual de convivencia y promoción del respeto

Los resultados muestran que el manual de convivencia es reconocido como un instrumento que promueve el respeto y la inclusión, especialmente en lo relacionado con la prevención del acoso escolar. Sin embargo, se identifican respuestas que sugieren una aplicación no homogénea del manual, así como posibles vacíos en su socialización o apropiación por parte de toda la comunidad educativa.

Este comportamiento es consistente a nivel departamental y evidencia la necesidad de reforzar estrategias de divulgación y aplicación efectiva de los acuerdos de convivencia.

- Actividades institucionales para la valoración de la diversidad

Las instituciones reportan la realización de actividades orientadas a la valoración de la diversidad; sin embargo, se observa una disminución progresiva de respuestas en “Siempre”, con un aumento relativo en “Casi siempre” y “Algunas veces”.

Este resultado sugiere que dichas actividades no se desarrollan de manera sistemática o permanente, sino que podrían responder a acciones puntuales, lo cual limita su impacto sostenido en la cultura institucional.

- Participación de las familias en procesos de inclusión

Uno de los aspectos con mayor dispersión en las respuestas corresponde a la participación de las familias en decisiones relacionadas con la inclusión. Se evidencian porcentajes relevantes en “Algunas veces” y “No sé”, lo que indica una participación intermitente y poco estructurada.

Este hallazgo refleja una brecha en los mecanismos de comunicación y participación efectiva de padres, madres y acudientes, lo cual afecta el fortalecimiento del enfoque inclusivo desde una corresponsabilidad familia/escuela.

- Adaptaciones pedagógicas y flexibilización educativa

En relación con la adaptación de las clases por parte de los docentes, los resultados muestran una percepción mayoritariamente positiva; sin embargo, el aumento de respuestas en “Algunas veces” indica que las adaptaciones pedagógicas no siempre se implementan de manera consistente para todos los estudiantes que lo requieren.

De forma similar, la posibilidad de elegir actividades o formas de evaluación presenta una de las valoraciones más bajas, con presencia significativa de respuestas en “No se hace”, lo cual evidencia limitaciones en la flexibilización curricular y evaluativa.

- Apoyos institucionales y accesibilidad

Respecto a los apoyos adicionales (tutorías, acompañamientos especializados, terapias), los resultados reflejan percepciones divididas, con presencia relevante de respuestas en “No sé” y “No se hace”. Esto sugiere que, aunque existen algunos apoyos, no siempre son visibles, suficientes o de acceso equitativo.

En cuanto a la accesibilidad física y de recursos, se identifica una de las principales alertas del proceso, dado que se registran respuestas constantes en “Algunas veces” y “No se hace”, lo cual evidencia barreras físicas, tecnológicas y comunicativas aún no superadas en varias instituciones.

- Participación en actividades deportivas y culturales

Los estudiantes en situación de discapacidad o vulnerabilidad presentan niveles de participación variables. Las respuestas indican que, si bien existen oportunidades, no siempre se garantiza una inclusión plena y permanente, lo que pone de manifiesto la necesidad de ajustes razonables y estrategias de participación más inclusivas.

- Percepción de pertenencia y orgullo institucional

Finalmente, la mayoría de los encuestados manifiestan sentirse orgullosos de pertenecer a una comunidad que valora la diversidad, lo cual constituye una fortaleza institucional y departamental, y un punto de partida favorable para consolidar procesos de mejora continua.

Propuestas y conclusiones

A nivel departamental, las instituciones educativas evaluadas presentan avances significativos en la promoción del respeto, el trato igualitario y la convivencia inclusiva.

Persisten brechas estructurales y pedagógicas, especialmente en accesibilidad, flexibilización curricular, apoyos especializados y participación de las familias.

La presencia recurrente de respuestas en “Algunas veces” evidencia que muchas acciones se desarrollan de forma parcial o no sistemática.

Los resultados reflejan la necesidad de fortalecer la socialización, apropiación y seguimiento de las estrategias de educación inclusiva.

Existe una percepción positiva de pertenencia institucional, lo cual favorece la implementación de acciones de mejora desde un enfoque participativo.

Propuestas para el abordaje de los resultados

- A corto plazo

- Fortalecer la socialización del manual de convivencia con enfoque inclusivo.

- Implementar jornadas de sensibilización dirigidas a docentes, estudiantes y familias.

- Visibilizar los apoyos existentes y los canales de acceso a los mismos.

- A mediano plazo

- Diseñar e implementar planes institucionales de accesibilidad, priorizando barreras físicas, tecnológicas y comunicativas.

- Fortalecer la flexibilización curricular y evaluativa, mediante lineamientos claros y acompañamiento pedagógico.

- Consolidar mecanismos permanentes de participación de las familias en procesos de inclusión.

- A largo plazo

- Integrar los resultados de las encuestas en los planes de mejoramiento institucional y municipal.

- Establecer indicadores de seguimiento que permitan evaluar la evolución de las prácticas inclusivas.

- Promover una cultura institucional basada en la educación inclusiva como eje transversal del proyecto educativo.

# PLAN DE MEJORAMIENTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Basado en resultados de encuestas de inclusión educativa)

      - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO GABRIELA MISTRAL

Principales novedades

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a docentes, estudiantes y padres de familia se identifican los siguientes aspectos:

Fortalezas

- Alta percepción de no discriminación en el acceso a la educación.

- Reconocimiento del manual de convivencia como promotor del respeto.

- Buena percepción sobre adaptaciones pedagógicas por parte de los docentes.

Aspectos por fortalecer

- Limitación en recursos didácticos accesibles.

- Debilidades en infraestructura accesible.

- Baja percepción en instrumentos de evaluación inclusivos.

- Falta de estrategias institucionales claras para mejorar resultados de estudiantes con discapacidad.

- Necesidad de mayor formación docente en educación inclusiva.

Objetivo de mejoramiento

Fortalecer las condiciones pedagógicas, institucionales y de accesibilidad del Liceo Gabriela Mistral para garantizar una atención educativa inclusiva que responda a las necesidades de los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales.

Acciones de mejora

| Acción | Indicador | Responsable | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la dotación de recursos pedagógicos accesibles (material adaptado, TIC accesibles). | Número de recursos inclusivos implementados | Rectoría – Coordinación académica | Mediano plazo |
| Diseñar estrategias institucionales para el seguimiento académico de estudiantes con discapacidad. | Estrategia institucional documentada e implementada | Comité de inclusión | Corto plazo |
| Implementar procesos de formación docente en educación inclusiva y ajustes razonables. | Número de capacitaciones realizadas | Secretaría de Educación – Institución | Corto plazo |
| Evaluar condiciones de accesibilidad física de la institución y definir plan de mejoras. | Diagnóstico de accesibilidad elaborado | Rectoría – Consejo Directivo | Mediano plazo |
| Fortalecer la participación de las familias en procesos de inclusión. | Número de encuentros con familias realizados | Orientación escolar | Corto plazo |

Las acciones de mejora planteadas se basan en la guía 34 para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento.

      - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

Principales novedades

Fortalezas

- Alto nivel de percepción sobre admisión sin discriminación.

- Buen reconocimiento del manual de convivencia inclusivo.

- Percepción positiva sobre evaluación equitativa.

- Existencia de estrategias institucionales para mejorar resultados académicos.

Aspectos por fortalecer

- Limitaciones en recursos didácticos accesibles.

- Participación intermitente de las familias en procesos de inclusión.

- Baja percepción sobre flexibilización en las formas de evaluación.

- Necesidad de fortalecer apoyos adicionales para estudiantes que lo requieren.

Objetivo de mejoramiento

Consolidar estrategias pedagógicas y de participación comunitaria que fortalezcan la implementación del enfoque de educación inclusiva en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo.

Acciones de mejora

| Acción | Indicador | Responsable | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer estrategias de flexibilización curricular y evaluativa. | Lineamientos pedagógicos elaborados | Coordinación académica | Corto plazo |
| Diseñar mecanismos de participación permanente para familias de estudiantes con discapacidad. | Número de espacios de participación implementados | Orientación escolar | Corto plazo |
| Mejorar la visibilidad y acceso a los apoyos institucionales. | Estrategia de comunicación implementada | Rectoría | Corto plazo |
| Gestionar la adquisición de recursos pedagógicos accesibles. | Recursos adquiridos o adaptados | Consejo Directivo | Mediano plazo |
| Promover actividades institucionales de valoración de la diversidad. | Número de actividades inclusivas desarrolladas | Docentes | Permanente |

Las acciones de mejora planteadas se basan en la guía 34 para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento.

      - INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO ARIAS TRUJILLO

Principales novedades

Fortalezas

- Alta percepción de respeto e inclusión institucional.

- Buena valoración de adaptaciones pedagógicas.

- Estrategias claras para mejorar resultados académicos.

- Participación significativa de las familias.

Aspectos por fortalecer

- Escasez de recursos didácticos accesibles.

- Deficiencias en accesibilidad física.

- Limitaciones en flexibilización de actividades y evaluaciones.

- Participación variable de estudiantes con discapacidad en actividades deportivas y culturales.

Objetivo de mejoramiento

Fortalecer las condiciones de accesibilidad, recursos pedagógicos y participación estudiantil para consolidar prácticas educativas inclusivas en la Institución Educativa Bernardo Arias Trujillo.

Acciones de mejora

| Acción | Indicador | Responsable | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificar y eliminar barreras físicas y comunicativas en la institución. | Diagnóstico de barreras realizado | Rectoría | Mediano plazo |
| Fortalecer la dotación de recursos pedagógicos inclusivos. | Recursos implementados | Consejo Directivo | Mediano plazo |
| Promover estrategias de participación de estudiantes con discapacidad en actividades institucionales. | Número de actividades inclusivas | Docentes – Coordinación | Corto plazo |
| Implementar formación docente en ajustes razonables y educación inclusiva. | Capacitaciones realizadas | Secretaría de Educación | Corto plazo |
| Fortalecer procesos de flexibilización en evaluación y actividades pedagógicas. | Estrategias pedagógicas implementadas | Coordinación académica | Mediano plazo |

Las acciones de mejora planteadas se basan en la guía 34 para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento.

      - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN

- Fortalezas Institucionales Identificadas

- Comunicación institucional clara

El 98,2% de las familias considera que la institución informa claramente normas, actividades y logros. (434 padres).

Existe una alta confianza en los canales de comunicación institucional, lo cual favorece procesos de participación y acompañamiento familiar.

- Sentido de pertenencia y valoración de la diversidad

El 93,5% manifiesta sentirse orgulloso de pertenecer a una comunidad que valora la diversidad. (413 padres).

Se evidencia una cultura institucional positiva, con reconocimiento social de la inclusión como valor comunitario.

- Manual de convivencia incluyente

El 93% considera que el manual de convivencia promueve respeto e inclusión. (411 padres).

La institución cuenta con lineamientos reconocidos por las familias para prevenir discriminación y fortalecer la convivencia.

- Trato igualitario

El 87,4% percibe que la institución trata a todos por igual sin importar raza, género, discapacidad o situación económica. (386 padres).

Se observa avance importante en eliminación de barreras culturales relacionadas con exclusión o trato diferencial.

- Aspectos Pedagógicos con Buen Nivel de Percepción

- Adaptación de clases por docentes

El 83,2% considera que los profesores adaptan sus clases para que todos aprendan. (367 padres).

Existe reconocimiento del trabajo docente hacia metodologías flexibles, alineadas con el enfoque inclusivo.

- Resolución de dificultades académicas y convivencia

El 84,3% considera que la institución brinda acompañamiento ante dificultades. (372 padres).

Se evidencia capacidad institucional de respuesta y apoyo a estudiantes.

- Oportunidades de Mejora Detectadas

- Diversificación de evaluación y participación estudiantil

Solo el 43,3% respondió positivamente sobre la posibilidad de elegir actividades o formas de evaluación. (191 padres).

Además:

- 26,2% respondió “Algunas veces” (115 padres).

- 22,6% respondió “No sé” (99 padres).

- 7,8% indicó “No se hace” (34 padres).

Interpretación:

Esta es la principal barrera pedagógica detectada. Se requiere fortalecer estrategias del DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) y evaluaciones flexibles.

- Reconocer el grado de participación de las familias en procesos institucionales de inclusión.

Comunicación institucional clara

- 98,2% percibe información clara. (434 padres).

Oportunidades de mejora

- Desconocimiento institucional

Altos porcentajes de “No sé” en varios ítems evidencian participación parcial.

Ejemplo:

- Participación de estudiantes con discapacidad: 35% no sabe. (154 padres).

- Apoyos especializados: 20,2% no sabe. (89 padres).

- Accesibilidad: 20% no sabe. (88 padres).

Solución del objetivo:

Se evidencia que existe comunicación, pero no participación plenamente informada de todas las familias.

- Detectar barreras culturales y pedagógicas que puedan limitar la implementación efectiva del Decreto 1421 de 2017.

Principales Barreras Identificadas

- Barreras Culturales

- Desconocimiento de procesos inclusivos.

- Baja visibilidad de acciones institucionales.

- Participación familiar limitada.

- Barreras Pedagógicas

- Poca flexibilidad evaluativa.

- Necesidad de fortalecer DUA.

- Ajustes razonables no suficientemente visibles.

Solución del objetivo:

Este punto responde de manera directa y central al objetivo.

- Formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la educación inclusiva institucional.

Sugerencias

- A nivel institucional

- Socializar con padres el contenido del Decreto 1421 de 2017.

- Realizar jornadas pedagógicas sobre PIAR y DUA.

- Visibilizar logros y participación de estudiantes con discapacidad.

- Fortalecer comités de inclusión con participación familiar.

- Diseñar rutas claras de apoyos pedagógicos.

- A nivel docente

- Incrementar evaluaciones flexibles.

- Uso de recursos multisensoriales.

- Estrategias diferenciadas según estilos de aprendizaje.

- Mayor comunicación con acudientes.

Conclusiones

- La institución presenta una percepción favorable general frente a inclusión, respeto y convivencia.

- Las familias reconocen avances importantes en cultura institucional inclusiva.

- Persisten retos pedagógicos relacionados con flexibilización curricular y evaluación diversa.

- Se evidencia necesidad de fortalecer divulgación de apoyos institucionales y accesibilidad.

- Los resultados son insumo valioso para el cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 1 del Plan de Educación Inclusiva de Risaralda.

La Institución Educativa Nuestra Señora de la Presentación muestra condiciones favorables para consolidar una educación inclusiva efectiva; sin embargo, requiere pasar de una inclusión percibida positivamente a una inclusión plenamente visible, medible y aplicada en aula.

# Seguimiento y recopilación de evidencias sobre la implementación de las acciones establecidas en la Línea Estratégica 3: Calidad Educativa del Plan Estratégico de Educación Inclusiva.

ACCIÓN 1

Asistencia técnica y pedagógica a instituciones educativas relacionadas con enfoque de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, talentos excepcionales y estudiantes con trastornos del aprendizaje y del comportamiento.

INDICADOR 1

Número de instituciones educativas del departamento con asistencia técnica y pedagógica relacionadas con enfoque de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, talentos excepcionales y estudiantes con trastornos del aprendizaje y del comportamiento.

META 1 2025: 57

EJECUTADO: 52

REPORTE CUALITATIVO: 52 Instituciones educativas atendidas con asistencia técnica y pedagógica.

AVANCE

Dentro de las actividades realizadas en la vigencia 2025 para dar cumplimiento a la meta establecida, se realizaron las siguientes acciones en los 12 municipios no certificados:

- Contratación de 39 profesionales: 25 profesionales de apoyo (PAP) , 8 profesionales de equipo central que brindan apoyo a cada uno de los municipios e instituciones en la formulación de las políticas, practicas pedagógicas y culturas , apoyo en cuanto a caracterización y asistencia técnica en atención en trastornos, y el desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional e intersectorialidad con comités institucionales de discapacidad y comités municipales de inclusión, 1 intérprete para el trabajo con discapacidad auditiva Usuarios LSC Lengua de Señas Colombiana, 3 modelos lingüísticos, 1 profesional de talentos excepcionales y 2 tiflólogos para apoyo a la discapacidad visual.

- Organización con las Instituciones Educativas asignadas, las actividades de asistencia técnica y pedagógica presencial a desarrollar mensualmente en el municipio asignado, mediante el cronograma de trabajo acordado inicialmente con el rector y posteriormente, validado y refrendado mediante firma mensual.

- Se socializó y realizó actividades de sensibilización a docentes, directivos  docentes y familias a través de talleres o charlas respecto a la No discriminación a estudiantes con discapacidad, donde se aclara que ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran.

- Se fortaleció la conformación y dinamización de REDES DE APOYO (social, familiar y cultural) para realizar seguimiento, acompañamiento a la atención integral de los procesos de educación inclusiva con las familias y/o acudientes, de los Niños, jóvenes y adolescentes con y sin discapacidad y talentos excepcionales de las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados.

- Verificación de evaluaciones pedagógicas, seguimiento y reporte de novedades de estudiantes caracterizados con discapacidad y/o talentos excepcionales a la persona encargada en la IE del SIMAT, teniendo en cuenta el nombre, identificación, grado escolar de acuerdo con el diagnóstico emitido por el Sector Salud y presentado por su familia, con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT y realizar las acciones afirmativas para garantizar la permanencia y el tránsito armónico en las Trayectorias Educativas Completas.

- Se brindó asesoría y asistencia técnico-pedagógica a las Instituciones Educativas asignadas, para el acompañamiento y seguimiento en estrategias pedagógicas del PIAR del estudiante caracterizado en SIMAT con discapacidad y actividades DUA, orientando oportunamente a docentes, directivos docentes y todo el personal de planta de los EE del municipio asignado en las actividades relacionadas con la población con discapacidad y talentos excepcionales.

- Participación de actividades programadas desde el área de Cobertura, tendiente al fortalecimiento del acceso y permanencia en el sistema educativo de NNJA de los EE de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.

- Participación en el Comité de Discapacidad institucional y en las Comisiones de evaluación y promoción, cuando involucren estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales.

OPORTUNIDADES:

Sistematizar la información de asistencias técnicas realizadas recopilando los instrumentos, guías, cuestionarios y formatos de seguimiento utilizados para la realización de las asistencias técnicas.

ALERTAS: No aplica

REPORTE CUANTITATIVO: 52 Instituciones educativas atendidas con asistencia técnica y pedagógica.

| ITEM | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | APIA | IE LA SAGRADA FAMILIA |
| 2 | APÍA | JORDANIA |
| 3 | APÍA | LA FLORESTA |
| 4 | APÍA | TÉCNICO SANTO TOMÁS DE AQUINO |
| 5 | BELÉN DE UMBRÍA | SANTA EMILIA |
| 6 | BELÉN DE UMBRÍA | TÉCNICO AGROPECUARIO TAPARCAL |
| 7 | GUÁTICA | MARÍA REINA |
| 8 | GUÁTICA | SAN CLEMENTE |
| 9 | GUÁTICA | BIENESTAR RURAL |
| 10 | LA CELIA | LICEO DE OCCIDENTE |
| 11 | LA CELIA | PATIO BONITO |
| 12 | LA VIRGINIA | BERNARDO ARIAS TRUJILLO |
| 13 | LA VIRGINIA | BACHILLERATO BIENESTAR RURAL SEDE LA PALMA |
| 14 | LA VIRGINIA | LICEO GABRIELA MISTRAL |
| 15 | LA VIRGINIA | ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO |
| 16 | LA VIRGINIA | PEDRO PABLO BELLO |
| 17 | LA VIRGINIA | NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN |
| 18 | MARSELLA | INSTITUTO ESTRADA |
| 19 | MARSELLA | INSTITUTO AGRÍCOLA ALTO CAUCA |
| 20 | MARSELLA | INSTITUTO AGRÍCOLA MARSELLA |
| 21 | MISTRATÓ | INSTITUTO MISTRATÓ |
| 22 | MISTRATÓ | LA MARÍA |
| 23 | MISTRATÓ | INSTITUTO INDÍGENA PUREMBARÁ |
| 24 | MISTRATÓ | RÍO MISTRATÓ |
| 25 | MISTRATÓ | LA INMACULADA |
| 26 | PUEBLO RICO | DACHI DRUA |
| 27 | PUEBLO RICO | INTERCULTURAL DOKABÚ |
| 28 | PUEBLO RICO | SAN PABLO |
| 29 | PUEBLO RICO | TÉCNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA |
| 30 | QUINCHÍA | NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES |
| 31 | QUINCHÍA | SAN ANDRÉS |
| 32 | QUINCHÍA | MIRACAMPOS |
| 33 | QUINCHÍA | NÚCLEO ESCOLAR RURAL |
| 34 | QUINCHÍA | SAUSAGUÁ |
| 35 | QUINCHÍA | INSTITUTO INTEGRADO IRRA |
| 36 | SANTA ROSA DE CABAL | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 37 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO AGRÍCOLA LA FLORIDA |
| 38 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ |
| 39 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO TÉCNICO MARILLAC |
| 40 | SANTA ROSA DE CABAL | CENTRO EDUCATIVO BACHILLERATO BIENESTAR RURAL |
| 41 | SANTA ROSA DE CABAL | LABOURÉ |
| 42 | SANTA ROSA DE CABAL | LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS |
| 43 | SANTA ROSA DE CABAL | PEDRO URIBE MEJIA |
| 44 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTA ROSA DE CABAL |
| 45 | SANTUARIO | MARÍA AUXILIADORA |
| 46 | SANTUARIO | CEBBR |
| 47 | SANTUARIO | INSTITUTO SANTUARIO |
| 48 | SANTUARIO | LA MARINA |

Docentes atendidos: 1.815

Capacitaciones realizadas: 33

Instituciones educativas atendidas: 52

OBSERVACIONES:

Las evidencias de las asistencias técnicas reportadas por cada uno de los profesionales reposan en el Google drive de la dirección de cobertura – discapacidad así como en los informes subidos a la plataforma secop, siif web. Así mismo se cuenta con el respectivo registro fotográfico de cada uno de los profesionales de apoyo que reportaron en sus informes mediante las diferentes evidencias.

EVIDENCIAS:

- Actas de asistencia

- Registro fotográfico

Que reposan en el Google drive de la dirección de cobertura, discapacidad, secretaría de educación departamental.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CfZnsOJ56Qqmpb3aJZ3Va8I_jNBhMvbx

ACCIÓN 2

Escuelas de familia en instituciones educativas que promueven la participación y vinculación en los procesos educativos de los estudiantes con discapacidad.

INDICADOR 2

Número de instituciones educativas con escuelas de familia que promueven la participación y vinculación en los procesos educativos de los estudiantes con discapacidad.

META 2 2025: 57

Ejecutado: 52

REPORTE CUALITATIVO: 52 Instituciones educativas atendidas donde se realizaron las respectivas escuelas de Familia.

AVANCE

Dentro de las actividades realizadas en la vigencia 2025 para dar cumplimiento a la meta establecida, se realizaron las siguientes acciones en los 12 municipios no certificados:

- Contratación de 39 profesionales: 25 profesionales de apoyo (PAP) , 8 profesionales de equipo central que brindan apoyo a cada uno de los municipios e instituciones en la formulación de las políticas, practicas pedagógicas y culturas , apoyo en cuanto a caracterización y asistencia técnica en atención en trastornos, y el desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional e intersectorialidad con comités institucionales de discapacidad y comités municipales de inclusión, 1 intérprete para el trabajo con discapacidad auditiva Usuarios LSC Lengua de Señas Colombiana, 3 modelos lingüísticos, 1 profesional de talentos excepcionales y 2 tiflólogos para apoyo a la discapacidad visual.

- Organización con las Instituciones Educativas asignadas, las actividades de asistencia técnica y pedagógica presencial a desarrollar mensualmente en el municipio asignado, mediante el cronograma de trabajo acordado inicialmente con el rector y posteriormente, validado y refrendado mediante firma mensual.

- Se socializó y realizó actividades de sensibilización a docentes, directivos  docentes y familias a través de talleres o charlas respecto a la No discriminación a estudiantes con discapacidad, donde se aclara que ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran.

- Se fortaleció la conformación y dinamización de REDES DE APOYO (social, familiar y cultural) para realizar seguimiento, acompañamiento a la atención integral de los procesos de educación inclusiva con las familias y/o acudientes, de los Niños, jóvenes y adolescentes con y sin discapacidad y talentos excepcionales de las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados.

- Verificación de evaluaciones pedagógicas, seguimiento y reporte de novedades de estudiantes caracterizados con discapacidad y/o talentos excepcionales a la persona encargada en la IE del SIMAT, teniendo en cuenta el nombre, identificación, grado escolar de acuerdo con el diagnóstico emitido por el Sector Salud y presentado por su familia, con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT y realizar las acciones afirmativas para garantizar la permanencia y el tránsito armónico en las Trayectorias Educativas Completas.

- Se brindó asesoría y asistencia técnico-pedagógica a las Instituciones Educativas asignadas, para el acompañamiento y seguimiento en estrategias pedagógicas del PIAR del estudiante caracterizado en SIMAT con discapacidad y actividades DUA, orientando oportunamente a docentes, directivos docentes y todo el personal de planta de los EE del municipio asignado en las actividades relacionadas con la población con discapacidad y talentos excepcionales.

- Participación de actividades programadas desde el área de Cobertura, tendiente al fortalecimiento del acceso y permanencia en el sistema educativo de NNJA de los EE de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.

- Participación en el Comité de Discapacidad institucional y en las Comisiones de evaluación y promoción, cuando involucren estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales.

- Se adelantó en el marco de las escuelas de familia, 2 actividades de concientización sobre la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad según la educación inclusiva y ruta de atención; complementándose con asesorías y seguimientos mensuales a las familias y/o acudientes.

OPORTUNIDADES:

- Mejora del rendimiento académico: La participación activa de las familias puede influir positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes.

- Fortalecimiento de la relación escuela-familia: La colaboración entre la escuela y la familia puede generar un ambiente más propicio para el aprendizaje.

- Apoyo emocional: La participación de las familias puede brindar apoyo emocional a los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad.

ALERTAS: No aplica

REPORTE CUANTITATIVO: 52 Instituciones educativas atendidas donde se realizaron las respectivas escuelas de Familia.

| Item | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | APÍA | JORDANIA |
| 2 | APÍA | LA FLORESTA |
| 3 | APÍA | TÉCNICO SANTO TOMÁS DE AQUINO |
| 4 | BALBOA | SANTO DOMINGO SAVIO |
| 5 | BELÉN DE UMBRÍA | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| 6 | BELÉN DE UMBRÍA | SANTA EMILIA |
| 7 | BELÉN DE UMBRÍA | TÉCNICO AGROPECUARIO TAPARCAL |
| 8 | GUÁTICA | MARÍA REINA |
| 9 | GUÁTICA | SAN CLEMENTE |
| 10 | GUÁTICA | BIENESTAR RURAL |
| 11 | LA CELIA | LICEO DE OCCIDENTE |
| 12 | LA CELIA | PATIO BONITO |
| 13 | LA VIRGINIA | BERNARDO ARIAS TRUJILLO |
| 14 | LA VIRGINIA | BACHILLERATO BIENESTAR RURAL SEDE LA PALMA |
| 15 | LA VIRGINIA | LICEO GABRIELA MISTRAL |
| 16 | LA VIRGINIA | ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO |
| 17 | LA VIRGINIA | PEDRO PABLO BELLO |
| 18 | LA VIRGINIA | NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN |
| 19 | MARSELLA | INSTITUTO ESTRADA |
| 20 | MARSELLA | INSTITUTO AGRÍCOLA ALTO CAUCA |
| 21 | MARSELLA | INSTITUTO AGRÍCOLA MARSELLA |
| 22 | MISTRATÓ | INSTITUTO MISTRATÓ |
| 23 | MISTRATÓ | LA MARÍA |
| 24 | MISTRATÓ | INSTITUTO INDÍGENA PUREMBARÁ |
| 25 | MISTRATÓ | RÍO MISTRATÓ |
| 26 | MISTRATÓ | LA INMACULADA |
| 27 | PUEBLO RICO | DACHI DRUA |
| 28 | PUEBLO RICO | INTERCULTURAL DOKABÚ |
| 29 | PUEBLO RICO | SAN PABLO |
| 30 | PUEBLO RICO | TÉCNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA |
| 31 | QUINCHÍA | NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES |
| 32 | QUINCHÍA | SAN ANDRÉS |
| 33 | QUINCHÍA | MIRACAMPOS |
| 34 | QUINCHÍA | NÚCLEO ESCOLAR RURAL |
| 35 | QUINCHÍA | SAUSAGUÁ |
| 36 | QUINCHÍA | INSTITUTO INTEGRADO IRRA |
| 37 | SANTA ROSA DE CABAL | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 38 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO AGRÍCOLA LA FLORIDA |
| 39 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ |
| 40 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO TÉCNICO MARILLAC |
| 41 | SANTA ROSA DE CABAL | CENTRO EDUCATIVO BACHILLERATO BIENESTAR RURAL |
| 42 | SANTA ROSA DE CABAL | LABOURÉ |
| 43 | SANTA ROSA DE CABAL | LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS |
| 44 | SANTA ROSA DE CABAL | PEDRO URIBE MEJIA |
| 45 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTA ROSA DE CABAL |
| 46 | SANTUARIO | MARÍA AUXILIADORA |
| 47 | SANTUARIO | CEBBR |
| 48 | SANTUARIO | INSA |
| 49 | SANTUARIO | INSTITUTO SANTUARIO |
| 50 | SANTUARIO | LA MARINA |
| 51 | SANTUARIO | IE LA SAGRADA FAMILIA |
| 52 | SANTUARIO | SAFAM |

Escuelas de Familia: 52

OBSERVACIONES: Las evidencias de las asistencias técnicas reportadas por cada uno de los profesionales reposan en el Google drive de la dirección de cobertura – discapacidad así como en los informes subidos a la plataforma secop, siif web. Así mismo se cuenta con el respectivo registro fotográfico de cada uno de los profesionales de apoyo que reportaron en sus informes mediante las diferentes evidencias.

EVIDENCIAS:

- Actas de asistencia

- Registro fotográfico

Que reposan en el Google drive de la dirección de cobertura, discapacidad, secretaría de educación departamental.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CfZnsOJ56Qqmpb3aJZ3Va8I_jNBhMvbx

ACCIÓN 3

Programas de becas para el acceso a estudios técnicos, tecnológicos y profesionales para personas con discapacidad y cuidadores en el departamento.

INDICADOR 3

Número de programas de becas para el acceso a estudios técnicos, tecnológicos y profesionales para personas con discapacidad y cuidadores en el departamento.

META 3 2025: 1

Ejecutado: 80

REPORTE CUALITATIVO:

AVANCE

Dentro de las actividades realizadas en la vigencia 2025, para dar cumplimiento a la meta establecida, se realizaron las siguientes acciones en los 12 municipios no certificados:

Actualmente se cuenta con el programa "Súmale a la Educación Superior" como iniciativa para facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior a través de programas de formación técnica y profesional. La iniciativa busca fortalecer la continuidad educativa beneficiando a por lo menos 80 estudiantes y ofreciendo becas y convenios para garantizar el acceso a la educación.

Crear la cuenta especial para el Fomento a la Educación Superior "SÚMALE A LA EDUCACIÓN SUPERIOR", adscrita al Fondo Departamental de Educación con el fin de estimular el ingreso, permanencia y graduación, en programas de pregrado en los ciclos de Técnica Profesional, Tecnológico y/o Profesional de los estudiantes vinculados al nivel de educación media y/o a los egresados de las Instituciones Educativas de los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda y registrados en la base de datos certificada por el Departamento Nacional de Planeación DNP a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales-SISBEN.

Este programa va dirigido a los estudiantes de grado 9 que consiste en un total de 350 cupos para las siguientes instituciones:

- Uniminuto

- Universidad de Caldas

- CIAF

- Comfamiliar

- Politécnico

Se realiza un resumen de las instituciones educativas que han solicitado aplicar a la fecha:

| MUNICIPIO | TIPO | INSTITUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| APÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| APÍA | CENTRO EDUCATIVO | SENA |
| APÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| APÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| BALBOA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| BALBOA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| BELÉN DE UMBRÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| BELÉN DE UMBRÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| BELÉN DE UMBRÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| BELÉN DE UMBRÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | UNIVERS |
| GUÁTICA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| GUÁTICA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SUMALE Y SENA |
| GUÁTICA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| GUÁTICA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| LA CELIA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SUMALE Y SENA |
| LA CELIA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SUMALE Y SENA |
| LA VIRGINIA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| LA VIRGINIA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| LA VIRGINIA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| LA VIRGINIA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| LA VIRGINIA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| MARSELLA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| MARSELLA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| MARSELLA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| MARSELLA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| MISTRATÓ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| MISTRATÓ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| MISTRATÓ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| MISTRATÓ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| MISTRATÓ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| PUEBLO RICO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| PUEBLO RICO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| PUEBLO RICO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| PUEBLO RICO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| PUEBLO RICO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| PUEBLO RICO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| QUINCHÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| QUINCHÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| QUINCHÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| QUINCHÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| QUINCHÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| QUINCHÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| QUINCHÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| QUINCHÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| SANTUARIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| SANTUARIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA Y SUMALE A LA EDUCACIÓN Uniminuto Caldas, CIAF, Comfamiliar, Politécnico. |
| SANTUARIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SENA |
| RISARALDA | CENTRO EDUCATIVO | SENA |

Características clave del programa

- Objetivo: Aumentar el acceso a la educación superior, especialmente a través de la formación técnica y profesional.

- Beneficiarios: Jóvenes del departamento de Risaralda.

- Doble titulación: El programa también permite a los estudiantes terminar el grado 11 con una doble titulación.

- Ejemplos de programas: La formación incluye programas técnicos profesionales y tecnológicos, como Técnico Profesional en Sistemas y formación en Ingeniería de Software, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, y Trabajo Social a través del programa "Risaralda Profesional".

OPORTUNIDADES:

- Oportunidades laborales: El programa busca generar becas para estudiantes de grado 9 de forma gratuita y exequible generando así nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento en la región, permitiendo a los jóvenes desarrollar proyectos de impacto en sus municipios.

- ALERTAS: No aplica

- REPORTE CUANTITATIVO: 0

ACCIÓN 4

Asesoría y asistencia técnica a instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento para la inclusión escolar de estudiantes con discapacidad en extra-edad

INDICADOR 4

Número de instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento asesoradas y con asistencia técnica para la inclusión escolar de estudiantes con discapacidad en extra-edad.

META 4 2025: 57

EJCUTADO: 52

REPORTE CUALITATIVO: 52 Instituciones educativas atendidas con asistencia técnica para la inclusión escolar de estudiantes con discapacidad en extra-edad.

Dentro de las actividades realizadas en la vigencia 2025, para dar cumplimiento a la meta establecida, se realizaron las siguientes acciones en los 12 municipios no certificados:

- Contratación de 39 profesionales: 25 profesionales de apoyo (PAP) , 8 profesionales de equipo central que brindan apoyo a cada uno de los municipios e instituciones en la formulación de las políticas, practicas pedagógicas y culturas , apoyo en cuanto a caracterización y asistencia técnica en atención en trastornos, y el desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional e intersectorialidad con comités institucionales de discapacidad y comités municipales de inclusión, 1 intérprete para el trabajo con discapacidad auditiva Usuarios LSC Lengua de Señas Colombiana, 3 modelos lingüísticos, 1 profesional de talentos excepcionales y 2 tiflólogos para apoyo a la discapacidad visual.

- Organización con las Instituciones Educativas asignadas, las actividades de asistencia técnica y pedagógica presencial a desarrollar mensualmente en el municipio asignado, mediante el cronograma de trabajo acordado inicialmente con el rector y posteriormente, validado y refrendado mediante firma mensual.

- Se socializó y realizó actividades de sensibilización a docentes, directivos  docentes y familias a través de talleres o charlas respecto a la No discriminación a estudiantes con discapacidad, donde se aclara que ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran.

- Se fortaleció la conformación y dinamización de REDES DE APOYO (social, familiar y cultural) para realizar seguimiento, acompañamiento a la atención integral de los procesos de educación inclusiva con las familias y/o acudientes, de los Niños, jóvenes y adolescentes con y sin discapacidad y talentos excepcionales de las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados.

- Verificación de evaluaciones pedagógicas, seguimiento y reporte de novedades de estudiantes caracterizados con discapacidad y/o talentos excepcionales a la persona encargada en la IE del SIMAT, teniendo en cuenta el nombre, identificación, grado escolar de acuerdo con el diagnóstico emitido por el Sector Salud y presentado por su familia, con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT y realizar las acciones afirmativas para garantizar la permanencia y el tránsito armónico en las Trayectorias Educativas Completas.

- Se brindó asesoría y asistencia técnico-pedagógica a las Instituciones Educativas asignadas, para el acompañamiento y seguimiento en estrategias pedagógicas del PIAR del estudiante caracterizado en SIMAT con discapacidad y actividades DUA, orientando oportunamente a docentes, directivos docentes y todo el personal de planta de los EE del municipio asignado en las actividades relacionadas con la población con discapacidad y talentos excepcionales.

- Participación de actividades programadas desde el área de Cobertura, tendiente al fortalecimiento del acceso y permanencia en el sistema educativo de NNJA de los EE de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda.

- Participación en el Comité de Discapacidad institucional y en las Comisiones de evaluación y promoción, cuando involucren estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales.

OPORTUNIDADES:

Sistematizar la información de asistencias técnicas realizadas recopilando los instrumentos, guías, cuestionarios y formatos de seguimiento utilizados para la realización de las asistencias técnicas.

ALERTAS: No aplica

REPORTE CUANTITATIVO: 48 Instituciones educativas atendidas con asistencia técnica para la inclusión escolar de estudiantes con discapacidad en extra-edad.

| ÍTEM | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | APÍA | JORDANIA |
| 2 | APÍA | LA FLORESTA |
| 3 | APÍA | TÉCNICO SANTO TOMÁS DE AQUINO |
| 4 | BALBOA | SANTO DOMINGO SAVIO |
| 5 | BELÉN DE UMBRÍA | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |
| 6 | BELÉN DE UMBRÍA | SANTA EMILIA |
| 7 | BELÉN DE UMBRÍA | TÉCNICO AGROPECUARIO TAPARCAL |
| 8 | GUÁTICA | MARÍA REINA |
| 9 | GUÁTICA | SAN CLEMENTE |
| 10 | GUÁTICA | BIENESTAR RURAL |
| 11 | LA CELIA | LICEO DE OCCIDENTE |
| 12 | LA CELIA | PATIO BONITO |
| 13 | LA VIRGINIA | BERNARDO ARIAS TRUJILLO |
| 14 | LA VIRGINIA | BACHILLERATO BIENESTAR RURAL SEDE LA PALMA |
| 15 | LA VIRGINIA | LICEO GABRIELA MISTRAL |
| 16 | LA VIRGINIA | ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO |
| 17 | LA VIRGINIA | PEDRO PABLO BELLO |
| 18 | LA VIRGINIA | NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN |
| 19 | MARSELLA | INSTITUTO ESTRADA |
| 20 | MARSELLA | INSTITUTO AGRÍCOLA ALTO CAUCA |
| 21 | MARSELLA | INSTITUTO AGRÍCOLA MARSELLA |
| 22 | MISTRATÓ | INSTITUTO MISTRATÓ |
| 23 | MISTRATÓ | LA MARÍA |
| 24 | MISTRATÓ | INSTITUTO INDÍGENA PUREMBARÁ |
| 25 | MISTRATÓ | RÍO MISTRATÓ |
| 26 | MISTRATÓ | LA INMACULADA |
| 27 | PUEBLO RICO | DACHI DRUA |
| 28 | PUEBLO RICO | INTERCULTURAL DOKABÚ |
| 29 | PUEBLO RICO | SAN PABLO |
| 30 | PUEBLO RICO | TÉCNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA |
| 31 | QUINCHÍA | NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES |
| 32 | QUINCHÍA | SAN ANDRÉS |
| 33 | QUINCHÍA | MIRACAMPOS |
| 34 | QUINCHÍA | NÚCLEO ESCOLAR RURAL |
| 35 | QUINCHÍA | SAUSAGUÁ |
| 36 | QUINCHÍA | INSTITUTO INTEGRADO IRRA |
| 37 | SANTA ROSA DE CABAL | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| 38 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO AGRÍCOLA LA FLORIDA |
| 39 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ |
| 40 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO TÉCNICO MARILLAC |
| 41 | SANTA ROSA DE CABAL | CENTRO EDUCATIVO BACHILLERATO BIENESTAR RURAL |
| 42 | SANTA ROSA DE CABAL | LABOURÉ |
| 43 | SANTA ROSA DE CABAL | LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS |
| 44 | SANTA ROSA DE CABAL | PEDRO URIBE MEJIA |
| 45 | SANTA ROSA DE CABAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTA ROSA DE CABAL |
| 46 | SANTUARIO | MARÍA AUXILIADORA |
| 47 | SANTUARIO | CEBBR |
| 48 | SANTUARIO | INSA |
| 49 | SANTUARIO | INSTITUTO SANTUARIO |
| 50 | SANTUARIO | LA MARINA |
| 51 | SANTUARIO | IE LA SAGRADA FAMILIA |
| 52 | SANTUARIO | SAFAM |

Docentes atendidos 1.815

Capacitaciones realizadas 33

Instituciones educativas atendidas 52

OBSERVACIONES: Las evidencias de las asistencias técnicas reportadas por cada uno de los profesionales reposan en el Google drive de la dirección de cobertura – discapacidad así como en los informes subidos a la plataforma secop, siif web. Así mismo se cuenta con el respectivo registro fotográfico de cada uno de los profesionales de apoyo que reportaron en sus informes mediante las diferentes evidencias.

EVIDENCIAS:

- Actas de asistencia

- Registro fotográfico

Que reposan en el Google drive de la dirección de cobertura, discapacidad, secretaría de educación departamental.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CfZnsOJ56Qqmpb3aJZ3Va8I_jNBhMvbx