## Plan de Acción Mesa CPL
MATRIZ PLAN DE ACCIÓN MESA COMPRAS PUBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS AÑO 2026
Línea estratégica | Objetivo | Acción | Responsable sugerido | Meta | Indicador de seguimiento | Plazo
Línea 1 – Reorganización Institucional | Fortalecer la gobernanza y operatividad de la Mesa | Documento borrador de proyecto de ordenanza | Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Ordenanza actualizada | Documento formulado | 6 meses
|  | Estructurar reglamento interno | Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Reglamento aprobado | Documento aprobado | 4 meses
|  | Establecer calendario anual | Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Calendario aprobado | Acto de aprobación | 1 mes
|  | Crear comité técnico permanente | Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Comité creado | Acta conformación | 3 meses
|  | Creación de subcomités operativos | Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Subcomités activos | Actas | 6 meses
Línea 2 – Sistema Oferta–Demanda | Mejorar planeación de compras locales | Consolidar demanda institucional | Secretaria Técnica - ICBF – PAE – HORO | Demanda consolidada | Base de datos | 6 meses
|  | Actualizar Registro de oferentes | Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Registro actualizado | Número productores | 6 meses
|  | Cruce oferta–demanda | Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Matriz técnica | Matriz elaborada | 8 meses
|  | Integración Red FAO | FAO – Gobernación | Integración lograda | Actas técnicas | 12 meses
Línea 3 – Fortalecimiento Productivo | Fortalecer capacidades productivas | Validar productores Fundación Amanecer | Fundación Amanecer | Productores validados | Número validaciones | 6 meses
|  | Identificar brechas sanitarias | Secretaría Salud | Brechas identificadas | Informe técnico | 6 meses
|  | Rueda de negocios | Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Evento realizado | Número participantes | 12 meses
|  | Promover sustitución de minutas | Secretaria Técnica - ICBF – PAE – HORO | Productos locales incluidos | Número productos | 12 meses
Línea 4 – Articulación Logística | Mejorar distribución territorial | Reuniones validación logística | FAO - Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | 12 reuniones | Actas reuniones | 12 meses
|  | Identificar nodos piloto | FAO - Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | 3 nodos | Informe nodos | 10 meses
|  | Hoja de ruta red abastecimiento | FAO - Secretaría Técnica - Dirección Empresarial | Hoja de ruta | Documento técnico | 12 meses
Línea 5 – Mecanismos Financieros | Facilitar acceso financiero | Revisar mecanismos financieros | Secretaría Tecnica -Fun Amanecer- IFC- Banco Agrario – Finagro | Portafolio identificado | Informe opciones | 6 meses
|  | Identificar créditos puente | Entidades financieras | Líneas identificadas | Portafolio | 8 meses
|  | Educación financiera | Unisangil-Fun Amanecer | Productores capacitados | Número asistentes | 12 meses
Línea 6 – Seguimiento y Evaluación | Mejorar control de gestión | Implementar instrumento técnico | Secretaría Técnica | Instrumento funcionando | Matriz implementada | 3 meses
|  | Reporte trimestral compras | Entidades compradoras | 4 reportes | Informes | 12 meses
|  | Semáforo cumplimiento | Secretaría Técnica | Seguimiento activo | Tablero control | 12 meses
|  | Informe anual | Secretaría Técnica | Informe presentado | Documento | 12 meses