## PlanTrabajoGOBCUN
Procedimiento | Duración (h) | Porcentaje avance | Fecha | Responsable | Observaciones
Acta Inicio | 1 | 100% | 2025-10-03 | SOSNET / GOBERNACIÓN - CUNDINAMARCA | se firman entre las personas el acta de inicio para el proyecto
Inicio del proyecto | 1 | 100% | 2025-10-06 | SOSNET / GOBERNACIÓN - CUNDINAMARCA | Se realiza sesion para presentacion de las partes
Renovación del licenciamiento Veeam Data Platform Advanced | 1 | 0% | 2025-10-10 | SOSNET | Gestión y activación de licencias con soporte 7x24 para 130 instancias.
Presentación Plan de Trabajo (KickOff) | 2 | 0% | 2025-10-14 | SOSNET / GOBERNACIÓN - CUNDINAMARCA | Reunión inicial de socialización del plan y alcance del contrato.
Instalación y configuración de la licencia Veeam Data Platform Advanced | 2 | 0% | 2025-10-15 | SOSNET | Implementación de Veeam Backup & Replication, Veeam One y Enterprise Manager.
Configuración de políticas de respaldo, inmutabilidad y Four Eyes | 4 | 0% | 2025-10-16 | SOSNET | Ajuste de retenciones, permisos y políticas de seguridad.
Configuración y afinamiento de jobs para virtualización (VMware/Hyper-V/Nutanix) | 4 | 0% | 2025-10-17 | SOSNET | Optimización de tareas de respaldo para máquinas virtuales.
Configuración y afinamiento de jobs para respaldo con agentes Veeam (Windows y Linux) | 4 | 0% | 2025-10-21 | SOSNET | Instalacion de Agentes en maquinas faltantes, Validación de conectividad, rendimiento y tiempos de respaldo.
Configuración de SureBackup y entornos de validación de respaldo | 4 | 0% | 2025-10-23 | SOSNET | Creación de laboratorios de prueba para validación automática de backups.
Configuración de Veeam One, dashboards y reportes personalizados | 4 | 0% | 2025-10-28 | SOSNET | Creación de 5 reportes personalizados según requerimientos de la entidad.
Configuración de Veeam Threat Center y análisis YARA | 4 | 0% | 2025-11-04 | SOSNET | Implementación de análisis de seguridad y monitoreo avanzado de amenazas.
Aplicación de mejores prácticas y verificación de cumplimiento técnico | 4 | 0% | 2025-11-10 | SOSNET | Evaluación integral de configuración conforme a lineamientos de Veeam.
Transferencia de conocimiento al personal técnico de la Gobernación | 4 | 0% | 2025-11-17 | SOSNET / GOBERNACIÓN - CUNDINAMARCA | Capacitación sobre operación, monitoreo y recuperación ante fallos.
Cierre técnico y entrega de informe final de actividades | 6 | 0% | 2025-11-24 | SOSNET | Documentación de configuración, evidencias y recomendaciones finales.
Cierre Proyecto | 1 | 0% | 2025-12-02 | SOSNET / GOBERNACIÓN - CUNDINAMARCA | Entrega de documentacion final

## Riegos
ID | Causa | Consecuencia | Señales/Indicadores | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Respuesta | Controles actuales | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Nivel (P×I) | RAG
R1 | Retraso en aprobación del plan de trabajo | Demora en el inicio de actividades y cronograma general. | No validación oportuna del plan, falta de respuesta a correos. | 2 | 3 | Mitigar | Seguimiento con la entidad, comunicación continua. | Validar plan en reunión inicial, confirmar acta de inicio. | Reprogramar hitos menores manteniendo entrega final. | 6 | Medio
R2 | Inconsistencias en la renovación de licencias | Retraso en la activación de licencias y soporte técnico. | Alertas de expiración o errores de activación en consola Veeam. | 2 | 4 | Mitigar | Validación de soporte activo (ID 03367113). | Verificar activación antes del despliegue y notificar soporte Veeam. | Ejecutar instalación con licencia temporal mientras se valida definitiva. | 8 | Medio
R3 | Fallos en la instalación o configuración de la plataforma | Indisponibilidad temporal o pérdida de configuración inicial. | Errores en logs de instalación, fallas en servicios Veeam. | 3 | 5 | Mitigar | Pruebas en entorno controlado, backup previo del servidor. | Instalar versiones verificadas, ejecutar paso a paso. | Restaurar imagen del sistema o rollback. | 15 | Alto
R4 | Configuración incorrecta de políticas de respaldo o retención | Riesgo de pérdida de información o incumplimiento de retención. | Alertas de trabajos fallidos o retención no aplicada. | 3 | 4 | Mitigar | Revisión conjunta de políticas con área de seguridad. | Implementar validación doble (Four Eyes) antes de aplicar cambios. | Restaurar políticas previas desde backup de configuración. | 12 | Alto
R5 | Rendimiento bajo en jobs de respaldo de máquinas virtuales | Respaldos lentos y ventanas extendidas. | Logs de rendimiento bajo, alertas en Veeam One. | 4 | 3 | Mitigar | Monitoreo en Veeam One, ajuste de canales de transporte. | Afinar jobs por carga y priorizar máquinas críticas. | Revertir parámetros previos y distribuir tareas en otro proxy. | 12 | Alto
R6 | Problemas en respaldos con agentes (Windows/Linux) | Falla en protección de equipos físicos y pérdida de respaldo. | Errores de conectividad o credenciales en Veeam Agent. | 3 | 4 | Mitigar | Validación de conectividad y permisos previos. | Pruebas piloto por grupos de servidores. | Ejecutar backup manual temporal hasta estabilizar jobs. | 12 | Alto
R7 | Fallas en pruebas de SureBackup | Respaldo no validado o inconsistente. | Errores en laboratorio o test virtual. | 2 | 3 | Mitigar | Validación de red y recursos previos. | Probar entornos reducidos y luego ampliar alcance. | Repetir pruebas con configuración alternativa. | 6 | Medio
R8 | No disponibilidad de personal técnico para capacitación | Retraso en transferencia de conocimiento. | Inasistencia o baja participación en sesiones. | 2 | 2 | Mitigar | Agendar sesiones con confirmación anticipada. | Proporcionar grabaciones y manuales técnicos. | Reagendar sesión de refuerzo o envío de video. | 4 | Bajo
R9 | Amenazas de seguridad detectadas por Threat Center o YARA | Riesgo de malware o vulnerabilidad en backups. | Alertas críticas en análisis YARA o reportes de amenazas. | 2 | 5 | Mitigar | Monitoreo constante con Veeam One y Threat Center. | Aplicar actualizaciones y revisión de alertas con ciberseguridad. | Aislar servidor afectado y restaurar desde copia segura. | 10 | Alto
R10 | Retraso en entrega del informe final | Demora en cierre técnico del contrato. | Pendientes sin evidencia o falta de validación. | 2 | 3 | Mitigar | Validación de entregables semanales. | Programar revisión previa al cierre. | Extender fecha de entrega sin afectar continuidad. | 6 | Medio

## Val.Riesgo
Prob (1-5) | Descripción
1 | Rara
2 | Poco probable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi segura
Impacto (1-5) | Descripción
1 | Menor
2 | Moderado
3 | Significativo
4 | Mayor
5 | Catastrófico
P\I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5
P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
P2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
P3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
P4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
P5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25