## Plan de Contingencia
ITEM | SECTOR | ENTIDAD ADSCRITA RESPONSABLE | PLAZOS DE EJECUCIÓN | ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y ACTIVIDES | ACTIVIDADES REALIZADAS | MUNICIPIPO DONDE SE DESARROLLA LA ACCION | TIEMPO DE EJECUCIÓN (FECHA DE INICIO) | TIEMPO DE EJECUCIÓN (FECHA DE FINALIZACION) | INVERSIÓN ESTIMADA (pesos) | ESTATUS | AVANCE REAL % | AVANCE ESPERADO % | AÑO 2026
[14 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
 | time axis 0 to 1900-08-31
 | time axis 0 to 1900-08-31
1 | Gestion del Riesgo | UAEGRD Cuerpo Departamental de Bomberos de Cundinamarca. Prospectiva territorial ICCU Defensa Civil Colombiana (Seccional Cundinamarca). Cruz Roja Colombiana (Seccional Cundinamarca). Cuerpo Departamental de Bomberos de Cundinamarca Ejército Nacional y Policía Nacional (Comando Departamento de Policía Cundinamarca). | ANTICIPATORIAS | Realizar la coordinación, asesoría, planeación, seguimiento de las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres plasmadas en el plan de contingencias | Liderar el ciclo integral de la Gestión del Riesgo de Desastres mediante la planeación estratégica, asesoría técnica y monitoreo permanente de los protocolos definidos en el Plan de Contingencias. Esto incluye la identificación y análisis de amenazas (Conocimiento), la implementación de medidas preventivas y correctivas para minimizar la vulnerabilidad (Reducción), y la organización de recursos, brigadas y simulacros para garantizar una respuesta efectiva ante emergencias (Manejo), asegurando el cumplimiento normativo y la mejora continua de los procesos de seguridad y resiliencia institucional. |  |  | 2026-05-19 |  |  | EN PROCESO | 0 | 100%
2 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Emitir lineamientos en el marco de la gestión integral del riesgo | Para incendios forestales que permita contribuir a la protección y conservación del patrimonio natural de los Municipios. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
3 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Articular la estrategia de respuesta entre el plan de contingencia municipal y el departamental | Coordinar la alineación técnica y operativa entre los protocolos del plan de contingencia municipal y las directrices del plan departamental, garantizando la interoperabilidad de recursos, flujos de comunicación y cadenas de mando para una respuesta institucional conjunta y eficiente ante situaciones de desastre o emergencia. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
4 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Lineamientos para la preparacion y el alistamiento ante el problable desarrollo de un fenomeno El Niño durante el segundo semestre 2026 | Activar el Plan de Contingencia Departamental |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
5 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Activar el protocolo Departamental de Respuesta ante Incendios Forestales | Este documento describe el proceso que se debe seguir en la ejecución de la respuesta ante de incendios forestales, incluyendo: acciones de planeación, coordinación y ejecución para la detección, control y liquidación. Actualización del documento |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
6 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Estrategia para la Regionalización de la Gestión de Incendios Forestales | Conjuntamente con Secretaria de Bienestar Verde: La estrategia busca el fortalecimiento de la articulación interdepartamental para la gestión de incendios forestales a nivel regional, implementar a nivel territorial el monitoreo y verificación de puntos de calor, y optimizar la activación y despliegue de recursos para la respuesta desde los entes territoriales. La estrategia se compone de los siguientes componentes, sobre los cuales se hace fortalecimiento de capacidades a las entidades departamentales. 1. Prevención de Incendios Forestales 2. Monitoreo de puntos de calor 3. Verificación de puntos de calor 4. Protocolo nacional de respuesta ante incendios forestales 5. Estimación de cicatrices 6. Restauración de áreas afectadas por incendios forestales. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
7 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Procotolo para la protección y bienestar animal en emergencias IPYBAC | Procotolo para la protección y bienestar animal en emergencias IPYBAC, Formulacion de procedimiento y actividades para el cuidado animales e emergencia |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
8 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Consolidación del Plan Departamental de Gestión ante el fenómeno El Niño | Estructuración y consolidación del Plan Departamental de Gestión bajo una lógica de marco conceptual del problema, donde se recopila información bibliográfica histórica y se suman acciones anticipatorias, de respuesta rehabilitación - Revisión bibliográfica de fenómenos El Niño históricos (2020 a la fecha) - Estructuración del documento, pronóstico, acciones sectoriales y Plan de Contingencia - Aprobación e implementación |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
9 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Encuentro de Coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres | Desarrollo de un taller para fortalecimiento y desarrollo de conocimientos alrededor del fenómeno El Niño dirigido a los coordinadores municipales de gestion del riesgo de desastres. - Socialización del pronóstico climático del IDEAM sobre el fenómeno - Socialización de acciones por parte del sector ambiente, agropecuario y vivienda (agua y saneamiento básico) |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
10 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Taller/Evento sobre acciones anticipatorias sobre el fenómeno El Niño y su articulación con la recuperación. | Desarrollo de un taller para fortalecimiento y desarrollo de conocimientos alrededor del fenómeno El Niño socialización del pronóstico climático del IDEAM sobre el fenómeno Socialización de la estructura general del documento Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno El Niño |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
11 | Gestion del Riesgo |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Asistencia Humanitaria de Emergencia | Asistencia Humanitaria de Emergencia |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
12 | Gestion del Riesgo |  | ANTICIPATORIAS | Asistencia Técnica | Brindar acompañamiento, capacitación y asesoría en la formulaciónl y la actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias. Asistencia Técnica |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
13 | Gestion del Riesgo |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CAR-CONV-INT-3359-2025 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UAEGRD | Fortalecer la red de atención de emergencias ambientales por fenómenos naturales en los municipios de la jurisdicción CAR mediante una alianza técnica, administrativa y financiera que permita la ejecución de servicios helicoportados especializados (transporte de brigadistas, extinción con Bambi Bucket y rescate). Esta acción contempla el desarrollo de una metodología operativa con protocolos de activación de vuelo, la gestión precontractual de los servicios derivados, y la coordinación en territorio con los Consejos de Gestión del Riesgo y organismos de socorro. El proceso asegura el seguimiento a través de informes trimestrales y finales que consolidan datos georreferenciados, horas de vuelo y efectividad de las misiones para mitigar impactos sobre los ecosistemas y la población en el marco del cambio climático. |  |  | 2025-09-29 | 2027-01-31 | 3179775364 | EN PROCESO | 0 | 47.85%
14 | Gestion del Riesgo |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Convenio de los cuerpos de Bomberos en los 116 municipios | Fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos del departamento de Cundinamarca mediante la dotación de herramientas, accesorios, equipos de protección personal y equipos especializados para la atención de incendios forestales, a través de la estructuración de un plan de necesidades, la adquisición técnica de insumos de seguridad y la entrega oficial de los elementos en las zonas de mayor riesgo, con el propósito de optimizar las labores de control de incendios, garantizar la seguridad operativa de los brigadistas y reducir el impacto de las conflagraciones sobre los ecosistemas estratégicos de la región. |  |  | 2026-05-19 |  | 13736675025 | EN PROCESO | 0 | 100%
15 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC). Secretaría de Hábitat y Vivienda. Empresas municipales de servicios públicos (Acueductos municipales) Asociaciones de usuarios de acueductos rurales (Asocioales) | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Suministro de agua potable a través de vehículos cisternas | Suministrar de agua potable a través de vehículos cisternas a las comunidades 1. Mesa de dialogo genuino y mesa técnica sectorial y municipal para identificar comunidades que requieren atención prioritaria. 2. Definición de rutas de distribución de agua potable y periodicidad 3. Entrega de agua potable según plan de distribución definido en el punto dos 4. Recibo a satisfacción por las comunidades en las planillas de seguimiento. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
16 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | ANTICIPATORIAS | Garantizar el suministro de agua potable a los Municipios. | Gestionar y supervisar la operatividad de los sistemas de captación, tratamiento y distribución para asegurar la continuidad, calidad y cobertura del suministro de agua potable en la jurisdicción municipal, mediante la ejecución de planes de mantenimiento preventivo, el control de estándares de potabilización y la coordinación de planes de emergencia que garanticen el servicio ante contingencias o desabastecimiento. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
17 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | ANTICIPATORIAS | Coordinar acciones sectoriales para la solución a necesidades por desabastecimiento de agua potable para la comunidad. | Coordinar la articulación de los diferentes sectores y actores del Sistema de Gestión del Riesgo para implementar soluciones técnicas y logísticas ante escenarios de desabastecimiento, asegurando la movilización de recursos, la activación de medios alternos de suministro (como carrotanques o plantas portátiles) y la ejecución de proyectos de infraestructura de emergencia que garanticen el acceso al agua potable para la comunidad afectada. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
18 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | ANTICIPATORIAS | Realizar la identificación de municipios con posibilidad de sufrir afectaciones en agua y saneamiento básico por el Fenómeno “El Niño” | Ejecutar el diagnóstico y zonificación técnica de los municipios vulnerables ante el Fenómeno de "El Niño", mediante el análisis de indicadores hidrológicos, estados de fuentes de abastecimiento y capacidades de los sistemas de saneamiento, con el fin de priorizar intervenciones preventivas y focalizar la asignación de recursos en las zonas con mayor riesgo de desabastecimiento o afectación sanitaria. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
19 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | ANTICIPATORIAS | Realizar asistencia técnica para la formulación e implementación de Planes de Emergencia y Contingencia, en el marco de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Brindar asistencia técnica especializada a los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el diseño, estructuración y puesta en marcha de sus Planes de Emergencia y Contingencia (PEC), asegurando la identificación de escenarios críticos, la definición de protocolos de respuesta operativa y el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar la continuidad y resiliencia de los servicios ante eventos adversos. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
20 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | ANTICIPATORIAS | Desarrollar, implementar y hacer seguimiento a proyectos de adaptación al cambio climático para la protección y conservación de cuencas abastecedoras de acueducto en los municipios más susceptibles al desabastecimiento hídrico. | Dirigir el ciclo integral de proyectos de adaptación al cambio climático mediante el diseño de estrategias de infraestructura verde, la implementación de acciones de restauración ecológica y el monitoreo de indicadores de resiliencia en cuencas abastecedoras, priorizando los municipios con mayor vulnerabilidad hídrica para asegurar la sostenibilidad del caudal y la protección a largo plazo de las fuentes de suministro de agua. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
21 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | ANTICIPATORIAS | Realizar seguimiento a la evolución del Fenómeno “El Niño” emitida a nivel Departamental. | Realizar la gestión de la información en territorio en materia de agua potable y saneamiento básico |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
22 | AGROPECUARIO | SECRETARIA AGROCAMPESINADO ICA (Instituto Colombiano Agropecuario - Seccional Cundinamarca). Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca. Asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del departamento. | ANTICIPATORIAS | Fortalecimiento del almacenamiento hídrico | Se implementa una estrategia de sensibilización dirigida a los beneficiarios de los 444 reservorios. Esta iniciativa, en el marco del memorando de entendimiento con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, promueve el mantenimiento óptimo de estos sistemas para mitigar los efectos del Fenómeno del Niño. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
23 | AGROPECUARIO |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Convenio con la CAR | En el marco del convenio interadministrativo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Este convenio busca reducir los impactos de la variabilidad climática y garantizar la sostenibilidad de los sistemas productivos, beneficiando a 376 productores mediante la entrega de reservorios de agua tipo australiano. Se adelantan procesos de socialización en 47 municipios pertenecientes a cinco provincias. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
24 | AGROPECUARIO |  | ANTICIPATORIAS | Implementación de proyecto piloto con seguros paramétricos | Se avanza en la implementación de un proyecto piloto de seguros paramétricos en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), InsuResilience, el Insurance Development Forum (IDF) y La Previsora. Esta estrategia incluye a tres municipios: Sesquilé, Villapinzón y Suesca en donde se beneficiarán a más de 500 pequeños productores, cubriendo riesgos por exceso y déficit de balance hídrico (lluvias intensas y sequías). Actualmente, el proceso se encuentra en fase de caracterización de productores y desarrollo de mesas de trabajo para la socialización del beneficio en los territorios. A partir de julio del 2026 y por un año se suscribirán las pólizas y se dará inicio a la prueba piloto en los tres municipios beneficiados. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
25 | AGROPECUARIO |  | ANTICIPATORIAS | Información agroclimática y asistencia técnica | Se emiten boletines agroclimáticos con recomendaciones técnicas de siembra dirigidas a productores agropecuarios. Estos boletines son elaborados en el marco de las Mesas Técnicas Agroclimáticas de Cundinamarca, en articulación con la FAO, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA y el IDEAM. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
26 | AGROPECUARIO |  | ANTICIPATORIAS | Lineamientos técnicos para la sequía | Se expide una circular técnica que establece lineamientos y recomendaciones para el manejo agropecuario durante la temporada de sequía asociada al Fenómeno del Niño. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
27 | AGROPECUARIO |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Implementación de bancos de forraje | Se desarrolla una estrategia en 21 municipios con alta vocación agropecuaria, mediante un esquema de cofinanciación en el que los municipios aportan el terreno. La Secretaría suministra semillas, fertilizantes y material para ensilaje. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
28 | AGROPECUARIO |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Entrega de fertilizantes y fortalecimiento productivo | Se realiza la entrega de insumos para fortalecer cultivos y pasturas, mejorando su resistencia frente a condiciones de sequía. Café: 3.195 bultos de fertilizante (DAP y Urea). Adicionalmente, se cuenta con 10.000 bultos de fertilizante orgánico provenientes del compostaje producido por la CAR en la laguna de Fúquene, destinados al fortalecimiento de cultivos durante periodos de sequía. Caña Panelera: 23.406 bultos de fertilizante orgánico. Cacao: 500 bultos de: (Agrocaco y Cal). Frutales: 3.162 bultos de: (Cal Dolomita, Urea, DAP, Cloruro De Potasio, Producción (17-6-18-2) Produkafe, Agrismi Cafetero y abono orgánico. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
29 | AGROPECUARIO |  | ANTICIPATORIAS | Implementar mesas técnicas Agroclimáticas, difusión del Boletín Agroclimático y piezas informativas relacionadas con las recomendaciones técnicas generadas en las mismas. | Liderar la operatividad de las Mesas Técnicas Agroclimáticas mediante la coordinación de espacios interinstitucionales de análisis, la edición y difusión del Boletín Agroclimático y la producción de piezas comunicativas estratégicas, con el fin de transferir recomendaciones técnicas precisas que permitan a los productores locales anticipar riesgos climáticos y optimizar la toma de decisiones en sus sistemas productivos. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
30 | AGROPECUARIO |  | ANTICIPATORIAS | Implementar una estrategia de comunicación para la preparación, la cual busca proporcionar las debidas recomendaciones y pautas a tener en cuenta para iniciar una fase de alistamiento y | preparación en los proyectos productivos; además, que estén alerta y equipados para enfrentar los posibles desafíos que pueda presentar el fenómeno. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
31 | AGROPECUARIO |  | ANTICIPATORIAS | Implementar estrategias de acompañamiento y fomento | sistemas productivos agrícolas y pecuarios que podrían llegar a tener una afectación (según priorización del sector). |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
32 | AGROPECUARIO |  | ANTICIPATORIAS | Realizar la capacitación de funcionarios y fuerza comercial | líneas especiales de crédito y aseguramiento colectivo. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
33 | AGROPECUARIO |  | ANTICIPATORIAS | Elaborar convenios de asociación y cooperación AGROSAVIA | Dirigidos a pequeños y medianos productores para fomentar la articulación intersectorial. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
34 | AGROPECUARIO |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Atender los posibles impactos por enfermedades fitosanitarias | se realizarán diagnósticos fitosanitarios en todo el territorio departamental a través de 18 laboratorios de vigilancia. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
35 | SALUD | SECRETARIA DE SALUD Red de Hospitales Públicos del Departamento (E.S.E. departamentales y municipales). Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca. EPS que operan en la jurisdicción. | ANTICIPATORIAS | Control de criaderos | Desarrollar de forma quincenal jornadas de "lavatón" y eliminación de inservibles en los 63 municipios que tienen riesgo de dengue, este proceso será efectuado con en conjunto con el equipo PIC municipal en conjunto con un auxiliar de enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y con el acompañamiento de una trabajadora social asignados por la Secretaría de Salud Departamental. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
36 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Vigilancia Intensificada | Seguimiento semanal de casos registrados en sistema de vigilancia para detectar brotes tempranos y realizar bloqueos epidemiológicos (fumigación focalizada en las veredas o barrios en los que se encuentran casos de dengue confirmados y extender la búsqueda activa de casos febriles en dichos municipios). Este proceso se efectuará de forma semanal con la designación de un epidemiólogo que evaluará la situación del departamento. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
37 | SALUD |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Intensificación de la inmunización estratégica y gestión de disponibilidad de biológicos para el control de Fiebre Amarilla en municipios priorizados. | Refuerzo de la inmunización contra Fiebre Amarilla inmunización contra Fiebre Amarilla en zonas de riesgo (Arbeláez, Cabrera, Nilo, Tibacuy, Venecia, Agua de Dios, Pandi, Beltrán, Caparrapí, Guaduas, Guataquí, La Palma, Medina, Nariño, Paime, Paratebueno, Puerto Salgar, San Juan de Rio Seco, Viotá, Tocaima, Yacopí) y corredores turísticos. Al mes de abril, el departamento cuenta con una disponibilidad de 33.890 dosis de biológico distribuidas en los municipios y 34.250 dosis adicionales en el centro de acopio. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
38 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Realizar un diagnóstico de capacidades institucionales y territoriales para la respuesta ante emergencias en salud pública | Diagnóstico de capacidades institucionales y territoriales para la respuesta ante emergencias en salud pública, incluyendo la atención de brotes, epidemias, enfermedades zoonóticas u otros eventos de interés en salud pública que puedan intensificarse por el aumento de temperatura y déficit de lluvias. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
39 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Intensificar las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades especialmente en territorios con mayor susceptibilidad a eventos asociados a los aumentos de temperatura, tales como enfermedades transmitidas por vectores, infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas agudas y afecciones dérmicas. | Fortalecer los programas de salud pública mediante el despliegue de estrategias de Promoción y Prevención (P&P) en territorios con alta vulnerabilidad climática, ejecutando acciones de educación comunitaria, vigilancia epidemiológica y control de factores de riesgo para mitigar la incidencia de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y patologías dermatológicas asociadas al incremento de la temperatura. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
40 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Monitorear y gestionar los riesgos sanitarios asociados a la disposición inadecuada de residuos sólidos, manejo de cadáveres de animales. | Ejecutar el seguimiento, control y vigilancia de los riesgos sanitarios derivados de la disposición inadecuada de residuos sólidos y el manejo de cadáveres de animales, mediante la inspección en territorio, la aplicación de protocolos de saneamiento ambiental y la coordinación de medidas correctivas para prevenir focos de contaminación, proliferación de vectores y amenazas a la salud pública en el departamento. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
41 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Desarrollar capacidades institucionales y del talento humano en salud para mejorar la gestión del riesgo frente a Enfermedades No Transmisibles (ENT) y sus complicaciones asociadas a las oleadas de calor y mala calidad del aire. | Fortalecer las competencias del talento humano y la capacidad operativa de las instituciones de salud mediante programas de capacitación especializada y actualización de protocolos clínicos, enfocados en la detección temprana, manejo y seguimiento de Enfermedades No Transmisibles (ENT), con el fin de optimizar la respuesta asistencial ante el incremento de complicaciones derivadas de eventos climáticos extremos como olas de calor y deterioro de la calidad del aire. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
42 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Fomentar acciones de promoción y prevención de la enfermedad dirigidas a las personas, familias y comunidades que se encuentran en los diferentes entornos, en el marco de la respuesta por el Fenómeno “El Niño”. | Promover comportamientos saludables y medidas de autoprotección en los entornos hogar, educativo, laboral y comunitario, mediante el despliegue de estrategias de educación y comunicación para la salud orientadas a mitigar los riesgos derivados del Fenómeno "El Niño", enfocándose en el uso eficiente del agua, la prevención de enfermedades prevalentes y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria ante los efectos del estrés térmico y la escasez hídrica. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
43 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Identificar posibles fuentes de contaminación en prestadores de servicios acueducto y seguimiento a la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. | Realizar el diagnóstico y caracterización de focos críticos de contaminación en los sistemas de abastecimiento de agua, ejecutando el monitoreo constante de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad del agua para consumo humano, con el fin de asegurar que los prestadores cumplan con los estándares legales vigentes y mitigar riesgos sanitarios asociados a la red de distribución. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
44 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Divulgar recomendaciones en salud discriminadas por Municipios y por evento, teniendo en cuenta la predicción del clima. | Diseñar y difundir comunicados técnicos y recomendaciones de salud pública segmentadas por municipio y tipo de riesgo, mediante la integración de modelos de predicción climática y perfiles epidemiológicos locales, con el fin de orientar a las autoridades y a la población en la adopción de medidas preventivas oportunas frente a los eventos específicos que puedan impactar cada territorio. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
45 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Verificar condiciones de infraestructura y de suministros básicos para la atención en salud. | Evaluar y supervisar periódicamente el estado de la infraestructura física, los sistemas de servicios públicos y la disponibilidad de suministros médicos esenciales en los centros de salud, mediante inspecciones técnicas y auditorías de inventario, para garantizar que las condiciones de las instalaciones y el stock de insumos básicos permitan una atención sanitaria ininterrumpida, segura y eficiente ante cualquier incremento en la demanda por emergencias. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
46 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Seguimiento semanal de la situación epidemiológica, entomológica, parasitológica y virológica | Realizar el análisis integral y sistemático de los indicadores epidemiológicos, entomológicos, parasitológicos y virológicos con periodicidad semanal, mediante la consolidación de reportes de vigilancia en salud pública y el monitoreo de densidades de vectores y circulación de patógenos, con el fin de identificar alertas tempranas, tendencias de brotes y comportamientos inusuales que permitan orientar la toma de decisiones oportunas en el control de enfermedades. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
47 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Fortalecer acciones de comunicación del riesgo para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores. | Diseñar y desplegar una estrategia integral de comunicación del riesgo enfocada en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores (ETV), mediante la producción de contenidos educativos adaptados al contexto local, el uso de canales masivos y alternativos, y el desarrollo de acciones de movilización social para fomentar el cambio de comportamientos, el reconocimiento de signos de alarma y la adopción de prácticas sostenibles de eliminación de criaderos en la comunidad. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
48 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Implementar estrategias de prevención y control de las ETV. | Ejecutar el plan integral de prevención y control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) mediante el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública, la realización de intervenciones de control químico y larvario, y la implementación de estrategias de comunicación para la salud enfocadas en la eliminación de criaderos, con el fin de reducir los índices de infestación y la incidencia de patologías como Dengue, Zika, Chikungunya y Malaria en la población. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
49 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Generar planes de contingencia para la reducción de impacto en la morbilidad y mortalidad de las ETV ante fenómenos hidroclimáticos. | Estructurar y poner en marcha planes de contingencia específicos para la mitigación del riesgo biológico, definiendo protocolos de intervención temprana y rutas de atención integral que permitan reducir los índices de morbilidad y mortalidad por Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), mediante la articulación de acciones preventivas y de control operativo diseñadas para responder a las variaciones en la dinámica de transmisión causadas por fenómenos hidroclimáticos extremos. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
50 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Articulación sectorial e intersectorial de las direcciones departamental | Coordinar mecanismos de articulación sectorial e intersectorial entre las direcciones departamentales, mediante la integración de agendas de trabajo, la unificación de protocolos de respuesta y la gestión de alianzas estratégicas con actores públicos y privados, con el fin de optimizar el uso de recursos, evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar una atención integral y transversal a las problemáticas del territorio ante situaciones de riesgo o emergencia. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
51 | SALUD |  | ANTICIPATORIAS | Establecer lineamientos para el manejo de las patologías de interés en salud pública que permita la atención segura y con calidad | Definir y estandarizar los lineamientos técnico-operativos para el abordaje integral de patologías de interés en salud pública, mediante la actualización de guías de práctica clínica, el establecimiento de protocolos de bioseguridad y la definición de rutas de atención segura, con el fin de garantizar que la prestación de servicios de salud cumpla con los estándares de calidad, oportunidad y calidez, minimizando riesgos para el paciente y optimizando los resultados en salud. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
52 | SALUD |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Desarrollar acciones de información en salud dirigidas a la población afectada haciendo énfasis en las medidas de autocuidado para el consumo de alimentos y bebidas, por ejemplo, lavado de manos, lavado y manipulación de alimentos, entre otros. | Implementar programas de información y educación sanitaria enfocados en el fortalecimiento de capacidades para el autocuidado, mediante la difusión de técnicas correctas de lavado de manos, protocolos de manipulación higiénica y desinfección de alimentos, y pautas para el consumo seguro de agua y bebidas, con el objetivo de mitigar riesgos biológicos y reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales en la población afectada por contingencias ambientales o climáticas. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
53 | SALUD |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Fortalecer acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de alimentos y bebidas, con énfasis en aspectos como procedencia, condiciones de almacenamiento, preparación y servido. | Intensificar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en establecimientos y servicios de alimentación mediante auditorías técnicas rigurosas que prioricen la trazabilidad de la procedencia, el cumplimiento de las cadenas de frío y estándares de almacenamiento, y la supervisión de las buenas prácticas de manufactura en la preparación y servido, con el fin de garantizar la inocuidad de los productos y prevenir brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
54 | SALUD |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Desarrollar acciones de información en salud para la promoción de la alimentación saludable y la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, de acuerdo con las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos. | Ejecutar estrategias de información y comunicación para la salud orientadas al fomento de hábitos alimentarios sostenibles y el fortalecimiento de la cultura de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna exclusiva y complementaria, mediante la implementación pedagógica de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para orientar a individuos, familias y comunidades hacia el consumo de alimentos naturales y locales, reduciendo así la malnutrición y las enfermedades crónicas asociadas. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
55 | SALUD |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Intensificar la Vigilancia Epidemiológica de los eventos relacionados con el fenómeno de El Niño | Fortalecer el sistema de vigilancia en salud pública mediante la intensificación de la captación, notificación y análisis de eventos de interés epidemiológico sensibles a la variabilidad climática (Dengue, EDA, IRA, Desnutrición), implementando herramientas de monitoreo en tiempo real, análisis de corredores endémicos y salas de análisis de riesgo (SAR) que integren datos meteorológicos para orientar la respuesta inmediata; lo anterior, complementado con acciones de vigilancia comunitaria en zonas dispersas, búsquedas activas institucionales (BAI) y el fortalecimiento del muestreo biológico y ambiental para asegurar una detección precoz de brotes y complicaciones por estrés térmico derivadas del Fenómeno de "El Niño". |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
56 | ENERGIA | SECRETARIA DE ENERGIAS Y MINERIA SOSTENIBLE Enel Colombia (principal operador en el departamento). Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC). Operadores locales de electrificación rural. | ANTICIPATORIAS | Activar y fortalecer el seguimiento técnico a embalses y represas a través del Comité de Seguimiento de Embalses y Represas | Activar y liderar el seguimiento técnico-operativo de los niveles y estados de seguridad de embalses y represas a través del Comité Departamental de Seguimiento, mediante el monitoreo constante de caudales, la evaluación de infraestructura y la articulación de planes de contingencia con los operadores de servicios, para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, prevenir desastres y mitigar los impactos del Fenómeno "El Niño" en el suministro de agua para consumo humano. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
57 | ENERGIA |  | ANTICIPATORIAS | Solicitar a las entidades públicas y privadas adscritas al sector la evaluación de riesgos y la revisión y actualización de sus planes de contingencia eventos asociados al desabastecimiento hídrico que puedan afectar Ia operación de infraestructura energética o minera. | Coordinar con las entidades públicas y privadas del sector la evaluación integral de riesgos y la actualización de sus Planes de Emergencia y Contingencia (PEC) frente a escenarios de desabastecimiento hídrico, supervisando la implementación de medidas de adaptación y mitigación que aseguren la continuidad operativa de la infraestructura energética y minera ante la reducción de caudales y niveles críticos de embalses. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
58 | ENERGIA |  | ANTICIPATORIAS | Evaluar la capacidad operativa del sistema y definir alternativas de suministro | Asegurar la prestación del servicio ante posibles interrupciones o afectaciones a la infraestructura |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
59 | ENERGIA |  | ANTICIPATORIAS | Verificar la confiablidad del suministro eléctrico | Mediante el mantenimiento preventivo de líneas de transmisión, evitando arcos eléctricos por contacto con vegetación seca. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
60 | ENERGIA |  | ANTICIPATORIAS | Realizar campaña en medios de alcance departamental sobre el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. | Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación estratégica a nivel departamental orientada al fomento del ahorro y el uso eficiente de la energía eléctrica, mediante la difusión de pautas de consumo responsable y medidas de mitigación en medios masivos y digitales, con el fin de reducir la presión sobre el sistema interconectado nacional y asegurar la estabilidad del servicio durante periodos de criticidad climática. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
61 | ENERGIA |  | ANTICIPATORIAS | Consolidación de información del almacenamiento y autonomía de combustible en las plantas (sector carbón). | Consolidar y auditar la información técnica sobre los niveles de almacenamiento y la capacidad de autonomía de combustible en las plantas del sector carbón, mediante el monitoreo sistemático de existencias, consumos proyectados y logística de reabastecimiento, con el fin de garantizar la continuidad de la operación minera y energética, permitiendo la toma de decisiones preventivas ante posibles interrupciones en la cadena de suministro. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
62 | AMBIENTE | SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE IPYBAC Corporaciones Autónomas Regionales: CAR (Cundinamarca), Corpoguavio, Corporinoquia y Corpochivor (según la provincia) Ideam (suministro de datos hidrometeorológicos) | ANTICIPATORIAS | Fortalecimiento del monitoreo y alerta temprana | Implementar y articular sistemas de monitoreo climático en coordinación con autoridades ambientales y entidades técnicas, asegurando el seguimiento permanente de variables hidrometeorológicas y la emisión oportuna de alertas |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
63 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Gestión del recurso hídrico | Promover estrategias de uso eficiente y ahorro del agua en sectores urbano y rural, incluyendo campañas lúdico pedagógicas y educación ambiental, control de consumos y acompañamiento a acueductos para la formulación de planes de contingencia. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
64 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Prevención de incendios forestales | Desarrollar acciones de sensibilización comunitaria, identificación de áreas en condición de amenaza y riesgo por fenómenos naturales como incendios forestales, fortalecimiento de brigadas y articulación con cuerpos de emergencia para la atención oportuna de eventos. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
65 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Educación y comunicación ambiental | Implementar jornadas de educación ambiental dirigidas a comunidades, instituciones educativas y sectores productivos sobre prevención del riesgo, adaptación al cambio climático y prácticas sostenibles. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
66 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Articulación interinstitucional | Coordinar acciones con entidades territoriales, organismos de gestión del riesgo y autoridades ambientales para la planificación, ejecución y seguimiento de medidas preventivas y de respuesta. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
67 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Identificación y priorización de áreas vulnerables | Realizar análisis territoriales para identificar áreas críticas y con alta vulnerabilidad frente a la ocurrencia de eventos asociados al fenómeno como desabastecimiento de agua e incendios, priorizando intervenciones en estos sectores. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
68 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Implementación de medidas de adaptación y mitigación | Promover soluciones basadas en la naturaleza, restauración de ecosistemas estratégicos y prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles y resilientes que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos extremos |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
69 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Revisión y Análisis de los municipios que presentan alto riesgo climático de incendios forestales debido a la combinación de altas temperaturas y bajas precipitaciones. | Realizar la revisión y el análisis técnico de vulnerabilidad en los municipios con mayor susceptibilidad al riesgo climático, mediante la integración de variables de temperatura, niveles de precipitación y coberturas vegetales, con el fin de identificar zonas críticas y orientar la activación oportuna de protocolos de prevención, vigilancia y respuesta ante la ocurrencia de incendios forestales. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
70 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Incrementar la vigilancia para la prevención de reduccion de caudales | Fortalecer el sistema de vigilancia y monitoreo de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas, mediante la medición constante de niveles y caudales en puntos estratégicos de captación, con el fin de detectar de forma temprana reducciones críticas en la oferta de agua y activar las medidas regulatorias o de contingencia que aseguren el caudal ecológico y el abastecimiento prioritario para la población. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
71 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Fortalecer las acciones de preparación para la atención y manejo de fauna silvestre considerando que algunas especies pueden verse afectadas por cambios abruptos de temperatura | Fortalecer los protocolos de preparación y respuesta para la atención integral de fauna silvestre, mediante la adecuación de centros de paso o valoración, el entrenamiento de equipos técnicos en rescate y manejo clínico, y la implementación de medidas de mitigación en hábitats críticos, con el fin de garantizar la supervivencia y el bienestar de las especies vulnerables ante el estrés térmico y los cambios abruptos de temperatura derivados de la variabilidad climática. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
72 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Regulación de caudales mediante actos administrativos | Expedir y aplicar los actos administrativos de carácter regulatorio para la ordenación de caudales, mediante la declaración de alertas por desabastecimiento, la imposición de restricciones al uso del agua y la suspensión temporal de concesiones no prioritarias, con el fin de garantizar jurídicamente el reparto equitativo del recurso y asegurar el caudal ecológico y el consumo humano durante situaciones de emergencia hidroclimática. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
73 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Control de captaciones ilegales captaciones ilegales en fuentes hídricas | Fortalecer las acciones de control y vigilancia sobre el uso del recurso hídrico mediante operativos de campo para la identificación y sellamiento de captaciones ilegales, aplicando el régimen sancionatorio ambiental y el desmonte de infraestructura no autorizada, con el propósito de mitigar la presión sobre las fuentes de agua, evitar conflictos por el uso del suelo y asegurar la disponibilidad legalmente concesionada del líquido durante periodos de escasez. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
74 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Realizar un taller de intercambio de conocimiento de las afectaciones que se pueden presentar en la calidad del aire asociados al Fenómeno de “El Niño” capacitar a comunicadores del orden departamental, para divulgar información relevante y oportuna relativa a los incendios forestales | Desarrollar un taller de intercambio de conocimientos sobre el impacto del Fenómeno de "El Niño" en la calidad del aire y el riesgo de incendios forestales, orientado a la capacitación técnica de comunicadores departamentales para estandarizar el manejo de información, promover la divulgación de alertas tempranas y fortalecer la comunicación del riesgo, garantizando que la ciudadanía reciba pautas preventivas oportunas y precisas ante contingencias ambientales. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
75 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Adoptar un marco conceptual de sequías e incendios forestales aplicado a las áreas protegidas. | Adoptar e integrar un marco conceptual técnico para la gestión de sequías e incendios forestales en las áreas protegidas del departamento, mediante la caracterización de ecosistemas estratégicos, la definición de indicadores de vulnerabilidad biológica y la estandarización de criterios de manejo del fuego, con el fin de fortalecer los planes de manejo ambiental y asegurar la resiliencia de la biodiversidad ante eventos climáticos extremos. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
76 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Priorizar las áreas protegidas con mayor probabilidad de sufrir el impacto de El Niño. | Establecer un modelo de priorización técnica de las áreas protegidas con mayor susceptibilidad ante los efectos del Fenómeno de "El Niño", mediante el cruce de variables de estrés hídrico, carga de combustible vegetal y sensibilidad de la biodiversidad, con el fin de focalizar las acciones de monitoreo, vigilancia y asignación de recursos preventivos en los ecosistemas estratégicos más vulnerables a incendios y sequías. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
77 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Analizar la evolución histórica de los incendios forestales en las áreas protegidas. | Realizar el análisis retrospectivo y multitemporal de la ocurrencia de incendios forestales en áreas protegidas, mediante el procesamiento de series históricas de focos de calor, cicatrices de quema y variables climáticas, con el fin de identificar patrones de recurrencia, determinar la resiliencia de los ecosistemas afectados y consolidar una base de conocimiento que permita optimizar las estrategias de prevención y restauración post-incendio. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
78 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Participar en la Mesa Técnica Ambiental para coordinar acciones de prevención y reducción del riesgo por incendios forestales en las áreas protegidas. | Participar activamente en la Mesa Técnica Ambiental departamental para coordinar y unificar las estrategias de prevención y reducción del riesgo de incendios forestales en áreas protegidas, mediante la articulación de capacidades operativas con los entes de control, autoridades ambientales y organismos de socorro, asegurando el cumplimiento de protocolos conjuntos para la salvaguarda de la biodiversidad y la mitigación de impactos ecológicos negativos. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
79 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Implementar procesos de capacitación comunitaria para la gestión del riesgo por incendio forestal, articulados al Consejo municipal de Gestión delRiesgo. | Implementar y liderar procesos de formación y capacitación comunitaria en gestión integral del riesgo por incendios forestales, articulados técnica y operativamente con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), con el fin de fortalecer las capacidades locales de prevención, detección temprana y respuesta inicial, promoviendo la apropiación social del conocimiento y la reducción de la vulnerabilidad en zonas de interfaz urbano-forestal. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
80 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Fortalecer las áreas protegidas: desarrollar capacidades y recursos. Salvo algunas excepciones, las capacidades y recursos con que cuentan las áreas protegidas son insuficientes para gestionar riesgos, siendo habitual la falta de equipos técnicos preparados en el tema, recursos financieros y equipamiento. | Fortalecer la capacidad operativa y técnica de las áreas protegidas mediante la asignación de recursos financieros específicos, la dotación de equipamiento especializado para la atención de emergencias y la formación continua del talento humano en gestión integral del riesgo, con el fin de cerrar las brechas institucionales y asegurar una respuesta eficaz frente a eventos climáticos extremos y amenazas antrópicas que pongan en riesgo la integridad de los ecosistemas. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
81 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Prever alternativas técnicas y económicas orientadas a instalar bebederos de agua para la fauna | Diseñar y evaluar alternativas técnicas y económicas para la implementación de sistemas de provisión de agua (bebederos artificiales y reservorios adaptados) destinados a la fauna silvestre, mediante el análisis de costos, la selección de materiales sostenibles y la ubicación estratégica en corredores biológicos críticos, con el fin de mitigar los efectos del estrés hídrico y asegurar la supervivencia de las especies en ecosistemas afectados por sequías extremas. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
82 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Silvestre en aquellas áreas afectadas por sequías prolongadas. | Implementar medidas de emergencia para la supervivencia de la fauna silvestre en áreas impactadas por sequías prolongadas, mediante la adecuación de puntos de hidratación, la suplementación nutricional controlada en casos críticos y el monitoreo de corredores biológicos, con el fin de reducir las tasas de mortalidad por inanición o deshidratación y prevenir el desplazamiento de especies hacia zonas de conflicto con asentamientos humanos. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
83 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Priorizar zonas de confluencia entre escenarios de riesgo y ecosistemas estratégicos como insumo para la definición de acciones de restauración ecológica, conservación o manejo ambiental enfocado a la reducción del riesgo en el territorio analizado o áreas de interés. | Identificar y priorizar las zonas de confluencia entre escenarios de riesgo climático y ecosistemas estratégicos, mediante el análisis geoespacial de amenazas y servicios ecosistémicos, con el fin de definir e implementar acciones de restauración ecológica, conservación y manejo ambiental que actúen como Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), reduciendo la vulnerabilidad del territorio y fortaleciendo la resiliencia climática de las áreas de interés. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
84 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Estrategia Territorializada para adopción de acciones ante el Fenómeno “El Niño”. | Diseñar e implementar una estrategia territorializada para la adopción de medidas de preparación y respuesta ante el Fenómeno de "El Niño", mediante la articulación de acciones específicas según las particularidades biofísicas y socioeconómicas de cada subregión, con el fin de descentralizar la gestión del riesgo, optimizar la respuesta institucional a nivel municipal y fortalecer la resiliencia de las comunidades locales frente a las amenazas de sequía e incendios. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
85 | AMBIENTE |  | ANTICIPATORIAS | Conformación Brigadas Forestales Comunitarias. | Promover la conformación, organización y legalización de Brigadas Forestales Comunitarias en zonas de alta vulnerabilidad, mediante la selección de voluntarios locales, el suministro de herramientas manuales de protección personal y el entrenamiento en técnicas básicas de prevención y control inicial de incendios, con el fin de establecer una primera línea de respuesta rápida y coordinada que mitigue el impacto de las quemas sobre el patrimonio natural del departamento. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
86 | AMBIENTE |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Identificar e inventariar cuerpos de agua con potencial de abastecimiento de agua helicoportada para el control de incendios forestales en las áreas protegidas. | Identificar, georreferenciar e inventariar los cuerpos de agua con potencial técnico para el abastecimiento de operaciones helicoportadas (Bambi Bucket y tanques de succión), mediante el análisis de profundidad, accesibilidad aérea y capacidad de recarga en áreas protegidas y zonas de influencia, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta en el control de incendios forestales y asegurar la disponibilidad de fuentes hídricas estratégicas para el combate aéreo del fuego. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
87 | AMBIENTE |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Elaborar los planes de acción específicos para las áreas que resulten afectadas por incendios forestales. | Elaborar e implementar planes de acción específicos para la rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas por incendios forestales, mediante el diagnóstico de daños post-fuego, la definición de estrategias de restauración pasiva o activa y la gestión de recursos para la estabilización de suelos, con el objetivo de mitigar procesos erosivos, recuperar la conectividad ecológica y restaurar los servicios ecosistémicos degradados por el siniestro. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
88 | EDUCACION | SECRETARIA DE EDUCACION Rectores y directivos docentes de las Instituciones Educativas Departamentales (IED) Alcaldías municipales (para el mantenimiento de infraestructura escolar) | ANTICIPATORIAS | Activar e implementar el Plan Escolar de Gestión del Riesgo | Ante la temporada seca del Fenómeno de El Niño. Incorporar el Plan Escolar de Gestion del Riesgo en cada instutucion educativa del departamento |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
89 | EDUCACION |  | ANTICIPATORIAS | Conformar y activar los Comités de Gestión Integral de Escolar. | Conformar y activar los Comités de Gestión Integral del Riesgo Escolar en las instituciones educativas del departamento, mediante la formalización de mesas de trabajo integradas por directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de actualizar los planes de emergencia, establecer protocolos de respuesta ante eventos climáticos y fortalecer la cultura de la prevención dentro del entorno pedagógico, asegurando la continuidad de la prestación del servicio educativo ante posibles contingencias. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
90 | EDUCACION |  | ANTICIPATORIAS | Promover, liderar y ejecutar campañas de socialización con los miembros de la comunidad educativa. | Diseñar, liderar y ejecutar campañas de socialización y sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, mediante el uso de herramientas pedagógicas, canales de comunicación institucional y jornadas de participación activa, con el propósito de fomentar una cultura de prevención, asegurar la apropiación de los protocolos de emergencia ante el Fenómeno de "El Niño" y garantizar que estudiantes, docentes y padres de familia actúen como multiplicadores de buenas prácticas ambientales en sus entornos locales. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
91 | EDUCACION |  | ANTICIPATORIAS | Elaborar y socializar el Plan de Contingencia Sectorial, que define las recomendaciones para implementar acciones en el marco de los procesos de la gestión del riesgo de desastres. | Elaborar, formalizar y socializar el Plan de Contingencia Sectorial para la gestión del riesgo de desastres, mediante la definición de protocolos operativos, líneas de acción preventiva y recomendaciones técnicas específicas para los actores del sector, con el propósito de estandarizar la respuesta institucional, reducir la vulnerabilidad operativa y garantizar que todos los niveles de ejecución cuenten con una hoja de ruta clara para la mitigación y atención de emergencias territoriales. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
92 | EDUCACION |  | ANTICIPATORIAS | Identificar los establecimientos y sedes educativas que presentan limitaciones en el acceso y suministro de agua, de manera que puedan definir las acciones de gestión y articulación en el orden Departamental para favorecer el acceso al agua de las comunidades educativas durante las jornadas escolares. | Realizar el diagnóstico y caracterización de las sedes educativas con criticidad en el acceso y suministro de agua potable, mediante el levantamiento de inventarios de infraestructura hídrica y estados de conexión, con el fin de priorizar planes de inversión, articular soluciones de abastecimiento alternativo con el orden Departamental y asegurar la continuidad del servicio educativo en condiciones de salubridad y dignidad para las comunidades escolares durante contingencias climáticas. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
93 | EDUCACION |  | ANTICIPATORIAS | Definir una estrategia de acceso al agua que contemple el suministro, almacenamiento y uso adecuado, que garantice la continuidad del servicio en los establecimientos educativos. | Diseñar e implementar una estrategia integral de seguridad hídrica para establecimientos educativos, que contemple la optimización de los sistemas de suministro, el aumento de la capacidad de almacenamiento técnico y la promoción de prácticas de uso eficiente, con el propósito de mitigar el impacto de periodos de escasez y garantizar la continuidad ininterrumpida de las jornadas escolares bajo estándares de calidad y sostenibilidad. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
94 | EDUCACION |  | ANTICIPATORIAS | Determinar los factores que puedan incidir sobre la implementación de las estrategias de permanencia en las secretarías de educación de las entidades certificadas en educación. | Identificar y evaluar los factores críticos (socioeconómicos, geográficos, institucionales y administrativos) que inciden en la efectividad de las estrategias de permanencia escolar en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), mediante el análisis de indicadores de deserción, la auditoría de procesos de gestión en las Secretarías de Educación y el monitoreo de programas de bienestar (como alimentación y transporte), con el fin de ajustar los lineamientos de política pública y garantizar la continuidad de las trayectorias educativas completas. |  |  | 2026-05-19 |  |  | SIN EMPEZAR | 0 | 100%
Formulas:
AVANCE ESPERADO % = IF(TODAY()<[TIEMPO DE EJECUCIÓN (FECHA DE INICIO)],0%,IF(TODAY()>K8,100%,(TODAY()-[TIEMPO DE EJECUCIÓN (FECHA DE INICIO)])/(K8-[TIEMPO DE EJECUCIÓN (FECHA DE INICIO)])))
Note on E50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por se ven entrecortadas las acciones
Note on E60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se percibe entre cortada

## Inversion Realizada
ACCIONES PROGRAMADAS A NIVEL SECTORIAL EN EL MARCO DEL FENÓMENO EL NIÑO (2026-2027)
|  | ANTICIPATORIAS |  | EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA |  | EJECUCION DE LA RECUPERACIÓN |  | TOTAL ACCIONES X SECTOR
| SECTOR / ACTOR | No. | INVERSIÓN ESTIMADA ($COP) | No. | INVERSIÓN ESTIMADA ($COP) | No. | INVERSIÓN ESTIMADA ($COP) | No. | INVERSIÓN ESTIMADA ($COP)
1 | UAEGRD | 11 | 0 | 3 | 16916450389 | 0 | 0 | 14 | 16916450389
2 | Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
3 | Secretaria Agrocampesinado | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
4 | Secretaria de Salud | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
5 | Secretaria de Energias y Mineria Sostenible | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
6 | Secretaria Bienestar Verde | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
7 | Secretaria de Educacion | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| TOTAL X ACCIONES | 79 | 0 | 15 | 16916450389 | 0 | 0 | 94 | 16916450389

## Resumen General
Horizontes de intervención sectorial oportuna ante el pronóstico del fenómeno El Niño 2026-2027
ACCIONES | PLAZO | CORTE ESTIMADO | CANTIDAD | INVERSIÓN ESTIMADA ($COP) | %
ANTICIPATORIAS | Corto | 2026 | 79 | 0 | 0%
EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA | Mediano | 2026* - 2027 | 15 | 16916450389 | 100%
EJECUCION DE LA RECUPERACIÓN | Largo | 2027** | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 94 | 16916450389 | 100%

## MUNICIPIOS
MUNICIPIOS | ESTATUS | MES
Agua de Dios | EN PROCESO | ENERO
Albán | ATRASADO | FEBRERO
Anapoima | COMPLETADO | MARZO
Anolaima | SIN EMPEZAR | ABRIL
Apulo |  | MAYO
Arbeláez |  | JUNIO
Beltrán |  | JULIO
Bituima |  | AGOSTO
Bojacá |  | MES
Cabrera |  | SEPTIEMBRE
Cachipay |  | OCTUBRE
Cajicá |  | NOVIEMBRE
Caparrapí
Cáqueza
Carmen de Carupa
Chaguaní
Chía
Chipaque
Choachí
Chocontá
Cogua
Cota
Cucunubá
El Colegio
El Peñón
El Rosal
Facatativá
Fómeque
Fosca
Funza
Fúquene
Fusagasugá
Gachalá
Gachancipá
Gachetá
Gama
Girardot
Granada
Guachetá
Guaduas
Guasca
Guataquí
Guatavita
Guayabal de Síquima
Guayabetal
Gutiérrez
Jerusalén
Junín
La Calera
La Mesa
La Palma
La Peña
La Vega
Lenguazaque
Machetá
Madrid
Manta
Medina
Mosquera
Nariño
Nemocón
Nilo
Nimaima
Nocaima
Pacho
Paime
Pandi
Paratebueno
Pasca
Puerto Salgar
Pulí
Quebradanegra
Quetame
Quipile
Ricaurte
San Antonio del Tequendama
San Bernardo
San Cayetano
San Francisco
San Juan de Rioseco
Sasaima
Sesquilé
Sibaté
Silvania
Simijaca
Soacha
Sopó
Subachoque
Suesca
Supatá
Susa
Sutatausa
Tabio
Tausa
Tena
Tenjo
Tibacuy
Tibirita
Tocaima
Tocancipá
Topaipí
Ubalá
Ubaque
Une
Útica
Venecia
Vergara
Vianí
Villagómez
Villapinzón
Villeta
Viotá
Yacopí
Zipacón
Zipaquirá