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CONTRATO DE OBRA
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS Y SOSDOM S.A.S.

	CONTRATO
	NO.  650-2026

	OBJETO 
	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE MACHETA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN ELCONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-894-2025

	CONTRATISTA
	SOSDOM S.A.S.

	IDENTIFICACION
	829.001.805-4

	REPRESENTANTE LEGAL
	SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
CC: 1.096.234.867

	DIRECCION
	CL 35 37 50 BUCARAMANGA

	TELEFONO
	3126356583

	VALOR
	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($3,361,222,332.94)

	PLAZO DE EJECUCIÓN 
	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

	MODALIDAD DE SELECCION
	LICITACIÓN PUBLICA OBRA PUBLICA



Entre el LYDA MARISELL MENDEZ ALVAREZ de ESE REGION SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA en calidad de representante legal de SOSDOM S.A.S., identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante la Resolución No 049 del 31 de marzo de 2026 la Entidad dio apertura al Proceso de Contratación LT-PT-001-2026

II. Que por medio de la Resolución No 072 del 20 de mayo de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista seleccionado.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista conjuntamente las “Partes”, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio Colombiano, en concordancia con el estatuto de contratación de la E.S.E (acuerdo No. 025 de 2022, modificado por los acuerdos 014 de 2024 y 052 de 2025 y manual de contratación resolución No. 283 de 2022) y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

 
DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

OBJETO

El objeto del Contrato es REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE MACHETA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-894-2025]. 

ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LT-PT-001-2026, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PLAZO DEL CONTRATO
 
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($3,361,222,332.94). Lo anterior en concordancia con la Resolución de Adjudicación No. 072 de fecha 20 de mayo de 2026, incluyendo tributos, deducciones y contribuciones especiales aplicables al contrato.

 Según la propuesta presentada la cual se relaciona a continuación:


	 

	Nº
	ÍTEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.
	 
	 
	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES
	UN
	1.00
	3,566,130.00 
	$ 3,566,130.00 

	 
	1.7.
	 
	 
	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M
	ML
	96.63
	79,111.00 
	$ 7,644,495.93 

	 
	1.8.
	 
	 
	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
	ML
	85.51
	37,672.00 
	$ 3,221,332.72 

	 
	1.31.
	 
	 
	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  E= 0.20 M APILE A 15 M
	M2
	2000
	12,330.00 
	$ 24,660,000.00 

	 
	1.41.
	 
	 
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN
	M2
	492.275
	16,406.00 
	$ 8,076,263.65 

	 
	1.43.
	 
	 
	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M
	UN
	1.00
	4,488,454.00 
	$ 4,488,454.00 

	 
	16.2.
	 
	 
	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
	M3
	1970.225
	25,632.00 
	$ 50,500,807.20 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 102,157,483.50

	CIMIENTOS 
	 
	 
	 
	 

	 
	16,4
	 
	 
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
	M3
	150.16
	$ 89,855.00 
	$ 13,492,626.80 

	 
	4,4
	 
	 
	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN
	M3
	58.43
	$ 412,162.00 
	$ 24,080,564.85 

	 
	4,29
	 
	 
	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI
	M3
	9.74
	$ 502,704.00 
	$ 4,895,080.20 

	 
	2,8
	 
	 
	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI
	M3
	8.46
	$ 1,082,976.00 
	$ 9,161,976.96 

	 
	16,7
	 
	 
	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
	M3
	194.75
	$ 37,403.00 
	$ 7,284,234.25 

	 
	16,8
	 
	 
	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
	M3
	898.26
	$ 139,228.00 
	$ 125,063,430.58 

	 
	2,7
	 
	 
	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI
	M3
	20.59
	$ 1,154,926.00 
	$ 23,780,850.28 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 207,758,763.92

	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	APU 1
	 
	 
	FILTRO FRANCES
	ML
	86.70
	 $ 370,488.00 
	$ 32,121,309.60 

	 
	3,3
	 
	 
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100
	UN
	2.00
	 $ 800,476.00 
	$ 1,600,952.00 

	 
	3,5
	 
	 
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60
	UN
	12.00
	 $  467,735.00 
	$ 5,612,820.00 

	 
	3,13
	 
	 
	TUBERÍA DRENAJE PVC 200
	ML
	86.70
	 $  101,785.00 
	$ 8,824,759.50 

	Subtotal
	
	
	
	
	
	 
	 
	$ 48,159,841.10

	ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	 
	 
	 
	 

	 
	13,13
	 
	 
	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI
	M2
	64.73
	$ 130,803.00 
	$ 8,467,107.10 

	 
	4,18
	 
	 
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M
	M3
	143.60
	$ 1,222,470.00 
	$ 175,548,525.71 

	 
	5.4
	 
	 
	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M
	M2
	11.25
	$ 100,962.00 
	$ 1,135,822.50 

	 
	5,2
	 
	 
	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M
	ML
	83.54
	$ 103,624.00 
	$ 8,656,748.96 

	 
	13,8
	 
	 
	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI
	M2
	37.45
	$ 133,264.00 
	$ 4,990,736.80 

	 
	4,10
	 
	 
	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)
	M2
	206.96
	$ 222,552.00 
	$ 46,059,807.02 

	 
	4,3
	 
	 
	COLUMNAS 3500 PSI
	M3
	0.79
	$ 1,471,522.00 
	$ 1,165,445.42 

	 
	4,13
	 
	 
	ESCALERA MACIZA 3500 PSI
	M3
	2.97
	$ 1,658,765.00 
	$ 4,920,726.37 

	 
	4,24
	 
	 
	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI
	M3
	5.00
	$ 1,532,745.00 
	$ 7,663,725.00 

	 
	4,27
	 
	 
	VIGA CINTA 3500 PSI
	M3
	11.86
	$ 1,522,088.00 
	$ 18,049,071.71 

	 
	4,26
	 
	 
	VIGA AÉREA 3500 PSI
	M3
	4.20
	$ 1,567,301.00 
	$ 6,582,664.20 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 283,240,380.79

	ACERO DE REFUERZO 
	 
	 
	 
	 

	 
	4,22
	 
	 
	ACERO FIGURADO 60000 PSI
	KG
	29311.52
	$ 9,612.00 
	$ 281,742,330.24 

	 
	4,23
	 
	 
	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
	KG
	2305.95
	$ 12,648.00 
	$ 29,165,655.60 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 310,907,985.84

	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES
	 
	 
	 
	 

	 
	5,21
	 
	 
	MURO EN BLOQUE NO. 5, E=12 CM
	M2
	252.52
	                               105,011.00 
	$ 26,517,010.18 

	 
	6,17
	 
	 
	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
	M2
	252.52
	                                 34,211.00 
	$ 8,638,841.98 

	 
	6,15
	 
	 
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM
	M2
	252.52
	                                 40,355.00 
	$ 10,190,303.36 

	 
	5,9
	 
	 
	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M
	M2
	482.03
	                               167,065.00 
	$ 80,529,506.63 

	 
	5,15
	 
	 
	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M
	M2
	145.44
	                               167,065.00 
	$ 24,297,933.60 

	 
	5,8
	 
	 
	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)
	M2
	5.10
	                               172,212.00 
	$ 878,281.20 

	 
	5,5
	 
	 
	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20
	ML
	35.84
	                                 89,802.00 
	$ 3,218,503.68 

	 
	5,6
	 
	 
	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M
	ML
	15.60
	                                 53,228.00 
	$ 830,356.80 

	 
	5,35
	 
	 
	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M
	M2
	15.30
	                                 83,425.00 
	$ 1,276,402.50 

	 
	5,48
	 
	 
	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO
	ML
	149.52
	                                 64,247.00 
	$ 9,606,211.44 

	 
	5,52
	 
	 
	DOVELA, GROUTING 3000 PSI
	ML
	10.54
	                                   8,729.00 
	$ 92,003.66 

	 
	5,55
	 
	 
	ANCLAJE 5/8" L=70CM
	UN
	35.00
	                                 38,114.00 
	$ 1,333,990.00 

	 
	6,5
	 
	 
	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA
	M2
	140.25
	                                 12,362.00 
	$ 1,733,770.50 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 169,143,115.53

	CUBIERTAS
	 
	 
	 
	 

	 
	7,12
	 
	 
	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA
	ML
	48.89
	                               102,268.00 
	$ 4,999,882.52 

	 
	7,28
	 
	 
	TEJA TERMOACUSTICA POLIURETANO INYECTADO 30MM
	M2
	228.01
	                                 88,183.00 
	$ 20,106,835.11 

	 
	7,18
	 
	 
	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50
	ML
	92.07
	                                 60,879.00 
	$ 5,605,129.53 

	 
	7,33
	 
	 
	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20
	ML
	40.09
	                                 39,283.00 
	$ 1,574,855.47 

	 
	7,5
	 
	 
	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"
	ML
	41.30
	                                 62,778.00 
	$ 2,592,731.40 

	 
	7,40
	 
	 
	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR
	M2
	149.78
	                               765,552.00 
	$ 114,663,306.79 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 149,542,740.81

	ACCESORIOS CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 
	 

	 
	9,20
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA
	UN
	12.00
	                                 50,975.00 
	$ 611,700.00 

	 
	9,22
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO
	UN
	5.00
	                                 48,547.00 
	$ 242,735.00 

	 
	9,24
	 
	 
	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM
	M2
	10.00
	                               123,942.00 
	$ 1,239,420.00 

	 
	9,27
	 
	 
	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM
	M2
	220.54
	                               586,082.00 
	$ 129,254,524.28 

	 
	9,18
	 
	 
	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL
	UN
	2.00
	                               198,143.00 
	$ 396,286.00 

	 
	9,19
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE
	UN
	1.00
	                               154,884.00 
	$ 154,884.00 

	 
	9,25
	 
	 
	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM
	M2
	40.50
	                               108,790.00 
	$ 4,405,995.00 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 136,305,544.28

	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	 
	10,4
	 
	 
	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8
	UN
	37.00
	                               277,067.00 
	$ 10,251,479.00 

	 
	10,5
	 
	 
	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN
	UN
	12.00
	                               304,651.00 
	$ 3,655,812.00 

	 
	10,7
	 
	 
	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	M2
	87.30
	                               374,353.00 
	$ 32,681,016.90 

	 
	10,15
	 
	 
	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
	M2
	3.56
	                            1,321,334.00 
	$ 4,697,342.37 

	 
	10,20
	 
	 
	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO
	M2
	183.99
	                               232,946.00 
	$ 42,859,734.54 

	 
	APU 2
	 
	 
	BARANDA (PASAMANOS) METÁLICA PARA RAMPA, ESCALERAS Y GRADERÍAS. ALTURA 0.80M. PASAMANOS Y PARALES EN TUBERÍA NEGRA 1.1/2". 4 PLATINAS INTERMEDIAS E=5MM ANCHO 1.1/2”. INCLUYE PINTURA Y ANCLAJE A LA PLACA.
	ML
	87.84
	                               519,017.00 
	$ 45,590,453.28 

	 
	 
	 
	 
	MESON EN ACERO INOXIDABLE
	UND
	3.00
	                               652,740.00 
	$ 1,958,220.00 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 141,694,058.09

	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	11,1
	 
	 
	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M
	UN
	1.00
	                               421,591.00 
	$ 421,591.00 

	 
	11,2
	 
	 
	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M
	UN
	1.00
	                               494,310.00 
	$ 494,310.00 

	 
	11,6
	 
	 
	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"
	ML
	43.60
	                                 77,431.00 
	$ 3,375,991.60 

	 
	11,8
	 
	 
	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC
	UN
	1.00
	                               423,764.00 
	$ 423,764.00 

	 
	11,12
	 
	 
	LLAVE MANGUERA
	UN
	6.00
	                                 67,198.00 
	$ 403,188.00 

	 
	11,16
	 
	 
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
	UN
	33.00
	                               125,645.00 
	$ 4,146,285.00 

	 
	11,17
	 
	 
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"
	UN
	2.00
	                               131,884.00 
	$ 263,768.00 

	 
	11,20
	 
	 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"
	UN
	21.00
	                               157,939.00 
	$ 3,316,719.00 

	 
	11,21
	 
	 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"
	UN
	12.00
	                               167,416.00 
	$ 2,008,992.00 

	 
	11,22
	 
	 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFÓN 3"
	UN
	12.00
	                               132,636.00 
	$ 1,591,632.00 

	 
	11,26
	 
	 
	RED SUMINISTRO PVC 1"
	ML
	10.00
	                                 25,908.00 
	$ 259,080.00 

	 
	11,29
	 
	 
	RED SUMINISTRO PVC 2"
	ML
	7.00
	                                 57,199.00 
	$ 400,393.00 

	 
	11,30
	 
	 
	RED SUMINISTRO PVC 3/4"
	ML
	15.00
	                                 19,608.00 
	$ 294,120.00 

	 
	11,32
	 
	 
	RED SANITARIA PVC-S 3"
	ML
	12.00
	                                 62,596.00 
	$ 751,152.00 

	 
	11,33
	 
	 
	RED SANITARIA PVC-S 4"
	ML
	145.80
	                                 84,545.00 
	$ 12,326,661.00 

	 
	11,34
	 
	 
	RED SANITARIA PVC-S 6"
	ML
	64.71
	                               151,139.00 
	$ 9,780,204.69 

	 
	11,35
	 
	 
	REGISTRO 1"
	UN
	1.00
	                               185,824.00 
	$ 185,824.00 

	 
	11,40
	 
	 
	REGISTRO 2"
	UN
	2.00
	                               467,100.00 
	$ 934,200.00 

	 
	11,37
	 
	 
	REGISTRO 3/4"
	UN
	1.00
	                               130,763.00 
	$ 130,763.00 

	 
	11,41
	 
	 
	REVENTILACIÓN 2"
	ML
	70.50
	                                 32,619.00 
	$ 2,299,639.50 

	 
	11,45
	 
	 
	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 5000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
	UN
	1.00
	                            4,505,255.00 
	$ 4,505,255.00 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 48,313,532.79

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	 
	APU 3
	 
	 
	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR PRESENTADO EN ESTA INGENIERÍA BÁSICA.
	UN 
	1.00
	                            6,985,992.00 
	$ 6,985,992.00 

	 
	APU 4
	 
	 
	TABLERO DE AUTOMÁTICOS PARA EMPOTRAR TRIFÁSICO PARA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR REFERENCIA LEGRAND O SIMILAR.
	UN
	1.00
	                            1,059,724.00 
	$ 1,059,724.00 

	 
	APU 5
	 
	 
	TABLERO DE AUTOMÁTICOS PARA EMPOTRAR TRIFÁSICO PARA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE LEGRAND O SIMILAR.
	UN
	2.00
	                               606,151.00 
	$ 1,212,302.00 

	 
	APU 6
	 
	 
	TABLERO DE AUTOMÁTICOS PARA EMPOTRAR BIFASICO PARA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE LEGRAND O SIMILAR.
	UN
	1.00
	                               606,151.00 
	$ 606,151.00 

	 
	APU 7
	 
	 
	TABLERO DE AUTOMATICOS PARA EMPOTRAR MONOFASICO PARA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR LEGRAND O SIMILAR
	UN
	1.00
	                               481,887.00 
	$ 481,887.00 

	 
	APU 8
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARE MEDIDOR TRIFASICO AE303. INCLUYE BREAKER 3X80A, VARILLA DE CU 5/8! - 2.4M CON FOSO DE INSPECCIÓN
	UN
	1.00
	                            2,082,969.00 
	$ 2,082,969.00 

	 
	APU 9
	 
	 
	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER"  3X50A LEGRAND O SIMILAR.
	UN 
	1.00
	                               197,275.00 
	$ 197,275.00 

	 
	APU 10
	 
	 
	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER"  3X20A LEGRAND O SIMILAR.
	UN
	2.00
	                               109,106.00 
	$ 218,212.00 

	 
	APU 11
	 
	 
	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER"  2X20A LEGRAND O SIMILAR.
	UN
	1.00
	                                 78,448.00 
	$ 78,448.00 

	 
	APU 12
	 
	 
	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER"  1X20A LEGRAND O SIMILAR. (RESERVA EQUIPADA)
	UN 
	5.00
	                                 54,915.00 
	$ 274,575.00 

	 
	APU 13
	 
	 
	CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICOS "BREAKER"  1X20A LEGRAND O SIMILAR.
	UN
	38.00
	                                 54,915.00 
	$ 2,086,770.00 

	 
	APU 14
	 
	 
	LUMINARIA 1 PARA SUSPENDER LED (HERMÉTICA 36W )  FELIO SYLVANIA O SIMILAR.
	UN
	12.00
	                               202,180.00 
	$ 2,426,160.00 

	 
	APU 15
	 
	 
	LUMINARIA 1 LED  (PANEL LEC 60X60 40W )  FELIO SYLVANIA O SIMILAR.
	UN
	41.00
	                               188,569.00 
	$ 7,731,329.00 

	 
	APU 16
	 
	 
	LUMINARIA 1 LED (BALA 24 W )  FELIO SYLVANIA O SIMILAR.
	UN
	72.00
	                               283,857.00 
	$ 20,437,704.00 

	 
	APU 17
	 
	 
	LUMINARIA 1 LAMP EMERGENCIA MICKEY MOUSE  SYLVANIA O SIMILAR.
	UN 
	4.00
	                               152,435.00 
	$ 609,740.00 

	 
	APU 18
	 
	 
	LUMINARIA 1 LED (MICKEY MOUSE )  FELIO SYLVANIA O SIMILAR.
	UN
	4.00
	                               380,422.00 
	$ 1,521,688.00 

	 
	APU 19
	 
	 
	INTERRUPTOR SENCILLO
	UN
	29.00
	                                 14,441.00 
	$ 418,789.00 

	 
	APU 20
	 
	 
	SENSOR DE TECHO 3-6M
	UN
	10.00
	                                 91,682.00 
	$ 916,820.00 

	 
	APU 21
	 
	 
	TOMACORRIENTE NORMAL
	UN
	55.00
	                                 13,086.00 
	$ 719,730.00 

	 
	APU 22
	 
	 
	TOMACORRIENTE NORMAL GFCI
	UN
	12.00
	                                 99,931.00 
	$ 1,199,172.00 

	 
	APU 23
	 
	 
	TOMACORRIENTE REGULADA
	UN
	11.00
	                                 38,755.00 
	$ 426,305.00 

	 
	APU 24
	 
	 
	TOMA CORRIENTE REGULADA BIFASICA
	UN
	1.00
	                                 95,186.00 
	$ 95,186.00 

	 
	APU 25
	 
	 
	TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIA GFCI
	UN
	1.00
	                               652,656.00 
	$ 652,656.00 

	 
	APU 26
	 
	 
	TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIA NORMAL
	UN
	4.00
	                               220,922.00 
	$ 883,688.00 

	 
	APU 27
	 
	 
	TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIA REGULADA
	UN
	4.00
	                               104,979.00 
	$ 419,916.00 

	 
	APU 28
	 
	 
	CAJA DE PASO DE 2400
	UN
	20.00
	                                   7,429.00 
	$ 148,580.00 

	 
	APU 29
	 
	 
	CAJA METALICA 20X20 CM
	UN
	4.00
	                                 82,627.00 
	$ 330,508.00 

	 
	APU 30
	 
	 
	SALIDA ELÉCTRICA EN 1X12+1X12+1X12T AWG CU EN TUBERÍA DE 3/4" EMT
	UN
	221.00
	                               203,837.00 
	$ 45,047,977.00 

	 
	APU 31
	 
	 
	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3X4+1X4+8T AWG CU EN TUBERÍA DE 1,1/2" EMT
	ML
	25.00
	                               101,826.00 
	$ 2,545,650.00 

	 
	APU 32
	 
	 
	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3X2+1X2N AWG CU EN TUBERÍA DE 2" PVC SUBTERRÁNEA
	ML
	20.00
	                               551,258.00 
	$ 11,025,160.00 

	 
	APU 33
	 
	 
	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3X8+1X8+1X10T AWG CU EN TUBERÍA DE 1" EMT
	ML
	10.00
	                                 69,551.00 
	$ 695,510.00 

	 
	APU 34
	 
	 
	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3X6+1X6+1X8T AWG CU EN TUBERÍA DE 1,1/4" EMT
	ML
	5.00
	                               258,511.00 
	$ 1,292,555.00 

	 
	APU 35
	 
	 
	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 1X8+1X8+1X10T AWG CU EN TUBERÍA DE 1-1/2" EMT
	ML
	32.00
	                               202,572.00 
	$ 6,482,304.00 

	 
	APU 36
	 
	 
	TABLERO BYPASS PARA UPS 4KVA
	UN
	1.00
	                            2,868,548.00 
	$ 2,868,548.00 

	 
	APU 37
	 
	 
	SISTEMA PUESTA A TIERRA
	UN
	1.00
	                            5,384,958.00 
	$ 5,384,958.00 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 129,564,938.00

	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	14,1
	 
	 
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA
	M2
	225.56
	                               102,956.00 
	$ 23,222,240.58 

	 
	14,6
	 
	 
	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO
	M2
	557.91
	                               131,450.00 
	$ 73,337,742.72 

	 
	14,8
	 
	 
	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)
	M2
	14.87
	                               299,710.00 
	$ 4,457,436.98 

	 
	14,10
	 
	 
	GUARDA ESCOBA EN GRANITO
	ML
	39.19
	                                 87,769.00 
	$ 3,439,667.11 

	 
	14,17
	 
	 
	GUARDA ESCOBA GRES Y CERÁMICA
	ML
	105.60
	                                 19,385.00 
	$ 2,047,056.00 

	 
	APU 38
	 
	 
	ENCHAPE PARED TIPO MACEDONIA
	M2
	21.66
	                               140,388.00 
	$ 3,040,354.84 

	 
	14,25
	 
	 
	TABLETA DE GRES 25X25
	M2
	40.50
	                                 89,998.00 
	$ 3,644,919.00 

	 
	14,27
	 
	 
	GUARDA ESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO
	ML
	70.45
	                                 22,160.00 
	$ 1,561,172.00 

	 
	14,33
	 
	 
	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO
	UN
	13.00
	                                 27,552.00 
	$ 358,176.00 

	 
	14,34
	 
	 
	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20
	UN
	5.00
	                                 26,892.00 
	$ 134,460.00 

	 
	14,37
	 
	 
	TAPA REGISTRO 20X20
	UN
	4.00
	                                 34,990.00 
	$ 139,960.00 

	 
	14,39
	 
	 
	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5
	M2
	557.91
	                                 30,048.00 
	$ 16,764,187.85 

	 
	14,42
	 
	 
	MEDIA CAÑA EN GRANITO
	ML
	35.81
	                               129,139.00 
	$ 4,624,467.59 

	 
	14,41
	 
	 
	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA
	M2
	54.80
	                               113,364.00 
	$ 6,212,347.20 

	 
	APU 39
	 
	 
	CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO
	ML
	20.80
	                               605,699.00 
	$ 12,598,539.20 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 155,582,727.07

	CIELO RASO 
	 
	 
	 
	 

	 
	13,1
	 
	 
	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)
	M2
	                           312.88 
	                                 93,262.00 
	$ 29,180,098.92 

	 
	13,2
	 
	 
	CIELO RASO PVC
	M2
	                           117.40 
	                               151,683.00 
	$ 17,807,658.52 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 46,987,757.44

	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	14,1
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	5.00
	                               512,419.00 
	$ 2,562,095.00 

	 
	14,2
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PARED PMR (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	3.00
	                               676,532.00 
	$ 2,029,596.00 

	 
	14,3
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	15.00
	                               341,725.00 
	$ 5,125,875.00 

	 
	14,4
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	1.00
	                               670,416.00 
	$ 670,416.00 

	 
	14,5
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PMR (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	5.00
	                               814,779.00 
	$ 4,073,895.00 

	 
	14,6
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)
	UN
	7.00
	                               427,907.00 
	$ 2,995,349.00 

	 
	14,7
	 
	 
	BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS
	UN
	7.00
	                               829,469.00 
	$ 5,806,283.00 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 23,263,509.00

	PINTURAS
	 
	 
	 
	 

	 
	18,9
	 
	 
	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA
	M2
	174.60
	                                 27,454.00 
	$ 4,793,468.40 

	 
	18,14
	 
	 
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
	M2
	369.31
	                                 14,518.00 
	$ 5,361,590.90 

	 
	18,16
	 
	 
	PINTURA ACRILICA
	M2
	1,263.22
	                                 30,804.00 
	$ 38,912,256.60 

	 
	18,23
	 
	 
	PINTURA ACRILICA
	ML
	690.71
	                                 14,011.00 
	$ 9,677,551.82 

	 
	18,26
	 
	 
	PINTURA EPÓXICA
	M2
	369.31
	                                 26,590.00 
	$ 9,819,858.24 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 68,564,725.96

	VIA DE ACCESO, ZONA PARQUEADERO Y URBANISMO
	 
	 
	 
	 

	 
	3,3v
	 
	 
	BASE GRANULAR
	M3
	                           118.65 
	                               266,901.00 
	$ 31,667,803.65 

	 
	3,20v
	 
	 
	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN
	M3
	59.33 
	                               975,696.00 
	$ 57,888,043.68 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 89,555,847.33

	ESTRUCTURA METALICA
	 
	 
	 
	 

	 
	17,1
	 
	 
	ESTRUCTURA DE ACERO CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO
	KG
	33,779.84
	                                 26,254.00 
	$ 886,855,958.22 

	 
	17,2
	 
	 
	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL
	ML
	1,723.57
	                                   5,817.00 
	$ 10,026,006.69 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 896,881,964.91

	REDES 
	 
	 
	 
	 

	 
	18,1
	 
	 
	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)
	ML
	274.00
	                                 27,807.00 
	$ 7,619,118.00 

	 
	18,2
	 
	 
	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A
	UN
	1.00
	                               646,964.00 
	$ 646,964.00 

	 
	18,3
	 
	 
	CONMUTADOR 28 PUERTOS GIGABIT
	UN
	1.00
	                            2,728,897.00 
	$ 2,728,897.00 

	 
	18,4
	 
	 
	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)
	UN
	16.00
	                               175,603.00 
	$ 2,809,648.00 

	 
	18,5
	 
	 
	PUERTO ETHERNET
	UN
	16.00
	                                 36,285.00 
	$ 580,560.00 

	 
	18,6
	 
	 
	ROUTER
	UN
	1.00
	                            1,522,116.00 
	$ 1,522,116.00 

	 
	18,7
	 
	 
	UNIONES DE CABLE
	UN
	32.00
	                                 15,220.00 
	$ 487,040.00 

	 
	18,8
	 
	 
	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM
	ML
	210.00
	                                 45,648.00 
	$ 9,586,080.00 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	$ 25,980,423.00

	RED CONTRA INCENDIOS
	 
	 
	 
	 

	 
	11.11
	 
	 
	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
	UN
	1.00
	                            2,795,353.00 
	$ 2,795,353.00 

	 
	11.14
	 
	 
	NIPLE PASAMURO 2"
	UN
	50.00
	                               197,574.00 
	$ 9,878,700.00 

	 
	11.46
	 
	 
	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1"  SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)
	ML
	75.00
	                                 68,038.00 
	$ 5,102,850.00 

	 
	11.5
	 
	 
	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40  (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)
	ML
	308.00
	                               152,828.00 
	$ 47,071,024.00 

	 
	11.54
	 
	 
	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"
	UN
	77.00
	                               113,712.00 
	$ 8,755,824.00 

	 
	11.56
	 
	 
	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM
	UN
	77.00
	                                 84,209.00 
	$ 6,484,093.00 

	 
	11.57
	 
	 
	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"
	ML
	75.00
	                                   6,826.00 
	$ 511,950.00 

	 
	11.58
	 
	 
	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"
	ML
	308.00
	                                 10,661.00 
	$ 3,283,588.00 

	 
	11.59
	 
	 
	GABINETE TIPO III
	UN
	3.00
	                            1,678,685.00 
	$ 5,036,055.00 

	 
	11.62
	 
	 
	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"
	UN
	1.00
	                            3,559,265.00 
	$ 3,559,265.00 

	 
	11.63
	 
	 
	VÁLVULA MARIPOSA 3"
	UN
	1.00
	                            1,083,513.00 
	$ 1,083,513.00 

	 
	11.65
	 
	 
	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"
	UN
	3.00
	                               508,648.00 
	$ 1,525,944.00 

	 
	PU1
	 
	 
	SUMINISTRO DE GRUPO DE PRESION DE AGUA CONTRA INCENDIOS
	UN
	1.00
	                          31,412,064.00 
	$ 31,412,064.00 

	 
	PU2
	 
	 
	VALVULA MARIPOSA 1.1/2"
	UN
	1.00
	                               161,887.00 
	$ 161,887.00 

	 
	PU3
	 
	 
	SPRINKLERS SIDE WALL K=5.6 CE
	UN
	1.00
	                                 96,463.00 
	$ 96,463.00 

	Subtotal 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 126,758,573.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL OBRA CIVIL
	 
	$                     3,160,363,912.35 

	
	
	
	
	TRAMITE RETIE 
	 
	 
	 
	 $                                     19,500,000.00 

	
	
	
	
	IVA RETIE 
	 
	 
	19%
	 $                                       3,705,000.00 

	
	
	
	
	UPS BIFASICA DE 10 KVA
	 
	 
	 
	 $                                     30,450,740.00 

	
	
	
	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR- CAPACIDAD 630 KG/ NTC 4349, 2 PARADAS
	 
	 
	 
	 $                                   118,837,848.73 

	
	
	
	
	IVA EQUIPOS
	 
	 
	 
	 $                                     28,364,831.86 

	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 $                                3,361,222,332.94 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 

	NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
	DESCRIPCIÓN
	 PORCENTAJE 

	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
	ADMINISTRACIÓN
	 A= 
	20%

	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
	IMPREVISTO
	 I= 
	5%

	 
	 
	 
	 
	 
	UTILIDAD
	 U= 
	5%

	 
	
	
	
	 
	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	30%

	 
	 
	 
	
	 
	 



ANTICIPO
La Entidad entregará un valor equivalente al quince (15%) por ciento del valor del total del contrato, por concepto de anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo 

Para la entrega del anticipo el CONTRATISTA entregará a la E.S.E  garantía Por el 100% del valor del anticipo, equivalente a una póliza de seguros que deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato. Para el desembolso del anticipo, el contratista deberá haber constituido la respectiva fiducia mercantil para la administración del anticipo previa aprobación de la misma por parte de la entidad contratante.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea E.S.E. REGION SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria deberá ser asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. El contratista deberá remitir copia de la consignación a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 

· El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
· El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
· Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 
· Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
· La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
· En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 
· La fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal y certificación de vigencia futura.

La Entidad para respaldar el compromiso derivado del presente contrato, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

	Número certificado disponibilidad presupuestal
	Fecha certificado disponibilidad presupuestal
	Valor certificado de disponibilidad presupuestal

	650
	02 de maro de 2026
	$ 3.045.458.912,72
Vigencia 2026

	
	
	



La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
Para la atención del compromiso adquirido en el presente contrato, fueron aprobadas vigencias futuras mediante el acuerdo de junta directiva No. 012 del 23 de febrero de 2026, aprobado por CONFISCUN el día 02 de marzo de 2026, el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a aplicaciones de vigencias futuras para los años 2026 y 2027 los cuales irán hasta la suma de: 

	Vigencias futuras

	Año
	Valor

	2026
	$ 3.045.458.913,72

	2027
	$ 553.591.863,44



La vigencia futura del año 2027 se respalda con certificación de la referente de presupuesto de la E.S.E Región de Salud Centro Oriente Almeidas, de fecha 03 de marzo de 2026. 

FORMA DE PAGO
La ESE REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: a) Un primer giro del 15% correspondiente al anticipo. b) pagos por actas parciales, incluido la amortización del anticipo hasta completar el 90%, en concordancia con el avance de obra equivalente al 90%  c) el restante 10% del valor del contrato se pagará contra la liquidación del mismo. Para el trámite de cualquier pago será indispensable la presentación del informe por parte del contratista, junto con el acta e informe del INTERVENTOR del contrato. Para realizar los respectivos pagos, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y EL CONTRATISTA, por su parte, deberá presentar informe pormenorizado de actividades y soportes de cotización mensual al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales. 
Para el trámite de cualquier pago será indispensable la presentación del informe por parte del contratista, factura o cuenta de cobro, acta de corte de obra, recibida a satisfacción por el supervisor, acreditación de pago de sistema de seguridad social y aportes de parafiscales.
NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad. Para realizar los respectivos pagos, el interventor deberá emitir informe de Interventoría, acta de cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y verificación de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales y presentar acta de cantidades de obra recibidas.
NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de la comunidad representada a través de las Junta de Acción Comunal que corresponda a la ubicación del inmueble, planos record en caso de aplicar, pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad y póliza de estabilidad actualizada.

Por su parte el interventor y supervisor designado por la entidad, de manera previa al pago debe verificar que la documentación se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializará a través de informe.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

[bookmark: _Hlk99118032]Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-894-2025 y demás documentos del proceso, durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:
1. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
2. Cumplir a cabalidad con las cláusulas establecidas el contrato.
3. Presentar un informe mensual de actividades con los respectivos soportes.
4. El contratista se obliga a desarrollar las actividades intuito persona, es decir no podrá nombrar reemplazos
5. Realizar los trabajos de acuerdo a las recomendaciones suministradas por el supervisor del contrato.
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones o entrabamientos tanto en el cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.
7. Cumplir con la afiliación y aseguramiento integral de seguridad social (salud, pensión, ARL) y parafiscales, en relación con todo el personal que en nombre de la empresa contratista intervenga en la ejecución del contrato de obra. 
8. cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en el decreto 666 de 2020

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
1. Ejecutar la obra de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas correspondientes. (Ver documento anexo).
2. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo Establecido.
3. Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos y demás documentación que se requiera para la iniciación y ejecución de las obras que dan cumplimiento al objeto contractual.
4. Suministrar   todos los   insumos   en las   fechas indicadas   en el cronograma de ejecución de obra, cronograma que deberá presentarse al interventor y supervisores dentro de los quince (15) días posteriores a la firma del contrato.
5. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.
6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y   entrega oportuna en el   sitio   de la   obra para el cumplimiento del plazo establecido.
7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.
8. Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.
9. Realizar todas las obras de acuerdo con las consideraciones estipuladas en la Norma de Diseño y Construcción sismo resistente NSR-10 y/o aquellas vigentes al momento de ejecutar la obra.
10. Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que la ESE les solicite, con copia a los supervisores de la E.S.E
11. Realizar y presentar mensualmente el registro fotográfico, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
12. Elaborar y presentar, actas parciales, final de obra y liquidación.
13. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoría.
14. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con periodicidad máxima de 48 horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.
15. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
17. El CONTRATISTA y/o el personal que este contrate, así como sus proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.
18. Efectuar   las    reparaciones    que   sean   necesarias    a   las    áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro. 
19. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.
20. Coordinar la correcta ejecución de los contratos de suministros e instalación de la dotación estructural y el sistema de seguridad.
21. Desde la fecha de inicio el Contratista será el único responsable del manejo y seguridad del tránsito vehicular y peatonal al proyecto en el sector contratado, por tanto, el contratista deberá anexar un plan de manejo de tránsito el cual deberá implementar, a partir de esa fecha de inicio y hasta la entrega definitiva de las obras a la ESE; el Contratista está obligado a señalizar y mantener el tránsito vehicular y peatonal en el sector contratado.
22. El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el contrato se pondrá en contacto con la ESE con el objeto de presentar el programa y/o cronograma de obra detallado a realizar por capítulos a partir de los planos, documentos   técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas.
23. El programa de trabajo acordado será obligatorio    para   el CONTRATISTA quien no podrá   modificarlo   unilateralmente.    La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Supervisor y la verificación por parte de la ESE. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el interventor le podrá exigir por escrito el aumento de número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la ESE. La renuencia de las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.
24. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el   término indicado por el Interventor o la ESE.
25. Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las autorizadas por la ESE como obligación del consultor y que requiera desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del CONTRATISTA estos gastos.
26. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la   ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la    Interventoría y adicionalmente debe estar foliada.  Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la ESE.
27. El CONTRATISTA deberá instalar UNA (01) valla informativa con la descripción y medidas que se establecen normativamente para ello. 
28. El CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los diseños y planos arquitectónicos y demás, los cuales deberán ser entregados a la ESE con el visto bueno de la Interventoría, en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos parámetros de los planos diseños entregados.
29. Realizar durante todo el proceso de construcción el manual de mantenimiento, en el cual deberá especificar los materiales de obra de permanente uso. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, planos y equipos especiales. Todo lo anterior con la aprobación de la Interventoría, el cual se entregará al finalizar la obra.
30. Se obliga a la realización, diligenciamiento y legalización de las respectivas actas de vecindad de todos y cada uno de los predios que hagan parte del área de influencia del proyecto.
31. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria pública, la propuesta y el presente contrato.
32. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.
33. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la ESE y LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO.
34. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. 
35. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá presentar a la Interventoría, un informe de avance de ejecución de obra y los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General    de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución de la obra.
36. Seleccionar para la ejecución de la obra, personal altamente calificado e idóneo, en lo posible mano de obra de la región, que cumpla como mínimo con los requisitos exigidos en la parte técnica de los pliegos y los demás que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.
37. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo como mínimo hasta la liquidación del contrato.
38. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.
39. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta final de obra, cuando ello aplique.
40. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos   de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
41. Constituir las garantías respectivas en el cual deberá incluir como asegurado la ESE y beneficiario a LA Secretaria de Salud de Cundinamarca
42. Adicionalmente el CONTRATISTA debe presentar los documentos que se señalan a continuación: 1.  Acreditar   el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debidamente aprobado por la Autoridad competente 2. Presentar el panorama de riesgos para el proyecto conforme con las normas. Requisitos mínimos para su elaboración.  3. Presentar el plan de inducción a desarrollar durante el proyecto el cual debe incluir charlas diarias de cinco minutos que incluyan temas relacionados con la seguridad industrial. 4. Las demás que por ley o contrato le correspondan y las establecidas en el pliego de condiciones base del proceso de selección.
43. Pagar la contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o   de la respectiva adición, de conformidad con el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 2002, modificada por el artículo 37 de la Ley 782 de 2002, modificada a su vez por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
44. Realizar las actividades descritas del presente contrato, teniendo en cuenta los criterios para habilitación en infraestructura – Resolución No. 3100 de 2019, Resolución No. 4445 de 1996 y demás normas relacionadas con la infraestructura hospitalaria
45. El contratista se acogerá a cada una de las especificaciones propuestas, así como de los anexos y formatos que hacen parte del presente contrato
46. Incluir dentro de los entregables un plan de gestión de riesgo de la obra construida.

DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
2. Presentar peticiones respetuosas al contratante e interventor y recibir respuesta oportuna a las mismas
3. Las demás inherentes a la naturaleza del presente contrato y en consecuencia correspondientes a la parte contratista del mismo.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a: 

De acuerdo a la naturaleza del contrato, son obligaciones de la ESE: 
a) Cancelar al contratista el valor del presente contrato en la oportunidad aquí establecida.
b) Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al contratista el cumplimiento del mismo, a través del Supervisor del contrato.
c) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.
d) Entregar oportunamente al CONTRATISTA la información necesaria, útil y apropiada para llevar a cabo el objeto de la presente contratación, con base en la cual desarrollará la labor encomendada. 
e) Coordinar con el CONTRATISTA las distintas reuniones que implique el desarrollo de la presente CONTRATACION. 
f) Exigir calidad de la obra y que esta se ajuste a los requisitos previstos por las normas técnicas obligatorias

INTERVENTOR DEL CONTRATO:

La interventoría será realizada por un contratista que será supervisado por el funcionario designado por la entidad, quien tendrá las siguientes obligaciones:

1. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.
2. Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.
3. Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.
4. Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de ley.
5. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato.
6. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
7. Una vez vencido el término de ejecución del contrato, realizar el acta de liquidación para su respectiva revisión según sea el caso.
8. Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato, esto sin que ello releve al contratista de su responsabilidad.

RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA ENTIDAD de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Para estos efectos, LA ENTIDAD deberá enviar Comunicación Oficial al Contratista del reclamo o acción correspondiente: (i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea presentada; (ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a:

(1) La fecha en que el reclamo haya sido comunicado personalmente a  LA ENTIDAD; o (2) La fecha en la que legalmente se entienda que  LA ENTIDAD ha sido debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable. (iii) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales. (1) El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por LA ENTIDAD respecto de cualquier acción o demanda que se inicie en contra de LA ENTIDAD por causas imputables al Contratista, pero en caso de conflicto entre el Contratista y LA ENTIDAD sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente proceso, LA ENTIDAD tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Contratista haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el Contratista prevalecerá sobre el de LA ENTIDAD para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. (2) El Contratista pagará –a nombre de LA ENTIDAD– las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por LA ENTIDAD, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. (3) Si la condena u orden pertinente es recurrida por LA ENTIDAD y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Contratista de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. (4) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.



[bookmark: _Hlk509453512]MULTAS

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 % del valor del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 2% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazada por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujeta de especial protección constitucional, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. Se impondrá una multa equivalente a 200 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base. 

4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

5. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el porcentaje  de personal colombiano ofertado por el contratista, causará multas equivalentes a 1 SMMLV  por cada día de incumplimiento.

Se causarán multas equivalentes a 10 SMMLV  por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al treinta por ciento (30 %)] del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 %] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [5%], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato.
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [30] salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato.

Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento.


Parágrafo 4. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
La entidad aplicara los mecanismos de resolución de conflictos o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la ejecución del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo con los principios de la contratación estatal y función administrativa en concordancia con el Estatuto de Contratación y Manual de Contratación de la entidad.
 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

GARANTÍAS 

19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

	Característica
	Condición 

	Clase
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.

	Asegurado/ beneficiario
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS identificada con el NIT 860.024.766-7

	Amparos, vigencia y valores asegurados
	
	Amparo
	Vigencia
	Valor Asegurado

	Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan
	Hasta la liquidación del Contrato
	 (10%) del valor total del
Contrato y su vigencia será por el término de duración del contrato y cuatro meses más.

	Buen manejo y
correcta inversión
del anticipo
	Hasta la
liquidación del
[bookmark: _GoBack]contrato
	Por el 100%
del valor del
anticipo

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato
	Plazo del contrato y tres (3) años más.
	5% del valor del
contrato

	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción
	Por una vigencia
de cinco (5) años
contados a partir
de la fecha de
suscripción del
Acta de Recibo
final de las obras
	15% del valor del
contrato

	Calidad de los bienes y
servicios 
	Vigencia igual al
plazo de ejecución
del contrato y
cuatro (4) meses
más
	10% del valor del
Contrato






	Tomador 
	· Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
· No se aceptan Garantías a nombre del representante legal.

	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del Contrato 
· Objeto del Contrato
· Firma del representante legal del Contratista



El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
 
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la Construcción. 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.


19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes características: 


	Característica
	Condición

	Clase
	Contrato de seguro contenido en una póliza 

	Asegurados
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS identificada con el NIT 860.024.766-7 y el Contratista

	Tomador
	· Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
· No se aceptan Garantías a nombre del representante legal. 

	Valor
	400 SMLMV 

	Vigencia
	Igual al período de ejecución del Contrato.

	Beneficiarios
	Terceros afectados y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS identificada con el NIT 860.024.766-7

	Amparos
	
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.


	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del Contrato 
· Objeto del Contrato
· Firma del representante legal del Contratista



	
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
 
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

LIQUIDACIÓN


El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente Contrato, LA ENTIDAD iniciará la liquidación del Contrato dentro de los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Contratista y de las eventuales deudas que tenga éste último con la ENTIDAD. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que será suscrito por las Partes.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de dos (2) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el municipio de Machetá Cundinamarca y el domicilio contractual es  el municipio de Chocontá Cundinamarca.

DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el portal único del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), manifestando expresamente que se aceptan los términos y condiciones del presente contrato. 


Por la Entidad,		 	  	     Por el Contratista,

ACEPTADO Y APROBADO EN SECOP II	       ACEPTADO Y APROBADO EN SECOP II

LYDA MARISELL MENDEZ ALVAREZ	SOSDOM S.A.S. 
Gerente	NIT:829.001.805-4   
                                                                           SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
Representante Legal 




Proyectó: Asesoría Integral de Colombia S.A.S / Uldarico Soto Rojas
Revisó: Cristian Alejandro Mayorga / Ingeniero Civil / Contratista
Revisó: William Hernán Torres Clavijo / Subgerente Administrativo 
Revisó: Nadia Andrade Gordillo / Líder de Bloque Comunitario 
             Con Asignación de Funciones de la Subgerencia Científica

[image: ]
[image: ]

[image: ]Chocontá- Cundinamarca
Carrera 4 No. 8-12 
PBX: 8561301 - Ext. 119
Email: hospitalchoconta@hotmail.com
Email: contactenos@hospitalsanmartindeporreschoconta.gov.co 
Página 18 de 37

image1.png
< REGION DE SALUD Gobernacion «
SABANA CENTRO Cundinamareca

EMPRESA ‘ADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
NIT. 899.999.158-4





image2.png
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD

CENTRO ORIENTE ALMEIDAS

A5
@




image3.png
HOSPITAL

San Martin de Porres
Choconta





image4.png




image6.png
Colombia Compra Eficiente





image5.png
W
> \\ 4

‘h\!«-
o (e ..ulm.mwN
)ll 'ﬂw SO

R

N





image7.png
GE iR




image8.jpg
Tel. (+57 1) 795 6600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 ® Bogota - Colombia

www.colombiacompra.gov.co




