## CONTEXTO (hidden)
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección o que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presupuesto establecido con tarifas inferiores a las previstas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada |  | Especifico | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Demoras en la constitución de las garantías y suscripción tardía del Acta de inicio |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de pagos al personal vinculado en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Incumplimiento en las condiciones estabecidas para la prestación del servicio (personal, horarios, dotaciones) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fallas en los equipos, sistemas de alarmas, circuito cerrado de televisión (CCTV) y demás elementos que componen los medios tecnológicos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Accidentes, enfermedades profesionales y/o muerte de alguna persona del contratista, asociado con la prestación del servicio |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al servicio |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la prestación de los servicios |  | General | Externo | Operacionales
Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante |  | Especifico | Externo | Operacionales
Actos de terrorismo, delicencia común, actividad proselitista, o huelgas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales, religiosos y creencias. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada integral permanente para todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable el fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Que soliciten revocatoria del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección o que impidan la selección objetiva |  |  |  | Que se limite la participación de los oferentes Que los oferentes presenten observaciones al proceso que obliguen a ajustar los requisitos Que no se presenten ofertas y se declare desierto el proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Que el proceso quede desierto Que se incurra en sobrecostos en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Que se limite la participación de los oferentes Que los oferentes presenten observaciones al proceso que obliguen a ajustar los requisitos Que no se presenten ofertas y se declare desierto el proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Presupuesto establecido con tarifas inferiores a las previstas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada |  |  |  | Que no se presenten ofertas y se declare desierto el proceso Que soliciten revocatoria del proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Que en ejecución los servicios se presenten de manera deficiente y no se supla la necesidad de la entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Que los oferentes presenten observaciones a la evaluación. Que soliciten revocatoria del proceso Que se adjudique erróneamente el contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Que no se realicen ajustes al proceso en atención a las observaciones realizadas Que no se presenten ofertas o se limite la participación Que se solicite la revocatoria del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Que se presten servicios de mala calidad | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Demoras en la constitución de las garantías y suscripción tardía del Acta de inicio |  |  |  | Que se retrase el inicio de ejecución del contrato No contar con los servicios en los tiempos requeridos por el FDLRUU | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Que se generen observaciones y hallazgos por parte de los entes de control Que no se atiendan los principios de transparencia y publicidad y se constituyan faltas disciplinarias | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de pagos al personal vinculado en la ejecución del contrato |  |  |  | Que se interrumpa la prestacion del servicio de vigilancia Que la entidad se vea inmersa en demandas e investigaciones | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Que se genere un desequilibrio económico al contratista Que el contratista inicie demandas contra la entidad Que el contratista suspenda la ejecución del contrato y se deban gestionar prórrogas Que no se cuente con los servicios en los tiempos requeridos por la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en las condiciones estabecidas para la prestación del servicio (personal, horarios, dotaciones) |  |  |  | Que se afecte la calidad de los servicios prestados Que hayan interrupciones o intermitencias en la prestación de los servicios | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Fallas en los equipos, sistemas de alarmas, circuito cerrado de televisión (CCTV) y demás elementos que componen los medios tecnológicos |  |  |  | Que se propicien situaciones que afecten la seguridad e integridad de las personas y los bienes a cargo del FDLRUU Que se generen pérdidas de información que afecten la verificación de situaciones irregulares | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. |  |  |  | Que se afecte la prestación normal de los servicios de la Alcaldía Que haya afectación a los activos de información de la entidad Que se deban iniciar trámites administrativos para la restitución de bienes o el pago de daños y perjuicios | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Accidentes, enfermedades profesionales y/o muerte de alguna persona del contratista, asociado con la prestación del servicio |  |  |  | Que se inicien investigaciones y demandas contra la entidad Que se afecte la adecuada prestación de los servicios | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al servicio |  |  |  | Que afecte el equilibrio económico del contrato Que se deban adelantar modificaciones al contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la prestación de los servicios |  |  |  | Que se interumpa la prestación de los servicios de vigilancia, aumentando la materialización de riesgos asociados con la seguridad de las instalaciones y la integridad de las personas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante |  |  |  | Que se afecte la prestación normal de los servicios de la Alcaldía Que haya afectación a los activos de información de la entidad Que se deban iniciar trámites administrativos para la restitución de bienes o el pago de daños y perjuicios Que se deba iniciar un proceso de presunto incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Actos de terrorismo, delicencia común, actividad proselitista, o huelgas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales, religiosos y creencias. |  |  |  | Que se suspenda la prestación del servicio. Que se generen sobrecostos por asignación de turnos y apoyos adicionales. Que se presenten daños materiales en los sitios de la prestación del servicio - Detrimento patrimonial. Que se afecte la integridad de funcionarios, ciudadanos y vigilantes | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada integral permanente para todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable el fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Realizar la revisión de la pertinencia de la modalidad de contratación, por parte del área contractual |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Profesionales del área que genera la necesidad, de Planeación y de contratación del FDLRUU | 2026 | 2026 | Durante la etapa precontractual con los filtros de revisión del área que genera la necesidad y del equipo de planeación y contratación | En la periodicidad que se requiera, durante la etapa de planeación y la etapa de selección del proceso
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección o que impidan la selección objetiva |  | Realizar revisiones y verificaciones previas a los requisitos habilitantes para se encuentren acordes al objeto, alcance y cuantía del proceso Responder de manera oportuna a las observaciones de los interesados Realizar ajustes o correcciones a los documentos del proceso cuando se haga necesario |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Profesionales del área que genera la necesidad, de Planeación y de contratación del FDLRUU | 2026 | 2026 | Durante la etapa precontractual con los filtros de revisión del área que genera la necesidad y del equipo de planeación y contratación
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realizar el estudio de mercado, incorporando todas las condiciones de la prestación del servicio para que las cotizaciones sean acordes a las necesidades de la entidad Establecer mecanismos objetivos cuando se presenten diferencias considerables entre las cotizaciones del estudio de mercado |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Profesionales del área que genera la necesidad y de Planeación del FDLRUU | 2026 | 2026 | Con el análisis de precios de mercado Con la revisión y ajuste de las solicitudes de cotización y anexo técnico
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Realizar revisiones y verificaciones previas a los requisitos habilitantes para se encuentren acordes al objeto, alcance y cuantía del proceso Responder de manera oportuna a las observaciones de los interesados Realizar ajustes o correcciones a los documentos del proceso cuando se haga necesario |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO |  | 2026 | 2026
PLANEACIÓN | Presupuesto establecido con tarifas inferiores a las previstas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada |  | Analizar las cotizaciones recibidas en la etapa de estudio de mercado para verificar que se encuentran cumpliendo las tarifas definidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y solicitar aclaraciones en caso de encontrar valores inferiores. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Profesionales del área que genera la necesidad y de Planeación del FDLRUU | 2026 | 2026 | Con el análisis de precios de mercado Con la revisión y ajuste de las solicitudes de cotización y anexo técnico frente a la circular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Realizar revisiones y verificaciones previas a las condiciones técnicas del proceso Realizar ajustes o correcciones a los documentos del proceso cuando se haga necesario |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Profesionales del área que genera la necesidad y de Planeación del FDLRUU | 2026 | 2026 | Durante la etapa precontractual con los filtros de revisión del área que genera la necesidad y del equipo de planeación y contratación
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Definir requisitos claros que permitan la evaluación adecuada y establecer listas de chequeo Implementar un sistema de doble chequeo en la revisión de los informes de evaluación |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Profesionales del área que genera la necesidad y de Planeación del FDLRUU | 2026 | 2026
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Establecer condiciones de participación claras y ajustadas a la normatividad vigente para disminuir la posibilidad de que los oferentes generen observaciones Establecer un cronograma adecuado que permita a la administración contar con el tiempo suficiente para responder las observaciones |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Profesionales del área que genera la necesidad, de Planeación y de contratación del FDLRUU | 2026 | 2026
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Establecer de manera clara el alcance de los servicios requeridos, para que los oferentes presenten sus propuestas con el conocimiento pleno de las condiciones requeridas por el FDLRUU Evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y solicitar las aclaraciones a los proponentes cuando así se requiera |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Profesionales del área que genera la necesidad, de Planeación y de contratación del FDLRUU | 2026 | 2026
CONTRATACIÓN | Demoras en la constitución de las garantías y suscripción tardía del Acta de inicio |  | En los documentos del contrato, establecer las condiciones y plazos para la constitución de las garantías claras, sujetas a la normatividad vigente y acordes al objeto del contrato Establecer comunicación inmediata con el adjudicatario una vez se suscriba el contrato para reiterar los plazos para la constitución de la garantía y la firma del acta de inicio y realizar el seguimiento respectivo |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Supervisor del contrato | 2026 | 2026
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Establecer plazos internos para la publicación en la plataforma, una vez se ha adjudicado el contrato y realizar el seguimiento correspondiente |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Profesional de contratación y supervisor del contrato | 2026 | 2026
EJECUCIÓN | Incumplimiento de pagos al personal vinculado en la ejecución del contrato |  | Establecer obligaciones y clausulas de indemnidad a favor del FDLRUU Establecer en las garantías, la cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Verificar en las solicitudes de pago, el cumplimiento frente al pago de las obligaciones del contratista frente a los aportes de seguridad social integral |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la verificación permanente del cumplimiento del contrato y sus estipulaciones | En la periodicidad que se requiera, durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Solicitar al contratista, registrar las solicitudes de pago en SECOP II y generar los estados de aceptado o rechazado. En caso de rechazar el pago, indicar clara y oportunamente los motivos del rechazo |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento en las condiciones estabecidas para la prestación del servicio (personal, horarios, dotaciones) |  | Establecer condiciones contractuales claras que impidan interpretaciones subjetivas o vacíos en las obligaciones del contratista y realizar el seguimiento a su cumplimiento Mantener canales de comunicación constante con el contratista para verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales Generar mediante comunicaciones oficiales las observaciones u oportunidades de mejora de manera oportuna. Notificar de manera clara y oportuna los presuntos incumplimientos por parte del contratista |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la supervisión permanente a la ejecución del contrato Con las notificaciones de presunto incumplimiento | Inmediatamente cuando se evidencie el presunto incumplimiento y de manera semanal
EJECUCIÓN | Fallas en los equipos, sistemas de alarmas, circuito cerrado de televisión (CCTV) y demás elementos que componen los medios tecnológicos |  | Establecer un cronograma de mantenimiento a los medios tecnológicos y darle cumplimiento Definir tiempos de antención mínimos y máximos frente a incidentes o fallas en los equipos y darle cumplimiento |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la inspección y mantenimiento periódico a los sistemas que componen los medios tecnológicos Con los reportes de mantenimiento de la infraestructura con los cuales generar alarmas tempranas frente a posibles fallos Con la notificación de los incidentes y novedades a la supervisión del FDLRUU, de manera que se puedan establecer planes de contingencia | Permanente
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. |  | Coordinar con el contratista y el personal una reunión de reconocimiento de las condiciones del servicio y de las sedes, en donde se establezcan medidas que permitan proteger los bienes y generar las recomendaciones que hayan a lugar previo al inicio de las actividades |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la supervisión y reporte de incidentes que se realice desde la central de monitoreo | Permanente
EJECUCIÓN | Accidentes, enfermedades profesionales y/o muerte de alguna persona del contratista, asociado con la prestación del servicio |  | Establecer condiciones y requisitos para validar la idoneidad del personal que apoyará la prestación de los servicios Definir tareas que permitan mantener un control frente a las funciones que desarrollan los vigilantes según su perfil Solicitar que la empresa de vigilancia cuente con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la verificación al cumplimiento del SG-SST de la compañía de vigilancia. Con las rondas periódicas del profesional SST para validar el cumplimiento de las normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Con el reentrenamiento y capacitación permanente del personal, especialmente en lo relacionado con manejo de armas | En la periodicidad que se requiera, durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al servicio |  | Analizar los cambios en la normativa, su afectación a la ejecución del contrato y determinar si es procedente realizar ajustes en cuanto a modificaciones en el clausulado o adiciones presupuestales, según sea el caso |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con el análisis detallado de las nuevas normas frente a los documentos que hacen parte del contrato (anexo técnico, clausulado, entre otros) | Inmediatamente cuando entre(n) a regir la(s) nueva(s) norma(s)
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la prestación de los servicios |  | Establecer plazos para la ejecución de actividades y entrega de documentación que supedite la prestación de los servicios (hojas de vida del personal, permisos. licencias y demás establecidos en el anexo técnico) Mantener canales de comunicación constante con el contratista para coordinar los servicios según el cronograma aprobado Generar documentos oficiales en donde se notifiquen de manera clara u oportuna los posibles incumplimientos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor del contrato | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con el seguimiento a los plazos indicados en los documentos del proceso Con las notificaciones de presunto incumplimiento | En la periodicidad que se requiera, durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante |  | Establecer planes de contingencia de manera que no se afecte la prestación de los servicios que ofrece la alcaldía Definir dentro de las obligaciones del contratista, la responsabilidad de la empresa en caso de presentarse situaciones de hurto, así como los procedimientos para atender dichas situaciones Establecer garantías que cubran situaciones de hurto |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con el sistema de monitoreo de las cámaras Con los protocolos de ingreso y salida de personas, bienes y vehículos En caso que el contratista reporte el daño o pérdida de algún bien, con el seguimiento al proceso de restitución respectivo. | Al inicio y al finalizar el servicio. Inmediatamente se reporte el daño o perdida por parte del contratista
EJECUCIÓN | Actos de terrorismo, delicencia común, actividad proselitista, o huelgas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales, religiosos y creencias. |  | Establecer planes de contingencia de manera que no se afecte la prestación de los servicios que ofrece la alcaldía Establecer dentro de las condiciones del contrato que la empresa cuente con contacto permanente con los coordinadores de la red de apoyo y solidaridad ciudadana de las metropolitanas y departamentos de Policía. En conjunto con el contratista definir y adoptar las medidas preventivas de seguridad cuando se evidencien situaciones de riesgo como vehículos abandonados, personas con conductas sospechosas, etc. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la comunicación directa a los servicios de emergencia y a la central de la empresa de vigilancia para una atención oportuna de incidentes | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada integral permanente para todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable el fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Incumplimiento de pagos al personal vinculado en la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Que se interrumpa la prestacion del servicio de vigilancia Que la entidad se vea inmersa en demandas e investigaciones | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLRUU | 50% | Establecer obligaciones y clausulas de indemnidad a favor del FDLRUU Establecer en las garantías, la cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Verificar en las solicitudes de pago, el cumplimiento frente al pago de las obligaciones del contratista frente a los aportes de seguridad social integral | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la verificación permanente del cumplimiento del contrato y sus estipulaciones | En la periodicidad que se requiera, durante la ejecución del contrato
2 | Incumplimiento en las condiciones estabecidas para la prestación del servicio (personal, horarios, dotaciones) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Que se afecte la calidad de los servicios prestados Que hayan interrupciones o intermitencias en la prestación de los servicios | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Establecer condiciones contractuales claras que impidan interpretaciones subjetivas o vacíos en las obligaciones del contratista y realizar el seguimiento a su cumplimiento Mantener canales de comunicación constante con el contratista para verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales Generar mediante comunicaciones oficiales las observaciones u oportunidades de mejora de manera oportuna. Notificar de manera clara y oportuna los presuntos incumplimientos por parte del contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la supervisión permanente a la ejecución del contrato Con las notificaciones de presunto incumplimiento | Inmediatamente cuando se evidencie el presunto incumplimiento y de manera semanal
3 | Fallas en los equipos, sistemas de alarmas, circuito cerrado de televisión (CCTV) y demás elementos que componen los medios tecnológicos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Que se propicien situaciones que afecten la seguridad e integridad de las personas y los bienes a cargo del FDLRUU Que se generen pérdidas de información que afecten la verificación de situaciones irregulares | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Establecer un cronograma de mantenimiento a los medios tecnológicos y darle cumplimiento Definir tiempos de antención mínimos y máximos frente a incidentes o fallas en los equipos y darle cumplimiento | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la inspección y mantenimiento periódico a los sistemas que componen los medios tecnológicos Con los reportes de mantenimiento de la infraestructura con los cuales generar alarmas tempranas frente a posibles fallos Con la notificación de los incidentes y novedades a la supervisión del FDLRUU, de manera que se puedan establecer planes de contingencia | Permanente
4 | Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Que se afecte la prestación normal de los servicios de la Alcaldía Que haya afectación a los activos de información de la entidad Que se deban iniciar trámites administrativos para la restitución de bienes o el pago de daños y perjuicios | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Coordinar con el contratista y el personal una reunión de reconocimiento de las condiciones del servicio y de las sedes, en donde se establezcan medidas que permitan proteger los bienes y generar las recomendaciones que hayan a lugar previo al inicio de las actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la supervisión y reporte de incidentes que se realice desde la central de monitoreo | Permanente
5 | Accidentes, enfermedades profesionales y/o muerte de alguna persona del contratista, asociado con la prestación del servicio | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Que se inicien investigaciones y demandas contra la entidad Que se afecte la adecuada prestación de los servicios | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Establecer condiciones y requisitos para validar la idoneidad del personal que apoyará la prestación de los servicios Definir tareas que permitan mantener un control frente a las funciones que desarrollan los vigilantes según su perfil Solicitar que la empresa de vigilancia cuente con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la verificación al cumplimiento del SG-SST de la compañía de vigilancia. Con las rondas periódicas del profesional SST para validar el cumplimiento de las normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Con el reentrenamiento y capacitación permanente del personal, especialmente en lo relacionado con manejo de armas | En la periodicidad que se requiera, durante la ejecución del contrato
6 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al servicio | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Que afecte el equilibrio económico del contrato Que se deban adelantar modificaciones al contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLRUU | 50% | Analizar los cambios en la normativa, su afectación a la ejecución del contrato y determinar si es procedente realizar ajustes en cuanto a modificaciones en el clausulado o adiciones presupuestales, según sea el caso | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con el análisis detallado de las nuevas normas frente a los documentos que hacen parte del contrato (anexo técnico, clausulado, entre otros) | Inmediatamente cuando entre(n) a regir la(s) nueva(s) norma(s)
7 | Actos de terrorismo, delicencia común, actividad proselitista, o huelgas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales, religiosos y creencias. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Que se suspenda la prestación del servicio. Que se generen sobrecostos por asignación de turnos y apoyos adicionales. Que se presenten daños materiales en los sitios de la prestación del servicio - Detrimento patrimonial. Que se afecte la integridad de funcionarios, ciudadanos y vigilantes | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLRUU | 50% | Establecer planes de contingencia de manera que no se afecte la prestación de los servicios que ofrece la alcaldía Establecer dentro de las condiciones del contrato que la empresa cuente con contacto permanente con los coordinadores de la red de apoyo y solidaridad ciudadana de las metropolitanas y departamentos de Policía. En conjunto con el contratista definir y adoptar las medidas preventivas de seguridad cuando se evidencien situaciones de riesgo como vehículos abandonados, personas con conductas sospechosas, etc. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato y contratista | Al inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Con la comunicación directa a los servicios de emergencia y a la central de la empresa de vigilancia para una atención oportuna de incidentes | Cuando se requiera
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG