## 2025
República de Colombia Secretaria de Salud Departamental De La Guajira Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
Nombre del Contratista: ADAUD ANTONIO DE LUQUE RIVADENEIRA Numero de Contrato: CO1.PCCNTR. 8708339 del 2026 Nombre del Interventor: OBED DAZA PLATA
OBJETO CONTRACTUAL | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | Producto | Actividad a realizar para el logro del producto | Medio o fuente de verificación | Meta del PAS a la que contribuye la actividad | Actores claves para el desarrollo de la actividad | [53 empty] | Seguimiento y Evaluación del Plan de Trabajo
[9 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | Fecha del seguimiento | Se ejecutó la actividad |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de la actividad
[6 empty] | Nivel Nacional | Nivel Departamental | Nivel municipal | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 |  | SI | NO | PARCIALMENTE | Aún no se ha ejecutado de acuerdo al cronograma
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DEL MEDIO AMBIENTE ESPECIALIZADO EN EL PROGRAMA DE SANIDAD PORTUARIA EN LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN TERMINALES PORTUARIOS; DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD SANITARIA COLOMBIANA Y EN EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL – RSI 2005 EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 1. Presentar un plan de trabajo y cronograma de actividades para el cumplimiento de las obligaciones, el cual deberá ser concertado y aprobado por el supervisor del contrato, que incluya las estrategias y actividades requeridas. | Documento del plan de trabajo | Análisis de las obligaciones específicas para la definición de actividades a programar para su cumplimiento. | NA | NA |  | X
|  |  | Análisis de las metas de producto del PAS, a las que apuntan las actividades programadas en el plan de trabajo. | NA
|  |  | Proyección del plan de trabajo y cronograma | Archivo en excel | bar: FEBRERO Sem. 3 to MARZO Sem. 4; ABRIL Sem. 5; MAYO Sem. 4
|  |  | Concertación y aprobación con el supervisor del contrato | Documento plan de trabajo | bar: FEBRERO Sem. 3 to MARZO Sem. 4; ABRIL Sem. 5
| 2. Apoyar la realización de la visita única oficial de arribo para otorgamiento de libre plática a buques de tránsito Internacional que por primera vez toquen puerto colombiano en la jurisdicción de Uribia, La Guajira (Puerto Bolivar y Puerto Nuevo). De acuerdo a la circular externa conjunta 06 del 30 de enero del 2014 y sus reglamentaciones | Acta de otorgamiento de libre platica | Realizar vistas de IVCS a las motonaves de transito internacional que arrben a puerto ubicados en el Departamento | Actas IVCS de las motonaves | Vigilar el 100% de los medios de transporte internacional que arriben a los puntos de entrada marítimos ubicados en el departamento de La Guajira. |  | X |  | MARZO Sem. 2: vista de 3 terminales portuarias; MARZO Sem. 3: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 1: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 3: vista de 1 terminales portuarias; ABRIL Sem. 4: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 5: vista de 1 terminales portuarias; MAYO Sem. 2: Visita de 1 terminales portuarios; MAYO Sem. 3: vista de 2 terminales portuarias; MAYO Sem. 4: Visita de 1 terminales portuarios; JUNIO Sem. 1: vista de 4 terminales portuarias; JUNIO Sem. 2: vista de 3 terminales portuarias; JUNIO Sem. 3: Visita de 2 terminales portuarios
| 3. Brindar capacitación, acompañamiento y asistir a reuniones en los procesos de fortalecimiento de las capacidades básicas de los terminales portuarios (Puertos marítimos, Terminales terrestres) y comité sanidad portuaria relacionados con la normatividad y el cumplimiento del RSI 2005. | Lista de asistencias y Actas | Asistencia a las reuniones de carácter institucional o intersectoria convocadas por la entidad o otros sectores | Lista de asistencias y Actas | Vigilar el 100% de los medios de transporte internacional que arriben a los puntos de entrada marítimos y aéreos ubicados en el departamento de La Guajira. |  | X | bar: FEBRERO Sem. 4; MARZO Sem. 4; ABRIL Sem. 5
| 4. Realizar visitas de inspección, vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo del ambiente y consumo en los puertos marítimos, aeropuerto y terminales terrestres, acorde al Reglamento Sanitario Internacional- RSI2005 y Decreto 1601 de 1984. | planes de emergencia y contingencia a los terminales portuarios | Requerimiento de la actualización de los planes de emergencia y contingencia a los terminales portuarios y su revisión | Circular externa de requerimiento de los planes | Lograr que el 100% de los puntos de entrada (6) tengan actualizado el plan de emergencia y contingencia en respuesta ante un eventos inusitado de intéres en salud pública de importancia internacional. |  | x | bar: FEBRERO Sem. 3; MARZO Sem. 4; ABRIL Sem. 5; MAYO Sem. 4
|  | planes de emergencia y contingencia a los terminales portuarios | Vista de verificación de las condiciones de respuesta de los terminales por tuarios ante una emergencia de interes en salud publica, según los ESPII | Acta de revision |  |  | x |  | MARZO Sem. 2: vista de 3 terminales portuarias; MARZO Sem. 3: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 1: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 3: vista de 1 terminales portuarias; ABRIL Sem. 4: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 5: vista de 1 terminales portuarias; MAYO Sem. 2: Visita de 1 terminales portuarios; MAYO Sem. 3: vista de 2 terminales portuarias; MAYO Sem. 4: Visita de 1 terminales portuarios; JUNIO Sem. 1: vista de 4 terminales portuarias; JUNIO Sem. 2: vista de 3 terminales portuarias; JUNIO Sem. 3: Visita de 2 terminales portuarios
|  | Actas de IVCS | Realizar visitas IVCS de seguimiento a las terminales portuaria | Actas de IVCS | Vigilar el 100% de los medios de transporte internacional que arriben a los puntos de entrada marítimos y aéreos ubicados en el departamento de La Guajira. |  | x |  | MARZO Sem. 2: vista de 3 terminales portuarias; MARZO Sem. 3: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 1: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 3: vista de 1 terminales portuarias; ABRIL Sem. 4: vista de 2 terminales portuarias; ABRIL Sem. 5: vista de 1 terminales portuarias; MAYO Sem. 2: Visita de 1 terminales portuarios; MAYO Sem. 3: vista de 2 terminales portuarias; MAYO Sem. 4: Visita de 1 terminales portuarios; JUNIO Sem. 1: vista de 4 terminales portuarias; JUNIO Sem. 2: vista de 3 terminales portuarias; JUNIO Sem. 3: Visita de 2 terminales portuarios
| 5. Realizar la base de datos de la consolidación de las visitas oficiales de arribo a motonaves de tránsito internacional que arriban a puertos marítimos en la jurisdicción del departamento de La Guajira. | Base de datos | Recolección y sistematización de información de arribo de motonaves internacionales en la jurisdicción del departamentoT | Base de datos consolidada de visitas y registros de arribo. | Lograr que el 100% de los puntos de entrada (6) tengan actualizado el plan de emergencia y contingencia en respuesta ante un eventos inusitado de intéres en salud pública de importancia internacional. | bar: FEBRERO Sem. 2 to JUNIO Sem. 3
X | bar: FEBRERO Sem. 2 to MAYO Sem. 3; JUNIO Sem. 1 to JUNIO Sem. 3
| 6.Apoyar en las visitas a los puertos marítimos y establecimientos de interés en salud publica relacionado a los factores de riesgo físico y del consumo ubicado en los puertos marítimos de puerto Bolívar y puerto nuevo. | acta y lista de asistencia | Realizar asistencia tecnica a las agencias martimas que representan buques que arriban a PENSOPORT | Actas y lista de asistencias | Vigilar el 100% de los medios de transporte internacional que arriben a los puntos de entrada marítimos y aéreos ubicados en el departamento de La Guajir |  | X | bar: ABRIL Sem. 2; JUNIO Sem. 3
| 7. Realizar el acompañamiento al terminal portuario de puerto nuevo en la puerta en marcha del desarrollo de capacidades y la realización de simulacro de emergencia acorde al reglamento sanitario internacional - (RSI 2005). | acat y lista de asistencias | Realizacion de informe, Visita de oficio, mesa de trabajo que conlleven la accion de la intervencion. | Actas y lista de asistencias | Actividad orientada al fortalecimiento de la capacidad. |  | X | bar: ABRIL Sem. 3; MAYO Sem. 4
| 8.Participar y gestionar la realización de simulaciones y/o simulacros de respuesta ante eventos inusitados de interés en salud pública de importancia internacional -ESPII. realizados en los terminales portuarios (Puertos marítimos) | acat y lista de asistencias | Planificar y coordinar la ejecución de simulaciones y simulacros relacionados con eventos de salud pública de importancia internacional en los terminales portuarios.. | Actas y lista de asistencias | Ejecutar al menos 1 simulacro o simulación ESPII en cada terminal portuario priorizado. |  | X
| 9. La demás que se le asignen relacionada al programa de sanidad portuaria, en marcado a salud pública de eventos de interés en salud que representen una carga asociada a factores ambientales acompañada de alerta emitidas por la OPS y MSPS. | acat y lista de asistencias | Asistencia a las reuniones de carácter institucional o intersectoria convocadas por la entidad o otros sectores | Actas y lista de asistencias | Fortalecer la vigilancia, prevención, control y respuesta ante eventos de interés en salud pública |  | X | bar: FEBRERO Sem. 4 to MARZO Sem. 3; ABRIL Sem. 1; ABRIL Sem. 3 to ABRIL Sem. 5; MAYO Sem. 2 to JUNIO Sem. 4
| 10. Desplazarse fuera de la ciudad de Riohacha con ocasión de la ejecución del objeto contractual y en cumplimiento de las obligaciones del contrato, previa coordinación con el supervisor asignado o por necesidad de la Secretaria de Salud Departamental |  | Realizar desplazamiento a los diferentes terminales portuario ubicados en el departamento |  | NA |  | X | bar: FEBRERO Sem. 4 to MARZO Sem. 3; ABRIL Sem. 1; ABRIL Sem. 3 to ABRIL Sem. 5; MAYO Sem. 2 to JUNIO Sem. 4