## MATRIZ DE RIESGO
|  | Objeto: |  |  | ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYENDO CÁMARAS DE SEGURIDAD, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MANO DE OBRA, DESTINADOS A FORTALECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CONTROL Y MONITOREO DE LAS INSTALACIONES Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CEFIT
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONCECUENCIA | PROBABILDIAD | IMPACTO | VALORACION | VALOR CONTRATO | PORCENTAJE INPACTO DE LISTA | PORCENTAJE INPACTO ASIGNADO | VALORACION CUANTITATIVA | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE | FECHA DE TRATAMIENTO |  | MONITOREO
[17 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | INICIO | TERMINA | ACTIVIDADES | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Externa | Ejecucion | Operacionales | Se presenta cuando el contratista incumple obligaciones contractuales prestando deficientemente el servicio, de forma indebida o por debajo de los estandades minimos señalados en el estudio previo | Demora de la adecuacion de los procesos administrativos para dar cumplimiento a la norma | 1 | 3 | 4 | 14968636 | INGRESAR EL IMPACTO | 35% | 5239022.6 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI |  | junio | junio
2 | General | Externa | Ejecucion | Financieros | Financiacion y liquidez del contratista | Incumplimiento de las obligaciones adquiridas con la entidad | 1 | 4 | 3 | 14968636 | INGRESAR EL IMPACTO | 20% | 2993727.2 | Riesgo Bajo | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato/ Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza de igual o mayor valor al presupuestos asignado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI |  | junio | junio
3 | General | Externa | Selección | Regulatorios | Cambios regulatorios, administrativos y legales | Afectación significativa en las condiciones del contrato | 2 | 3 | 5 | 14968636 | INGRESAR EL IMPACTO | 8% | 1197490.88 | Riesgo Medio | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI |  | junio | junio
6 | Especifico | Externa | Ejecucion | Operacionales | Se presenta cuando el contratista incumple con cualquiera de las estipulaciones del contrato | Restrazos en la implementacion de un plan de trabajo para la actualizacion de los inventarios, Sanciones legales y economicas | 2 | 5 | 5 | 14968636 | INGRESAR EL IMPACTO | 15% | 2245295.4 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI |  | junio | junio
6 | Especifico | Externa | Ejecucion | Operacionales | Se presenta por la indisponibilidad de las plataformas del etado a la hora de reportar la documentacion contractual y de supervision | Restrazos en el reporte de la informacion a los entes de control en las plataformas dispuestas por ellos | 4 | 5 | 5 | 14968636 | INGRESAR EL IMPACTO | 15% | 2245295.4 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión del trabajo realizado/ requerimientos al contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI |  | junio | junio

## MATRIZ G.
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONCECUENCIA | PROBABILDIAD | IMPACTO | VALORACION | VALOR CONTRATO | PORCENTAJE INPACTO DE LISTA | PORCENTAJE INPACTO ASIGNADO | VALORACION CUANTITATIVA | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE | FECHA DE TRATAMIENTO |  | MONITOREO
[17 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | INICIO | TERMINA | ACTIVIDADES | PERIODICIDAD
1 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0 |  | INGRESAR EL IMPACTO |  | 0 | [5 empty] | 0