## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS 2026 OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E LA PAZ VIGENCIA 2026.
NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada estimación en el valor del contrato. Ocurre cuando no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado . | Estimación de costos por encima o por debajo del mercado o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 2 | 2 | 4 | BAJO | I.E | Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-02 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector | Revisión previa a la adquisición.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional Regulatorio | Inadecuado proceso para la selección de los contratistas. Ocurre cuando la modalidad de selección no se ajusta al objeto del contrato. | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | 2 | 2 | 4 | BAJO | I.E | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Secretaría de Educación y Cultura | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | En la evaluación de capacitaciones | Anual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Municipio | Seguimiento a la ejecución contactual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | A partir del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Informe mensual de supervisión | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico/ Operacional | Falsificación en la afiliación o pago de la seguridad social. | Demandas laborales por solidaridad en contra de la Entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Exigencia de soportes de afiliación y pago de seguridad social para el trámite de facturación, además de realizar la verificación en la plataforma de la entidad de salud. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | A partir de la primera factura entregada | Entrega de informe de supervisión | Revisión del pago por parte del supervisor | De acuerdo a como este estipulado en la forma de pago.
[12 empty] | Interponer denuncia penal por falsedad en documento privado | [6 empty] | Al momento de detectar la falsedad en el documento | Hasta que se tome un decisión definitiva en el proceso de falsedad del documento | En la entrega de las evidencias cada facturación | De acuerdo a como este estipulado en la forma de pago
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores | Demandas laborales en contra de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Exigencia de Afiliación al ARL del contratista. | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | Contratista | formulación de estudios previos | terminación del contrato | Supervision y/o interventoria | toda la vigencia del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional/ Económico | Contratista en embarazo | Sobrecosto por aplicar el principio de estabilidad laboral reforzada, pago de la seguridad social, por la licencia de maternidad, por el período de lactancia y por la contratacion del reemplazo para la ejecución del mismo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Notificar al supervisor para la aplicación del principio de estabilidad laboral reforzada | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Al momento de la notificación por parte del contratista | terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | toda la vigencia del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión de actividades académicas por paro de docentes | Retrasos e incumplimiento de la ejecución del contrato en el plazo establecido y posible desesquilibrio financiero del mismo | 3 | 5 | 8 | ALTO | I.E | Suspender el contrato. Reprogramación de las actividades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato, | Al momento de cese de actividades académicas | Luego de la firma del acta de suspensión | Seguimiento del supervisor | Duración del cese de actividades
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación intempestiva del contratista de terminar el contrato. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Formalizar la terminacion del contrato y celebrar nuevo contrato de prestación de servicios para ejecutar el objeto contractual requerido y adelantar el posible proceso sancionatorio contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Al momento de la terminación intempestiva | Hasta el inicio del nuevo contrato | Revisión técnica, jurídica y financiera en el Comité Directivo de la IE | mensual
Note on H3: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on I3: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on J3: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on K3: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO
Note on N4: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on O4: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on P4: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on Q4: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO
Note on V5: Robinson Jairo Dominguez Gutierrez: dani esta accion esta bien pero debe ser de conocimiento comun
Note on V6: Robinson Jairo Dominguez Gutierrez: me parece perfecto, pero debe divulgarse esto con los responsables, y tambien creo que debe quedarse claro quien revisa los documentos.
Note on M10: Robinson Jairo Dominguez Gutierrez:
Note on M11: Robinson Jairo Dominguez Gutierrez: considero que esto no es un tratamiento