Dependencia responsable: Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial

No. de acta: 01        Reunión interna ☐         Reunión externa X

Fecha: 12/05/2026 Hora de inicio 9:00 Hora de finalización 10:00

# OBJETO DE LA REUNIÓN

Perfilar los pasos de trabajo tras la priorización de indicadores, analizar los resultados de las encuestas de las organizaciones y definir la ruta de pilotaje estadístico para el ciclo 2026.

# TEMAS TRATADOS

- Resultados de la Priorización: Análisis de la mensurabilidad y ponderación de la batería de indicadores.

- Selección de Indicadores 2026: Definición de las 4 métricas clave para el ciclo de pilotaje.

- Ruta Metodológica (GSBPM): Alineación del proceso con el Modelo Genérico del Proceso Estadístico Empresarial del DANE.

- Articulación con Entidades Fuente: Plan de acercamiento con UAESP, Acueducto y Desarrollo Económico.

# DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3. Desarrollo de la Reunión

3.1. Priorización y Mensurabilidad

Se socializó un análisis estadístico sobre las encuestas de las organizaciones de Bogotá Región Circular. La valoración general se mantuvo estable, destacando un ajuste marginal en el indicador de circularidad hídrica (de 2.5 a 2.49). El equipo del DANE enfatizó la necesidad de documentar y sistematizar rigurosamente los argumentos que justifican la selección final para asegurar la calidad del proceso.

3.2. Definición de los 4 Indicadores Prioritarios

Se seleccionaron los indicadores con mayor viabilidad técnica para el ciclo 2026:

- Valorización de materiales.

- Circularidad del recurso hídrico.

- Valor agregado a la economía circular a nivel local.

- Salida de proceso doméstico (con la observación de integrar otras fuentes de generación de residuos más allá del hogar).

3.3. Ruta de Pilotaje y Calidad Estadística

La ruta de trabajo se dividirá en tres momentos:

- Identificación: Revisión de condiciones de información y metodologías de recolección.

- Diseño: Construcción de la ficha técnica del indicador.

- Cálculo Inicial: Ejercicio de pilotaje para su posible incorporación en el reporte de la Cuenta Satélite de Economía Circular.

Se acordó que el proceso debe cumplir con los mínimos de calidad estadística establecidos por la DIRPEN (Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización) del DANE.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
| Compartir la nota concepto metodológica y los resultados de la priorización a Daniel, Paola y Diego. | Nicolás Gutiérrez (SDA) | 12.05.2026 |
| Consultar con DIRPEN los mínimos de cumplimiento del modelo GSBPM para asegurar la calidad estadística. | Daniel Bohórquez (DANE) | Antes del 20.05.2026 |
| Enviar invitaciones para reuniones de acercamiento con UAESP, Acueducto y Desarrollo Económico. | Nicolás Gutiérrez (SDA) | 12.05.2026 |
| Compartir esquema de trabajo basado en la experiencia previa de indicadores asociados. | Daniel Bohórquez (DANE) | Antes del 20.05.2026 |
| Agendar sesión de seguimiento extensa con presencia de DIRPEN para detallar los momentos de trabajo. | Conjunto | Semana del 25 de mayo |

Elaboró: Nicolás Gutiérrez García

Revisó: (nombre de quien revisó el acta)

Aprobó: (nombre de quien aprobó el acta, en caso que se requiera)

| HISTORIAL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DEL CAMBIO |
| 1 | 30/Abr/2026 | En el marco de la adopción del nuevo Mapa de Procesos versión 7 y de los cambios aprobados que contemplaron la unificación del proceso de Direccionamiento Estratégico con el proceso Sistema Integrado de Gestión, se acoge el presente documento en el proceso de Direccionamiento Estratégico en versión 1. Esta actualización incorpora la modificación integral del documento. Finalmente, en atención a la activación automática de la codificación en Isolución, el código del formato cambia de PE03-PR05-F3 a DE-FO-001. |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Dora Cristina Suárez Macías Cargo: Contratista Fecha: 30/Abr/2026 | Nombre: Andrés Felipe Rojas Castiblanco Cargo: Contratista Fecha: 30/Abr/2026 Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 30/Abr/2026 | Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 30/Abr/2026 |

| Fecha: |  |  | Hora de inicio: |  |  |  |  |  | Hora de terminación: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: |  | Tema: |  |  |  |  |  | Responsable: |  |  |  |
| Nombre y apellido | Tipo y número de documento de identidad |  | Dependencia /entidad | Funcionario | Contratista | Otros | Correo electrónico |  |  | Celular | Firma |
| Nicolás Gutiérrez García | 1032502002 |  | SDA-SEGAE |  | X |  | Nicolas.gutierrez@ambientebogota.gov.co |  |  | 3016825811 | REUNIÓN VIRTUAL |
| Kenneth Ochoa |  |  | SDA-SEGAE |  | X |  | Kenneth.ochoa@ambientebogota.gov.co |  |  |  |  |
| Daniel Felipe Ruiz Bohorquez |  |  | DANE |  | X |  | dfruizb@dane.gov.co |  |  |  |  |
| Flor Andrea Espitia |  |  | CCB |  | X |  | Flor.espitia@ccb |  |  |  |  |