## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
OBJETO CONTRACTUAL: “Contratar un operador logístico para la planeación, organización, coordinación y ejecución de las actividades requeridas para el desarrollo del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz (PNIBA), durante la vigencia 2026, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y de calidad establecidas por el Centro de Tecnologías del Transporte”.
Esta matriz es un documento anexo e integral al Estudio Previo
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS | [20 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENC IA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDA D | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDA D | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDA D ¿CUÁNDO?
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/ EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, ESTADOS DE EXCEPCIÓN. | IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD 50 % CONTRATISTA 50% | CONSULTAR LAS ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE AMINOREN LOS EFECTOS DEL RIESGO | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento | DIARIAMENTE
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | PROYECCIÓN INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y DE LOS COSTOS - VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS. | DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. | 2 | 3 | 5 | BAJO | SI | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 2026-05-26 | 2026-06-08 | MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES | ETAPA PRECONTRACTUAL
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS, DEFICIENCIA EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y BIENES REQUERIDOS. | INSATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, NECESIDAD DE AJUSTES Y POSIBLES COSTOS ADICIONALES PARA CORREGIR LOS BIENES O SERVICIOS. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-05-26 | 2026-06-08 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | ETAPA PRECONTRACTUAL - DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
4 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO | IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 2026-05-26 | 2026-06-08 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMENTO DE LA PÓLIZA | CRONOGRAMA DEL PROCESO
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO REGULATORIO | NO APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN | ADJUDICAR A UN PROPONENTE QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA RESPALDAR Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | GRUPO EVALUADOR DE LA ENTIDAD | 2026-05-26 | 2026-06-08 | EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS - PREVIAMENTE LA DEBIDA CAPACITACIÓN AL EVALUADOR | ETAPA PRECONTRACTUAL
6 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO ECONÓMICO | RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL | ESTUDIOS DEL SECTOR, DE MERCADO Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SÍ | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 2026-05-26 | 2026-06-08 | LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU CONTENIDO SEA CLARO Y LO MAS EXACTO POSIBLE | ETAPA PRECONTRACTUAL
7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS SEGÚN REQUISITOS Y PLANEACIÓN ESTABLECIDA | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 2026-05-26 | 2026-06-08 | VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS CON EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | ETAPA PRECONTRACTUAL
8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS A PRESTAR - PERSONAL SIN IDONEIDAD, SUMINISTROS DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD. | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN - REVISIÓN PERMANENTE FICHAS TÉCNICAS Y/O NECESIDAES Y PROPUESTA DEL PROVEEDOR | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO | DIARIAMENTE
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL | PERJUICIOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO PARA QUE SE APLIQUEN GARANTÍAS REQUERIDAS | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOY / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO - ABOGADO (A) | 2026-06-08 | 2026-11-15 | VERIFICACIÓN QUE SE APLIQUEN LAS GARANTÍAS | SEMANALMENTE
10 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CON INDICACIONES NO ESTABLECIDAS O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS | INCUMPLIMIENT O DE LAS ESPECIFICACIO NES TÉCNICAS, PROBLEMAS DE CALIDAD | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | ACREDITAR LA IDONEIDAD Y SUFICIENTE EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN - SOLICITUD DE PERSONAL IDONEO EN TIEMPO Y EXIGENCIA DE PROCEDIMIENTOS - VERIFICACIÓN DE CONDICIONES - APLICACIÓN DE PÓLIZAS | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | DIARIAMENTE
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO. | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA , OBLIGACIONES CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2026 | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS E INVITACIÓN LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON EL PLAZO POR EL CIERRE PRESUPUESTAL 2026 | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. | SEMANALMENTE
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | INCONSISTENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | INCUMPLIMIENT O EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR CONTRATO / CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, APLICACIÓN DE LAS GARANTIAS SI CORRESPONDEN | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | DIARIAMENTE
13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO REGULATORIO | EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA, SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD AL DEBIDO PROCESO SE NOTIFICA A LA ASEGURADORA, Y SE PROCEDE CON LA NORMATIVIDAD DEL CASO | DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
14 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO QUE APOYA LAS ACTIVIDADES | SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EXIGENCIA AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES LABORALES | MENSUAL
15 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | DAÑOS O PERDIDAS DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CAUSADOS EN LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS ACTORES QUE OCASIONARON EL SUCESO EN CASO TAL DE SER IDENTIFICADOS. PARALELAMENTE, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO SI ESTA CUBIERTO EL AMPARO DE DAÑO O PERDIDA. | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS ACTORES QUE OCASIONARON EL SUCESO EN CASO TAL DE SER IDENTIFICADOS. PARALELAMENTE, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO SI ESTA CUBIERTO EL AMPARO DE DAÑO O PERDIDA | DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO AMBIENTAL | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENT OS E INCUMPLIMIENT O DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NACIONAL Y DISTRITAL APLICABLE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
17 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN POR EL CONTRATISTA QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN NORMAL DEL CONTRATO Y /O AFECTEN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y COMPLEJO CAZUCÁ. | INCUMPLIMIENT O POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS,Y ENTREGA DE BIENES | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SEGUIMIENTO MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN, O QUIEN HAGA DE SUS VECES A TRAVÉS DEL PLAN DE PAGOS E INFORMES SEGÚN OBLIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA | SEMANALMENTE
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN, REVISIÓN LA APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SI APLICA Y REINICIO. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SÍ | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE LA SUPERVISIÓN | SEMANALMENTE
19 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENERGÉTICOS | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y SOLICITUDES EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN Y Y APLIACIÓN NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SG-SST | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | PROFESIONALES: DINAMIZADOR AMBIENTAL COMPLEJO CAZUCÁ - PROFESIONALES SST Y APOYO A ALA SUPERVISIÓN CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | 2026-06-08 | 2026-11-15 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | SEMANALMENTE