| ACTA No. 08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Realizar el encuentro de alistamiento para el montaje de los pilotos agroecológicos en los Núcleo Campesino de la Vereda Las Conchas Municipio Cáceres Antioquia. |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: | Cáceres, Vereda Las Conchas, 04 de Junio del 2026 | HORA INICIO: 09:30 am | HORA FIN: 03:12 pm |
| LUGAR Y/O ENLACE: |  | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Dirección Regional Antioquia. |  |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Implementar procesos de transición agroecológica como objetivo del plan de acción, mediante la extensión campesina. - Bienvenida y presentación de las personas participantes. - Recorrido en campo para la descripción del entorno y socialización dialogada de hallazgos. - Reconocimiento de prácticas y saberes relacionados a la intervención del entorno – Formulación de preguntas desencadenes. - Concertación de acuerdos y compromisos. - Conclusiones y cierre del encuentro. |  |  |  |

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Desarrollar un encuentro para el alistamiento de la intervención de la extensión rural de la Estrategias CampeSENA en cada uno de los núcleos campesinos de la regional Antioquia.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Bienvenida y presentación de las personas participantes. Siendo las 09:30 a.m., se dio apertura a la jornada en la caseta comunitaria de la vereda Las conchas, ubicada en el municipio de Cáceres, Antioquia. El encuentro inició con un saludo de bienvenida dirigido a todos los asistentes, seguido de un espacio de presentación de los líderes comunitarios y participantes presentes en esta actividad campesina, convocada con el propósito de realizar el alistamiento previo para el montaje y elaboración de biopreparados líquidos mediante procesos anaeróbicos. Participantes: Se relacionan en el listado de asistencia adjunto (Anexo, página 10). Posteriormente, se realizó la presentación de Andrés Felipe Cañas García, Promotor CampeSENA de la Regional Antioquia, quien asumió formalmente su rol como facilitador y acompañante de las actividades desarrolladas en el marco de la estrategia CampeSENA. Durante mi intervención, informe que mis funciones se ejecutan de manera articulada con un equipo multidisciplinario de profesionales, encargado de coordinar, implementar y fortalecer las acciones contempladas para los 24 núcleos campesinos que hacen parte de la regional. De igual manera, se destacó que tanto el promotor campesino como el equipo técnico desarrollan un trabajo permanente y coordinado con las comunidades rurales, brindando acompañamiento integral a los procesos impulsados por la estrategia. Este ejercicio combina conocimientos técnicos, experiencias prácticas y saberes tradicionales del campo, construidos a partir de su trayectoria y reconocimiento como campesino, con el fin de aportar soluciones pertinentes y ajustadas a las necesidades, dinámicas y realidades propias de cada territorio. - Actividad Rompehielos: de integración y saludo a la naturaleza Como parte del inicio de la jornada, se realizó una actividad de bienvenida y conexión con el entorno denominada “Saludo a la Madre Tierra”, orientada a fortalecer la integración de los participantes y promover el reconocimiento de los elementos de la naturaleza como parte fundamental de la vida campesina. La actividad inició con el saludo “Buenos días, Madre Tierra”, momento en el cual los asistentes se inclinaron y tocaron el suelo con sus manos como símbolo de respeto y agradecimiento por los recursos que brinda la tierra. Posteriormente, al expresar “Buenos días, Padre Sol”, los participantes se incorporaron elevando sus brazos hacia el cielo, reconociendo la importancia del sol para la vida y la producción agrícola. Seguidamente, con el saludo “Buenos días, Hermano Árbol”, los asistentes se inclinaron ligeramente cruzando los brazos sobre el pecho, simbolizando el valor de los árboles para la protección del ambiente y la conservación de los ecosistemas. Luego, al decir “Buenos días, Hermana Flor”, se levantaron colocando las manos en forma de vasija, representando la belleza, diversidad y fertilidad presentes en la naturaleza. La dinámica continuó con el saludo “Buenos días, Pajaritos”, donde los participantes unieron sus manos simulando la figura de un ave, evocando la libertad y la armonía de la fauna que habita el territorio. Posteriormente, al expresar “Buenos días, Amiguitos”, cada participante brindó un abrazo a la persona que tenía a su lado, fortaleciendo los lazos de compañerismo, confianza y trabajo colectivo. Finalmente, con el saludo “Buenos días, Yo”, cada asistente se dio un abrazo a sí mismo cruzando los brazos sobre los hombros, promoviendo el reconocimiento personal, el autocuidado y la valoración de sí mismo como parte fundamental de la comunidad. Esta actividad permitió generar un ambiente de confianza, participación y disposición para el desarrollo de la jornada, fortaleciendo el sentido de pertenencia, la integración grupal y la conexión con la naturaleza. - Conformación de Comités de Trabajo para la Implementación de la Biofábrica Una vez finalizada la dinámica de integración, y en el contexto de las acciones adelantadas en el Núcleo Campesino de la vereda Las Conchas, perteneciente al municipio de Cáceres y conformado por población campesina, se desarrolló un espacio participativo enfocado en el fortalecimiento de la organización comunitaria y en la concertación de responsabilidades orientadas a la puesta en marcha y permanencia de la biofábrica comunitaria. Durante la jornada se realizó una sensibilización sobre la relevancia del trabajo en equipo, la corresponsabilidad y la adecuada asignación de funciones, incentivando el compromiso y la participación activa de los asistentes. Como resultado de este ejercicio colectivo, se estructuraron cuatro comités de apoyo, cada uno con funciones y tareas definidas, destinadas a respaldar de manera integral los procesos productivos, ambientales, logísticos y administrativos relacionados con el funcionamiento y sostenibilidad de la biofábrica. #### Comité 1. Producción Agroecológica Este comité tendrá la responsabilidad de liderar y acompañar los procesos de elaboración de bioinsumos, manejo de materias primas, seguimiento a los procesos productivos, control de calidad de los preparados agroecológicos, programación de jornadas de producción y transferencia de conocimientos a los demás integrantes del núcleo. Asimismo, velará por la aplicación de principios agroecológicos y buenas prácticas de manufactura durante las actividades desarrolladas en la biofábrica. Integrantes: - Marina Taborda - Alexandra Galeano - Wilson Corpus - Isabel Salcedo - Niño #### Comité 2. De Bioinsumos de la biofabrica Este comité será responsable de coordinar las actividades relacionadas con la adecuación, construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura de la biofábrica. Entre sus funciones se encuentran la organización de jornadas de trabajo comunitario, el montaje de equipos y materiales, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, así como la verificación de las condiciones de seguridad y funcionalidad del espacio de trabajo. Integrantes: - Areli Durango - Bladir Meneses - Heidy Ruiz - Ever Osorio - Valeria Cuesta #### Comité 3. Comercialización y formacion El Comité de Comercialización tiene como función principal promover, gestionar y fortalecer la venta, intercambio y posicionamiento de los productos y servicios generados por el núcleo campesino, contribuyendo a mejorar los ingresos de las familias participantes y la sostenibilidad de los procesos productivos. Integrantes: - Luz Elena Ruiz - Nadir de Hoyos - Yaquelin Correa - Daniel Piedrahita - Recorrido en campo para la descripción del entorno y socialización dialogada de hallazgos. Seguidamente, se llevó a cabo una visita de reconocimiento al terreno junto con los integrantes del núcleo campesino, con el fin de ubicar y verificar el área definida para la instalación de la biofábrica, la cual será fortalecida mediante los materiales formativos entregados por la estrategia CampeSENA. Durante esta jornada, el promotor campesino brindó orientación a los asistentes acerca de los aspectos técnicos, ambientales y operativos que deben tenerse en cuenta para la selección, acondicionamiento y adecuado aprovechamiento del espacio. Una vez concertado el lugar propuesto por la comunidad, se realizó una inspección detallada del entorno, permitiendo identificar las condiciones existentes y su viabilidad para el desarrollo de las actividades previstas en la biofábrica. En el recorrido se analizaron diferentes elementos del sitio, entre ellos las vías y condiciones de acceso, la proximidad a áreas productivas y construcciones cercanas, la disponibilidad de fuentes de agua, las características físicas del terreno, la presencia de fenómenos de erosión, la cobertura vegetal predominante y las condiciones generales del paisaje. De igual manera, se revisaron posibles factores de riesgo relacionados con el ingreso de animales o personas ajenas al proceso, las condiciones de radiación solar y ventilación natural, así como la cercanía de los cultivos y el estado de desarrollo en el que estos se encuentran. Esta actividad permitió identificar de manera colectiva las condiciones biofísicas, ambientales y funcionales del espacio seleccionado, promoviendo el intercambio de experiencias y saberes entre los participantes, además de fortalecer el sentido de pertenencia y corresponsabilidad frente al proceso de implementación de la biofábrica. Igualmente, se recopilaron apreciaciones, recomendaciones y observaciones por parte de la comunidad, las cuales servirán como insumo para la programación de las próximas acciones relacionadas con la adecuación del sitio, el montaje de la infraestructura y la puesta en marcha de este escenario de formación, producción y aprendizaje agroecológico. - Conversatorio sobre prácticas y saberes relacionados, y formulación de preguntas desencadenes. Al concluir la visita de reconocimiento en campo, se propició un espacio de intercambio y reflexión colectiva enfocado en la identificación de las experiencias productivas, conocimientos tradicionales y saberes campesinos presentes en el núcleo. Durante este encuentro participativo, se incentivó la intervención de los asistentes a través de preguntas orientadoras relacionadas con las prácticas agrícolas que actualmente desarrollan, las estrategias implementadas para la conservación del suelo y los recursos hídricos, el empleo de insumos para la producción agropecuaria, las experiencias previas en procesos agroecológicos y los conocimientos existentes sobre la elaboración, aplicación o manejo de bioinsumos y biofábricas. Este ejercicio permitió reconocer las capacidades, fortalezas y aprendizajes acumulados por la comunidad, evidenciando el valioso conocimiento local que poseen los participantes. Asimismo, facilitó la identificación de necesidades, retos y oportunidades de fortalecimiento que contribuirán al mejoramiento de los sistemas productivos y al desarrollo de procesos sostenibles en el territorio. - ¿Qué cultivos tienen en el núcleo Campesino? Plátano, yuca, Maíz, mango, coco, guayaba, piña, mortiño, limón, guanábana. - ¿Qué practicas realizan al interior de sus cultivos? R/ Piscicultura, pollos de engorde, cerdos, ganadería - ¿Qué practicas consideran que es el fuerte en su núcleo campesino? La actividad de comercialización de pescado y cachamas y los huevos y pollos de engorde - ¿Qué practicas han realizado relacionada al manejo de suelos y coberturas? R/ Pues en algunas ocasiones hemos realizado muestras y análisis de suelos, pero eso se lo llevo el profesional que vino y no nos socializo la información de nuestro suelo ya que nunca volvieron las muestras - ¿Qué experiencias previas tienen con el manejo de las biofábricas? R/ lo vemos necesario, para el tema del trabajo que tenemos aquí pero queremos llevarlo a cabo - ¿Cuál destino tienen proyectado para la producción y como han gestionado las producciones en caso de tenerlas? R/ queremos vender aquí mismo en el territorio, ya que la carne de cerdo el pollo y la cachama se la podemos vender directamente al minero ya que eso lo traen del pueblo. - ¿Han notado cambio en el clima, suelos o producción? R/ Si hemos notado cambios en el clima nosotros hacemos parte de los Piragüeros de Corantioquia y tenemos instalados unos lluviometros, y hemos sentido que ha aumentado la temperatura en la vereda. Y hemos visto suelos mas erosionados sobre todo por la actividad minera destapan mucho los suelos - Concertación de acuerdos y compromisos. Seguidamente, se desarrolló un espacio de concertación participativa orientado a la construcción conjunta de los acuerdos requeridos para la puesta en marcha del proceso en el núcleo campesino, tomando como base las observaciones realizadas durante el recorrido de reconocimiento territorial y los conocimientos locales identificados en las actividades previas. Durante la jornada, los asistentes reflexionaron y definieron de manera consensuada aspectos esenciales para la ejecución de la estrategia, estableciendo el sitio definitivo para la instalación de la biofábrica comunitaria, correspondiente a la caseta de Pinta, así como las condiciones necesarias para su adecuación, organización y operatividad. De igual manera, se abordó la destinación y aplicación de los bioinsumos que serán elaborados en este espacio, destacando su aporte al fortalecimiento de las prácticas agroecológicas y al mejoramiento de los sistemas productivos desarrollados por los integrantes del núcleo campesino. Asimismo, se acordó nombrar a una persona encargada dentro de la comunidad, quien asumirá la responsabilidad de recibir, resguardar y administrar adecuadamente los materiales de formación entregados por la estrategia CampeSENA. Durante la socialización se resaltó la necesidad de implementar medidas adecuadas para el manejo, conservación y utilización de dichos elementos, garantizando su protección, disponibilidad y aprovechamiento eficiente durante las diferentes etapas del proceso formativo. Este escenario de participación permitió consolidar compromisos concretos y alcanzables, construidos de manera colectiva, fortaleciendo la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia de los integrantes del núcleo campesino frente a la implementación de la biofábrica y al cumplimiento de las funciones y responsabilidades acordadas para el desarrollo exitoso de la iniciativa. Acuerdos – Próxima Reunión - Comité técnico instalado. - Traer 100 kg de estiércol. - Traer 2 kilos de ceniza. - Adecuar el espacio e instalar techo. - Garantizar la asistencia de mínimo 15 personas. - Fortalecer las comunicaciones del núcleo. - Revisar información para formación - Traer cuchara y platos para el almuerzo. - Revisar listado de materiales ingresar nevera Horizontal - Conseguir los kits de tubería para tanques o estómagos. - Ingresar al promotor CampeSENA al grupo correspondiente. - Enviar la documentación para formación (copia de cédulas) Andrés.

|  | Actividad ¦ Momento | Mes estimado | Lugar propuesto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diagnóstico agroecológico | Marzo | Vereda Las Conchas |  |
|  | Construcción de plan de acción | Abril | Vereda Las Conchas |  |
|  | Días de campo ¦ 1 | Mayo | Vereda Las Conchas |  |
|  | Días de campo ¦ 2 | junio | Vereda Las Conchas |  |
|  | Días de campo ¦ 3 | julio | Vereda Las Conchas |  |
|  | Días de campo ¦ 4 | agosto | Vereda Las Conchas |  |
|  | Días de campo ¦ 5 | septiembre | Vereda Las Conchas |  |
|  | Otras actividades | octubre | Vereda Las Conchas |  |
|  | Encuentro de cierre y validación | Noviembre | Vereda Las Conchas |  |
| En el marco del proceso desarrollado con el Núcleo Campesino, se realizó la validación unida de los acuerdos construidos durante el encuentro, garantizando la participación activa de los integrantes y el consentimiento en torno a los compromisos adquiridos. De esta manera, se consolida un paso fundamental para el fortalecimiento del Núcleo Campesino y la puesta en marcha de las iniciativas definidas colectivamente. |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES - Durante la reunión se consolidaron acuerdos concretos orientados al fortalecimiento organizativo y al avance en la implementación de la biofábrica, evidenciando el compromiso de los participantes con el proceso impulsado desde la estrategia CampeSENA. - Se definieron responsabilidades relacionadas con la consecución de insumos esenciales, tales como estiércol, ceniza y elementos de tubería, los cuales son fundamentales para el desarrollo de las actividades programadas. - La comunidad reconoció la importancia de adecuar el espacio destinado a la biofábrica, especialmente mediante la instalación de una cubierta o techo que garantice condiciones adecuadas para el trabajo y la conservación de los materiales. - Se destacó la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre los integrantes del núcleo campesino, con el fin de mejorar la coordinación, el flujo de información y el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos. - Los participantes acordaron promover una asistencia mínima de 15 personas en la próxima jornada, fortaleciendo la participación comunitaria y el trabajo colaborativo. - Se avanzó en aspectos administrativos y formativos, acordando la entrega de la documentación requerida para los procesos de formación y la vinculación del promotor CampeSENA a los espacios de comunicación del núcleo. - Finalmente, la reunión permitió establecer una hoja de ruta clara para la siguiente jornada de trabajo, fortaleciendo la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia de la comunidad frente al proyecto agroecológico en desarrollo. |  |  |  |  |

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

Se Anexa lista de asistencia

| NOMBRE | DEPENDENCIA / EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Registro fotográfico:

Anexo listado de asistencia.