## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | TOLIMA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-06-15
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Realizar actividades de fomento para generar conexiones de valor. Realizar entrenamientos de habilidades blandas en los Centros de Desarrollo Empresarial. Realizar entrenamientos en capacidades emprendedoras en los Centros de Desarrollo Empresarial dirigidos a jóvenes. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento del emprendimiento jóven rural y urbano, que dé respuesta a sus necesidades y expectativas | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Planes de negocios formulados Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a planes de negocio con Otras Fuentes de Financiación (OFF) son: Ejecutar espacios de orientación sobre Otras Fuentes de Financiación (OFF) con actores del ecosistema emprendedor regional. Formalizar alianzas estratégicas con las Cámaras de Comercio del Tolima para facilitar procesos de capacitación y acceso a financiación. Acompañar a los emprendedores en la estructuración y validación de sus planes de negocio mediante asesoría técnica especializada. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 3 |  |  | Para el presente mes no se repotan planes de negocio OFF | Para el presente mes se reporta un plan de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes se reporta un plan de negocio OFF
2 | Empresas Creadas Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas Creadas Otras Fuentes de Financiación OFF son: Implementar estrategias orientadas a la capacitación, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y el acompañamiento personalizado. Promover la formalización empresarial como motor de desarrollo económico regional, generador de empleo y mejoramiento de la calidad de vida. Socializar los beneficios de la formalización empresarial a través de asesorías personalizadas dirigidas a emprendedores. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 3 |  |  | Para el presente mes no se repotan planes de negocio OFF | Para el presente mes se reporta un plan de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes se reporta un plan de negocio OFF
3 | Puesta en Marcha Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Puesta en Marcha Otras Fuentes de Financiación OFF: Brindar asesoría personalizada a los emprendedores que inician la puesta en marcha con Otras Fuentes de Financiación (OFF), en las diferentes áreas funcionales de la empresa. Orientar a los emprendedores en trámites legales, registros y normatividad vigente, garantizando el cumplimiento de los requisitos empresariales. Formular estrategias de comercialización y posicionamiento en el mercado para fortalecer la sostenibilidad de los nuevos negocios |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 3 |  |  | Para el presente mes no se repotan planes de negocio OFF | Para el presente mes se reporta un plan de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes no se reportan planes de negocio OFF | Para el presente mes se reporta un plan de negocio OFF
4 | Planes de negocios formulados Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Planes de negocios formulados Fondo Emprender FE, son: Aplicar la guía de buenas prácticas para la formulación de proyectos del Fondo Emprender. Evaluar la viabilidad de los proyectos mediante metodologías como Canvas y Lean Startup, previo a su postulación. Brindar asesoría técnica en la formulación del plan de negocio, incluyendo estudios de mercado, estructura financiera y estrategias comerciales. Acompañar a los emprendedores durante la postulación, defensa del proyecto y ejecución de los recursos, garantizando el cumplimiento de los objetivos y la sostenibilidad del emprendimiento. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 6 |  |  | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE | Para el presente mes se reportan 12 planes de negocio formulados FE | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE
5 | Iniciativas Empresariales Financiadas Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Iniciativas Empresariales Financiadas Fondo Emprender FE son: Verificar que el plan de negocio cumpla integralmente con los requisitos de cada convocatoria. Fortalecer la propuesta de valor, resaltando elementos innovadores y ventajas competitivas frente al mercado. Estructurar un modelo de negocio sostenible, con proyección de crecimiento a largo plazo. Presentar una estructura financiera coherente y realista, con flujo de caja positivo y proyecciones sustentadas. Validar la información de mercado mediante datos precisos, fuentes confiables y procesos de verificación. Evidenciar el impacto del proyecto en la generación de empleos directos e indirectos. Formular el plan de negocio con lenguaje técnico y persuasivo, alineado con los criterios de evaluación del Fondo Emprender. Ajustar y fortalecer los proyectos a partir de experiencias previas y recomendaciones de evaluadores |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 3 |  |  | Para el presente mes no se reportan iniciativas empresariales financiadas por fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE | Para el presente mes no se reportan planes de negocio formulados FE
6 | Empresas Puesta en Marcha Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas Puesta en Marcha Fondo Emprender FE son: Implementar el plan de acción del capital semilla, con un cronograma detallado de actividades. Garantizar el cumplimiento oportuno de los informes financieros y operativos requeridos por la interventoría. Realizar seguimiento a los trámites legales, tributarios y administrativos, asegurando su cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Aplicar estrategias de marketing y servicio al cliente que permitan la generación de ventas recurrentes. Brindar asesorías mensuales en áreas clave como finanzas, contabilidad, comercialización y operaciones. Revisar mensualmente los indicadores de gestión definidos. Acompañar a los emprendedores en los procesos de alistamiento adelantados por los operadores e interventores. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 10 | En el mes de enero se hizo acompañmiento de la empresas en proceso de puesta en marcha PIZZA PLANETA, RUTA GELATO,BENEFICIO ECOLOGICO LA ALDEA, ASOTHEOTOKOS |  | Para el presente mes no se reportan empresas puesta en marcha | Para el presente mes no se reportan empresas puesta en marcha | Para el presente mes no se reportan empresas puesta en marcha | En el mes de abril se hizo acompañmiento de la empresas en proceso de puesta en marcha PIZZA PLANETA, RUTA GELATO,BENEFICIO ECOLOGICO LA ALDEA, ASOTHEOTOKOS | En el mes de mayo se hizo acompañmiento de la empresas en proceso de puesta en marcha PIZZA PLANETA, RUTA GELATO,BENEFICIO ECOLOGICO LA ALDEA, ASOTHEOTOKOS | En el mes de junio se hizo acompañmiento de la empresas en proceso de puesta en marcha PIZZA PLANETA, RUTA GELATO
7 | Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE son: Sensibilizar a los emprendedores sobre las ventajas de la generación de empleo formal y las modalidades de contratación laboral según el sector de cada empresa. Informar sobre los riesgos e implicaciones legales que puede enfrentar la empresa frente a demandas laborales. Socializar los beneficios de la Ley 1819 de 2016 relacionados con la exoneración de aportes al SENA, ICBF y salud por parte del empleador, como incentivo para la generación de empleo formal. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 9 |  |  | Para el presente mes no se reportan empleos potenciales directos de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan empleos potenciales directos de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan empleos potenciales directos de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan empleos potenciales directos de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan empleos potenciales directos de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan empleos potenciales directos de fondo emprender
8 | Empresas con plan de Acción Formulado |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas con plan de Acción Formulado son: Realizar un diagnóstico integral de la empresa, evaluando áreas clave como finanzas, operaciones, talento humano, marketing, ventas, innovación y tecnología. Definir metas a corto, mediano y largo plazo, bajo criterios SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido). Alinear los objetivos estratégicos con la misión, visión y propósito de largo plazo de la empresa. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 9 |  |  | para el presente mes no se reportan empresas con plan de acción formuados | para el presente mes no se reportan empresas con plan de acción formuados | para el presente mes no se reportan empresas con plan de acción formuados | para el presente mes se reportan tres empresas con plan de acción formuados | para el presente mes se reportan tres empresas con plan de acción formuados | para el presente mes se reportan tres empresas con plan de acción formuados
9 | Empresas en Fortalecimiento |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas en Fortalecimiento son: Asegurar los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales necesarios para la ejecución efectiva de las acciones. Establecer un cronograma de ejecución que facilite el seguimiento y la coordinación del plan de acción. Identificar oportunidades para la implementación de soluciones innovadoras en productos, servicios o procesos. Orientar a la empresa en el análisis de tendencias de mercado, tecnologías emergentes y buenas prácticas del sector. Fortalecer la gestión financiera mediante el análisis del flujo de caja, control de costos, fuentes de financiación y rentabilidad. Realizar seguimiento continuo a los resultados, verificando el cumplimiento de las metas establecidas. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 9 |  |  | Para el presente mes no se reportan empresas en fortalecimiento | Para el presente mes se reporta una empresa en fortalecimiento | Para el presente mes se reporta una empresa en fortalecimiento | Para el presente mes se reporta una empresa en fortalecimiento | Para el presente mes se reportan tres empresas en fortalecimiento | para el presente mes se reportan tres empresas con plan de acción formuados
10 | Empleos Fortalecimiento |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empleos Fortalecimiento son: Sensibilizar a los emprendedores sobre las ventajas de la generación de empleo formal y las modalidades de contratación laboral según el sector económico. Informar sobre los riesgos legales y financieros que puede enfrentar la empresa ante demandas laborales. Socializar los beneficios de la Ley 1819 de 2016 relacionados con la exoneración de aportes al SENA, ICBF y salud por parte del empleador, como incentivo para la generación de empleo formal. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 5 |  |  | para el presente mes no se reportan empleos de empresas en fortalecimiento | para el presente mes no se reportan empleos de empresas en fortalecimiento | para el presente mes no se reportan empleos de empresas en fortalecimiento | para el presente mes no se reportan empleos de empresas en fortalecimiento | para el presente mes no se reportan empleos de empresas en fortalecimiento | para el presente mes no se reportan empleos de empresas en fortalecimiento
11 | Número de personas orientadas |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Número de personas orientadas son: Establecer alianzas con grupos poblacionales interesados en los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial. Definir claramente el público objetivo de cada jornada (emprendedores, empresas en crecimiento o empresarios que buscan fortalecer sus operaciones). Utilizar presentaciones visuales que destaquen los beneficios de los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial, incluyendo creación de empresas, formulación de planes de negocio y fortalecimiento empresarial, apoyadas en casos de éxito y testimonios. Desarrollar sesiones interactivas que faciliten la participación, el intercambio de experiencias y la retroalimentación inmediata. Promover espacios de relacionamiento entre los asistentes para el intercambio de contactos y la construcción de redes. Explicar de manera clara y secuencial el proceso para acceder a los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 1000 |  |  | para el presente mes no se reportan personas orientadas | para el presente mes se reportan 280 personas orientadas | para el presente mes se reportan 149 personas orientadas | para el presente mes no se reportan personas orientadas | para el presente mes se reportan 132 personas orientadas | para el presente mes se reportan 96 personas orientadas
12 | Número de personas entrenados |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Número de personas entrenados son: Programar actividades de entrenamiento de acuerdo con las necesidades identificadas en emprendedores, empresarios y aprendices. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | ASTRID GUISELL BOTINA BENAVIDES | 282 |  |  | para el presente mes no se reportan personas entrenadas | para el presente mes se reportan 110 personas entrenadas | para el presente mes no se reportan personas entrenadas | para el presente mes se reportan 10 personas entrenadas | para el presente mes se reportan 12 personas entrenadas | para el presente mes se reportan 05 personas entrenadas
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma