## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
LA ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE INSTRUCTORES Y ALUMNOS DE PARACAIDISMO PARA TUNEL DE VIENTO DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Extremo | Ejecución | Económico | Incremento del precio de los elementos a adquirir | Incumplimiento en la entrega de los elementos o a las especificaciones del producto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Contar con un stock suficiente de cada material con el fin de mantener los precios pactados | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control y supervisión en las entradas y salidas al almacén | Semanal
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Desabastecimiento de materia prima. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeará un seguimiento formalmente establecida en el acta de la reunión de coordinación, la cual se generará durante el levantamiento de materia prima. Esta acta servirá como respaldo para las acciones de seguimiento y permitirá un control adecuado durante el proceso. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor Contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Una vez se de por terminado el contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
3 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Efectuar requerimiento al proveedor por justificación de precios en el evento en que la respuesta no sea ajustada el comite económico evaluador deberá proceder con el Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de las ofertas por parte del Comité Económico Evaluador | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Comité Económico Evaluador | A partir del cierre del proceso | Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación | Mediante el informe de evaluación | Durante el lapso de evaluación de las ofertas
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Los valores ofertados no alcancen a cubrir los gastos del contratista para la entrega del producto por la inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC | La oferta económica no es sostenible durante la vigencia y ejecución del contrato y el contratista señala un desequilibrio económico donde se debe asegura que las partes puedan adaptarse a fluctuaciones económicas que no podían preverse al inicio, permitiendo ajustar los términos del contrato en caso de que se produzca un cambio significativo. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | 1. Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, señalando desde la presentación de la oferta económica la condiciones para presentación de oferta y la vigencia de la ejecución. 2. Establecimiento de controles y monitoreos de los precios, así como su actualización desde la estructuración del proceso en caso de que ocurra. 3. Adelantar proceso de incumplimiento o sancionatorio liquidación del contrato en caso de que ocurra. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista / Entidad | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Liquidación del contrato | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera y organizacional para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Evaluación de las ofertas | Etapa de evaluación de las ofertas | Una sola vez
6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición del bien objeto de contrato tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de suministro de los bienes objeto del Contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad y Contratista | El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato y realizar en cada vigencia la actualización de precios conforme el procedimiento establecido en el Contrato. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Supervisor | A partir del perfeccionamiento del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Cambios en la política tributaria. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratante | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de materia prima, entre otros, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 3 | 5 | 8 | Alto | Fac / Contratista | Para mitigar este riesgo es obligación y responsabilidad del contratista informar oportunamente cualquier tipo de circunstancia sobre esta situación que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista y Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Verificar la variación de los precios del mercado y ajustar los items que estén sujetos a la variación de TRM de acuerdo a las necesidades de la entidad, previa aprobación del ordenador del gasto. | Semanal
9 | General | Extremo | Contratación | R. Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador | Entrega de la oferta | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamient o del contrato | En el evento
10 | General | Extremo | Contratación | R. Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
11 | General | Extremo | Ejecución | R. Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informe de supervisor | Mensual
12 | Especifico | Extremo | Ejecución | R. Operacional | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Control de precios | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Con la suscripción del contrato - actas de recibo a satisfacción | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe de supervisor | Mensual - en el evento
13 | Especifico | Extremo | Ejecución | R. Operacional | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista | Diaria