## MATRIZ DE RIESGOS CP 001-2026
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignación |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | ESE | P | Mx
1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión durante el proceso de selección | No se logran condiciones competitivas; o, se generan condiciones de desierto del proceso por supuestas prácticas de los proveedores. | 3 | 3 | 6 | ALTO | x |  |  | Reducir la probabilidad | Solidez en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, logrando condiciones garantistas que permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | ESE | En la etapa previa de planeación y estructuración. | En la adjudicación del contrato | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección. | Permanente hasta la presentación de propuestas.
2 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Oferta de Precios artificialmente bajos. | Genera desventaja a los demás competidores | 2 | 4 | 6 | ALTO | x |  |  | Reducir la probabilidad | Aplicación de la guía de precios artificialmente bajos de Colombia Compra Eficiente, para determinar si hay ofertas con precios posiblemente artificialmente bajos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | ESE | En la evaluación de las Ofertas de los Proponentes. | Adjudicación del proceso de licitación pública | Según aplicación de guía de precios artificialmente bajos. | Una vez
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la regulación tributaria aplicable | Variación en el precio del Equipos Biomédicos | 1 | 3 | 4 | BAJO |  | x |  | Reducir el impacto | Estipulación contractual que permita revisar tiempos de entrega frente a modificaciones en la normativa aplicable | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | ESE | Etapa de planeación. | Terminación del contrato | El seguimiento contractual realizado por la supervisión | Permanente durante la duración del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República. | Modificación de las condiciones económicas del contrato, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición del bien por parte del proveedor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | x |  | Retener el riesgo | Teniendo en cuenta el plazo del contrato es deber del contratista tener en cuenta la volatilidad de esta tasa en el planteamiento de su oferta | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | Proveedor | Etapa de planeación. | Terminación del contrato | El seguimiento contractual realizado por la supervisión | Permanente durante la duración del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por demoras en el plazo de entrega del Equipo Biomédico atribuibles al Proveedor. | La ESE no recibe el Equipo Biomédico en el plazo establecido | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | x | Retener el riesgo | Seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la ESE que permita garantizar la entrega efectiva. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | ESE / Proveedor | En el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la entrega del Equipo Biomédico por parte del Proveedor. | El seguimiento contractual realizado por la supervisión que permitan demostrar la trazabilidad sobre el estado del contrato al Proveedor. | Permanente durante la duración del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Especificaciones técnicas del Equipo Biomédico no cumple con lo establecido en las fichas técnicas | La calidad de los Equipos Biomédicos no es la estipulada | 3 | 3 | 6 | ALTO | x |  |  | Reducir el impacto | La ESE debe verificar que el producto cumpla con las especificaciones técnicas establecidas a través de la ficha técnica del Equipo Biomédico | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | ESE / Proveedor | Al momento de la entrega del Equipo Biomédico. | Al momento del recibo a satisfacción por parte de la ESE | Comparación de las fichas técnicas entregadas por el Proveedor con las especificaciones técnicas | Una vez
7 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Entrega inoportuna de los bienes y servicios por parte del Proveedor a la ESE fuera de los tiempos establecidos en el contrato a causa de situaciones de orden público, huelgas, protestas o restricciones de movilidad | La ESE no recibe el Equipo Biomédico en el plazo establecido | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | x | Reducir el impacto | Seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la supervisión y verificación del estado del orden público en el país que permita identificar demoras en los tiempos de entrega del equipo biomédico por parte del Proveedor de manera justificada.. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | ESE / Proveedor | En el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la entrega del Equipo Biomédico por parte del Proveedor. | El seguimiento contractual realizado por la supervisión que permitan demostrar la trazabilidad sobre el estado del contrato al Proveedor. | Permanente durante la duración del contrato

## GUÍA (hidden)
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar. - El objeto del Proceso de Contratación. - Los partícipes del Proceso de Contratación. - La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación. - La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación. - La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación. - Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación. - El entorno socio ambiental. Las condiciones políticas. Los factores ambientales. - El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. - La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. - Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
CLASE
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
Planeación | la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
Selección | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista.
Contratación | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
Ejecución | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TIPO
Económico | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros
Social o político | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacional | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financiero | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambiental | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológico | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD
1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)
IMPACTO
1 | Insignificante (obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente)(los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato)
2 | Menor (Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual)(los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato)
3 | Moderado (afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes)(Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco y el quince por ciento)
4 | Mayor (obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual)(Incrementa el valor del contrato entre el quince y el treinta por ciento)
5 | Catastrófico (perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual)(impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento)
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Evitar el riesgo | Eliminar la causa del riesgo, por ejemplo, no iniciar una actividad que genera un riesgo específico, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
Reducir la probabilidad | Implementar controles para disminuir la probabilidad de que ocurra el riesgo, Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
Compartir el riesgo | Transferir el riesgo a otra parte, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
Reducir el impacto | Implementar controles para disminuir el impacto del riesgo si llega a ocurrir, reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Retener el riesgo | Aceptar el riesgo y asume las posibles consecuencias, cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.