## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS RENOVACION SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT
ITEM | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Los recursos asignados para la renovación de la licencia del software Enterprise Architect sean insuficientes para atender la necesidad planteada. | Las Dependencias del DNP que usan el Software Enterprise Architect no podrán contar con soporte y las ultimas funcionalidades requeridas para la elaboración de los requerimientos funcionales o no funcionales para el modelado y diseño visual de sistemas de información. la no renovación afecta el plan de acción y el proyecto de inversión de la OTSI. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | Departamento Nacional de Planeación DNP | Estructurar el estudio del sector y del mercado de acuerdo con la guía que establece la agencia Colombia Compra Eficiente, para determinar el precio real para la renovación de la suscripción de 15 licencias de Enterprise Architect a renovar. Si el presupuesto asignado para la renovación es inferior se debe gestionar una adición presupuestal del proyecto dependiendo del valor; si el presupuesto es inferior o superior se revisa la pertinencia de modificar el Plan Anual de Adquisición. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información OTSI - Subdirección de Contratación. | Desde la inclusión en el PAA de la dependencia | Hasta la aprobación del Ordenador del Gasto | Verificar que se realice el estudio del sector y del mercado que permita definir el precio de la renovación | Permanente durante la etapa de planeación
Asignación del presupuesto oficial estimado, a partir de la cotización entregada por los proveedores.
Inclusión o ajuste de la contratación en el Plan Anual de adquisiciones PAA si hay lugar a ello.
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Debilidad en la elaboración de los requisitos técnicos y jurídicos, en los estudios previos que garanticen la contratación de la renovación de licenciamiento del software Enterprise Architect (EA) para Departamento Nacional de Planeación (DNP) | No satisfacción de la necesidad de las Direcciones técnicas y Misionales del DNP, pues impacta la implementación de las funcionalidades requeridas en el 2026 y 2027 en cuanto al modelamiento de los sistemas de información Afecta el Plan de acción y el proyecto de inversión. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información OTSI – SCT | Definición precisa de los requisitos técnicos y jurídicos, así como la justificación de la necesidad, estructuración de los estudios previos para contratar la renovación del software Enterprise Architect (EA) que responda a lo requerido por la entidad. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | OTSI - SCT | Desde la inclusión en el PAA de la dependencia | Hasta la aprobación del Ordenador del Gasto | Se realiza conformación del equipo multidisciplinario que revise y verifique técnica y jurídicamente los estudios previos, para definir las características y los requisitos técnicos habilitantes para que posteriormente se realice el análisis del sector y estudio de mercado de tal manera que queden acordes con la necesidad de la entidad y se lleve a cabo la renovación del software. | Permanente durante la etapa de planeación
3 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN / SELECCIÓN | OPERACIONAL | Se presenta cuando hay una oferta que sea tipificada como artificialmente baja por la Entidad | Baja calidad en la prestación del servicio y/o deficiencias en los bienes que se entreguen, por lo cual no cumpla con las condiciones técnicas contempladas dentro del proceso. Afectación de la imagen institucional, sanciones, multas e investigaciones para la Entidad. Incumplimiento contractual que podría afectar la ecuación económica. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP | En el estudios del sector y del mercado determinar los precios mínimos y máximos para calcular el precio artificialmente bajo, de conformidad con la guía de precios artificialmente bajos publicada por Colombia Compra Eficiente | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | Si | OTSI - SCT | Desde la definición de la necesidad en el plan anual de adquisiciones. | Adjudicación del Proceso | Verificar que los estudios de sector y de mercado tengan determinados los precios minimos y máximos para la adquisición del software. Dando estricta aplicabilidad y cumplimiento a la Guía de Precios Artificialmente bajos de Colombia Compra Eficiente que nos permita conocer que porcentajes % por debajo del presupuesto es tipificado como artificialmente bajo https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/guia-para-el-manejo-de-ofertas-artificialmente-bajas | Durante planeación y selección
4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN- SELECCIÓN | OPERACIONAL | Inexistencia de oferentes por no cumplimiento de los requisitos técnicos y/o jurídicos | Declaración desierta del proceso de selección. Imposibilidad de actualización sel software Enterprise Architect a sus últimas versiones no contar con el soporte sobre incidentes que se presenten en la herramienta en su configuración y parametrización. Afectación al plan de inversión de la OTSI. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | DNP | Elaboración del análisis del sector y del mercado que permita definir claramente los requisitos técnicos y jurídicos necesarios en los estudios previos que permita la alta pluralidad de oferentes para la actualización y soporte del software Enterprise Architect | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | OTSI - SCT | Desde la publicación del proceso en el SECOP II | Hasta la adjudicación del contrato. | Revisión del análisis del sector y del mercado para que sean claros los requisitos técnicos y jurídicos para habilitar el soporte y actualizaciones de la herramienta Enterprise Architect, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes. | Durante la etapa de planeación y selección.
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Debilidad en la realización de la evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes | Posible adjudicación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos para la ejecución del contrato. Imposibilidad de instalar las actualizaciones de software del fabricante | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP | Verificar que las ofertas presentadas por los proponentes cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos y jurídicos habilitantes. Revisión de las evaluación técnica y jurídica con el fin de asegurar la correcta adjudicación. | Raro (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | OTSI - SCT | Desde el cierre del proceso para la presentación de las ofertas | Hasta la adjudicación del contrato. | Revisión de los requisitos habilitantes y de las condiciones técnicas y jurídicas de las ofertas allegadas por los proponentes. Verificación técnica y jurídica de la evaluación definitiva antes de su publicación. | Durante la etapa de selección, hasta la adjudicación del contrato.
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la firma y/o aprobación del contrato en la plataforma del SECOP II. Demoras por parte del contratista en la constitución y cargue de las pólizas en la plataforma de secop II, que amparen la contratación. | Retraso en el inicio del desarrollo del objeto y de las actividades contractuales. Impacto al área misional que utiliza el software Enterprise Architect (EA). Afectación del plan de acción, y proyectos de inversión. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA / ORDENADOR DEL GASTO | Se establecen plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato Seguimiento por parte de la Subdirección de Contratación Se realiza verificación del monto, plazo y aprobación a la garantía o póliza | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | SCT | Desde la aprobación del Ordenador del Gasto | Aprobación de las garantías por parte de la entidad | Verificar que el contratista cumpla con los plazos definidos en el contrato y la expedición de las pólizas para su aprobación por la SCT. Establecer los plazos para que dentro del mismo se firme el contrato y se presenten las pólizas y se aprueben oportunamente. | Permanente en la etapa de contratación
7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento en los plazos legales para la contratación del licenciamiento Afectación del plan de acción, proyectos de inversión de la OTSI. Retraso en la actualización del licenciamiento. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | DNP | Verificación y seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II w ww.colombiacompra.gov.co. Aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente cuando aplique | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | SCT | Desde la publicación del proceso en el SECOP II | Hasta la adjudicación del Contrato | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Verificar y aplicar el protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente cuando aplique | Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de contratación.
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Incompatibilidad tecnológica con las mejoras adquiridas con la solución del software Enterprise Architect (EA). | Genera problemas de compatibilidad en la implementación de las mejoras del software Enterprise Architect (EA). | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Se realizan reuniones y consultas tecnicas con los Ingenieros del fabricante Sparx Systems para las verificaciones técnicasy funcionales del Software Enterprise Architect (EA), de manera que se tenga clara la compatibilidad con la plataforma actual del DNP. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta los dos (2) años de vigencia del soporte del software. | Monitoreo y realización de pruebas con las actualizaciones de software liberadas por el fabricante. Exigir al contratista comunicarle al DNP cuando se liberen los cambios permanentes de conformidad a las actualizaciones de la infraestructura tecnológica. Las dificultades que se presenten se escalan al fabricante a través del contratista, y se realiza pruebas con la adquisición, actualizaciones y/o mejoras liberadas por el fabricante. | Permanente / durante la etapa de ejecucion
genera retrasos en la implementación del software Enterprise Architect (EA).
9 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN / CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades. | Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. Afecta el normal funcionamiento de la administración pública. Genera desconfianza en el quehacer público. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP – Proponentes – Contratista | No aceptar favores, dadivas o regalos del contratista, ni realizar asesorías a empresas del sector relacionado con el objeto contractual. Supervisar la ejecución del contrato acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública. Incluir cláusulas de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés en el contrato. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Contratación -Supervisor – Contratista - Estructuradores | Desde la identificación de la necesidad | Finalización de la de la licencia y/o liquidación del contrato | Supervisar la ejecución del contrato conforme los principios de la función administrativa y la contratación estatal Verificar que el contrato consigne cláusulas de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. | Durante planeación, contración y ejecución
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO-REGULATORIO | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar el equilibrio económico del contrato, afectando a cualquiera de las partes del contrato. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP - Contratista | Monitoreo de la normatividad y disposiciones y su aplicación inmediata para que no afecte el equilibrio financiero. Analizar y verificar pertinencia para aplicación al contrato y gestionar los recursos que correspondan | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del Contrato. | A partir del inicio del contrato. | Terminación del contrato. | Permanente consulta, actualización normativa y cuando se realiza el pago. Realizar el seguimiento a la asignación de recursos Verificación de su aplicación en el pago de la factura. | Permanente durante la etapa de ejecución.
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN | ECONÓMICO | El valor del cambio en la TRM afecta el proceso | Afectación del pago de la factura de acuerdo al ofrecimiento realizado en la oferta del proceso de minima cuantía. Afectación de la entrega de las actualizaciones y soporte requeridos para el software Afectación del plan de acción, proyecto de inversión de la OTSI. Incremento en el valor final del contrato frente al presupuesto asignado | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (5) | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Cumplir con el ofrecimiento económico presentado por el contratista en la plataforma de SECOP II de Colombia Compra Eficiente. Mantener la oferta por un plazo mínimo de 90 días | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | OTSI - SCT | Desde la adjudicación del proceso de contratación | Hasta el pago de la factura | Verificar que los valores de la factura de cobro correspondan con el valor determinado en la oferta presentada por el contratista en la plataforma de SECOP II de Colombia Compra Eficiente, alineado con la tasa de cambio representativa. Verificar que la oferta tenga un plazo mínimo de 90 días | Permanente hasta el pago de la factura