MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Responsable | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta a la ejecución | Persona responsable | Fecha estimada inicia | fecha estimada completa | Monitoreo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Selección | Económico | Estimación Inadecuada de los costos | Deficiencia en la ejecución de los ítems pactados | Raro | Mayor | 4 | Bajo | Contratista | Establecer precios del mercado o los adoptados por el departamento para la presentación de la propuesta | Raro | Menor | 2 | Bajo | No | Contratista | Presentación propuesta económica | Firma contrato | Análisis de precios unitarios | 1 vez |
| 2 | General | Interno | Selección | Corrupción | desviación del cumplimiento de las exigencias legales del proceso hacia el beneficio propio o de un particular | Sanciones legales con pérdida de cargo por vicios en el proceso | Raro | Mayor | 4 | Bajo | entidad | Detectar los actos de corrupción, denunciar, investigar y sancionar | Raro | Menor | 2 | Bajo | si | Entidad – Control Int. Gestión | Etapa precontractual | Firma contrato | Revisión y seguimiento de requisitos establecidos en el pliego | 1 vez |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Disponibilidad de materiales o escases de insumos para la ejecución de la obra; o por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato. | Retraso en procesos constructivos | Posible | Menor | 3 | Medio | Contratista | Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato - El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista | Firma de contrato | Liquidación contrato | Verificando disponibilidad de materiales, Con apoyo de la interventoría | cada 15 días o de acuerdo a la programación de la obra |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Materiales defectuosos | Deficiencia en calidades de obra | Posible | Menor | 4 | Medio | Contratista | Solicitar certificaciones de calidad de materiales | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista - Interventor | Firma de contrato | Liquidación contrato | Verificando certificados de calidad | cada 15 días |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Procesos de ejecución de obra ineficientes | Mayores costos en obra | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista , interventoría | Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del departamento | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista - Interventoría | Firma de contrato | Liquidación contrato | Cuantificación real de obras a ejecutar | Mensual |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados | Retrasos en procesos constructivos | Posible | Menor | 3 | Medio | Contratista | Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanecía del personal ofrecido | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista e Interventor | Firma de contrato | Liquidación contrato | Revisión de personal mano de obra no calificada | cada 15 días |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Retrasos en procesos constructivos | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista | Adoptar medidas de seguridad industrial | Raro | Moderado | 2 | Bajo | No | Contratista | Firma de contrato | Liquidación contrato | control del personal | diario |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. | Retrasos en la ejecución del proyecto | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista | El Contratista hacerse responsable y asumir el riesgo. | Raro | Moderado | 2 | Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Terminación de las obras | Seguimiento por parte de la interventoría | Cuando se presente |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Ambientales | Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales | Retrasos en procesos constructivos | Raro | Mayor | 4 | Bajo | Contratista Departamento | N.A | Raro | Mayor | 4 | Bajo | SI | Contratista departamento | Firma de contrato | Liquidación contrato | N.A | N.A |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Económico - Financiero | variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas | Impacto y desequilibrio económico | Raro | Menor | 4 | Bajo | Contratista – Departamento | Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos. proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista – Departamento | Firma de contrato | Liquidación contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos | Incumplimiento de objeto contratado | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista - Departamento | Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista - Departamento | Firma de contrato | Liquidación contrato | Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes | quincenal |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos | Incumplimiento de objeto contratado | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista - Departamento | Reevaluación del cronograma en obras ejecutadas y proyección de obras faltantes | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista - Departamento | Firma de contrato | Liquidación contrato | Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes | quincenal |
| 13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de adición de recursos por posible incremento del precio en los ítems representativos del contrato | Desequilibrio económico | Posible |  | 5 | Medio | Departamento | Mesa conjunta de balance y revisión de antecedentes y causas para realizar un posible reajuste a los ítems representativos del contrato una vez analizados los precios y el aumento correspondiente | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista, Interventoría, Departamento | Ejecución del contrato | Liquidación contrato | Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes | quincenal |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | Posible | Medio | 5 | Medio | Contratista | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia Informar de inmediato las novedades de salud. | Raro | Moderado | 2 | Bajo | Si | Contratista, Interventoría | Inicio de las obras | Liquidación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Inicio de contrato – cuando haya cambio de personal |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Social | Manifestaciones de la Comunidad por inconformidades frente a la construcción y puesta en servicio de la obra. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste. | Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra. | Raro | Menor | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso con la entidad. | Raro | Moderado | 2 | Bajo | No | Contratista – Interventor | Inicio de las obras | Cierre ambiental Liquidación del contrato | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión social de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. | Ejecución del contrato |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Social – Naturaleza o Político | Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes del departamento ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños | Posible | Medio | 5 | Medio | Contratista - Departamento | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con el departamento el tratamiento contractual al proyecto | Raro | Moderado | 2 | Bajo | No | Contratista | Etapa precontractual O Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento |