SENA

ACTA No. 01

| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión Componente Económico – Seguimiento Proceso de Convocatorias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CIUDAD Y FECHA: | 15 de mayo de 2026 Cali, Colombia | HORA INICIO: | 11:00 AM |
| HORA FIN: | 12:00 PM | LUGAR Y/O ENLACE: | Reunión virtual vía Microsoft Teams |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: • Apertura de la reunión y contextualización del proceso de convocatorias del componente económico. • Socialización del avance del compañero Jhon Fredy Perea en la búsqueda e identificación de convocatorias nacionales e internacionales. • Revisión de líneas estratégicas del Proyecto Hábitat y su articulación con posibles convocatorias. • Presentación de responsabilidades, metodología de seguimiento y ruta semanal de trabajo. • Revisión de indicadores y herramientas de seguimiento para el proceso de convocatorias. • Socialización de posibles aliados estratégicos, ONG, universidades y entidades cooperantes. • Definición de compromisos y próximos pasos para el fortalecimiento del banco de convocatorias. • Cierre de la reunión. |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dejar constancia de la reunión virtual realizada por el componente económico del Proyecto Hábitat, enfocada en el seguimiento al proceso de identificación, priorización y monitoreo de convocatorias nacionales e internacionales liderado por el compañero Jhon Fredy Perea, con el fin de fortalecer la sostenibilidad financiera y la articulación estratégica del proyecto. |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |

Desarrollo de la reunión

El día 15 de mayo de 2026 se realizó de manera virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams, la reunión del componente económico del Proyecto Hábitat, entre las 11:00 a.m. y las 12:00 m., con el propósito de revisar el proceso de convocatorias liderado por el compañero Jhon Fredy Perea.

Durante la reunión se recordó que el Proyecto Hábitat cuenta con múltiples dimensiones como ambiental, hidrosanitaria, sanitaria, económica, energética, social, productiva, arquitectónica, constructiva, tecnológica y agroproductiva, lo cual permite la articulación con diferentes convocatorias nacionales e internacionales.

Asimismo, se socializaron las líneas estratégicas del proyecto, entre ellas energía limpia, construcción ecosostenible, bioeconomía, economía circular, compostaje, huertas comunitarias, adaptación climática, seguridad alimentaria, economías populares, mujeres rurales, juventud rural, turismo comunitario, conservación ambiental, reducción de huella de carbono, gestión hídrica y residuos sólidos.

El compañero Jhon Fredy Perea presentó las funciones y metodología planteada para el seguimiento semanal de convocatorias, destacando actividades como búsqueda de oportunidades, priorización estratégica, elaboración de matrices, seguimiento de cronogramas y coordinación con componentes técnicos.

Se indicó que semanalmente se deberán presentar avances relacionados con convocatorias identificadas, entidades oferentes, fechas de cierre, montos, temáticas y relación con el Proyecto Hábitat. También se planteó la importancia de clasificar las convocatorias según su viabilidad y pertinencia.

Durante la reunión se discutió la importancia de consolidar un banco de convocatorias activas y fortalecer el mapeo de aliados estratégicos, incluyendo ONG, universidades y entidades internacionales.

Igualmente, se propuso implementar herramientas de seguimiento como dashboards, matrices en Excel, calendarios de cierre y el “Radar Estratégico de Convocatorias”, el cual permitirá visualizar convocatorias nuevas, convocatorias priorizadas, cierres próximos y posibles aliados estratégicos.

Finalmente, se revisaron indicadores sugeridos para el seguimiento del proceso, entre ellos número de convocatorias identificadas, convocatorias viables, propuestas formuladas, alianzas generadas y recursos potenciales identificados.

CONCLUSIONES

La reunión permitió establecer lineamientos claros para el proceso de identificación y seguimiento de convocatorias del componente económico del Proyecto Hábitat.

Se destacó la importancia del trabajo liderado por el compañero Jhon Fredy Perea para fortalecer la sostenibilidad financiera del proyecto mediante la búsqueda de oportunidades nacionales e internacionales.

Asimismo, se resaltó la necesidad de mantener actualizadas las matrices de seguimiento, fortalecer la articulación entre componentes y consolidar alianzas estratégicas que permitan ampliar el alcance territorial y técnico del Proyecto Hábitat.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

| ACTIVIDAD / DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar semanalmente la matriz de convocatorias identificadas. | Semanal | Jhon Fredy Perea | Virtual |
| Socializar avances del proceso de convocatorias cada viernes. | Semanal | Componente económico | Virtual |
| Consolidar el Radar Estratégico de Convocatorias. | Semanal | Jhon Fredy Perea | Virtual |
| Fortalecer el mapeo de aliados nacionales e internacionales. | Permanente | Equipo económico | Virtual |

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

| NOMBRE | DEPENDENCIA / EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesar Piedrahita | SENA | SI | N/A | Virtual |
| Jhon Fredy Perea | SENA | SI | N/A | Virtual |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS