## Table 1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General / Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación / Selección / Contratación / Ejecución] | Tipo [Económico / Social o político/ Operacional / Financiero / Regulatorio / De la naturaleza / Ambiental / Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo / Medio / Alto / Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal / Contratista] | Tratamiento / Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí / No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal / Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecución | Financiero | Origen ílicito de los recursos del contratista para adquirir de manera previa los insumos a entregar | Incumplimiento de la ley y sanciones | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Revisar listas restrictivas de lavados de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo a lo fijado para la superintendencia financiera y declaracion juramenta como requsito habilitante | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Coordinador designado por el contratista para el acompañamiento al Municipio | Etapa de ejecucion | Plazo de ejecucion | requisito habilitante al momento de revisar propuestas y revision periodica del supervisor durante ejeucion del contrato | una vez al momento de revisar la propuesta, una vez antes de ordenar el pago total
2 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Que el contratsta no cuenta con la totalidad de la materia prima y los suministros solicitados en la ficha tecnica | incumplimiento de las clasuulas ocntractuales y tiempo de entrega para eejcucion del contrato | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 4 | 2 | alto | si | Contratista y Entidad | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | plazo de ejcución | Verificación de los informes a través de la supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo | Mensual
3 | Específico | Externas | Ejecución | Operacional | mala calidad o defectos de fabrica de los insumos entregados | Retraso en los cronogramas de ejcucion del objeto contractual, clausula penal, e incumplimiento | 3 | 3 | 7 | alto | Contratista | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 3 | 2 | alto | si | contratista | Etapa de ejecución | plazo de ejcución | Verificación de los informes a través de la supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo | Mensual
4 | Específico | Externas | Ejecución | ambiental | que los fabricantes no tenga implementado la política de gestión ambiental en estos procesos de fabricación | Retraso en los cronogramas de ejcucion del objeto contractual | 3 | 3 | 7 | bajo | Contratista | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista | Etapa de ejecución | plazo de ejecución | Verificación de los informes a través de la supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo | mensual
5 | General | Externas | Ejecución | social politico | huelgas y protestas que impidan el funcionamiento de las fabrican y retrasen la entrega de insumos | Retraso en el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento continuo a través del supervisor designado y sugerir suspension del contrato durante problemas de orden público que afecten directamente el desarrollo del mismo | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista y entidad publica | Etapa de ejecución | Cuando se supere la contingencia | Verificación constante de situacion de orden público del pais | Mensual
6 | Específico | Externas | Ejecución | Operacional | Que el tercero fabricante incumpla con la entrega de bienes no fabricados por el contratista | Retraso en los cronogramas de ejcucion del objeto contractual | 3 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista | Etapa de ejecución | plazo de ejecución | Verificación de los informes a través de la supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo | mensual
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación