## PRESUPUESTO OFICIAL (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
PRESUPUESTO OFICIAL
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL ORO - MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS
No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | ESPECIFICACION GENERAL 2013 | ESPECIFICACION PARTICULAR |  |  | CANTIDAD
I - PRELIMINARES | [7 empty] | 15459011
1 | 1.1 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con andenes | ml | 150 | 3895 | 584250
2 | 1.2 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 4.62 | 123850 | 572187
3 | 1.3 |  |  | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | m3 | 15 | 37139 | 557085
4 | 1.4 |  |  | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | m3 | 150 | 47844 | 7176600
5 | 1.5 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, | m3 | 133.86 | 35051 | 4691927
6 | 1.6 |  |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | m3 | 58.26 | 32217 | 1876962
II - AFIRMADOS Y GRANULARES | [7 empty] | 36550910
7 | 2.1 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO | m3 | 45 | 219112 | 9860040
8 | 2.2 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA | m3 | 122.05 | 218688 | 26690870
III - ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | 161759304
9 | 3.1 |  |  | CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA - INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO | m3 | 69.8 | 787530 | 54969594
10 | 3.2 |  |  | CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA ENLACE - INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO | m3 | 15.72 | 837679 | 13168314
11 | 3.3 |  |  | CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA - INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO | m3 | 22.5 | 744453 | 16750193
12 | 3.4 |  |  | CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL - INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO | m3 | 31.19 | 798849 | 24916100
13 | 3.5 |  |  | CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA - INCLUYE FORMALETA | m3 | 18.28 | 655263 | 11978208
14 | 3.6 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI | kg | 5369.63 | 7445 | 39976895
IV. OBRAS DE DRENAJE | [7 empty] | 13014024
15 | 4.1 |  |  | CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, POCETAS, DESCOLES Y ALIVIADEROS. | m3 | 4.48 | 858648 | 3846743
16 | 4.2 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO | ml | 5 | 613776 | 3068880
17 | 4.3 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 | m2 | 156 | 8536 | 1331616
18 | 4.4 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES | m3 | 15.6 | 182059 | 2840120
19 | 4.5 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETUBERÍA PVC TIPO PAVCO DE 100 MM PARA SUBDRENES Y DRENAJES | ml | 65 | 29641 | 1926665
|  | COSTO DIRECTO DE OBRA | [5 empty] | 226783249 | 174448653.0769
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 28.78% | 65268219.0622
[6 empty] | UTILIDAD | 5% | 11339162.45
VALOR TOTAL DE OBRA | [7 empty] | 303390630.5122
Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) | [7 empty] | 3728466.47
Plan de Manejo de Transito (PMT) | [7 empty] | 4264742
VALOR TOTAL DE CONTRATO DE OBRA | [7 empty] | 311383838.9822
VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 28.78%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 5: El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020, la Resolución 666 de 2020, las Resolución 312 de 2019, 1443 de 2014 y 679 de 2020. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33.78%
NOTA 8: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.
-335544.32

## SOM (hidden)
ANEXO 3
OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | V/UNIT | V/TOTAL
1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 20 | 4225 | 84500
2 | DESVIO DE AGUAS | GB | 1 | 376520 | 376520
3 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | M3 | 25 | 43197 | 1079925
4 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 6 | 30107 | 180642
5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI TRAPEZOIDAL, PROFUNDIDAD 0,80m | M3 | 2.2 | 797499 | 1754498
6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE ALCANTARILLA DE CAJON O BOX COULVERT EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA DE 3000 PSI | M3 | 7 | 859944 | 6019608
7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAREDES ALCANTARILLA DE CAJON O BOX COULVERT EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA DE 3000 PSI | M3 | 5.4 | 930169 | 5022913
8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA DE TECHO ALCANTARILLA DE CAJON O BOX COULVERT EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA DE 3000 PSI | M3 | 3.6 | 870339 | 3133220
9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA BOX COULVERT EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA DE 3000 PSI | M3 | 3.3 | 845596 | 2790467
10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI. | M3 | 0.26 | 1143520 | 297315
11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG | 1300 | 7914 | 10288200
12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES. | ML | 5 | 122618 | 613090
13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 16 | 116263 | 1860208
|  | SUBTOTAL |  |  | 33501106
|  | ADMINISTRACION 24% |  |  | 8040265
|  | IMPREVISTO 1% |  |  | 335011
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 1675055
|  | TOTAL |  |  | 43551437
VALOR PROPUESTA EN LETRAS/ IMPUESTOS INCLUIDOS - CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE
Sebastian Osorio Maya
c.c. 1.053.812.483 de Manizales

## Acta
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
ACTA N° |  | 4
FECHA |  | ENERO 30 2025
CONTRATO № |  | 150.25.3.0027
OBJETO |  | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
VALOR |  | 50592647
FORMA DE PAGO |  | ACTAS
FECHA DE INICIO |  | 21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA PACTADA DE TERMINACION INICIAL |  | 21 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA 1 |  | HASTA EL 30 DE ENERO DE 2026
PRORROGA 2 |  | HASTA EL 9 FEBRERO 2026
SUSPENSIONES |  | NA
REINICIO |  | NA
ADICION |  | 12976152
VALOR FINAL DEL CONTRATO |  | 63568799
CONTRATISTA |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
CONTROL FÍSICO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | [9 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | Acta No.4 |  | Acta 01 |  | Acta 02 |  | Acta 03 |  | Acta 04 |  | ACUMULADO |  |  | % DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UND | CANT. | VALOR UNIT. |  | VALOR PARCIAL | CANT. | - | + |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. |  | VALOR PARCIAL
6 | MAMPOSTERIA
6.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12 |  |  |  | M2 | 16.79 | 40361 |  | 677661 |  | 11.12 | 0 |  | 5.67 | 228847 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 228847 | 0 | 0 | 5.67 |  | 228847 | 100%
7 | PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO
7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES) |  |  |  | M2 | 33.58 | 24408 |  | 819621 |  | 26.02 | 0 |  | 7.56 | 184524 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.56 | 184524 | 0 | 0 | 7.56 |  | 184524 | 100%
8 | MUROS EN ESTRUCTURA LIVIANA
| SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 6MM SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO (INC. ESTRUCTURA) |  |  |  | M2 | 49.8 | 99625 |  | 4961325 |  | -33.77 | 0 |  | 16.03 | 1596989 |  |  | 2.002 | 199449 | 8.88 | 884670 | 0.71 | 70734 | 4.438 | 442136 | 16.03 |  | 1596989 | 100%
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
9.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) |  |  |  | ML | 6 | 47609 |  | 285654 |  | 0 | 0 |  | 6 | 285654 |  |  | 6 | 285654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 285654 | 100%
9.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios |  |  |  | ML | 14 | 16202 |  | 226828 |  | 0 | 0.1 |  | 14.1 | 228448 |  |  | 14.1 | 228448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 |  | 228448 | 100%
9.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS) |  |  |  | ML | 14.24 | 21387 |  | 304551 |  | -2.14 | 0 |  | 12.1 | 258783 |  |  | 12.1 | 258783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |  | 258783 | 100%
9.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) |  |  |  | UND | 6 | 69830 |  | 418980 |  | -1 | 0 |  | 5 | 349150 |  |  | 5 | 349150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 349150 | 100%
9.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA) |  |  |  | UND | 3 | 191102 |  | 573306 |  | -3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100%
9.37 | MOBILIARIO CON MESON EN MDP RH, MEDIDAS DE 0.90 CM DE ALTO X 0.70 CM DE PROFUNDIDAD CON ENTREPAÑOS Y GAVETAS EN AGLOMERADO MDP BLANCO RH |  |  |  | ML | 5.95 | 674133 |  | 4011091 |  | 3.65 | 0 |  | 9.6 | 6471677 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6471677 | 0 | 0 | 9.6 |  | 6471677 | 100%
9.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 40 |  |  |  | UND | 4 | 296703 |  | 1186812 |  | 0 | 0 |  | 4 | 1186812 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 593406 | 2 | 593406 | 4 |  | 1186812 | 100%
9.39 | SUMINISTRO E INSTAACIÓN DE MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN MDP RH |  |  |  | M2 | 2.59 | 335234 |  | 868256 |  | -0.735 | 0 |  | 3.325 | 1114653 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 1114653 | 3.325 |  | 1114653 | 100%
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPAÑO MDF RH 15MM |  |  |  | M2 | 1.89 | 23843 |  | 45063 |  | -1.2 | 0 |  | 3.09 | 73675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 73675 | 3.09 |  | 73675 | 100%
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN de 40W(INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, 4 ML CONDUIT PVC SCH40 1/2" Y ACCESORIOS) |  |  |  | UND | 12 | 83134 |  | 997608 |  | 0 | 0 |  | 12 | 997608 |  |  | 0 | 0 | 12 | 997608 |  |  | 0 | 0 | 12 |  | 997608 | 100%
10.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN de 18W(INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, 4 ML CONDUIT PVC SCH40 1/2" Y ACCESORIOS) |  |  |  | UND | 10 | 83495 |  | 834950 |  | 0 | 0 |  | 10 | 834950 |  |  | 0 | 0 | 10 | 834950 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 834950 | 100%
10.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V 20A (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT EMT 1/2" Y ACCESORIOS) |  |  |  | UND | 28 | 90037 |  | 2521036 |  | 0 | 0 |  | 28 | 2521036 |  |  | 0 | 0 | 19 | 1710703 | 9 | 810333 | 0 | 0 | 28 |  | 2521036 | 100%
10.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60CM 40W 6500K 4000LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN) |  |  |  | UND | 12 | 100106 |  | 1201272 |  | 0 | 0 |  | 12 | 1201272 |  |  | 0 | 0 | 12 | 1201272 |  |  | 0 | 0 | 12 |  | 1201272 | 100%
10.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W 6500K 1260LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN) |  |  |  | UND | 10 | 60893 |  | 608930 |  | 0 | 0 |  | 10 | 608930 |  |  | 0 | 0 | 10 | 608930 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 608930 | 100%
10.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V TIPO GFCI (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT EMT 1/2" Y ACCESORIOS) |  |  |  | UND | 7 | 101975 |  | 713825 |  | 0 | 0 |  | 7 | 713825 |  |  | 0 | 0 | 7 | 713825 |  |  | 0 | 0 | 7 |  | 713825 | 100%
10.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 2F 220V 50A (INCLUYE 40 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", 10 ML CONDUIT PVC 1/2" Y ACCESORIOS |  |  |  | UND | 6 | 177415 |  | 1064490 |  | -6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100%
10.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO 24 CTOS CON PUERTA (INCLUYE 6 BREAKERS DE 2X20A 10kA, 4 BREAKER DE 1X20A Y 3 BREAKER 1X10A ) VER DETALLE EN EL DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO CRITICO NIVEL 2 |  |  |  | UND | 1 | 467394 |  | 467394 |  | 0 | 0 |  | 1 | 467394 |  |  | 0 | 0 | 1 | 467394 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 467394 | 100%
10.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO 12 CTOS CON PUERTA (INCLUYE 5 BREAKERS DE 1X20A 10kA) VER DETALLE EN EL DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO CRITICO NIVEL 1 |  |  |  | UND | 1 | 360792 |  | 360792 |  | 0 | 0 |  | 1 | 360792 |  |  | 0 | 0 | 1 | 360792 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 360792 | 100%
10.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X(2x6 (F)+1x6 (N) + 1x6 (T))AWG CU HFFRLS EN CONDUIT EMT 2" - TGA A TABLERO NORMAL |  |  |  | ML | 40 | 95828 |  | 3833120 |  | 20.17 | 0 |  | 19.83 | 1900269 |  |  | 0 | 0 | 12 | 1149936 | 7.83 | 750333 | 0 | 0 | 19.83 |  | 1900269 | 100%
10.23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2x6(F)+1x6 (N) + 1x8 (T) AWG CU HFFRLS EN CONDUIT EMT 1 1/4" - TGA A TABLERO REGULADO O CRITICO |  |  |  | ML | 40 | 87348 |  | 3493920 |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 | 1048176 | -12 | -1048176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100%
11 | ACABADO DE PISOS
| SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA CERÁMICA RECTA H=0,10 (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS) |  |  |  | ML | 40 | 12241 |  | 489640 |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100%
11.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA PVC FLEXIBLE (PISO-PARED, PARED TECHO Y UNION MUROS) |  |  |  | ML | 40 | 26235 |  | 1049400 |  | 26 | 0 |  | 14 | 367290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 367290 | 14 |  | 367290 | 100%
12 | ACABADOS DE MUROS
12.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES) |  |  |  | M2 | 16.79 | 23808 |  | 399736 |  | 9.11 | 0 |  | 7.68 | 182845 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.68 | 182845 | 7.68 |  | 182845 | 100%
12.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA 1 MANO SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (, VINILO TIPO II UNA MANO, FILOS Y DILATACIONES) |  |  |  | M2 | 15.18 | 6417 |  | 97410 |  | 0 | 0 |  | 15.18 | 97410 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 97410 | 15.18 |  | 97410 | 100%
14 | CARPINTERIA DE MADERA
14.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA MADERA ENTAMBORADA A:0.8 X H:2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS). |  |  |  | UND | 3 | 542856 |  | 1628568 |  | 2 | 0 |  | 1 | 542856 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 542856 | 0 | 0 | 1 |  | 542856 | 100%
14.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA MADERA ENTAMBORADA A=1,0 X H=2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS), CON MIRILLA |  |  |  | UND | 1 | 605667 |  | 605667 |  | 0 | 0 |  | 1 | 605667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 605667 | 0 | 0 | 1 |  | 605667 | 100%
14.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA DE MADERA SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA DE MADERA AGLOMERADA ENTAMBORADA A=1,3 H=2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS), CON MIRILLA |  |  |  | UND | 4 | 974860 |  | 3899440 |  | 0 | 0 |  | 4 | 3899440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3899440 | 0 | 0 | 4 |  | 3899440 | 100%
15
15.1 | PAPEL VINILO FROSTED PARA POLARIZADO DE VENTANERIA |  |  |  | M2 | 7 | 38725 |  | 271075 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100%
ONP | OBRA NO PREVISTA
ONP 1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  | M2 |  | 2500 |  |  |  | 0 | 95.9 |  | 95.9 | 239750 |  |  | 95.9 | 239750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 95.9 |  | 239750 | 100%
ONP 2 | DESMONTE ENTREPAÑO EXISTENTE |  |  |  | ML |  | 6500 |  |  |  | 0 | 1.89 |  | 1.89 | 12285 |  |  | 1.89 | 12285 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.89 |  | 12285 | 100%
ONP 3 | DEMOLICION MUEBLE EXISTENTE |  |  |  | UND |  | 12000 |  |  |  | 0 | 3.08 |  | 3.08 | 36960 |  |  | 3.08 | 36960 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.08 |  | 36960 | 100%
ONP 4 | DEMOLICION POCETA EN MAMPOSTERIA EXISTENTE |  |  |  | UND |  | 75000 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 75000 |  |  | 1 | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 75000 | 100%
ONP 5 | DEMOLICION MURO EN BLOQUE PARA EXPLORACION REDES SANITARIAS |  |  |  | M2 |  | 28590 |  |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 85770 |  |  | 3 | 85770 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 85770 | 100%
ONP 6 | REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN MURO DE MAMPOSTERIA INLCUYE CORTE CON DISCO |  |  |  | ML |  | 15136 |  |  |  | 0 | 8.42 |  | 8.42 | 127445 |  |  | 6.02 | 91119 | 0 | 0 | 2.4 | 36326 | 0 | 0 | 8.42 |  | 127445 | 100%
ONP 7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REVOQUE LISO EN MURO |  |  |  | ML |  | 21000 |  |  |  | 0 | 4.5 |  | 4.5 | 94500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 94500 | 0 | 0 | 4.5 |  | 94500 | 100%
ONP 8 | REGATAS EN CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE CORTE CON DISCO |  |  |  | ML |  | 25000 |  |  |  | 0 | 26.85 |  | 26.85 | 671250 |  |  | 26.85 | 671250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26.85 |  | 671250 | 100%
ONP 9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) |  |  |  | M2 |  | 168000 |  |  |  | 0 | 72.03 |  | 72.03 | 12101040 |  |  | 69.46 | 11669280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 431760 | 72.03 |  | 12101040 | 100%
ONP 10 | VALVULA DE CORTINA DE 1/2" RW |  |  |  | UND |  | 82000 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 82000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82000 | 0 | 0 | 1 |  | 82000 | 100%
ONP 11 | CAJA PARA LLAVE DE REGISTRO |  |  |  | UND |  | 45000 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000 | 0 | 0 | 1 |  | 45000 | 100%
ONP 12 | TAPA REGISTRO DE 20X20 EN PVC |  |  |  | UND |  | 35000 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 0 | 0 | 1 |  | 35000 | 100%
ONP 13 | GRIFERIA PARA POCETAS |  |  |  | UND |  | 230000 |  |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 690000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460000 | 1 | 230000 | 3 |  | 690000 | 100%
ONP 14 | CERAMICA DE PARED PARA SALPICADERO BLANCA |  |  |  | M2 |  | 110500 |  |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 221000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221000 | 0 | 0 | 2 |  | 221000 | 100%
ONP 15 | RETIRO DE ESCOMBROS RETIRO EN ESTOPAS POR ESCALERAS 3 PISOS |  |  |  | M3 |  | 121000 |  |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 363000 |  |  | 3 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 363000 | 100%
ONP 16 | CUADRILLA ALBALIÑERIA 1 OF MAS AYUDANTE |  |  |  | DIA |  | 248000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100%
ONP 17 | BASE EN MDP CON SOPORTE PARA EQUIPO DE HORNO |  |  |  | ML |  | 110000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.07 | 117700 | -1.07 | -117700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100%
ONP 18 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2". CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, Y ACCESORIOS |  |  |  | UND |  | 151260 |  |  |  | 0 | 7 |  | 7 | 1058820 |  |  | 0 | 0 | 7 | 1058820 |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 1058820 | 100%
ONP 19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 2F 220V 50A alambre Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS |  |  |  | UND |  | 321400 |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 | 2571200 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2571200 |  | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 2571200 | 100% | 100%
ONP-20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) ancho igual o menor a 0,5 |  |  |  | ML |  | 98900 |  |  |  | 0 | 15.4 |  | 15.4 | 1523060 |  |  | 15.4 | 1523060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |  | 1523060 | 100% | 100%
ONP 21 | CONEXIÓN RED SANITARIA |  |  |  | GL |  | 595200 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 595200 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%
ONP 22 | BASE EN CONCRETO CON SOPORTE PARA EQUIPO DE HORNO 1,07 X 0,10 |  |  |  | ML |  | 110000 |  |  |  |  | 1.07 |  | 1.07 | 117700 | [6 empty] | 1.07 | 117700 |  |  | 1.07 |  | 117700 | 100% | 100%
ONP 23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X(2x6 (F)+1x6 (N) + 1x6 (T))AWG CU HFFRLS EN PVC SCH 40 2" - TGA A TABLERO NORMAL |  |  |  | ML |  | 85464 |  |  |  |  | 9.8 |  | 9.8 | 837547 | [6 empty] | 9.8 | 837547 |  |  | 9.8 |  | 837547 | 100% | 100%
ONP 24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2x6(F)+1x6 (N) + 1x8 (T) AWG CU HFFRLS EN PVC SCH 40 1 1/4" - TGA A TABLERO REGULADO O CRITICO |  |  |  | ML |  | 79878 |  |  |  |  | 9.8 |  | 9.8 | 782804 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%
ONP 25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X(2x6 (F)+1x6 (N) + 1x6 (T))AWG CU HFFRLS - TGA A TABLERO NORMAL |  |  |  | ML |  | 73674 |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 1031436 | [6 empty] | 14 | 1031436 |  |  | 14 |  | 1031436 | 100% | 100%
ONP 26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2x6(F)+1x6 (N) + 1x8 (T) AWG CU HFFRLS - TGA A TABLERO REGULADO O CRITICO |  |  |  | ML |  | 64279 |  |  |  |  | 15.2 |  | 15.2 | 977041 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%
ONP 27 | TAPAS CIEGAS TOMAS ELECTRICOS EXISTENTES |  |  |  | UND |  | 12751 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 38253 | [6 empty] | 3 | 38253 |  |  | 3 |  | 38253 | 100% | 100%
ONP 28 | DESMONTE E INSTALACION CAJA DE PASO EXISTENTE |  |  |  | UND |  | 75929 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 75929 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%
ONP 29 | SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA |  |  |  | UND |  | 90037 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0%
| COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 38917421 | [5 empty] | 47313876 |  |  |  | 16088958 |  | 13725976 |  | 13965767 |  | 3533175 |  |  | 47313876
| ADMINISTRACION |  |  |  | 25% |  |  |  | 9729355 | [5 empty] | 11828469 |  |  |  | 4022240 |  | 3431494 |  | 3491442 |  | 883294 |  |  | 11828469
| IMPREVISTOS |  |  |  | 5% |  |  |  | 1945871 | [5 empty] | 2365694 |  |  |  | 804448 |  | 686299 |  | 698288 |  | 176659 |  |  | 2365694
| COSTO TOTAL | [7 empty] | 50592647 | [5 empty] | 61508039 |  |  |  | 20915646 |  | 17843769 |  | 18155497 |  | 4593128 |  |  | 61508039
RESUMEN DEL CONTRATO | [10 empty] | RESUMEN DEL ANTICIPO | [15 empty] | 0
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  | 50592647 | [6 empty] | VALOR DEL ANTICIPO | [15 empty] | 0
ADICIONES |  |  |  | 12976152
VALOR FINAL DEL CONTRATO |  |  |  | 63568799
VALOR ACTAS ANTERIORES | [7 empty] | 56914911 |  |  | VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES | [15 empty] | 0
VALOR PRESENTE ACTA | [7 empty] | 4593128 |  |  | VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA | [15 empty] | 0
SALDO POR EJECUTAR | [7 empty] | 2060760 |  |  | SALDO POR AMORTIZAR | [15 empty] | 0
SUMAS IGUALES |  |  |  | 63568799 |  |  |  | 63568799 |  |  | SUMAS IGUALES | [15 empty] | 0
VALOR PRESENTE ACTA | [7 empty] | 4593128 |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTOS VEINTOCOHO PESOS MCTE
|  |  | FIRMA | [9 empty] | FIRMA
|  |  | NOMBRE: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ | [9 empty] | NOMBRE: JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
|  |  | C.C. 30313619 | [9 empty] | C.C.
|  |  | CONTRATISTA | [9 empty] | SUPERVISOR DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

## 8,1
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 8.1 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 6MM SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO (INC. ESTRUCTURA) | [13 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | pared salon contiguo | [5 empty] | 0.4 |  | 1.2 | [5 empty] | 0.48 |  |  | 0.48
2 | muro | [5 empty] | 1.72 |  | 2.3 | [5 empty] | 3.96 |  |  | 4.44
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 4.44
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 4.44
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 4.44
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 4.44
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 4.44
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 4.44
9
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 4.44
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
0
0

## 8,1 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 8.1 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 6MM SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO (INC. ESTRUCTURA) | [13 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
0
0

## 9,38
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 9.38 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 40 | [12 empty] | Unidad de Medida | UN
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1 | POCETAS | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 2
2 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
3 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
4 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
5 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
6 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
7 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
8 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
9
10 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 2
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [10 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 30313619

## 9,38 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 9.38 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 40 | [12 empty] | Unidad de Medida | UN
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [10 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 30313619

## 9,39
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 9.39 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO E INSTAACIÓN DE MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN MDP RH | [12 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1 | AREA PROCESAMIIENTO FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS | [5 empty] | 0.7 | 0.48 |  |  |  | 1 |  | 0.336 |  |  | 0.336
2 | AREA PROCESAMIIENTO MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | [5 empty] | 0.6 | 1.8 |  |  |  | 1 |  | 1.08 |  |  | 1.416
3 | AREA DE LAVADO Y ESTERILIZACION | [5 empty] | 0.7 | 1.27 |  |  |  | 1 |  | 0.889 |  |  | 2.305
4 | AREA DE LAVADO Y ESTERILIZACION | [5 empty] | 0.6 | 1.7 |  |  |  | 1 |  | 1.02 |  |  | 3.325
5 | [13 empty] | 0 |  |  | 3.325
6 | [13 empty] | 0 |  |  | 3.325
7 | [13 empty] | 0 |  |  | 3.325
8 | [13 empty] | 0 |  |  | 3.325
9
10 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 3.325
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [10 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 30313619

## 9,39 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 9.39 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO E INSTAACIÓN DE MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN MDP RH | [12 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [10 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 30313619

## 9,40
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 9.4 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPAÑO MDF RH 15MM | [12 empty] | Unidad de Medida | ML
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1 | POCETAS | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 2
2 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
3 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
4 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
5 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
6 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
7 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
8 | [13 empty] | 0 |  |  | 2
9
10 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 2
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [10 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 30313619

## 9,40 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 9.4 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPAÑO MDF RH 15MM | [12 empty] | Unidad de Medida | ML
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [10 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 30313619

## 11,8
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 11.8 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA PVC FLEXIBLE (PISO-PARED, PARED TECHO Y UNION MUROS) | [13 empty] | Unidad de Medida | ML
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | AREA PROCESAMIIENTO FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS | [6 empty] | 10.75 | [6 empty] | 10.75 |  |  | 10.75
2 | AREA DE LAVADO Y ESTERILIZACION | [6 empty] | 3.25 | [6 empty] | 3.25 |  |  | 14
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 14
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 14
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 14
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 14
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 14
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 14
9
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 14
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
0
0

## 11,8 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 11.8 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA PVC FLEXIBLE (PISO-PARED, PARED TECHO Y UNION MUROS) | [13 empty] | Unidad de Medida | ML
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
0
0

## 12,2
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 12.2 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES) | [13 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | BASES DE MESONES EN CONCRETO | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 12 |  | 7.68 |  |  | 7.68
2 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.68
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.68
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.68
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.68
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.68
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.68
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.68
9
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 7.68
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
#REF!

## 12,2 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 12.2 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES) | [13 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
#REF!

## 12,7
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 12.7 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA 1 MANO SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (, VINILO TIPO II UNA MANO, FILOS Y DILATACIONES) | [12 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1 | AREA PROCESAMIIENTO MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | [5 empty] | 3.52 |  | 1.5 |  |  | 1 |  | 5.28 |  |  | 5.28
2 | AREA PROCESAMIIENTO MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | [5 empty] | 2.3 |  | 1.78 |  |  |  |  | 4.09 |  |  | 9.37
3 | CIELO RASO | [5 empty] | 0.3 | 19.35 | [5 empty] | 5.81 |  |  | 15.18
4 | [13 empty] | 0 |  |  | 15.18
5 | [16 empty] | 15.18
6
7
8
9 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 15.18
10
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [10 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 30313619

## 12,7 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 2
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 12.7 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA 1 MANO SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (, VINILO TIPO II UNA MANO, FILOS Y DILATACIONES) | [13 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
#REF!

## ONP 9
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | ONP 9 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) | [13 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | MURO | [5 empty] | 1.111 |  | 2.31 | [5 empty] | 2.57 |  |  | 2.57
2 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
9 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
10 | [14 empty] | 0 |  |  | 2.57
11
12
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 2.57
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
0
0

## ONP 9 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | ONP 9 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) | [13 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
0
0

## ONP 13
18
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | ONP 13 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | GRIFERIA PARA POCETAS | [13 empty] | Unidad de Medida | UND
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | GRIFERIA POCETAS | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 | [14 empty] | 0 |  |  | 1
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 1
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 1
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 1
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 1
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 1
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 1
9
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 1
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
0

## ONP 13 foto
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | FEREBRO 9 DE 2026
PREACTA N° | [5 empty] | 4
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | ONP 13 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | GRIFERIA PARA POCETAS | [13 empty] | Unidad de Medida | UND
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA | [11 empty] | NOMBRE: |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 30313619
0
0
0

## 14 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [6 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | ACTA FINAL | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 2024-12-19 | 150.25.3.0027
OBJETO | [6 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [6 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 14 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  | #REF! | [13 empty] | Unidad de Medida | KG
N° | LOCALIZACIÓN | [6 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 166.66 |  |  |  | 1 | 12 |  | 1999.9 |  |  | 1999.9 | LONG HUELLA
2 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.25 | 900 |  | 180 |  |  | 2179.9 | TRANS HUELLA
3 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 20 |  |  |  | 1 | 51 |  | 1020 |  |  | 3199.9 | LONG VIGA
4 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0.25 | 1683 |  | 420.8 |  |  | 3620.7 | FLEJE VIGA |  |  | Acta final
5 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 166.66 |  |  |  | 1 | 6 |  | 1000 |  |  | 4620.7 | LONG CUNETA |  |  | 0 | 0
6 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.25 | 466 |  | 104.9 |  |  | 4725.6 | TRANS CUNETA
7 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 166.66 |  |  |  | 1 | 4 |  | 666.6 |  |  | 5392.2 | LONG BORDILLO |  |  | 0 | 0
8 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.56 | 2000 |  | 672 |  |  | 6064.2 | FLEJE BORDILLO |  |  | 0 | 0
9 | [22 empty] | 0 | 0
10 | [15 empty] | TOTAL |  |  | 6064.2 |  |  |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [14 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [12 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [14 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [14 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[23 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[23 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[23 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[23 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 14.1 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [6 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | ACTA FINAL | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 2024-12-19 | 150.25.3.0027
OBJETO | [6 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [6 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 14 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  | #REF! |  |  |  |  | Unidad de Medida | KG
Acta final
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [7 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [5 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [7 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [7 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[14 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[14 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[14 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[14 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 15 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 6.1 |  | DESCRIPCIÓN ITEM | [14 empty] | Unidad de Medida
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
9
10 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 0
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [10 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483

## 15.1 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 6.1 |  | DESCRIPCIÓN ITEM | [5 empty] | Unidad de Medida
| FIRMA | [5 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR |  |  |  | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [5 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483

## 16 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 6.1 |  | DESCRIPCIÓN ITEM | [14 empty] | Unidad de Medida
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro | Peso | Unidad | Otro
1 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
9
10 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 0
| FIRMA | [12 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [10 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [12 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [12 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483

## 16.1 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 6.1 |  | DESCRIPCIÓN ITEM | [5 empty] | Unidad de Medida
| FIRMA | [5 empty] | FIRMA
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR |  |  |  | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [5 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483

## 17 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [6 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | ACTA FINAL | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 2024-12-19 | 150.25.3.0027
OBJETO | [6 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [6 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 17 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  | #REF! | [13 empty] | Unidad de Medida | M2
N° | LOCALIZACIÓN | [6 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [6 empty] | 2.4 | 107 | [6 empty] | 256.8 |  |  | 256.8 | FILTRO
2 | [15 empty] | 0 |  |  | 256.8
3 | [15 empty] | 0 |  |  | 256.8
4 | [15 empty] | 0 |  |  | 256.8 |  |  |  | Acta final
5 | [15 empty] | 0 |  |  | 256.8 |  |  |  | 0 | 0
6 | [15 empty] | 0 |  |  | 256.8
7 | [15 empty] | 0 |  |  | 256.8 |  |  |  | 0 | 0
8 | [15 empty] | 0 |  |  | 256.8 |  |  |  | 0 | 0
9 | [22 empty] | 0 | 0
10 | [15 empty] | TOTAL |  |  | 256.8 |  |  |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [14 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [12 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [14 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [14 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[23 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[23 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[23 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[23 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 17.1 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [6 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | ACTA FINAL | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 2024-12-19 | 150.25.3.0027
OBJETO | [6 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [6 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 17 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  | #REF! |  |  |  |  | Unidad de Medida | M2
Acta final
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [7 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [5 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [7 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [7 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[14 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[14 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[14 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[14 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 18 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [6 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | ACTA FINAL | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 2024-12-19 | 150.25.3.0027
OBJETO | [6 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [6 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 18 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  | #REF! | [13 empty] | Unidad de Medida | M3
N° | LOCALIZACIÓN | [6 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [6 empty] | 0.4 | 107 | 0.6 | [5 empty] | 25.7 |  |  | 25.7 | FILTRO
2 | [15 empty] | 0 |  |  | 25.7
3 | [15 empty] | 0 |  |  | 25.7
4 | [15 empty] | 0 |  |  | 25.7 |  |  |  | Acta final
5 | [15 empty] | 0 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 0
6 | [15 empty] | 0 |  |  | 25.7
7 | [15 empty] | 0 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 0
8 | [15 empty] | 0 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 0
9 | [22 empty] | 0 | 0
10 | [15 empty] | TOTAL |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [14 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [12 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [14 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [14 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[23 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[23 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[23 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[23 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 18.1 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [6 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | ACTA FINAL | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 2024-12-19 | 150.25.3.0027
OBJETO | [6 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [6 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 18 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  | #REF! |  |  |  |  | Unidad de Medida | M3
Acta final
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [7 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [5 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [7 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [7 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[14 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[14 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[14 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[14 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 19 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [6 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | ACTA FINAL | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 2024-12-19 | 150.25.3.0027
OBJETO | [6 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [6 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 19 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  | #REF! | [13 empty] | Unidad de Medida | ML
N° | LOCALIZACIÓN | [6 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [7 empty] | 107 | [6 empty] | 107 |  |  | 107
2 | [15 empty] | 0 |  |  | 107
3 | [15 empty] | 0 |  |  | 107
4 | [15 empty] | 0 |  |  | 107 |  |  |  | Acta final
5 | [15 empty] | 0 |  |  | 107 |  |  |  | 0 | 0
6 | [15 empty] | 0 |  |  | 107
7 | [15 empty] | 0 |  |  | 107 |  |  |  | 0 | 0
8 | [15 empty] | 0 |  |  | 107 |  |  |  | 0 | 0
9 | [22 empty] | 0 | 0
10 | [15 empty] | TOTAL |  |  | 107 |  |  |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [14 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [12 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [14 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [14 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[23 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[23 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[23 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[23 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 19.1 (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [6 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | ACTA FINAL | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 2024-12-19 | 150.25.3.0027
OBJETO | [6 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [6 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 19 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  |  | #REF! |  |  |  |  | Unidad de Medida | ML
Acta final
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [7 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [5 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [7 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [7 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[14 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[14 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[14 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[14 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 9 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 9 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS | [13 empty] | Unidad de Medida | M3
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [5 empty] | 1.8 | 2.8 | 0.15 |  |  |  | 10 |  | 7.6 |  |  | 7.6 | PLACA HUELLA
2 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6 |  |  |  | Acta final
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0
9 | [21 empty] | 0 | 0
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [11 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[22 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[22 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[22 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 9.1 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 9 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  | Unidad de Medida | M3
Acta final
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR |  |  |  |  | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [6 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[13 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[13 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[13 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 10 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 10 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | [13 empty] | Unidad de Medida | M3
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [5 empty] | 0.2 | 5 | 0.3 |  |  |  | 10 |  | 3 |  |  | 3 | VIGAS
2 | [14 empty] | 0 |  |  | 3
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 3
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  |  | Acta final
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 3
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
9 | [21 empty] | 0 | 0
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [11 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[22 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[22 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[22 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 10.1 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 10 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) |  |  |  |  | Unidad de Medida | M3
Acta final
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR |  |  |  |  | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [6 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[13 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[13 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[13 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 11 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 11 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | [13 empty] | Unidad de Medida | M3
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [5 empty] | 1 | 40 | 0.15 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 | CUNETA
2 | [14 empty] | 0 |  |  | 6
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 6
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 6 |  |  |  | Acta final
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 6
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
9 | [21 empty] | 0 | 0
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [11 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[22 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[22 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[22 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 11.1 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 11 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios |  |  |  |  | Unidad de Medida | M3
Acta final
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR |  |  |  |  | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [6 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[13 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[13 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[13 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 12 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 12 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [13 empty] | Unidad de Medida | M3
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [6 empty] | 70 |  |  |  |  | 0.1037 |  | 7.2 |  |  | 7.2 | SARDINEL
2 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.2
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.2
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.2 |  |  |  | Acta final
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.2
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 | 0
9 | [21 empty] | 0 | 0
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [11 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[22 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[22 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[22 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 12.1 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 12 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | Unidad de Medida | M3
Acta final
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR |  |  |  |  | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [6 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[13 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[13 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[13 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 13 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 13 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | #REF! | [13 empty] | Unidad de Medida | M3
N° | LOCALIZACIÓN | [5 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | CANT. PARCIALES |  |  | CANT. ACUMULADAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ancho | Largo | Alto | Diametro |  | Peso | Unidad | Otro
1 | VIA AL ORO SECTOR LA ROBADA | [5 empty] | 1.8 | 2.8 | 0.15 |  |  |  | 10 |  | 7.6 |  |  | 7.6 | ENROCADOS
2 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6
3 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6
4 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6 |  |  |  | Acta final
5 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6
7 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0
9 | [21 empty] | 0 | 0
10 | [14 empty] | TOTAL |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [13 empty] | FIRMA | [6 empty] | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR | [11 empty] | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [13 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [13 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[22 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[22 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[22 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!

## 13.1 (2) (hidden)
ALCALDÍA DE RIOSUCIO CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra
FECHA: | [5 empty] | ENERO 30 2025
PREACTA N° | [5 empty] | 6.1
CONTRATO N° | [5 empty] | 150.25.3.0027
OBJETO | [5 empty] | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”
CONTRATISTA | [5 empty] | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR | [5 empty] | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
N° ITEM |  | 13 |  | DESCRIPCIÓN ITEM |  | #REF! |  |  |  |  | Unidad de Medida | M3
Acta final
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| FIRMA | [6 empty] | FIRMA |  |  |  |  | 0 | 0
| NOMBRE: |  | JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR |  |  |  |  | NOMBRE: |  | SEBASTIAN OSORIO MAYA |  |  | 0 | 0
| INTERVENTOR/SUPERVISOR | [6 empty] | CONTRATISTA
| CC/NIT: | [6 empty] | CC/NIT: | . | 1053812483 |  |  | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 15.3 | +FC[-1]*FC[-58] | 15.3
[13 empty] | 22.5 | +FC[-1]*FC[-58] | 22.5
[13 empty] | 31.1 | +FC[-1]*FC[-58] | 31.1
[13 empty] | 37.8 | +FC[-1]*FC[-58] | 37.8
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
+F[-1]C*FC[-58]
0
+F[-3]C*FC[-58]
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!