# DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

CONTRATO No. 150.25.3.0027

# ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.

CONTRATISTA: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ SUPERVISOR: ARQUITECTO JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA

INFORME DE OBRA No. 04

PERIODO: Del 31 enero al 9 febrero 2026

# INDICE

Pág.

| 1 | INTRODUCCIÓN | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA | 4 |
| 2.1 | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | 4 |
| 2.2 | LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO | 4 |
| 3 | CONTRATO DE OBRA | 5 |
| 3.1 | INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA | 5 |
| 3.2 | OBRAS EJECUTADAS EN EL PERÍODO | 5 |
| 3.2.1 | TRABAJOS PROGRAMADOS DURANTE EL CONTRATO | 7 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO | 9 |
| 3.3 | RECURSOS HUMANOS | 9 |
| 3.3.1 | RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA | 9 |
| 3.3.2 | MAQUINARIA USADA POR EL CONTRATISTA | 10 |
| 4 | PROGRAMACIÓN DE OBRA E INVERSIÓN | 11 |
| 5 | SEGUIMIENTO EL ESTADO DEL TIEMPO | 14 |
| 6 | CERTIFICADOS DE MATERIALES | 15 |
| 7 | REGISTRO FOTOGRÁFICO | 17 |
| 8 | ANEXOS | 30 |

# INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

La Dirección Territorial de Salud de Caldas, es una entidad de derecho público, con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, que de conformidad con lo preceptuado en la ordenanza número 446 del año 2002 emanada de la Asamblea Departamental de Caldas, es la encargada de la rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el departamento, cuyo objetivo principal es garantizar los más altos estándares de calidad en el cumplimiento de las funciones de salud pública, prestación de servicios, aseguramiento, asistencia técnica e inspección vigilancia y control, a todos los actores del sistema, a la cual de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2 de la norma citada, corresponde “(…) dirigir, coordinar y vigilar el sector de Salud y Sistema General de Seguridad Social en Salud en Caldas, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia (…)”.

En ese contexto, cabe indicar que la Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, en el Artículo 43 del TITULO III “Sector Salud”, del CAPITULO II, establece Competencias de las entidades territoriales en el sector salud, en los siguientes términos: “Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia”. Así mismo y en concordancia con lo mencionado, en su Artículo 46 le establece competencias en salud Pública en los siguientes términos: “La gestión en salud pública es función esencial del Estado y para tal fin la nación y las entidades territoriales concurrirán en su ejecución en los términos señalados en la presente Ley”.

Para el cumplimiento de sus funciones esenciales, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, cuenta con cuatro (4) Subdirecciones y tres (3) oficinas, en las cuales se desarrollan procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, mediante la realización de las actividades propias de las obligaciones encomendadas con ocasión de la expedición de las normas citadas en precedencia.

Dentro de estas subdirecciones se encuentra la Subdirección administrativa y financiera que busca garantizar de manera integrada, la salud de la población caldense, por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo, se promueven y articulan acciones de forma transectorial en hábitos saludables, salud ambiental, vacunación, salud nutricional, salud sexual y reproductiva, enfermedades transmisibles y no transmisibles, poblaciones vulnerables y plan decenal de Salud Pública.

La Entidad cuenta con el Laboratorio de Salud Pública Departamental de Caldas (LSP) es la instancia técnica de referencia encargada de apoyar la inspección, vigilancia, control y respuesta frente a eventos que puedan poner en riesgo la salud de la población. Entre sus funciones prioritarias se encuentra la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de alimentos, actividad fundamental para la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), el control de brotes y el cumplimiento de programas de vigilancia sanitaria establecidos por el INVIMA y demás autoridades competentes.

Por lo anterior, la entidad territorial requiere realizar el proyecto de adecuación de instalaciones del inmueble denominado “11-s” ubicado en el Edificio Bolívar, situado en la calle 21 No. 22-53 de la ciudad de Manizales, Caldas, tomado en arrendamiento por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, con el objetivo de desarrollar la prestación de algunos de los procesos del Laboratorio de Salud Pública para cumplir con lo descrito en el decreto 2323 de 2006, Decreto 3518 de 2006, que reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Así mismo, responde a lo dispuesto en la Resolución 122 de 2013, la cual establece el modelo de IVC para productos de uso y consumo humano, y cuya operatividad depende directamente del soporte técnico- científico brindado por los laboratorios territoriales.

El área de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de alimentos del Laboratorio de Salud Pública 4esagü contar con espacios especializados que garantizan el adecuado desarrollo de los procesos analíticos, entre los que se destacan: el área de lavado y esterilización, el área de procesamiento fisicoquímico de alimentos, el área de incubación y el área de procesamiento microbiológico de alimentos, así como la recepción de muestras, la bodega de insumos y la zona destinada al manejo de muestras y contramuestras. Esta infraestructura permite el cumplimiento de altos estándares de calidad y confiabilidad en los resultados, lo cual resulta fundamental para la vigilancia en salud pública, ya que contribuye a la identificación oportuna de riesgos asociados al consumo de alimentos, al control de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria y a la protección de la salud de la población Caldense.

Por esta misma razón, es fundamental proteger el funcionamiento y garantizar la prestación de servicios del área ambiental en la cual se realiza análisis fisicoquímicos y microbiológicos

de alimentos para lo cual se deben realizar adecuaciones locativas como parte de la contingencia de dicha unidad, pues se encarga de identificar y analizar factores ambientales y de consumo que puedan afectar la salud pública, mediante análisis de laboratorio de aguas, alimentos y bebidas alcohólicas para detectar riesgos y contaminantes.

Dichas adecuaciones dependen de unas condiciones óptimas para el funcionamiento y apertura, las cuales están determinado en la guía denominada “Lineamientos de diseño para la organización físico – funcional de los Laboratorios de Salud Pública” expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social. En dicha instalación se realizarán las adecuaciones requeridas para la contingencia, teniendo en cuenta, adecuaciones arquitectónicas, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, redes de voz y datos y sistemas de ventilación.

Con el fin de garantizar que esta obra se ejecute de acuerdo a los estándares de calidad requeridos y dentro de los plazos establecidos, resulta imprescindible contar con un contrato o de obra pública con el objeto de llevar a cabo las reparaciones locativas para hacer el traslado temporal del área ambiental.

Por último y en cumplimiento de los principios que rigen la contratación administrativa, se hace necesario precisar que la presente contratación se realiza con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, para el desarrollo de las actividades propias de las entidades públicas; en concordancia con los cometidos y fines del estado.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

6.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

# ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.

  - LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO:

EDIFICIO BOLIVAR CALLE 25 ENTRE CARRERAS 22 Y 23 EDIFICIO BOLIVAR TERCER PISO

# ALCANCE DEL OBJETO:

Las actividades a contratar son las siguientes:

| CODIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDA D |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 6.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12 | M2 | 16,79 |
| 7 | PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO |  |  |
| 7,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 33,58 |
| 8 | MUROS EN ESTRUCTURA LIVIANA |  |  |
|  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 6MM SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO (INC. ESTRUCTURA) | M2 | 49,80 |
| 9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  |

| 9,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2” Aparatos sanitarios y 7esagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | ML | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 ½” Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML | 14 |
| 9,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2” (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 14,24 |
| 9,15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA ½” PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | UN | 6 |
| 9,21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA) | UN | 3 |
| 9,37 | MOBILIARIO CON MESON EN MDP RH, MEDIDAS DE 0.90 CM DE ALTO X 0.70 CM DE PROFUNDIDAD CON ENTREPAÑOS Y GAVETAS EN AGLOMERADO MDP BLANCO RH | ML | 5,95 |
| 9,38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 40 | UN | 4 |
| 9,39 | SUMINISTRO E INSTAACIÓN DE MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN MDP RH | M2 | 2,59 |
| 9,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPAÑO MDF RH 15MM | M2 | 1,89 |
| 10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |

| 10,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN de 40W(INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, 4 ML CONDUIT PVC SCH40 ½” Y ACCESORIOS) | UN | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN de 18W(INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, 4 ML CONDUIT PVC SCH40 ½” Y ACCESORIOS) | UN | 10 |
| 10,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V 20ª (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA METALICA 2X4”, 4 ML CONDUIT EMT ½” Y ACCESORIOS) | UN | 28 |
| 10,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60CM 40W 6500K 4000LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | UN | 12 |
| 10,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W 6500K 1260LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN) | UN | 10 |
| 10,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V TIPO GFCI (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR- LS, CAJA METALICA 2X4”, 4 ML CONDUIT EMT ½” Y ACCESORIOS) | UN | 7 |

| 10,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 2F 220V 50ª (INCLUYE 40 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4”, 10 ML CONDUIT PVC ½” Y ACCESORIOS | UN | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO 24 CTOS CON PUERTA (INCLUYE 6 BREAKERS DE 2X20A 10kA, 4 BREAKER DE 1X20A Y 3 BREAKER 1X10A ) VER DETALLE EN EL DIAGRAMA UNIFILAR – TABLERO CRITICO NIVEL 2 | UN | 1 |
| 10,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO 12 CTOS CON PUERTA (INCLUYE 5 BREAKERS DE 1X20A 10kA) VER DETALLE EN EL DIAGRAMA UNIFILAR – TABLERO CRITICO NIVEL 1 | UN | 1 |
| 10,17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X(2x6 (F)+1x6 (N) + 1x6 (T))AWG CU HFFRLS EN CONDUIT EMT 2” – TGA A TABLERO NORMAL | ML | 40 |
| 10,23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2x6(F)+1x6 (N) + 1x8 (T) AWG CU HFFRLS EN CONDUIT EMT 1 ¼” – TGA A TABLERO REGULADO O CRITICO | ML | 40 |
| 11 | ACABADO DE PISOS |  |  |

| 11,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA CERÁMICA RECTA H=0,10 (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS) | ML | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA PVC FLEXIBLE (PISO-PARED, PARED TECHO Y UNION MUROS) | ML | 40 |
| 12 | ACABADOS DE MUROS |  |  |
| 12,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 16,79 |
| 12,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA 1 MANO SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (, VINILO TIPO II UNA MANO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 15,18 |
| 14 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |
| 14,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA MADERA ENTAMBORADA A:0.8 X H:2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS). | UN | 3 |
| 14,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA MADERA ENTAMBORADA A=1,0 X H=2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS), CON MIRILLA | UN | 1 |

| 14,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA DE MADERA SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA DE MADERA AGLOMERADA ENTAMBORADA A=1,3 H=2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS), CON MIRILLA | UN | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |
| 15,1 | PAPEL VINILO FROSTED PARA POLARIZADO DE VENTANERIA | M2 | 7 |

- CONTRATO DE OBRA

# INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA:

Contrato No.	: 150.25.3.0027

: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

Contratista Objeto

“ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.”

Valor del Contrato	: $50.592.647,00

Adicion	$ 12.976.152

Fecha de Iniciación	: 22 DE OCTUBRE DE 2025 p

Fecha de terminación inicial

Prorroga N1 Prórroga N2

22 DE DICIEMBRE 2025

Hasta el 30 enero 2026

Hasta el 9 de febrero de 2026

# OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO

|  |  | DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTA N° |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA |  | ENERO 30 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO № |  | 150.25.3.0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  | “ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR |  | $50.592.647,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO |  | ACTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO |  | 21 DE OCTUBRE DE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA PACTADA DE TERMINACION INICIAL |  | 21 DE DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRORROGA 1 |  | HASTA EL 30 DE ENERO DE 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRORROGA 2 |  | HASTA EL 9 FEBRERO 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSPENSIONES |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REINICIO |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADICION |  | $12.976.152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO |  | $63.568.799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA |  | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |  | JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | Acta 04 |  | ACUMULADO |  | % DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | - | + | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL |  |
| 6 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12 |  | M2 | 16,79 | $ 40.361,00 | $ 677.661,00 | 11,12 | 0,00 | 5,67 | $ 228.847,00 | - | $ - | 5,67 | $ 228.847,00 | 100% |
| 7 | PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES) |  | M2 | 33,58 | $ 24.P408,00 á | $ 819.621,00 | g26,02 | 0,00 | n7,56 | a$ 184.5214,00 | - | $ - | 7,56 | $ 184.524,00 | 100% |
| 8 | MUROS EN ESTRUCTURA LIVIANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 6MM SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO (INC. ESTRUCTURA) |  | M2 | 49,80 | $ 99.625,00 | $ 4.961.325,00 | -33,77 | 0,00 | 16,03 | $ 1.596.989,00 | 4,44 | $ 442.136,00 | 16,03 | $ 1.596.989,00 | 100% |
| 9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) |  | ML | 6,00 | $ 47.609,00 | $ 285.654,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | $ 285.654,00 | - | $ - | 6,00 | $ 285.654,00 | 100% |
| 9,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios |  | ML | 14,00 | $ 16.202,00 | $ 226.828,00 | 0,00 | 0,10 | 14,10 | $ 228.448,00 | - | $ - | 14,10 | $ 228.448,00 | 100% |
| 9,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS) |  | ML | 14,24 | $ 21.387,00 | $ 304.551,00 | -2,14 | 0,00 | 12,10 | $ 258.783,00 | - | $ - | 12,10 | $ 258.783,00 | 100% |
| 9,15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) |  | UND | 6,00 | $ 69.830,00 | $ 418.980,00 | -1,00 | 0,00 | 5,00 | $ 349.150,00 | - | $ - | 5,00 | $ 349.150,00 | 100% |
| 9,21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA) |  | UND | 3,00 | $ 191.102,00 | $ 573.306,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - | 100% |
| 9,37 | MOBILIARIO CON MESON EN MDP RH, MEDIDAS DE 0.90 CM DE ALTO X 0.70 CM DE PROFUNDIDAD CON ENTREPAÑOS Y GAVETAS EN AGLOMERADO MDP BLANCO RH |  | ML | 5,95 | $ 674.133,00 | $ 4.011.091,00 | 3,65 | 0,00 | 9,60 | $ 6.471.677,00 | - | $ - | 9,60 | $ 6.471.677,00 | 100% |
| 9,38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 60 X 40 |  | UND | 4,00 | $ 296.703,00 | $ 1.186.812,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | $ 1.186.812,00 | 2,00 | $ 593.406,00 | 4,00 | $ 1.186.812,00 | 100% |
| 9,39 | SUMINISTRO E INSTAACIÓN DE MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN MDP RH |  | M2 | 2,59 | $ 335.234,00 | $ 868.256,00 | -0,74 | 0,00 | 3,325 | $ 1.114.653,00 | 3,325 | $ 1.114.653,00 | 3,325 | $ 1.114.653,00 | 100% |
| 9,40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPAÑO MDF RH 15MM |  | M2 | 1,89 | $ 23.843,00 | $ 45.063,00 | -1,20 | 0,00 | 3,09 | $ 73.675,00 | 3,09 | $ 73.675,00 | 3,09 | $ 73.675,00 | 100% |
| 10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN de 40W(INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, 4 ML CONDUIT PVC SCH40 1/2" Y ACCESORIOS) |  | UND | 12,00 | $ 83.134,00 | $ 997.608,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | $ 997.608,00 | - | $ - | 12,00 | $ 997.608,00 | 100% |
| 10,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN de 18W(INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, 4 ML CONDUIT PVC SCH40 1/2" Y ACCESORIOS) |  | UND | 10,00 | $ 83.495,00 | $ 834.950,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | $ 834.950,00 | - | $ - | 10,00 | $ 834.950,00 | 100% |
| 10,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V 20A (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT EMT 1/2" Y ACCESORIOS) |  | UND | 28,00 | $ 90.037,00 | $ 2.521.036,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | $ 2.521.036,00 | - | $ - | 28,00 | $ 2.521.036,00 | 100% |
| 10,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60CM 40W 6500K 4000LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN) |  | UND | 12,00 | $ 100.106,00 | $ 1.201.272,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | $ 1.201.272,00 | - | $ - | 12,00 | $ 1.201.272,00 | 100% |
| 10,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W 6500K 1260LM (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN) |  | UND | 10,00 | $ 60.893,00 | $ 608.930,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | $ 608.930,00 | - | $ - | 10,00 | $ 608.930,00 | 100% |
| 10,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V TIPO GFCI (INCLUYE 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR- LS, CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT EMT 1/2" Y ACCESORIOS) |  | UND | 7,00 | $ 101.975,00 | $ 713.825,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | $ 713.825,00 | - | $ - | 7,00 | $ 713.825,00 | 100% |
| 10,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 2F 220V 50A (INCLUYE 40 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", 10 ML CONDUIT PVC 1/2" Y ACCESORIOS |  | UND | 6,00 | $ 177.415,00 | $ 1.064.490,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - | 100% |
| 10,12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO 24 CTOS CON PUERTA (INCLUYE 6 BREAKERS DE 2X20A 10kA, 4 BREAKER DE 1X20A Y 3 BREAKER 1X10A ) VER DETALLE EN EL DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO CRITICO NIVEL 2 |  | UND | 1,00 | $ 467.394,00 | $ 467.394,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | $ 467.394,00 | - | $ - | 1,00 | $ 467.394,00 | 100% |
| 10,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO 12 CTOS CON PUERTA (INCLUYE 5 BREAKERS DE 1X20A 10kA) VER DETALLE EN EL DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO CRITICO NIVEL 1 |  | UND | 1,00 | $ 360.792,00 | $ 360.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | $ 360.792,00 | - | $ - | 1,00 | $ 360.792,00 | 100% |
| 10,17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X(2x6 (F)+1x6 (N) + 1x6 (T))AWG CU HFFRLS EN CONDUIT EMT 2" - TGA A TABLERO NORMAL |  | ML | 40,00 | $ 95.828,00 | $ 3.833.120,00 | 20,17 | 0,00 | 19,83 | $ 1.900.269,00 | - | $ - | 19,83 | $ 1.900.269,00 | 100% |
| 10,23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2x6(F)+1x6 (N) + 1x8 (T) AWG CU HFFRLS EN CONDUIT EMT 1 1/4" - TGA A TABLERO REGULADO O CRITICO |  | ML | 40,00 | $ 87.348,00 | $ 3.493.920,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - | 100% |

i

| 11 | ACABADO DE PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA CERÁMICA RECTA H=0,10 (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS) | ML | 40,00 | $ 12.241,00 | $ 489.640,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - | 100% |
| 11,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA PVC FLEXIBLE (PISO-PARED, PARED TECHO Y UNION MUROS) | ML | 40,00 | $ 26.235,00 | $ 1.049.400,00 | 26,00 | 0,00 | 14,00 | $ 367.290,00 | 14,00 | $ 367.290,00 | 14,00 | $ 367.290,00 | 100% |
| 12 | ACABADOS DE MUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 16,79 | $ 23.808,00 | $ 399.736,00 | 9,11 | 0,00 | 7,68 | $ 182.845,00 | 7,68 | $ 182.845,00 | 7,68 | $ 182.845,00 | 100% |
| 12,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA 1 MANO SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (, VINILO TIPO II UNA MANO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 15,18 | $ 6.P417,00 á | $ 97.410,00 | g0,00 | 0,00 | n15,18 | a$ 97.4140,00 | 15,18 | $ 97.410,00 | 15,18 | $ 97.410,00 | 100% |
| 14 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA MADERA ENTAMBORADA A:0.8 X H:2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS). | UND | 3,00 | $ 542.856,00 | $ 1.628.568,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | $ 542.856,00 | - | $ - | 1,00 | $ 542.856,00 | 100% |
| 14,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA MADERA ENTAMBORADA A=1,0 X H=2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS), CON MIRILLA | UND | 1,00 | $ 605.667,00 | $ 605.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | $ 605.667,00 | - | $ - | 1,00 | $ 605.667,00 | 100% |
| 14,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA DE MADERA SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA DE MADERA AGLOMERADA ENTAMBORADA A=1,3 H=2,00 (INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS), CON MIRILLA | UND | 4,00 | $ 974.860,00 | $ 3.899.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | $ 3.899.440,00 | - | $ - | 4,00 | $ 3.899.440,00 | 100% |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | PAPEL VINILO FROSTED PARA POLARIZADO DE VENTANERIA | M2 | 7,00 | $ 38.725,00 | $ 271.075,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - | 100% |
| ONP | OBRA NO PREVISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONP 1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 |  | $ 2.500,00 |  | 0,00 | 95,90 | 95,90 | $ 239.750,00 | - | $ - | 95,90 | $ 239.750,00 | 100% |
| ONP 2 | DESMONTE ENTREPAÑO EXISTENTE | ML |  | $ 6.500,00 |  | 0,00 | 1,89 | 1,89 | $ 12.285,00 | - | $ - | 1,89 | $ 12.285,00 | 100% |
| ONP 3 | DEMOLICION MUEBLE EXISTENTE | UND |  | $ 12.000,00 |  | 0,00 | 3,08 | 3,08 | $ 36.960,00 | - | $ - | 3,08 | $ 36.960,00 | 100% |
| ONP 4 | DEMOLICION POCETA EN MAMPOSTERIA EXISTENTE | UND |  | $ 75.000,00 |  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ 75.000,00 | - | $ - | 1,00 | $ 75.000,00 | 100% |
| ONP 5 | DEMOLICION MURO EN BLOQUE PARA EXPLORACION REDES SANITARIAS | M2 |  | $ 28.590,00 |  | 0,00 | 3,00 | 3,00 | $ 85.770,00 | - | $ - | 3,00 | $ 85.770,00 | 100% |
| ONP 6 | REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN MURO DE MAMPOSTERIA INLCUYE CORTE CON DISCO | ML |  | $ 15.136,00 |  | 0,00 | 8,42 | 8,42 | $ 127.445,00 | - | $ - | 8,42 | $ 127.445,00 | 100% |
| ONP 7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REVOQUE LISO EN MURO | ML |  | $ 21.000,00 |  | 0,00 | 4,50 | 4,50 | $ 94.500,00 | - | $ - | 4,50 | $ 94.500,00 | 100% |
| ONP 8 | REGATAS EN CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE CORTE CON DISCO | ML |  | $ 25.000,00 |  | 0,00 | 26,85 | 26,85 | $ 671.250,00 | - | $ - | 26,85 | $ 671.250,00 | 100% |
| ONP 9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) | M2 |  | $ 168.000,00 |  | 0,00 | 72,03 | 72,03 | $ 12.101.040,00 | 2,57 | $ 431.760,00 | 72,03 | $ 12.101.040,00 | 100% |
| ONP 10 | VALVULA DE CORTINA DE 1/2" RW | UND |  | $ 82.000,00 |  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ 82.000,00 | - | $ - | 1,00 | $ 82.000,00 | 100% |
| ONP 11 | CAJA PARA LLAVE DE REGISTRO | UND |  | $ 45.000,00 |  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ 45.000,00 | - | $ - | 1,00 | $ 45.000,00 | 100% |
| ONP 12 | TAPA REGISTRO DE 20X20 EN PVC | UND |  | $ 35.000,00 |  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ 35.000,00 | - | $ - | 1,00 | $ 35.000,00 | 100% |
| ONP 13 | GRIFERIA PARA POCETAS | UND |  | $ 230.000,00 |  | 0,00 | 3,00 | 3,00 | $ 690.000,00 | 1,00 | $ 230.000,00 | 3,00 | $ 690.000,00 | 100% |
| ONP 14 | CERAMICA DE PARED PARA SALPICADERO BLANCA | M2 |  | $ 110.500,00 |  | 0,00 | 2,00 | 2,00 | $ 221.000,00 | - | $ - | 2,00 | $ 221.000,00 | 100% |
| ONP 15 | RETIRO DE ESCOMBROS RETIRO EN ESTOPAS POR ESCALERAS 3 PISOS | M3 |  | $ 121.000,00 |  | 0,00 | 3,00 | 3,00 | $ 363.000,00 | - | $ - | 3,00 | $ 363.000,00 | 100% |
| ONP 16 | CUADRILLA ALBALIÑERIA 1 OF MAS AYUDANTE | DIA |  | $ 248.000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - | 100% |
| ONP 17 | BASE EN MDP CON SOPORTE PARA EQUIPO DE HORNO | ML |  | $ 110.000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - | 100% |
| ONP 18 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2". CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, Y ACCESORIOS | UND |  | $ 151.260,00 |  | 0,00 | 7,00 | 7,00 | $ 1.058.820,00 | - | $ - | 7,00 | $ 1.058.820,00 | 100% |
| ONP 19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 2F 220V 50A alambre Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS | UND |  | $ 321.400,00 |  | 0,00 | 8,00 | 8,00 | $ 2.571.200,00 | - | $ - | 8,00 | $ 2.571.200,00 | 100% |
| ONP-20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.) ancho igual o menor a 0,5 | ML |  | $ 98.900,00 |  | 0,00 | 15,40 | 15,40 | $ 1.523.060,00 | - | $ - | 15,40 | $ 1.523.060,00 | 100% |
|  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  | $ 38.917.421,00 |  |  |  | $ 47.313.876,00 |  | $ 3.533.175,00 |  | $ 47.313.876,00 |  |
|  | ADMINISTRACION | 25% |  |  | $ 9.729.355,00 |  |  |  | $ 11.828.469,00 |  | $ 883.294,00 |  | $ 11.828.469,00 |  |
|  | IMPREVISTOS | 5% |  |  | $ 1.945.871,00 |  |  |  | $ 2.365.694,00 |  | $ 176.659,00 |  | $ 2.365.694,00 |  |
|  | COSTO TOTAL |  |  |  | $ 50.592.647,00 |  |  |  | $ 61.508.039,00 |  | $ 4.593.128,00 |  | $ 61.508.039,00 |  |

i

De conformidad con el objeto del contrato de obra No. 150.25.3.0027 y su alcance, la Ing. Mónica Liliana López Jiménez está realizando la programación de obra a desarrollar, de las actividades correspondientes teniendo en cuenta las directrices dadas en comités de obra.

Se Trabaja con la programación de obra presentada

# 3 RECURSO HUMANO USADO EN OBRA

    - RECURSOS DEL CONTRATISTA

CUADRO No. 1	RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

| CARGO | SEM. 1/2 | SEM. 3/4 | SEM. 5/6 | SEM. 7/8 | SEM 9/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Residente de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oficial de obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ayudantes de Obra, activs. varias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# MAQUINARIA USADA POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA

CUADRO No. 2  MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | PULIDORA ELECTRICA | 1 |
| 2 | TALADRO ROTO PERCUTOR | 1 |
| 3 | HERRAMIENTA DE MANO | 1 |

# PROGRAMACIÓN DE OBRA E INVERSIÓN

El valor ejecutado entre el periodo comprendido entre el 31 enero al 9 febrero 2026 es de de acuerdo a acta que se anexa

# SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el tiempo transcurrido entre entre el entre el 31 enero al 9 febrero 2026 se presentaron lluvias en los siguientes días:

| FECHA | TIPO | SECO | LLUVIAS SUAVES | LLUVIAS MODERADAS | LLUVIAS FUERTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| el 31 enero al 9 febrero 2026 | MAÑANA |  |  | X | X |
|  | TARDE |  |  |  | X |
|  | NOCHE |  |  | x |  |

Cordialmente,

# MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

Contratista Manizales,

Manizales Caldas, 9 de febrero de 2026

Arquitecto

JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA

Supervisor

Referencia:	CONTRATO No. 150.25.3.0027

Asunto:	Informe mensual 4 del 31 enero al 9 febrero 2026

Cordial saludo:

Anexo el Informe 04 del Contratista del contrato 150.25.3.0027cuyo objeto es ““ADECUACIÓN LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC.

Cordialmente,

MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

Contratista