## CONSOLIDADO DE CPS JURIDICOS
AREA | CONTRATISTA | TIPO DE CONTRATO | No. de Cto | AÑO SUSCRIPCION O VIGENCIA | FECHA INICIAL | FECHA FINALIZACION INICIAL | FECHA DE TERMINACION INCLUYENDO PRORROGA | TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO | ADICIONES | PRORROGAS | NUMERO CDP | VALOR CDP | NUMERO CRP | VALOR CRP | ESTADO/ AVANCE EJECUCION | VALOR | VALOR ASOCIADO AL CONVENIO | PAGOS | SALDO FINAL | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | OBSERVACIONES | PROFESIONAL A CARGO | CUENTA CON MEMORANDO DE DESIGNACION SI/NO Y NOMBRE DEL PROFESIONAL | FECHA DE ACTUALIZACION
BIEN-ESTAR | sub red centro oriente | interadministrativo | 948-2023 | 2023 | 2024-01-19 | 2024-12-18 | 2025-03-31 | 14 meses y 10 dias | NA | 2 | 1793 | 2665093200 | 1793 | 2665093200 | liquidacion | 2665093200 |  | 2057567998 | 607525202 | esta en liquidacion |  | PARA EL MES DE MARZO EL EQUIPO DE CONTRATACIÓN REALIZA UNAS OBSERVACIONES AL EJECUTOR Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EL ÚLTIMO PAGO $607.525.202 VALOR POR PAGAR PARA LA LIQUIDACION. | ANDRES GRANADOS | falta pasar ultimo pago (ESTA EN LIQUIDACIONES) | 2025-02-28
BIEN-ESTAR | corporacion para la acesoria consultoria, interventoria, ingenieria y capacitaciones - ACIIC | interadministrativo | 939-2023 | 2023 | 2024-01-15 | 2024-06-15 | 2024-07-25 | 5 MESES | NA | 1 | 1534 |  | 2101 | 303784600 | liquidacion | 303784600 |  | 243027680 | 60756920 | esta en liquidacion |  | Pagado | ANDRES GRANADOS
BIEN-ESTAR | FUNDESCO | interadministrativo | 941-2023 | 2023 | 2024-06-10 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 5 MESES | NA | NA | 1542 |  | 2100 | 162445961 | liquidacion | 162445961 |  | 146201364 | 16244597 | esta en liquidacion |  | pagado | ANDRES GRANADOS
BIEN-ESTAR | SUB RED SUR | interadministrativo | 1153-2024 | 2024 | 2025-02-03 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 11 MESES | NA | NA | 1026 | 1710000000 | 1042 | 1710000000 | En proceso de liquidacion | 1710000000 |  | 1478529122 | 231470878 | esta en proceso de liquidacion |  | FINALIZÓ EN SU TOTALIDAD LA ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS BENEFICIANDO A 453 PERSONAS - PARA EL MES DE MARZO SE PROYECTA RADICAR EL PAGO No. 11 POR $231.470.878 QUE ES EL ÚLTIMO PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN | ANDRES GRANADOS | audiencia virtual pasa a liquidacion y en febrero se pasa pago y liquidacion para marzo | 2026-01-10
BIEN-ESTAR | SUB RED SUR | interadministrativo | 1154-2024 | 2024 | 2025-02-03 | 2025-08-02 | 2025-12-30 | 10 MESES Y 28 DIAS INCLUYE PRORROGA | NA | 1 | 2269 |  | 2731 | 1365879486 | En proceso de liquidacion | 1365879486 |  | 682939742 | 1365879486 | esta en proceso de liquidacion |  | FINALIZÓ LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES - PARA EL MES DE FEBRERO SE PROYECTA QUE SE PAGUE PAGO No. 3 POR $409.763.845 YA SE ENCUENTRA REVISADO Y RADICADO (SOLO ESTA PENDIENTE EL PAGO POR PARTE DE LA ALCALDÍA) Y PARA EL MES DE MARZO SE PROYECTA EL PAGO No. 4 POR $273.175.897 QUE ES EL ÚLTIMO PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN. | ANDRES GRANADOS | ya se radico pago y queda para liquidacion mes de marzo/abril
BIEN-ESTAR | TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS | OPS | 748-2025 | 2025 | 2025-10-28 | 2026-07-29 | NA | 9 MESES | NA | NA | 1462 | 2140234319 | 2285 | 2140234319 | EJECUCION | 2140234319 |  | 0 | 2140234319 | EJECUCION |  | Pagos 1, 2, 3, y 4 en proceso de pago y en ejecución se encuentran en la etapa de fabricación y entrega | ANDRES GRANADOS | primer pago se realiza para febrero
BIEN-ESTAR | CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES | CPS | 896-2025 | 2025 | 2026-01-07 | 2026-07-06 | NA | 9 MESES | NA | NA | 2050 | 2949670983 | 2545 | 2949670983 | EJECUCION | 2949670983 |  | 294967098 | 2654703885 | EJECUCION 10% | 10% | CONTRATO ADJUDICADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 A LA EMPRESA CORPORACIÓN PUNTOS CARDINALES BAJO EL NÚMERO DE CONTRATO FDLSC-CPS-896-2025 - EN ESTE MOMENTO EL PROCESO SE ENCUNTRA EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PENDIENTE PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO CON EL OPERADOR, TIENE PRESENTACION PUBLICA 5/03/2026 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9045576 | ANDRES GRANADOS | se encuentra en ejecucion el contrato
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Comunidad Indigena Pastos de Bogota | interadministrativo | 1162-2024 | 2024 | 2025-01-21 | 2025-03-20 | N/A | 2 MESES | NA | NA |  |  |  |  | Proceso de liquidacion | 188125250 |  | 75250000 | -112875250 | Proceso de liquidacion |  | LIQUIDADO - SE PAGO TOTALIDAD EN DICIEMBRE 2025 | ANDREA MOYA | NO | 2026-05-05
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Cabildo Indigena Inga de Bogota | interadministrativo | 1160-2024 | 2024 | 2025-01-29 | 2025-05-28 | N/A | 4 MESES | NA | NA |  |  |  |  | Proceso de liquidacion | 200000000 |  | 100000000 | 100000000 | Proceso de liquidacion |  | SE VA REALIZAR LIBERACION DE SALDO FALTA EVALUAR EL VALOR , ESTAN A LA ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE ALMACEN REVISION POR PARTE DE FIANNCIERA INFORMES Y DEL ACTA DE LIEQUIDACION PAGO 1: $40.000.000 PAGO 2:$60.000.000 PAGO 3: $39.990.000 PAGO 4: 44.329.509 SALDO A LIBRERAR: $15.670.611 | JOSE ALEJANDRO GRANADOS | SI. JOSE ALEJANDRO GRANADOS | 2026-05-05
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Octagono Group SAS | interadministrativo | 542-2024 | 2024 | 2024-12-12 | 2025-05-28 | N/A | 6 MESES | NA | NA |  |  |  |  | liquidado | 51585000 |  |  |  | liquidado |  | ultimo saldo se pago en septiembre 2025 $51.585.000 | JOHANA RIAÑO |  | LIQUIDADO
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Convenio Interadministrativo Alianza Colombiana de Instituciones publicas de educacion superior RED SUMMA | interadministrativo | 667-2022 | 2022 | 2023-02-08 | 2023-10-07 | 2025-03-29 | 8 MESES PRIMER PRORROGA DE 2 MESES SEGUNDA PRORROGA 1 MES, TERCERA PRORROGA 3 MESES, CUARTA PRORROGA 2 MESES | NA | 4 |  |  |  |  | Proceso de liquidacion | 6167855581 |  | 4566130436 | 1084284412 | Proceso de liquidacion |  | Este convenio tuvo suspension 1- del 28/02/2024 hasta 13/03/2024 -suspension 2 del 14/03/2024 al 21/03/2024 suspension 3 del -05/09/2024 hasta 30/09/2024 suspension 4 del 01/10/2024 hasta 20/10/2024 suspension 5 del 28/02/2025 al 27/03/2025 | LO TIENEN FERNANDO CARVAJAL - NO LO TIENEN PARTICIPACIÓN | LO TIENE EL DOCTOR FERNANDO CARVAJAL
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Convenio Interadministrativo Alianza Colombiana de Instituciones publicas de educacion superior RED SUMMA | interadministrativo | 679-2023 | 2023 | 2023-12-15 | 2024-08-14 | 2025-02-28 | 8 MESES | ADICION 1 VALOR $496.016.526 ADICION 2 $343.158.590 AIDICION 3 $280.063.539 | 3 |  |  |  |  | Proceso de liquidacion | 6388320354 |  | 2480655229 | 292812835 | Proceso de liquidacion |  | No se ha iniciado el porceso de liquidacion | LO TIENEN FERNANDO CARVAJAL - NO LO TIENEN PARTICIPACIÓN | LO TIENE EL DOCTOR FERNANDO CARVAJAL
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | Convenio Interadministrativo IDPAC | interadministrativo | 833-2024 | 2024 | 2025-05-12 | 2025-12-11 | 2026-09-15 | 7 meses Inicial 33 días Primera prorroga 7 meses Segunda prorroga | NA | 12/12/2025 – 15/02/2026 16/02/2026 – 15/09/2026 | 2034 | 1622994850 | 2034 | 1622994850 | En ejecucion | $1.622.994.850,00 (En dinero)$ 356.000.000,00 (En especie) | 1978994850 | 1622994850 | 0 | En ejecucion | 0 | YA SE EFECTUO PAGO 1 Y EL 2 ESTA EN HACIENDA $1.460.695.365 - ESTAMOS EN EL 40% DE EJECUCIÓN SE EFECTUARA OTRO SI MODIFICATORIO | DIANA MARTIZA RODRIGUEZ | SE ENCUENTRA APROVADO EL PAGO A LA ESPERA DE DESEMBOLSO DE HACIENDA. | 2026-05-05
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | FUNDACIÓN COMMON CAUSE NIT.900405910 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 851-2026 | 2025 | 2025-12-04 | 2026-01-21 | 2026-02-21 | 1 MES | N/A | N/A |  | 46405900 |  | 46405900 | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | 46405900 | 0 | 0 | 0 | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | 100% | SE ENCUENTRA EN PROCESO REVISION DEACTA DE LIQUIDACION POR EL AREA DE FINANCIERA PARA PAGO UNICO DEL CONTRATO | DIANA MARITZA RODRIGUEZ | SI. DIANA MARITZA RODIRGUEZ | 2026-05-05
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL Nit: 902014746-9 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 866 - 2025 | 2025 | 2025-05-15 | 2026-08-14 |  | 8 MESES | NA |  | 2034 | 1150438333 |  | 1150438333 | En ejecucion |  |  |  | 0 | En ejecucion | 0 | SE EFECTUO EL PAGO No 1° Y 2° PAGO SET ENCUETRA EN EJCUCION DEL 2 COMPONENTE DEL CONTRATO EN POR VALOR $ 805.306.834 | DIANA MARITZA RODRIGUEZ | SI. DIANA MARITZA RODIRGUEZ | 2026-05-05
MENOS POBREZA | Convenio Interadministrativo 9285 SDIS- FLSC | Convenio interadministrativo | 9285-2025 | 2025 | 2025-08-13 | 2025-10-12 | N/A | 2 MESES | NA | NA | 1442 | 2941972500 | 1852 | 2941972500 | En liquidacion | 2941972500 |  | 2871000000 |  | En liquidacion |  | Este contrato ya se terminó, los saldos que tenia pendiente SDIS con el Fondo de DEsarrollo Local ya fueron entregados, y ya la SDIS hará el proceso de Liquidacion | CARLOS PEDREROS | ENVIARON INFORMES DE GIROS DONDE DICEN TODO PENDIENTE | 2026-05-06
MENOS POBREZA | Convenio Interadministrativo 11131-2025 SDIS- FDLSC | Convenio interadministrativo | 817-2025 | 2025 | 2025-11-05 | 2027-06-30 | N/A | 20 MESES | NA | NA | 2063 (vigencia 2025) | 4172500000 | 2464 | 4172500000 | En Ejecución | 28985783349 |  | 4172500000 |  | En ejecucion |  | Se realiza el primer giro por valor de $4.172.500.000 lo que corresponde a: Subsidio C ($2.812.500.000), Jovenes ($145.000.000) y IMG ($1.215.000.000). Tambien se ha llevado a cabo el primer Comité | CARLOS PEDREROS | GIRARON OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 2026-05-06
[11 empty] | 7 (Vigencia 2026) | 14472903539 | 7 | 14472903539 |  |  |  | 14472903539 |  |  |  | Se realiza segundo giro por valor de $14.928.800.000 lo que corresponde a: Subsidio C ($12.000.000.000), Jovenes ($498.800.000) y IMG ($2.430.000.000). | CARLOS PEDREROS | GIRARON ENERO A DICIEMBRE 2026 | 2026-05-06
[11 empty] | 2020 (Vigencia 2026) | 455896461 | 2561 | 455896461 |  |  |  | 455896461 | [6 empty] | 2026-05-06
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | LPX GROUP SAS | SUMINISTRO | 1151-2024 | 2024 | 2025-01-29 | 2025-07-28 | 2025-11-28 | 10 MESES | N/A | PRORROGA 1: 2 MESES PRORROGA 2: 2 MESES | 2132 | 3559957.572 | 2717 | 3,559,957,57 | En Ejecución | 3559957572 |  | Dos pagos: 1. $935.123.207 2. $712.470.969 | 1912363396 | En Ejecución | 95% | Durante el mes de Noviembre se van a terminar de gestionar dos proyectos pendientes | MAGDA BARRAGAN FABIO MUÑOZ | SI. DIANA MARITZA RODIRGUEZ | 2026-05-06
DERECHOS DIFERENCIALES. | Instituto de desarrollo y economia para america latina sociedad de economia mixta sas- IDEAL | interadministrativo | 1163-2024 | 2024 | 2025-03-04 | 2025-09-03 | 2026-01-03 | 6 MESES INICIAL 10 MESES CON PRORROGA | NA | 2 MESES | 2271 | 1194754448 | 2726 | 1194754448 | finalizado | 1194754448 |  | 144243809 | 1050510639 | EJECUCION |  | proyecto 1811 1. Deficiencias en el seguimiento, trazabilidad y reporte 2. Falta de enfoque preventivo y desconocimiento técnico-metodológico 3. Inobservancia de normas de confidencialidad, custodia documental y gestión de personal. 4. Hallazgo en metas programadas y la programación operativa. 5. Hallazgo en horario y presencia en sede. 6. Fallas en la entrega de materiales gráficos y pedagógicos. 7. Retraso y deficiencias en el envío de actas de comités. proyecto 1870 1. Falta de en la organización de información en la plataforma Drive 2. Falta de recepción de informes semanales de avance 3. Falta en la entrega de informes por componente 4. Ausencia de listas consolidadas de beneficiarias del programa “Mujeres al Volante” 5. Observaciones sobre la implementación operativa y entrega de insumos pedagógicos 6. Hallazgo en la radicación de cuentas. PAGO 7 Y 8 PENDIENTE POR RADICACION | DANIELA ALFONSO 1811- JOHANA VACA COMPONENTE 2 , KARINA LEON 1870 | YA TERMINO EL CONTRATO 3 ENERO FALTA PAGAR CUENTA 3 4 5 Y 6 PREVISTAS MESA DE TRABAJO CON OSCAR RENDON QUEDAN PARA LIBERAR SALDOS
DERECHOS DIFERENCIALES. | Carlos Pinzon Molina | CPS | 1150-2024 | 2024 | 2025-01-29 | 2025-06-28 | 2025-08-28 | 5 MESES INICIAL MAS 2 MESES CON PRORROGA | NA | 2 MESES | 2130 | 55179822 | 2718 | 55179822 | EN LIQUIDACION | 555179822 |  | 166553947 | 388625875 | PARA LIQUIDACION |  | SE PROYECTO ACTA DE LIQUIDACION Y LO DEVOLVIERON POR TEMA DE POLIZAS | KATHERIN CALA
DERECHOS DIFERENCIALES. | Centro para el Progerso orientacion al Futuro Cepop | CPS | 694-2025 | 2025 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | NA |  | NA | NA | 1420 | 61467473 |  |  | liquidado | 61467473 |  | 61453500 |  |  |  | $13.973 SALDO QUE FUE LIBERADO A FAVOR DEL FDLSC | KARINA LEÓN
DERECHOS DIFERENCIALES. | ROTTOR | CPS | 805-2025 | 2025 | 2025-11-12 | 2026-06-11 | NA | 7 meses | NA | NA | 2073 | 3168176969 | 2450 | 3168176696 | EJECUCION | 3479197659 |  | 0 | N/A | N/A |  | ESTAPA DE ALISTAMIENTO DE LOS COMPONENTES (MUJERES AL VOLANTE ESTA EN VERIFICACION DE REQUISITOS) SI LA PRIMERA SEMANA DE MARZO NO PASA PAGO SE REALIZA REQUERIMIENTO | KARINA LEÓN | NO | 2025-11-19
DOTACIONES | CONSORCIO PROFF 2025 SAN CRISTOBAL integrado por las SOCIEDADES FF CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S | LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA | 864-2025 | 2025 |  |  |  | 4 MESES | NA | NA |  |  |  |  | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 301-2025 | 1000024127 | [5 empty] | ES UNA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA LA CUÁL TIENE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, SIN EMBARGO, Y DE ACUERDO A LO QUE EXPLICA LA INGENIERA DANIELA, NO SE HA SUSCRITO PORQUE EL CONSORCIO PROFF 2025 SAN CRISTOBAL A QUIÉN FUE ADJUDICADO, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DEL RUT CÓMO CONSORCIO. | DANIELA SOTO FELIPE LASSO LINDA ACUÑA | NO
DOTACIONES | ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO | CONCURSO DE MÉRITO INTERVENTORÍA | No FDLSC-INTV-865-2025 | 2025 |  |  |  | 4 MESES | NA | NA |  |  |  |  | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 337-2025 | 117221236 | [5 empty] | ESTE PROCESO SE ADJUDICA HOY 12 DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DE Y POSTERIOR A SU ADJUDICAICÓN, SE ESPERA REALZIAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOS CONTRATOS Y ACTA DE INICIO PORQUE LOS DOS PROCESOS DEBEN INICIAR AL MISMO TIEMPO. | DANIELA SOTO FELIPE LASSO LINDA ACUÑA | NO
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL Nit: 902014746-9 | LICITACIÓN PÚBLICA | 866-2025 FDLSC-LP-013-2025 | 2025 | 2025-12-15 | 2026-08-14 |  | 8 MESES | N/A | N/A | 2039 | 1150438333 | 2522 | 1150438333 | EN EJECUCIÓN | 1150438333 |  | 805306834 | 345131499 | 65% | 42% | El contrato avanza en su ejecución de acuerdo con el cronograma aprobado y el plan de acción definido, cumpliendo con los tiempos establecidos. YA SE DESEMBOSOL PAGO 1 $402.653.416,55 | JOSÉ ALEJANDRO GRANADOS RUBI RODRÍGUEZ ANDREA MOYA | SI (02/01/2026) | 2026-05-11
PARTICIPACIÓN INCIDENTE | FUNDACIÓN COMMON CAUSE NIT.900405910 | PRESTACIÓN DE SERVICIO | 851-2025 | 2025 | 2025-12-04 | 2026-01-04 | 2026-01-31 | 1 MESES | N/A | N/A | 1982 | 46405900 | 2508 | 46405900 | FINALIZADO | 46405900 |  | 0 | 46405900 | PROCESO DE LIQUIDACION | 100% | El contrato culminó su ejecución y, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidación conforme a los procedimientos establecidos. ESTA PARA PASAR CUENTA DE COBRO $46405900 | DIANA MARIZTA RODRÍGUEZ | SI (10/12/2025) | 04/12/2025 PRIMER COMITE

## FORMULACION Y EJECUCION DE META
Cód. Proyecto de Inversión SEGPLAN | Area | Nombre del Proyecto | Magnitud Meta 2025 | Meta proyecto | Valor POAI 2025 | Talento Humano (8 meses) | Talento Humano (11 meses) | Formulación | AVANCE DE FORMULACION 2025 | AVANCE DE FORMULACION | AVANCE DE EJECUCION CON GESTORES | ACCIONES | OBSERVACIONES
2316 | BIEN-ESTAR | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733110&isFromPublicArea=True&isModal=False Prestar Servicios de Salud para el Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal - DAP - a personas con discapacidad | 500 | Beneficiar 2.000 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) | 2091488000 |  |  | 2091488000 |  | YA SE ENCUENTRA EN ADJUDICACION EN SECOP II | NA | NA | *FDLSC-CPS-748-2025 se adjudico contrato y pasa al libro de juridicos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8733110&isFromPublicArea=True&isModal=False
2316 |  | Prestar los servicios relacionados con estrategias integrales en salud establecidas en el Proyecto 2316 del Plan de Desarrollo Local "Territorio de Oportunidades, Camina Segura", de la localidad de San Cristóbal.", orientadas a: Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores, acciones complementarias en salud física y nutricional, salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida y acciones para la atención y promoción de la salud mental. | 1500 | Beneficiar 6.000 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental | 1968265000 |  | 653000000 | 1174073300 | Prestar los servicios relacionados con estrategias integrales en salud establecidas en el Proyecto 2316 del Plan de Desarrollo Local "Territorio de Oportunidades, Camina Segura", de la localidad de San Cristóbal.", orientadas a: Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, Acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores, acciones complementarias en salud física y nutricional, salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida y acciones para la atención y promoción de la salud mental. | ESTA EN CONTRATACION ESTA PENDIENTE DE COMITE DE CONTRATACION | NA | NA
|  |  | 300 | Vincular 1.200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades complementarias en salud | 700000000 |  | 302400000 | 383413344
|  |  | 400 | Vincular 1.600 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA | 534667000 |  | 20800000 | 511266990
|  |  | 500 | Vincular 2.000 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida | 600000000 |  |  | 600000000
|  |  | 800 | Vincular 3.200 personas en acciones complementarias en salud física, nutricional y oral, a través del Circuito del Cuidado | 600000000 |  | 38400000 | 561600000 |  |  |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9045576
2648 | MENOS POBREZA | IMG Y CONVENIO CON INTEGRACION SOCIAL | 8000 | Atender 8.000 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | 1300000000 |  | 44000000 | 1988948000 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMI-NISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIE-ROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRIS-TÓBAL, PARA LA ASIGNACIÓN, DISPO- SI-CIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NE-CESARIOS PARA LA DISPERSIÓN DE TRANS- FERENCIAS MONETARIAS CON-DICIONADAS Y NO CONDICIONADAS DE LA ESTRATE- GIA DE INGRESO MÍ-NIMO GARANTIZADO, DIRIGIDAS A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA LOCALIDAD | EN EJECUCION, CON ACTA DE INICIO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |  |  | *COMITE DE CONTRATACION 17/10/2025 *FIRMA DEL CONVENIO 05/11/2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9089209&isFromPublicArea=True&isModal=False
|  |  | 290 | Beneficiar 1.160 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad | 1655000000 |  | 198000000 | 1755579335 |  |  |  |  | Se realiza el primer giro por valor de $4.172.500.000 lo que corresponde a: Subsidio C ($2.812.500.000), Jovenes ($145.000.000) y IMG ($1.215.000.000). Tambien se ha llevado a cabo el primer Comité
|  |  | 6250 | Beneficiar 6.250 personas mayores con transferencias monetarias | 11000000000 |  | 1369600000 | 3867321579
2409 | PARTICIPACION INCIDENTE | Procesos de formación en capacidades democráticas para la participación ciudadana incidente | 650 | Capacitar 2.600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | 1150438333 |  | 1150438333 | 1150438333 | FDLSC-LP-013-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y METODOLÓGICOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. | El contrato avanza en su ejecución de acuerdo con el cronograma aprobado y el plan de acción definido, cumpliendo con los tiempos establecidos. | N/A | N/A | *FDLSC-LP-013-2025. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO N.º 866-2025. (presupuestos participativos) *SEMANA FUTBOLERA SE ENCUENTRA EN EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA BOLSA LOGÍSTICA: 21 NOVIEMBRE *FALTA LA REVISIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LA SEMANA DE PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD, SIMULTÁNEA CON PLANEACIÓN: 04 DE DICIEMBRE. *FORTALECIMIENTO A JUNTAS DE ACCION COMUNAL ESTA EN PLANEACION *EL DIA COMUNAL SE ADJUDICA Y QUEDA APROBADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 *PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS SE ADJUDICA CON EL CONTRATO CPS 851-2025
|  | Fortalecimiento a organizaciones comunales | 25 | Fortalecer 100 organizaciones comunales. | 450000000 |  | 450000000 | 450000000 | SE DOTO A 22 JAC CON EL OPERADOR LPX GROUP | A LA FECHA SE HAN ENTREGADO 20 DOTACIONES PENDIENTE 2 POR MOTIVO DE ASIGNACIÓN DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA Y ENTREGA DE DOTACIÓN | N/A | N/A
|  | Fortalecimiento a organizaciones sociales y comunitarias y a instancias de participación. | 50 | Fortalecer 200 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. | 1150438333 |  | 1150438333 | 1150438333 | LA META DE ESTE COMPONENTE LA CUBRE EL CONTRATO 866 - 2025 | El contrato avanza en su ejecución de acuerdo con el cronograma aprobado y el plan de acción definido, cumpliendo con los tiempos establecidos. | N/A | N/A
2802 | DERECHOS DIFERENCIALES | Adecuación y dotación de manzanas del cuidado | 0 | Adecuar y dotar 2 espacios en las manzanas del cuidado | 0 |  |  |  |  | SE ESTA A LA ESPERA DE CONCEPTO DE ENTIDADES ANCLA DE MANZANAS DE CUIDADO PARA SABER RESPECTO DE LOS BIENES A DOTAR A ESTOS ESPACIOS
|  | Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de derechos y para la autonomía económica de las mujeres. | 400 | Vincular 1.600 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica | 2020470000 |  |  |  |  | SE ENCUENTRA EN ESTADO "EJECUCION" CONVENIO CON ROTTOR MOTOR DE INNOVACION CVNI 805-2025
|  | Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulnerabilidad de derechos | 1000 | Vincular 4.000 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual | 1311806000
Vincular 6.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.
|  | Estrategias de cuidado a personas cuidadoras | 1500 | Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | 1770550000 |  |  |  |  | SE ESTA DESARROLLANDO POR AUTOGESTION DEL EQUIPO SE DEBE IMPACTAR 750 QUE NO CUBRE EL CONIVENIO , HASTA LA FECHA 15/10/2025 DE HAN LOGRADO IMPACTAR 200
2791 | DOTACIONES | Creciendo juntos, atención integral y oportunidades para la comunidad | 1 | Dotar y/o acondicionar 1 unidades operativas para la prestación de servicios y la generación de estrategias dirigidas a personas habitantes de calle y/o en riesgo de estarlo (Hogares de paso, Autocuidado, SEDID, Atención Socio-saniatria y Comunidad de Vida El Camino) | 648683000 |  | 38400000 | 610283000 |  | FDLSC-LP-006-2025. Se formuló de manera conjunta con entre el área de DOTACIONES SOCIALES e INFREAESTRUCTRA y fue aprobada en el Comité de Contratación el día 28 de noviembre. |  |  | *FDLSC-LP-006-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8865343&isFromPublicArea=True&isModal=False
|  |  | 3 | Dotar y/o acondicionar 16 unidades operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | 649794000 |  | 131200000 | 513153992
|  |  | 4 | Es el proceso de Interventoria a desarrollar para las dos metas anteriores correspondiestes al proyecto de inversión 2791 Creciendo Juntos Atención Integral para la Primeria Infancia y | 117221236 |  |  |  |  | FDLCSC-CMA-003-2025 (Presentación de oferta) Al ser un proceso de obra lo que se va a ejecutar en las Unidades Operativas de SDIS requiere de manera obligatoria una Interventoría porque aspi lo exige la norma. |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

## Hoja 2
Cód. Proyecto de Inversión SEGPLAN | Area | Nombre del Proyecto | Magnitud Meta 2025 | Meta proyecto | Valor POAI 2026 | Talento Humano (8 meses) | Talento Humano (11 meses) | Formulación | AVANCE DE FORMULACION 2026 | OBSERVACIONES
| BIEN ESTAR |  | 500 | Beneficiar 2.000 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) | 4494258434 |  |  |  | En tramite
|  |  | 1500 | Beneficiar 6.000 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental
|  |  | 300 | Vincular 1.200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades complementarias en salud
|  |  | 400 | Vincular 1.600 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA
|  |  | 500 | Vincular 2.000 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida
|  |  | 800 | Vincular 3.200 personas en acciones complementarias en salud física, nutricional y oral, a través del Circuito del Cuidado
Convenio Interadministrativo 11131-2025 SDIS- FDLSC | MENOS POBREZA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, PARA LA ASIGNACIÓN, DISPOSICIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y NO CONDICIONADAS DE LA ESTRATEGIA DE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO, DIRIGIDAS A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA LOCALIDAD | 8000 | Atender 8.000 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. | 1344000000 |  |  |  | Se realizó giro por valor de $14.928.800.000 lo que corresponde a: Subsidio C ($12.000.000.000), Jovenes ($498.800.000) y IMG ($2.430.000.000).
|  |  | 290 | Beneficiar 1.160 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formación y empleabilidad | 1712000000
|  |  | 6250 | Beneficiar 6.250 personas mayores con transferencias monetarias | 11321000000
| PARTICIPACION |  | 650 | Capacitar 2.600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. |  | 500000000 | 500000000 | 500000000 | A la fecha, se encuentra proyectada la formulación correspondiente para garantizar el cumplimiento de estas dos metas.
|  |  | 50 | Fortalecer 200 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana.
|  |  | 25 | Fortalecer 100 organizaciones comunales. |  | 400000000 | 400000000 | 400000000 | Actualmente se encuentra en proceso de concertación la estrategia de fortalecimiento de 20 Juntas de Acción Comunal (JAC), orientada a determinar los elementos y recursos que serán asignados para su fortalecimiento institucional.
| DERECHOS DIFERENCIALES |  | 0 | Adecuar y dotar 2 espacios en las manzanas del cuidado
|  |  | 400 | Vincular 1.600 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica
|  |  | 1000 | Vincular 4.000 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual
Vincular 6.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.
|  |  | 1500 | Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.

## ACCIONES TALENTO HUMANO
AREA | MES/2025 | LÍNEA DE INVERSIÓN | ACCIONES REALIZADAS CON CPS PROFESIONALES, TECNICOS Y GESTORES | JORNADAS TOTALES | ACCIONES CUANTITATIVAMENTE | OBSERVACIONES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR | 1 | 29 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR | 1 | 25 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | SPA | ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE SPA - CONTRATO 1154-2024 | 1 | 50 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO JUAN REY | 1 | 25 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR | 1 | 18 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | EMBARAZO | ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES REALIZADOS DEL CONTRATO 1154-2024 EN EL COLEGIO JUAN REY | 1 | 25 ESTUDIANTES
BIEN-ESTAR | NOVIEMBRE | CUIDADORAS | ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES COMPONENTES CUIDADORES CONTRATO 1154-2024 | 1
MENOS POBREZA | NOVIEMBRE | MENOS POBREZA | TALLERES DE ENCUENTRO DE DESARROLLO HUMANO | 65 | 1432 ADULTOS MAYORES
PARTICIPACION | NOVIEMBRE | FORMACION Y CAPACITACION | SALIDA PEDAGOGICA PARQUE JAIME DUQUE CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - CONTRATO 833-2024 | 2 | 40 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PARTICIPACION | NOVIEMBRE | FORMACION Y CAPACITACION | APERTURA DE CAPACITACIONES GESTION DE CAMBIO Y LIDERAZGO EN NODO DIGITAL - CONTRATO 833-2024 | 1 | 40 MUJERES Y HOMBRES
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR | PROYECTO 1811-4_1163 ORIENTACION DE FAMILIAS SEGUIMIENTO CASOS | 4 | 120 CASOS
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | CONMEMORACION 25 N | 1 | 70 MUJERES
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR | SESION CUARTA CCLONNA | 1 | 97 NIÑOS, NIÑAS, HOMBRES Y MUJERES
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | MEMORIAS DE VIDA TRANS | 1 | 60 PERSONAS
DERECHOS DIFERENCIALES | NOVIEMBRE | ESTRATEGIAS DE CUIDADO | FERIA LABORAL PARA MUJERES EMPRENDEDORAS - MANZANA DEL CUIDADO SAN BLAS | 1 | 100 MUJERES