## Cronograma 2026
PLAN DE TRABAJO - CONVENIO ESPECIAL BID ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MARCO DEL CONPES 4122 CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 5850/OC-CO Fondos concursables
NOMBRE IES Universidad de Caldas
| Nombre del Proyecto | Fortalecimiento de la nivelación académica asertivo-efectiva y el acompañamiento integral para la permanencia estudiantil y la graduación oportuna de la comunidad académica de la Universidad de Caldas.
| Departamento | Manizales |  | Municipio - Sede principal IES | Manizales |  |  |  | Cobertura regional
| Categoría Principal | D Sistemas de alertas tempranas para el seguimiento a trayectorias educativas |  | Categoría secundaria | A Nivelación académica, adaptación a la educación superior y fortalecimiento disciplinar |  |  |  | 1. Sedes Manizales, Sede La Dorada – Guarinocito, Sede Aguadas, 4. Sede Agroindustrial de Anserma
# | Indicador | Entregables (Productos) | Actividad | Descripción de la actividad | RESPONSABLE DE LA IES |  |  |  |  | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Observaciones | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[5 empty] | Nombre completo | Cargo/Rol | Dependencia | e-mail | Celular | Fecha de inicio | Fecha de finalización |  | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3 | [6 empty] | Sem 4 | [6 empty] | Sem 5 |  | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3 | [6 empty] | Sem 4 | [6 empty] | Sem 5 |  |  | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3 | [6 empty] | Sem 4 | [6 empty] | Sem 5 |  |  | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3 | [6 empty] | Sem 4 | [6 empty] | Sem 5 |  | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3 | [6 empty] | Sem 4 | [6 empty] | Sem 5 |  |  | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3 | [6 empty] | Sem 4 | [6 empty] | Sem 5 |  | Sem 1 | [6 empty] | Sem 2 | [6 empty] | Sem 3
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Sistema de alertas tempranas (SAT) diseñado, implementado y operando | Un (1) documento de definición de la solución tecnológica del SAT, que contenga: (i) objetivos y alcance, (ii) documento de arquitectura funcional del sistema, (iii) ruta de contratación y viabilidad técnica, financiera y jurídica, (iv) reporte técnico y flujograma de operación (procesos y procedimientos), (v) consolidación de base de datos depurada que contenga las variables académicas, socioeconómicas y psicosociales estructurada a partir de los insumos de Bienestar Universitario y Registro Académico para el análisis multivariable de la permanencia estudiantil, (vi) propuesta de archivo unificado de trayectorias estudiantiles denominado “Hoja de vida integral”, y (vii) cronograma de implementación | Documento técnico de estructura de base de datos y archivo digital de la base consolidada | Construir una batería de indicadores de riesgo validada, que consolide de manera técnica las variables asociadas al riesgo de deserción y pérdida de calidad de estudiante. Dichos indicadores serán sistematizados en un documento técnico de estandarización, en el cual se definirá cada variable, su forma de cálculo, su fuente de información y su relación con los niveles de riesgo, permitiendo traducir los hallazgos del diagnóstico en variables parametrizables para su posterior integración al sistema de alertas tempranas y al modelo predictivo | Alexander Álvarez Giraldo | Jefe Oficina de Bienestar Universitario | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.jefe@ucaldas.edu.co | 3104576448 | 2026-06-10 | 2026-06-28 | bar: Sem 1 1 to Sem 4 28; Sem 2 10; Sem 2 10; Sem 1 6
|  | Un (1) informe de implementación parcial del SAT, que contenga: (i) reporte de desarrollo y parametrización, (ii) definición del pilotaje del sistema, (iii) plan de sensibilización, capacitación y gestión del cambio (talleres de sensibilización "escuela de uso" del sistema e interpretación de la semaforización), (iv) jornada institucional de lanzamiento y socialización del sistema de alertas tempranas, y (v) campaña de difusión | Aplicación de instrumentos de diagnóstico y caracterización del perfil de ingreso Sistematización, depuración y consolidación de la información institucional para la permanencia estudiantil. | Se realizará la aplicación de instrumentos de diagnóstico académico, socioeconómico y psicosocial a estudiantes de primeros semestres, con el fin de identificar brechas académicas, condiciones de vulnerabilidad y factores asociados a la adaptación a la educación superior, garantizando la aplicación de un protocolo de consentimiento informado y el tratamiento de datos personales y sensibles conforme a la Ley 1581 de 2012 y la normativa institucional vigente. Esta actividad permitirá establecer una línea base para el seguimiento de las trayectorias educativas | Maria Camila Arroyave Ocampo | Sociologa/Auxiliar administrativa | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.observatorio@ucaldas.edu.co | 3147881741 | 2026-07-22 | 2026-08-31 | bar: Sem 2 10; Sem 4 22 to Sem 5 31; Sem 2 10; Sem 1 6
|  | Un (1) informe de implementación final del SAT, que contenga: (i) reporte de validación funcional, (ii) reporte de alertas en estudiantes monitoreados, desagregadas por criterios poblacionales, tipo y nivel de riesgo, (iii) reporte de tiempos promedio de generación de alerta luego de ocurrencia del evento de riesgo, (iv) análisis de implementación y resultados del pilotaje, (v) registro de usuarios activos en la plataforma (gobierno de datos), y (vi) balance de aciertos y retos orientados a la sostenibilidad de la estrategia | Aplicación de instrumentos de diagnóstico y caracterización del perfil de ingreso Sistematización, depuración y consolidación de la información institucional para la permanencia estudiantil. | Verificar el funcionamiento final del SAT mediante pruebas de uso, consulta y generación de alertas; consolidar los reportes de estudiantes monitoreados por criterios poblacionales, tipo y nivel de riesgo; medir los tiempos de generación de alertas frente a eventos críticos; revisar la participación de usuarios activos; documentar hallazgos del pilotaje y definir recomendaciones para la sostenibilidad operativa del sistema. | Alexander Álvarez Giraldo | Jefe Oficina de Bienestar Universitario | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.jefe@ucaldas.edu.co | 3104576448 | 2026-08-11 | 2026-09-28 | bar: Sem 2 10; Sem 2 10; Sem 2 10 to Sem 4 28; Sem 1 6
| Modelo analítico predictivo de categorización del riesgo de deserción diseñado y validado. | Un (1) documento de diseño del modelo analítico predictivo de categorización del riesgo de deserción, que contenga: (i) ruta de contratación (oferta pública, contratación directa), (ii) viabilidad técnica, financiera y jurídica, (iii) definición de variables de riesgo desagregadas por criterios poblacionales, tipos y niveles del riesgo, (iv) metodología de parametrización, análisis y visualización de la información, (v) procesos de validación, y (vi) cronograma de implementación. | Diseño y optimización del modelo analítico predictivo deriesgo de deserción | Definir la ruta técnica, financiera y jurídica para el desarrollo del modelo predictivo; seleccionar las variables de riesgo y protección con enfoque poblacional; establecer los tipos y niveles de riesgo; precisar la metodología de parametrización, análisis y visualización de datos; diseñar los procedimientos de validación y organizar el cronograma de implementación del modelo. | Angélica Arango | Profesional Universitario | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar@ucaldas.edu.co | 3128810258 | 2026-06-21 | 2026-07-31 | bar: Sem 2 10; Sem 3 21 to Sem 5 30; Sem 2 10; Sem 2 10; Sem 1 6
|  | Un (1) informe de implementación del piloto del modelo analítico predictivo, que contenga: (i) convocatoria, (ii) población participante, (iii) gobierno de datos, (iv) reportes generados y validados, (v) análisis y validación de resultados según nivel de precisión y sensibilidad del algoritmo, y (vi) balance de aciertos y retos orientados a la sostenibilidad de la estrategia. | Implementación del sistema institucional de alertas tempranas. | Ejecutar el pilotaje del modelo analítico con la población definida; cargar y procesar datos académicos, socioeconómicos y psicosociales; aplicar los criterios de gobierno de datos; generar reportes de clasificación de riesgo; contrastar los resultados con validaciones técnicas y operativas; analizar el nivel de precisión y sensibilidad del algoritmo; documentar ajustes, aciertos y retos para su continuidad. | Maria Camila Arroyave Ocampo | Sociologa/Auxiliar administrativa | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.observatorio@ucaldas.edu.co | 3147881741 | 2026-08-11 | 2026-09-28 | bar: Sem 2 10; Sem 2 10 to Sem 4 28; Sem 2 10; Sem 1 6
| Porcentaje de estudiantes de I a IV semestre caracterizados en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para perfil de ingreso y clasificados por nivel de riesgo. | Un (1) documento descriptivo del perfil de ingreso y del sistema de clasificación de nivel de riesgo, que contenga: (i) instrumentos a implementar, (ii) protocolo de aplicación, (iii) diccionario de variables, escalas y categorías de riesgo (académicas, socioeconómicas y psicosociales), (iv) forma de cálculo y fuentes de información, y (v) cronograma de implementación. | Articulación de estrategias de acompañamiento académico y nivelación. | Diseñar el proceso de caracterización del perfil de ingreso para estudiantes; seleccionar o ajustar los instrumentos de recolección de información; elaborar el protocolo de aplicación; construir el diccionario de variables, escalas y categorías de riesgo; definir las fuentes de información y la forma de cálculo de cada variable; programar las actividades de aplicación y cargue al SAT. | Paula Andrea Cardona Castañeda Maria Camila Arroyave Ocampo | Psicologa con especialización Sociologa/Auxiliar administrativa | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.convivencia@ucaldas.edu.co bienestar.observatorio@ucaldas.edu.co | 3015659604 3147881741 | 2026-06-21 | 2026-07-31 | bar: Sem 2 10; Sem 3 21 to Sem 5 30; Sem 2 10; Sem 2 10; Sem 1 6
|  | Un (1) informe de implementación final de la caracterización en el SAT, que contenga: (i) consolidado de estudiantes caracterizados desagregado por criterios poblacionales, tipo y nivel de riesgo identificado, (ii) análisis de las variables y tendencias identificadas en el perfil de ingreso, (iii) definición de oferta de acompañamiento estudiantil que atienda a las necesidades identificadas en el perfil de ingreso en articulación con el modelo predictivo, y (iv) balance de aciertos y retos orientados a la sostenibilidad de la estrategia. | Activación y articulación de estrategias de acompañamiento académico y nivelación. | Aplicar y consolidar la caracterización de estudiantes de I a IV semestre en el SAT; depurar registros y clasificar estudiantes por criterios poblacionales, tipo y nivel de riesgo; analizar tendencias del perfil de ingreso; cruzar los resultados con el modelo predictivo; definir la oferta de acompañamiento requerida según necesidades identificadas; documentar aprendizajes, ajustes y condiciones de sostenibilidad de la estrategia. | Maria Camila Psicologa 2 | Sociologa/Auxiliar administrativa | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.observatorio@ucaldas.edu.co | 3147881741 | 2026-09-15 | 2026-10-04 | bar: Sem 2 10; Sem 2 10; Sem 3 15 to Sem 1 4; Sem 2 10; Sem 1 6
| Porcentaje de estudiantes de primer y segundo semestre identificados en riesgo en el SAT, que se benefician de un acompañamiento académico psicosocial y socioeconómico priorizado, mediante estrategias del portafolio de servicios de permanencia. | Un (1) documento descriptivo actualizado del portafolio de servicios de permanencia y acompañamiento estudiantil, que contenga: (i) objetivos y alcance de cada servicio (académico, psicosocial y socioeconómico), (ii) ruta de programación, activación y difusión de los servicios, (iii) reporte de estudiantes identificados en riesgo y priorizados en el SAT, (iv) diseño de convocatoria a estudiantes priorizados, (v) definición de equipos de trabajo por servicio, (vi) diseño de instrumentos de medición de percepción e impacto por servicio, y (vii) cronograma de implementación. | Seguimiento, evaluación y mejora continua del sistema | Actualizar el portafolio institucional de servicios de permanencia y acompañamiento estudiantil; precisar objetivos, alcance y rutas de acceso de los servicios académicos, psicosociales y socioeconómicos; definir la ruta de activación desde el SAT; identificar estudiantes priorizados; diseñar la convocatoria, los equipos de trabajo y los instrumentos de medición de percepción e impacto; establecer el cronograma de implementación. | Paula Andrea Cardona Castañeda | Psicóloga con especialización | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.convivencia@ucaldas.edu.co | 3015659604 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | bar: Sem 2 10; Sem 5 30 to Sem 5 31; Sem 2 10; Sem 2 10; Sem 1 6
|  | Un (1) informe de implementación parcial del acompañamiento académico psicosocial y socioeconómico priorizado, que contenga: (i) resultados de convocatoria a estudiantes identificados y priorizados, (ii) activación de ruta de remisión de los estudiantes a los servicios de acompañamiento según tipo de riesgo, (iii) reporte parcial de atención de estudiantes identificados en riesgo, y (iv) reporte de estrategias de acompañamiento estudiantil implementadas, desagregado por tipo de riesgo y de servicio. | Seguimiento, evaluación y mejora continua del sistema | Implementar la primera fase de acompañamiento a estudiantes priorizados por el SAT; realizar la convocatoria y orientación inicial; activar rutas de remisión según tipo de riesgo; vincular estudiantes a servicios académicos, psicosociales y socioeconómicos; registrar atenciones y estrategias aplicadas; elaborar un balance parcial de cobertura, funcionamiento de la ruta y ajustes requeridos para la fase final. | Paula Andrea Cardona Castañeda Psicologa 2 | Psicóloga con especialización | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.convivencia@ucaldas.edu.co | 3015659604 | 2026-09-15 | 2026-10-04 | bar: Sem 2 10; Sem 2 10; Sem 3 15 to Sem 1 4; Sem 2 10; Sem 1 6
|  | Un (1) informe de implementación final del acompañamiento académico psicosocial y socioeconómico priorizado, que contenga: (i) reporte de activación de ruta de remisión de los estudiantes a los servicios de acompañamiento según tipo de riesgo, (ii) consolidado de atenciones a estudiantes identificados en riesgo, (iii) consolidado de estrategias de acompañamiento estudiantil implementadas, desagregado por tipo de riesgo y de servicio, (iv) análisis de cobertura según el tipo de riesgo y ruta activada, (v) resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de la percepción e impacto, y (vi) balance de aciertos y retos orientados a la sostenibilidad de la estrategia | Seguimiento, evaluación y mejora continua del sistema | Consolidar la atención final de estudiantes priorizados; actualizar el registro de remisiones, atenciones y estrategias de acompañamiento implementadas; desagregar los resultados por tipo de riesgo y servicio recibido; analizar la cobertura alcanzada y la pertinencia de las rutas activadas; aplicar el instrumento de percepción e impacto; formular conclusiones y recomendaciones para sostener el acompañamiento institucional. | Paula Andrea Cardona Castañeda Maria Camila Arroyave | Psicologa especializada Sociologa/Auxiliar administrativa | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.convivencia@ucadlas.edu.co bienestar.observatorio@ucaldas.edu.co | 3015659604 3147881741 | 2026-10-04 | 2026-11-29 | bar: Sem 2 10; Sem 2 10; Sem 1 5 to Sem 5 29; Sem 1 6
| Elaboración y presentación de ponencia o publicación de la experiencia, en la que se evidencien los retos, logros y aprendizajes de la implementación del proyecto, orientada a la consolidación de un modelo institucional de gestión de la permanencia con enfoque ecosistémico | Avance en la elaboración de ponencia o publicación de la experiencia, en la que se evidencien los retos, logros y aprendizajes de la implementación del proyecto, orientada a la consolidación de un modelo institucional de gestión de la permanencia con enfoque ecosistémico. | Seguimiento, evaluación y mejora continua del sistema | Recopilar evidencias, reportes y aprendizajes generados durante la implementación del proyecto; organizar la información sobre metodología, actores, resultados, retos y ajustes realizados; definir el enfoque de la ponencia o artículo; elaborar la estructura argumental y preparar una versión inicial del documento académico o técnico para revisión institucional. | Alexander ÁLvarez Giraldo |  | Jefe Oficina de Bienestar Universitario Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | bienestar.jefe@ucaldas.edu.co | 3104576448 | 2026-09-17 | 2026-10-09 | bar: Sem 3 17 to Sem 2 9
|  | Presentación de ponencia o publicación de la experiencia | Seguimiento, evaluación y mejora continua del sistema | Ajustar la ponencia o artículo con base en la revisión técnica; seleccionar el escenario de presentación o publicación; preparar los soportes requeridos para la postulación; consolidar la versión final del documento; gestionar el envío, presentación o radicación de la experiencia; organizar las evidencias de participación o publicación como soporte del cierre del proyecto. | Alexander ÁLvarez Giraldo |  | Jefe Oficina de Bienestar Universitario | bienestar.jefe@ucaldas.edu.co | 3104576448 | 2026-11-01 | 2026-11-29 |  | Sem 2 10: 1; Sem 2 10: 2; Sem 2 10: 3; Sem 1 6: 4
| Plan de Comunicaciones | Video con duración de entre 5 y 8 minutos | Activación y articulación de estrategias de acompañamiento académico y nivelación | Diseñar y ejecutar acciones de comunicación para acompañar la implementación del proyecto; definir públicos, mensajes clave, canales y calendario de difusión; producir piezas informativas sobre el SAT, la caracterización, el portafolio de servicios y las rutas de acompañamiento; apoyar la convocatoria a estudiantes y actores institucionales; recopilar evidencias comunicativas para los informes de avance y cierre. | Santiago Soto | Comunicador Social | Oficina de Bienestar Universitario – Equipo técnico del proyecto | comunicaciones.bienestar@ucaldas.edu.co | 3226119499 | 2026-10-11 | 30/11/0206 | bar: Sem 2 11 to Sem 5 30