## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TÁCTIL EN PISO O PODOTACTIL, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE ACCESIBILIDAD EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C"
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Porcentaje de Asignación | Tratamiento/Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad | -Poca pluralidad de oferentes. -Retrasos en la contratación por reprocesos en la planeación. -Inconformidades por parte de los posibles oferentes. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | 100% | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso, las características de los servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. De igual forma, se busca reducir con la aplicación de los principios de publicidad por medio de página web, SECOP II, entre otros. Del mismo modo, se hace revisión por parte del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | En el inicio de las actividades de estructuración del proceso | Adjudicación del proceso | Mesas de trabajo para la estructuración y desarrollo del proceso de selección. Revisión técnica y jurídica | Permanente
2 | General | Interno | Selección | Operacional | El proceso se declare desierto. | -Se retrasa la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Desgaste administrativo por reabrir el proceso de contratación. -Retraso en la ejecución y cumplimineto del PAA. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | 100% | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia y el impacto de este riesgo realizando un análisis del sector, con el fin de ajustar los requisitos habilitantes con el fin de adaptarlos de acuerdo a la realidad de la oferta para este tipo de servicios que se pretenden contratar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | En el inicio de las actividades de estructuración del proceso | Fecha máxima para expedir adendas | Mesas de trabajo para la estructuración. Revisión periódica técnica y jurídica | Semanalmente de manera integral con la estructuración y revisión de los demás aspectos del proceso.
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Eventual variación de los precios de los recursos, que estén por fuera de los parámetros o tendencias normales del mercado o la economía local o nacional. | -Posibilidad de sobrecostos del proyecto. -Probabilidad de incumplimiento del objeto o las Obligaciones Contractuales. -Afectación en términos de alcance, tiempo, costo y calidad del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 100% | Se busca reducir la ocurrencia de materialización del riesgo. Dada la experiencia del contratista, se asume una planeación eficiente en la compra y adquisición de elementos, que le permitan obtener una estabilidad en el manejo de los costos del contrato. Así mismo, se espera que el contratista analice y realice seguimiento oportuno al comportamiento económico de los precios de los insumos y las variables macroeconómicas que los afectan, conforme a su experiencia en el mercado. Del mismo modo, el Contratista será responsable de la presentación de su propuesta económica en donde tendrá que tener todas las variables del mercado que afectan directa e indirectamente la prestación del servicio, y con su adjudicación se compromete a realizar las actividades contratadas bajo su cuenta y riesgo. Adicionalmente, en procura de garantizar el equilibrio de la ecuación contractual, se analizarán los casos particulares debidamente soportados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte de la Supervisión y Contratista de forma periódica. | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato y que generen Hurtos y daños en materiales y suministros. | Retrasos en la ejecución de las actividades. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados y los daños ocasionados. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratista | 50% Para cada uno de los responsables | Se aceptará el riesgo; sin embargo, se buscará reducir el impacto de este cuando ocurra por medio de estrategias de seguimiento a eventos socio-políticos que ocurran dentro del ciclo de vida de la ejecución del contrato, con el fin de definir la línea de acción . | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Por medio de los comités de seguimiento y actividades adicionales de seguimiento por parte de la Entidad, y contratista | Cada vez que se presente los eventos en el periodo de ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios de carácter normativo en el marco Nacional y/o Distrital que afecten el proyecto, incluyendo cualquier cambio tributario que se presente durante la ejecución del Contrato. | Sobre costos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, lo que impediría su finalización con los recursos presupuestados, o disminución del alcance esperado. Del mismo modo, demoras por la necesidad de apropiación de normas técnicas nuevas para la ejecución de actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratista | 50% Para cada responsable | Se busca reducir el impacto en el caso de materialización del riesgo, por medio de un pronóstico de las actividades para el mantenimiento y realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar (de manera positiva o negativa) las estimaciones presupuestales, de esta manera se puede estar preparado para cambios inesperados que se den, en etapas oportunas. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista Entidad | Cuando se materialice el riesgo | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte de la Entidad y Contratista en mesas de seguimiento periódicas. | Permanente
6 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario y laboral que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | 100% | Analizar los cambios que puedan presentarse, sus efectos y fluctuaciones en el régimen tributario y laboral y mitigar a través de planes de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Cuando se materialice el riesgo | Finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte de la Entidad y Contratista en mesas de seguimiento periódicas. | Permanente
NOMBRE
| Proyectó |  |  | KARLO FERNANDEZ CALA – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| Aprobó |  |  | MAURO PALTA CERÓN – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 126000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 1247400
|  | Menor | 1% | 4.49% | 1260000 | 5657400
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 6300000 | 18257400
|  | Mayor | 15% | 30% | 18900000 | 37800000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 126000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La entidad hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La entidad acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato