## ANEXO RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | Código: GC-ODE-01
Versión: 2.0
Fecha: Junio 11 de 2024
Pagina 1
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos en la Dirección Territorial Valle del Cauca del Ministerio del Trabajo ubicada en la Ciudad de Cali. | [15 empty] | Anexo # | 4
[21 empty] | Fecha | 2026-06-01
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demoras en la formulación, ajuste y aprobación de los documentos requeridos de la etapa precontractual del proceso | Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | MINTRABAJO | Realizar el cronograma para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta los tiempos definidos en el manual de contratación de la entidad con el fin de garantizar la suscripción de los contratos e inicio de los servicios en la DT Valle del Cauca de manera oportuna. Articular las áreas involucradas en el proceso, con el fin de definir las tareas y tiempos para su desarrollo. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | MINTRABAJO | Desde la inclusión del proyecto a contratar en el Plan Anual de Adquisiciones. | Hasta la adjudicación del contrato | Mediante el seguimiento al cumplimiento del cronograma del proceso de contratación de la Entidad, y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. | Semanal
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demoras y reprocesos en la etapa de ejecución por causa de la declaratoria de desierta del proceso de selección que se pretende llevar a cabo | Retraso en la adjudicación del contrato y en el inicio de su ejecución. | 3=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | MINTRABAJO | Verificar las actividades a intervenir, con el fin de facilitar la logística de organización de espacios y disposición de materiales requerido para la ejecución del proyecto. | 3=Posible | 2= Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | MINTRABAJO | Desde la etapa de planeación. | Hasta la adjudicación del contrato. | Verificación y validación de las actividades a intervenir en la DT Valle del Cauca | En la etapa de estructuración de los proyectos.
3 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente, con respecto a la propuesta presentada. | Desequilibrio económico del contrato ocasionado por la no estimación real del costo de las intervenciones por parte del Oferente. | 3=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Previo a la etapa de ejecución de las actividades se debe realizar una verificación de los servicios y sus cantidades que se deben prestar de conformidad con lo establecido en la ficha técnica. | 3=Posible | 3= Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la ejecución del contrato. | Verificación de las condiciones establecidas por el Ministerio del Trabajo en el proceso de selección. Con base en el resultado de la verificación inicial y una vez se identifiquen los servicios a prestar dentro de la DT Valle del Cauca | En las etapas de estructuración, precontracual y contractual del proceso de selección y contratos, respectivamente.
4 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de parte del contratista seleccionado en los requisitos de perfeccionamiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, como requisito para el inicio de la ejecución del contrato. | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerir al adjudicatario la póliza del Contrato Adjudicado, una vez sea suscrita la respectiva minuta. | 2=Improbable | 2= Menor | 3 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Durante la estructuración del proceso de selección. | Hasta el perfeccionamiento del contrato. | Seguimiento y requerimientos dirigidos al Contratista que le fue adjudicada la propuesta. | En etapa de perfeccionamiento del contrato.
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora del Contratista para dar inicio a la ejecución de los servicios a prestar dentro de la DT Valle del Cauca. | Retraso en la ejecución del Contrato ocasinado por las demoras en el inicio del contrato. | 4=Probable | 3= Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Incluir en los documentos técnicos requeridos para la apertura del proceso de selección (FCT, Anexo de Perfíles Mínmos requeridos, Estudios Previos, Pliegos, entre otros), el compromiso que asume el Contratista, relacionado con garantizar la ejecución del proyecto para el cumplimiento del cronograma. | 3=Posible | 3= Moderado | 3 | Riesgo Menor | SI | Contratista / Ministerio | Desde la etapa de planeación del proceso. | Hasta la ejecución del contrato. | Seguimiento y requerimientos al Contratista con el fin de que una vez susciba el acta de inicio del contrato, incorpore el personal mínimo solicitado por el Ministerio del Trabajo Realizar seguimiento a la continuaidad de los profesionales solicitados como equipo mínimo requerido por el contratista en la etapa precontractual. | Semanal
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en la ejecución ocasionado por las modificaciones de la tasa de cambio de acuerdo a la propuesta inicial presentada por el contratista. | Incremento en los costos de los materiales e insumos | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la estructuración de la oferta. | Hasta la terminación del contrato. | Llevando un control del stock de materiales e insumos de cada uno de los frentes de obra. Verificando continuamente el precio de insumos y materiales. | Semanal. Una vez adjudicado el contrato.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños de materiales, insumos y suministros almacenados por el Contratista en el frente de obra que conforman el Grupo en particular que le fue adjudicado. | Retraso en la construcción por los tiempos requeridos para realizar la compra o reposición de materiales, insumos y suministros. Iniciar procesos de responsabilidad fiscal y/o penal por los bienes hurtados. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar la reposición oportuna de los materiales, insumos y suministros faltantes. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Menor | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Llevando un control de los materiales, insumos y suministros que ingresan a la obra. Garantizando buenas condiciones de seguridad en los frentes de obra. Revisando continuamente los protocolos de seguridad para el ingreso y retiro de elementos de los almacenes dispuestos por el Contratista, al interior de los frentes de obra. | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes laborales del personal adscrito al contratista de obra, los cuales puedan surgir en los diferentes frentes que conforman el Grupo en particular que le fue adjudicado. | Retraso en la ejecución del contrato, ocasionado por la necesidad de remplazar el personal dispuesto por el Contratista en los diferentes frentes de obra. Carga económica surgida por la ocurrencia del accidente laboral en el cual se vio involuctrado el personal dispuesto por el Contratista de Obra, para la ejecución del Contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Garantizar el pago y permanencia de las afiliaciones del personal dispuesto por el Contratista de Obra, a los sistemas obligatorios de salud, con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Proporcionar a su personal y durante la ejecución del contrato, los elementos de dotación y protección personal requeridos para la ejecución de las labores a ejecutar para cada uno de los frentes de obra que serán intervenidos. Capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos. Identificar peligros, valorar riesgos y determinar controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Verificando el estado de afiliación del personal adscrito al Contratista de Obra para cada uno de los frentes en ejecución. Realizando recorridos a las infraestructuras en intervencíon con el fin de verificar el estado de las afiliaciones del personal en obra, uso de elementos de protección y seguridad, implementación de protocolos para ejecución de actividades, entre otros. | Semanal
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas del Contratista de obra relacionadas con la logística implementada por él para la ejecución simultánea de las obras, las cuales puedan afectar el cronograma y ejecución del contrato. | Incumplimiento en la prestación del servicio. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planear con la suficiente antelación, la adquisición o alquiler de materiales, insumos, equipos, herramientas, entre otros, que sean necesarios para la ejecución de las obras. Mantener el personal mínimo requerido para garantizar que las actividades programadas por frente de ejecución y según cronograma, sean realizadas sin contratiempos. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Realizando seguimiento al cronograma de obra elaborado por el Contratista. Realizando seguimiento al stock. Adjuntando el Contratista a la propuesta, la carta de compromiso de cumplimiento del personal mínimo requerido en los pliegos de condiciones, así como realizando seguimiento a su vinculación y permanencia desde el inicio y hasta la finalización del contrato. Estimando los tiempos y acciones necesarias que garanticen la consecución del personal de obra necesario para la ejecución del proyecto. | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Presencia de mayores y menores cantidades de obra, y de ítems no previstos. | Desequilibrio económico del contrato. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista / MINTRABAJO | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento mediante la ejecución de una verificación inicial del proyecto, mediante la cual sea posible anticipar discrepancias entre el estado del inmueble y la necesidad de intervención, y las actividades priorizadas por el Ministerio del Trabajo. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / MINTRABAJO | Desde la estructuración del proceso | Hasta la liquidación del contrato | Verificación del producto resultante de la Fase de revisión y verificación. Seguimiento al presupuesto establecido en la etapa de verificación, y a la ocurrencia o aparición de mayores y menores cantidades, e ítems no previstos, durante la Fase de ejecución del proyecto. | Semanal
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza: | Factores climáticos u otros eventos naturales que impidan la normal ejecución del contrato. | Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del tiempo por cambio en las condiciones normales de ejecución | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Alto | Contratista / MINTRABAJO | Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales. Reprogramación de cronograma y acuerdo con el Supervisor frente a posible prórroga | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / MINTRABAJO | Cuando ocurra | Cuando ocurra | Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y el contratista | Diariamente durante el término de duración del evento
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Paros, huelgas, cierres viales, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito | Afectación de la correcta ejecución sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad, retraso del cronograma. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Alto | Contratista / MINTRABAJO | Vigilancia y control permanente del contrato a través de la supervisión, con el fin de verificar las condiciones de orden público. Así mismo, acatar las políticas de seguridad establecidas por el Gobierno Nacional Efectuar un plan de contingencia en el que se proponga la optimización de labores en concordancia con el período de ejecución restante del contrato, para cumplir con las condiciones estipuladas en el mismo. Reprogramación de cronograma y acuerdo con el Supervisor frente a posible prórroga | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / MINTRABAJO | Cuando ocurra | Cuando ocurra | Comités conjuntos entre la supervisión del contrato y el contratista | Diariamente durante el término de duración del evento

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos