ACT SEGUIMIENTO – 006 – SM/27-05-2026

| Fecha del Informe | 30-05-2026 |
| --- | --- |

| Tipo de Evento | Taller Mesa de Trabajo Feria Divulgación X Otros Cual: Reunión Virtual |
| --- | --- |

| Nombre del Evento | Seguimiento Biodiversidad Leticia |
| --- | --- |

| Lugar del Evento (Ciudad y Departamento) | Reunión virtual llevada a cabo mediante la plataforma Teams |
| --- | --- |

| Fecha del Evento | 27-05-2026- |
| --- | --- |

| Participantes por parte del MinEnergía | Víctor Ordóñez, Equipo Biodiversidad Sala de Monitoreo Amazonas |
| --- | --- |

| Desarrollo del Evento | Objetivo de la reunión Realizar seguimiento a las actividades del componente de biodiversidad, definir compromisos técnicos y articular acciones relacionadas con monitoreo territorial, gestión documental, cartografía social y fortalecimiento de información para el informe del proyecto. Desarrollo de la reunión Durante la reunión se abordaron diferentes temas relacionados con el seguimiento del componente de biodiversidad en el departamento del Amazonas. Inicialmente se discutió la creación de una biblioteca de imágenes para apoyar al equipo de comunicaciones y fortalecer el soporte visual de las actividades desarrolladas en territorio. Se socializó información relacionada con la situación minera en el Amazonas, señalando que en el departamento no existen títulos mineros cercanos a Leticia y que, a diferencia de otros departamentos, no se cuenta con material de arrastre. Asimismo, se mencionó que parte de la extracción minera se desarrolla en territorio peruano, aunque sus impactos ambientales y sociales afectan directamente a las comunidades amazónicas colombianas. Igualmente, se mencionó la importancia de fortalecer convenios con organizaciones indígenas y territoriales, destacándose un posible trabajo articulado con la OPIAC para facilitar procesos de gobernanza y participación comunitaria. En materia institucional, se revisaron resultados y procesos adelantados con la Secretaría de Salud, además de la necesidad de solicitar información relacionada con alertas tempranas en la Defensoría del Pueblo y evaluar la posibilidad de incorporar información útil para el componente de biodiversidad. Durante la reunión también se definió la participación de integrantes del equipo en espacios técnicos con Parques Nacionales Naturales y el Instituto SINCHI, incluyendo reuniones programadas para la siguiente semana y revisión de documentos relacionados con monitoreo ambiental. Se acordó consolidar y enviar información SIG, fotografías y matrices de seguimiento mediante correo electrónico dirigido a David Gil Echeverry y Alexander Arroyave, incluyendo copia a Víctor Ordoñez y Jorge Luis Rojas, con el fin de fortalecer la articulación técnica entre componentes. Adicionalmente, se estableció la necesidad de subir los productos técnicos e informes individuales al repositorio correspondiente y continuar articulando espacios de diálogo con las comunidades y entidades participantes. También se resaltó la importancia de realizar curaduría de la información y gestionar adecuadamente los consentimientos para el uso de datos y material recopilado en territorio. En relación con herramientas metodológicas, se mencionó el uso de cartografía social para biodiversidad mediante Avenza Maps, así como la construcción y socialización de matrices de trabajo entre los integrantes del equipo. Finalmente, se discutieron avances relacionados con estudios de caso, variables SIG asociadas al río Puré y la elaboración de documentos narrativos sobre los procesos de acercamiento comunitario y aplicación de cuestionarios. |
| --- | --- |
| Conclusiones y/o compromisos | Conclusiones La reunión permitió fortalecer la articulación técnica del componente de biodiversidad y definir acciones prioritarias para el seguimiento territorial, la gestión de información ambiental y el fortalecimiento institucional en el Amazonas. Asimismo, se resaltó la importancia de integrar herramientas SIG, cartografía social y trabajo comunitario para mejorar los procesos de monitoreo y análisis territorial. Compromisos Consolidar una biblioteca de imágenes para el equipo de comunicaciones. Solicitar información de alertas tempranas en la Defensoría del Pueblo. Participar en reuniones técnicas con SINCHI y Parques Nacionales Naturales. Compartir matrices de seguimiento e información SIG entre los integrantes del equipo. Subir productos técnicos e informes individuales al repositorio correspondiente. Continuar la articulación de espacios de diálogo con actores territoriales y comunidades. Elaborar documentos narrativos sobre metodologías de acercamiento comunitario y aplicación de cuestionarios. |
| Fotos del Evento |  |

Firma   ____________________________

Elaboró:  Yesmyn Emilce Carrillo Delgado

Sala de monitoreo – Viceministerio de Minas