## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN RECLUTAMIENTO FORZADO DE NNA Y VIOLENCIA SEXUAL ESTABLECIDA EN LA MEDIDA DE PREVENCIÓN TEMPRANA DEL COMPONENTE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE VICTIMAS Y PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RECONOCIDA QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE GACHALA
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 12495800
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Municipio de Gachalá Cundinamarca
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 124958 |  | 624790 | 1874370 | 3748740 |  | 3873698
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. |  |  |  |  | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
2 | Especifica | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato . |  |  |  |  | Retraso en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y equipos del gimnasio municipal. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
3 | Selección | Específico | Externo | Operacional | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades |  |  |  |  | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo
4 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento parcial o total por parte del contratista en el suministro de bienes |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución contractual, afectación de jornadas institucionales y limitación en la atención de población beneficiaria de programas sociales. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
5 | Especifica | Interno | Planeación | Operacional | Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado. |  |  |  |  | Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
6 | Especifica | Externo | Ejecucion | Operacional | Variación en las necesidades logísticas y operativas derivadas de la dinámica de programas sociales |  |  |  |  | Requerimientos no previstos inicialmente que puedan generar ajustes en cronogramas, redistribución de recursos o necesidad de nuevas solicitudes de bienes y servicios. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
7 | Especifica | Externo | Ejecucion | Operacional | Incremento en los precios de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato |  |  |  |  | Afectación del equilibrio económico del contrato, disminución de la capacidad de cobertura de las actividades programadas y posible necesidad de ajustes en la ejecución contractual. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Verificación previa de documentos y cronograma para legalización de actas. | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Revisión de cronograma | Cuando se requiera
2 | Especifica | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato . | Retraso en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y equipos del gimnasio municipal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Alcaldía de Gachalá | Seguimiento permanente al cumplimiento de obligaciones contractuales. | 3 | 3 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Revisión de cronograma | Cuando se requiera
3 | Selección | Específico | Externo | Operacional | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Verificación de antecedentes e inhabilidades antes de la contratación. | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio etapa precontractual | Fin etapa precontractual | Informe de evaluación | Según cronograma del proceso.
4 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento parcial o total por parte del contratista en el suministro de bienes | Retrasos en la ejecución contractual, afectación de jornadas institucionales y limitación en la atención de población beneficiaria de programas sociales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Alcaldía de Gachalá | Identificación previa de problemática | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Revisión de cronograma | Cuando se requiera
5 | Especifica | Interno | Planeación | Operacional | Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado. | Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Establecer cronograma de entrega de informes y mecanismos de control. | 3 | 3 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Informes de supervisión e informes del contratista | Cuando se requiera
6 | Especifica | Externo | Ejecucion | Operacional | Variación en las necesidades logísticas y operativas derivadas de la dinámica de programas sociales | Requerimientos no previstos inicialmente que puedan generar ajustes en cronogramas, redistribución de recursos o necesidad de nuevas solicitudes de bienes y servicios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Seguimiento a cronograma | 2 | 2 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Informes de supervisión e informes del contratista | Cuando se requiera
7 | Especifica | Externo | Ejecucion | Operacional | Incremento en los precios de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato | Afectación del equilibrio económico del contrato, disminución de la capacidad de cobertura de las actividades programadas y posible necesidad de ajustes en la ejecución contractual. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementar plan de contingencia para eventos externos que afecten la ejecución. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Revisión de cronograma | Cuando se requiera
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.