## EMO
OBJETO DEL CONTRATO: 130606226 – 130606526 “Prestación de servicios para realizar los exámenes médicos ocupacionales definidos en los programas de vigilancia epidemiológica para los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema General de Regalías.
ÍTEM | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Debilidad en la elaboración de los estudios previos frente a la definición integral de los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros del proceso. | Declaracion desierta del proceso Afectacion de cumplimiento a la Res. 1843 de 2025 Afectar la oportunidad de la contratación y el cumplimiento de las obligaciones del SG-SST Afectación al Proyecto de Inversión de la entidad y Plan de accion de la Subdirección De Gestión De Talento Humano | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (5) | 8 | RIESGO EXTREMO | DNP | Definir de manera clara, precisa y concisa los requisitos técnicos, financieros y jurídicos en los estudios previos y anexo técnico para la Prestación de servicios para realizar los exámenes médicos ocupacionales definidos en los programas de vigilancia epidemiológica para los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema General de Regalías. Conformar un equipo multidisciplinario con competencias técnicas, jurídicas y financieras para revisar, validar y estructurar los estudios previos y el anexo técnico; definir con claridad el objeto, las cantidades estimadas, los perfiles y capacidades requeridas del prestador, los centros de atención, el personal mínimo y los requisitos habilitantes; verificar la coherencia y asegurar que el proceso esté alineado con la modalidad de selección abreviada de menor cuantía | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera | Desde la definición de la necesidad en el plan anual de adquisiciones. | Hasta la recomendación de la aprobación de la necesidad a contratar por el comité de contratación. | Verificar que los requisitos técnicos, jurídicos y financieros hayan sido revisados y aprobados por los responsables competentes; hacer seguimiento a las mesas de trabajo internas de planeación; revisar la consistencia entre cantidades estimadas, presupuesto y alcance del servicio. | Permanente durante la etapa de planeación
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Que el Valor de la necesidad a contratar la Prestación de servicios para realizar los exámenes médicos ocupacionales definidos en los programas de vigilancia epidemiológica para los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema General de Regalías resulte Insuficiente. | Incumplimiento de la Res. 1843 de 2025 Afectar la oportunidad de la contratación y el cumplimiento de las obligaciones del SG-SST Afectación al Proyecto de Inversión de la entidad y Plan de accion de la Subdirección De Gestión De Talento Humano | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Realizar una revisión técnica y financiera del analisis del sector y estudio de mercado, contrastando las cotizaciones recibidas en SECOP II con el alcance real del servicio y con los precios unitarios de cada tipo de examen. Validar que la ficha de cotización esté correctamente formulada, con ítems completos, cantidades coherentes y especificaciones suficientes para obtener precios comparables. Verificar también la consistencia entre el presupuesto oficial, los CDP disponibles y la distribución de recursos PGN y SGR, dejando trazabilidad documental de los criterios usados para fijar el valor estimado del contrato. Gestionar oportunamente los recursos para satisfacer la necesidad de acuerdo con el estudio del mercado. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera | Desde la definición de la necesidad en el plan anual de adquisiciones. | Hasta la recomendación de la aprobación de la necesidad a contratar por el comité de contratación. | Hacer seguimiento a la revisión y aprobación de la ficha de cotización, verificando que la información publicada en SECOP II coincida con el anexo técnico, las cantidades estimadas y la modalidad del proceso. Revisar los resultados del sondeo de mercado y comparar las ofertas recibidas con el valor oficial proyectado. Monitorear de forma previa a la apertura que no existan diferencias entre el valor estimado, la estructura financiera del proceso y la cobertura requerida por la entidad. Si se evidencian variaciones relevantes, se debe ajustar el análisis financiero o la ficha de cotización antes de continuar con la etapa precontractual, para evitar reprocesos y riesgos de declaratoria desierta Verificar que la ficha de cotización publicada en SECOP II contenga de forma completa y coherente los ítems requeridos, las cantidades, las actividades y las condiciones del servicio, y que las cotizaciones recibidas correspondan a esos requerimientos. Con ello se valida que el estudio ítem, clase, de mercado sirva para determinar el presupuesto oficial | Permanente durante la etapa de planeación
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que no se reciban ofertas y/o que se presenten con errores o no cumplan con los criterios hbailitantes establecidos en el proceso de selección. | Que se presenten propuestas que no cumplan con los requisitos tecnios, Juridicos y financieros Necesidad de declarar desierto el proceso por falta de propuestas hábile Observaciones al pliego, reclamaciones de proponentes o demoras en la adjudicación. Incumplimiento de la Res. 1843 de 2025 Afectar la oportunidad de la contratación y el cumplimiento de las obligaciones del SG-SST Afectación al Proyecto de Inversión de la entidad y Plan de accion de la Subdirección De Gestión De Talento Humano | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Definir en el pliego condiciones habilitantes objetivas, verificables y proporcionales al objeto contractual, precisando con claridad los documentos requeridos para acreditar experiencia, capacidad jurídica, y financiera y requisitos técnicos. Revisar la coherencia entre el objeto, el anexo técnico y los requisitos de habilitación, con el fin de evitar exigencias ambiguas o desproporcionadas. Atender las observaciones de los interesados cuando aplique | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera | Desde la publicación del proceso de selección en la plataforma de secop II | Hasta el cierre del proceso y apertura de ofertas y/o la declaración de desierto del proceso de contratación | Enviar al inicio de la publicación del proceso de selección correo electrónico invitando a los proveedores a consultar la página del secop II y hacer seguimiento de su interés en participar a través de las observaciones que se presentan y reiterar la convocatoria cuando se dé apertura formal de este. Hacer seguimiento a la publicación y ajuste del proyecto de pliego, verificando que los requisitos habilitantes estén alineados con el estudio previo, el análisis del sector y el presupuesto oficial. Revisar si los observantes cuestionan condiciones técnicas o financieras, y documentar la forma en que la entidad responde a esas observaciones para preservar la transparencia y la trazabilidad del proceso. El comité evaluador debe controlar que cada propuesta sea revisada con la misma metodología, validando la experiencia, la capacidad jurídica, los soportes financieros y la habilitación sanitaria con base en la información del pliego y del REPS. También conviene dejar constancia de que la entidad verificó la consistencia entre los documentos presentados y los criterios definidos para evitar evaluaciones dispares o decisiones vulnerables a reclamación. | Durante la etapa de selección
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Errores en la evaluación de las propuestas | Declaración desierta del proceso por falta de propuestas hábiles. Observaciones al pliego y reclamaciones de los proponentes. Demoras en la adjudicación. Incumplimiento de la Resolución 1843 de 2025. Afectación de la oportunidad de la contratación y del cumplimiento de las obligaciones del SG-SST. Afectación al Proyecto de Inversión de la entidad y al Plan de Acción de la Subdirección de Gestión del Talento Humano. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP | Designar conforme al manual de contratación un comité evaluador con perfiles técnicos y jurídicos suficientes para realizar la evaluación de los requisitos habilitantes Usar listas de chequeo estandarizadas por requisito, y aplicar una matriz única de verificación para evitar tratamientos desiguales entre proponentes Estudiar y comprender por parte del comité evaluador designado los criterios técnicos, jurídicos y financieros establecidos en los pliegos de condiciones desde la publicación del proceso, para que sean aplicados correctamente en la etapa de evaluación. Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación de las propuestas, con el fin de evitar errores en la misma, antes de la publicación de la evaluación definitiva del proceso | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Gestión de Talento Humano - Subdirección de Contratación - Subdirección Financiera - Comité evaluador designado | Desde la publicación del proceso en el Secop II. | Adjudicación o declaración de desierta del proceso. | Realizar las designaciones de los evaluadores desde la publicación del proceso, con el fin de que se den por parte de la Subdirección de Contratación los accesos al proceso en el Secop II y realizar por todos los involucrados el seguimiento a observaciones y publicación de documentos. Verificar que los requisitos (Jurídicos, Financieros y Técnicos) y demás criterios se evalúen conforme a los establecido en el pliego de condiciones Verificar que la evaluación definitiva y los documentos de soporte sean coherentes con el resultado de evaluación realizada por el Comité Evaluador Designado. Gestionar correctamente la plataforma del SECOP II durante el proceso de selección por el profesional encargado de la Subdirección de Contratación, con el fin de que los documentos que se publiquen sean realizados dentro de los términos de ley y se permita la vista pública de éstos. | Durante el periodo de selección
5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN / CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Imposibilidad de publicar oportunamente pliegos, adendas o respuestas a observaciones. Retrasos en el cronograma del proceso de contratación. Suspensión, prórroga o reprogramación de etapas del proceso. Dificultades para la presentación de ofertas por parte de los interesados. Incumplimiento de los plazos legales del proceso contractual. Afectación de la oportunidad de la contratación. Impacto en la gestión del SG-SST. Afectación al Proyecto de Inversión de la entidad y al Plan de Acción de la Subdirección de Gestión del Talento Humano. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP | Verificar y hacer seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II www.colombiacompra.gov.co. Aplicar protocolos de indisponibilidad de CCE cuando aplique. Suspender y reprogramar plazos del proceso si la falla ocurre en momentos clave (presentación de ofertas, subasta, etc.). | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso en el SECOP II | Hasta que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Contrato. | Verificación constante de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Aplicar el protocolo de indisponibilidad de CCE cuando se requiera. | Durante la etapa de selección y celebración del contrato
6 | GENERAL | INTERNO/EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la firma y/o aprobación del contrato en la plataforma del secop II. Demoras por parte del contratista en la constitución y cargue de las pólizas en la plataforma de secop II, que amparen la contratación. | Retraso en el perfeccionamiento y legalización del contrato. Demora en el inicio de la ejecución contractual. Afectación del cronograma de contratación. Riesgo de no atender oportunamente la necesidad institucional. Pérdida de oportunidad para la prestación del servicio. Afectación de la gestión del SG-SST. Incremento de cargas administrativas para la entidad. Afectación de la imagen institucional. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | DNP -Contratista | Establecer desde el pliego un cronograma claro para la entrega de documentos de legalización Establecer los términos que se requieren en los pliegos de condiciones para la firma y/o aprobación del contrato. Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. Verificar el monto, plazo y aprobación de las garantías de cumplimiento. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la adjudicación del proceso de contratación | Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato | Informar al ordenador del gasto que el contrato se encuentra para su aprobación. La subdirección de contratación y el supervisor designado deben hacer seguimiento diario al cumplimiento de las condiciones previas a la firma del contrato, dejando trazabilidad de requerimientos, respuestas y subsanaciones Verificar que el contratista cumpla con los plazos definidos para la aprobación del contrato. Verificar las garantías de cumplimiento que respalda la aprobación de la Subdirección de Contratación | Permanente en la etapa de contratación
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO-REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Afectación del equilibrio económico del contrato. Incremento de la carga financiera no prevista. Solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico. Controversias jurídicas entre las partes. Posible afectación del cumplimiento contractual. Impacto en la ejecución presupuestal de la entidad. Riesgo de comprometer la continuidad del servicio. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP -Contratista | Monitorear la normatividad y disposiciones y su aplicación inmediata para que no afecte el equilibrio financiero. Analizar y verificar pertinencia para aplicación al contrato y gestionar los recursos que correspondan | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del Contrato. | A partir del inicio del contrato. | Plazo de ejecución del contrato | Permanente consulta, actualización normativa y cuando se realiza el pago. Realizar el seguimiento a la asignación de recursos Verificación de su aplicación en el pago de la factura. | Permanente
8 | ESPECIFICO | EXTERNO/INTERNO | PLANEACIÓN-SELECCIÓN-EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades de los estructuradores, proponentes, comité evaluador y el contratista | Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. Nulidad del proceso de selección o del contrato celebrado. Afectación del normal funcionamiento de la administración pública. Pérdida de transparencia en el proceso contractual. Desconfianza en la gestión institucional. Posibles reclamaciones o controversias jurídicas. Afectación de la legitimidad de las decisiones adoptadas. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP Estructuradores- Comité evaluador – Proponentes – Contratista | No aceptar favores o regalos del contratista, ni realizar asesorías a empresas del sector relacionado con el objeto contractual. Supervisar la ejecución del contrato acorde con los principios de la función administrativa y de la contratación pública. Incluir cláusulas de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés en el contrato. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección de Contratación -Supervisor – Contratista | Celebración del contrato | Liquidación del contrato | Supervisar la ejecución del contrato conforme los principios de la función administrativa y la contratación estatal Verificar que el contrato que consigne cláusulas de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. | Planeación-Selección-Ejecución
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que el contratista no garantice la guarda y custodia de la historia clínica ocupacional de los funcionarios del DNP, en cumplimiento del artículo 17 de la Resolución 1918 de 2009 y el capítulo 5 de la Resolución 1843 de 2025 Que el contratista no garantice la confidencialidad y privacidad de los datos personales, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su reglamentación aplicable | Violación de datos personales y sensibles Multas y sanciones al contratista | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP-Subdirección de Gestión de Talento Humano | Suscripción de acuerdo de confidencialidad por parte del contratista y del equipo de trabajo, relacionados con la guarda y custodia de historia clínica ocupacional y datos personales y sensibles | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del Contrato DNP y Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Solicitar y verificar la suscripción del acuerdo de confidencialidad Verificar en el ejercicio de la prestación del servicio que se asegure la confidencialidad de la información y guarda y custodia de la historia clínica ocupacional | Durante la ejecución del contrato
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Posible retraso o incumplimiento por parte del contratista en la entrega oportuna y completa de la documentación requerida para respaldar la facturación de los servicios efectivamente prestados, lo que podría afectar el cumplimiento del contrato y el flujo oportuno de los recursos financieros. | Afecta el cumplimiento oportuno de los recursos financieros del contrato impactando el Plan Anual de Caja -PAC de la Subdirección de Gestión del Talento Humano | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | DNP/ CONTRATISTA | Realizar el seguimiento periódico a la ejecución presupuestal, verificación el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales de facturación, la generación y/o trámite oportuno de las facturas de las actividades efectivamente realizadas. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | si | Supervisor del Contrato DNP y Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | El supervisor del contrato debe verificar que el contratista entregue oportunamente los documentos requeridos para realizar el proceso de facturación mensual de acuerdo con los servicios efectivamente prestados teniendo en cuenta los valores unitarios y totales. | Durante la ejecución del contrato
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posible cambio de un integrante del equipo de trabajo por otro que no cumpla con los requisitos técnicos, habilidades y competencias exigidos para el desarrollo de las actividades propias de su rol. | Demoras en la ejecución del contrato y en el tiempo de provisión nuevamente del recurso humano | 3 POSIBLE | Mayor (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir al contratista el cumplimiento del equipo de trabajo acorde con las especificaciones técnicas del contrato durante su ejecución (Formación académica y experiencia) | IMPROBABLE (2) | Menor (2) | 4 | BAJO | Sí | Supervisor | desde el inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Verificar que el equipo mínimo cumpla con las especificaciones técnicas durante la ejecución del contrato en caso de cambio del personal (Formación académica y experiencia) | Durante la ejecución del contrato
12 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posible baja participación de los funcionarios de la entidad en las actividades programadas para la realización de los exámenes médicos ocupacionales. | Impacto en el cuidado de la salud de los trabajadores, relacionada con la prevención y promoción de la salud; Imposibilidad en el cumplimiento del plan de trabajo de SST Exámenes médicos en estado vencido, incumplimiento la Resolución 1843 DE 2025 | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | Supervisor del contrato DNP / CONTRATISTA | Coordinar y fortalecer la divulgación para la participación de los funcionarios de la entidad en las actividades de exámenes médicos ocupacionales Solicitar participación de los funcionarios de forma individual a través de llamada por parte del centro medico, y/o correo electrónico o memorando por parte del Grupo de Seguridad y salud en el Trabajo | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificar que se realicen las estrategias de divulgación y comunicación; asegurar la participación de los funcionarios de la entidad en las actividades de exámenes médicos ocupacionales | Permanentemente durante la ejecución del contrato
13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento en la calidad de la prestación de los servicios de exámenes médicos solicitados por la entidad | Declaración de Incumplimiento al contratista Sanciones para el Contratista. Imposibilidad en el cumplimiento del plan de trabajo de SST Exámenes médicos en estado vencido, incumplimiento la Resolución 1843 de 2025 | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento constante de a la prestación de los servicios solicitados, lo anterior a través de la verificación de la calidad de los informes entregados y/o encuestas de satisfacción a los funcionarios que reciban el servicio Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratista Revisión de los entregables por parte del supervisor para garantizar que estos sean presentados de acuerdo con los lineamientos y especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso (Anexo técnico) Solicitar el certificado de calibración de equipos médicos | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato DNP | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación y/o terminación del contrato | Validación constante por parte del supervisor frente a la prestación de los servicios y/o los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas Verificar el cumplimiento de las solicitudes del supervisor; Realizar seguimiento a las garantías suscritas por el contratista; Verificación de la ejecución de las actividades establecidas en los documentos previos para el cumplimiento del objeto y su Anexo Técnico Verificar el certificado de calibración de los equipos médicos utilizados para el desarrollo de las actividades contractuales | Durante la ejecución del contrato