## Ficha Avance (hidden)
|  |  | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | [5 empty] | SIGCMA
FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad | NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  |  |  | Contrato / Convenio |  | No. interno |  | 082 DE 2023
Fecha reporte | 2026-06-19 |  | Ficha No. | 1 |  |  |  | No. SECOP o TVEC |  | CO1.PCCNTR.5293634
Supervisor(a) AFCJ | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  |  | Fecha (AAAA-MM-DD) |  | Suscripción |  | 18 de agosto de 2023
Supervisión Técnica | Unidad Responsable |  | División de Mantenimiento y Mejoramiento |  |  |  |  | Inicio |  | 31 de agosto de 2023
| Nombre supervisor(a) |  | Néstor Andrés Sánchez Hernández |  |  |  |  | Terminación (inicialmente pactada) |  | 2023-12-31
Interventoría (si aplica) | No aplica | [6 empty] | Terminación definitiva (incluídas prórrogas, si aplica) |  | 2023-12-31
Contratista | Razón social |  | DETECTA CORP S.A. |  |  | Plazo inicial |  |  | 2023-12-31
| NIT |  | 800090427 |  |  | Plazo final |  |  | 2023-12-31
Modalidad de Selección |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA |  |  | Valor Inicial |  |  | 60000000
No. proceso de selección |  |  | CD-045-2023 |  |  | Valor total (Incluídas adiciones) |  |  | 60000000
Pertenece al Plan Operativo |  |  | SI |  | NO | % Avance | Ejecución presupuestal |  | 0%
Link consulta en SECOP o TVEC | [6 empty] | Tiempo |  | 0%
[7 empty] | Entregables (si aplica) |  | 0%
Objeto | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X marca Smith Detection y el arco detector de metales marca CEIA | [7 empty] | Lugar de ejecución | Bogotá D.C.
Póliza No. | 33-44-101238863 |  | Aseguradora |  | Vigencia |  | Amparos
[5 empty] | Desde | Hasta
Fecha aprobación | 2023-08-28 |  | Mundial de Seguros S.A. |  | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Cumplimiento
[5 empty] | 2023-08-18 | 2026-12-31 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
[5 empty] | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Calidad del servicio
[5 empty] | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Calidad de los bienes
Modificaciones a la póliza
Tipo de modificación |  |  | Fecha | Observaciones
B. MODIFICACIONES
Tipo | Modificación No. | No. SECOP o TVEC | Fecha | Valor (Si aplica) | Desde (AAAA-MM-DD) | Hasta (AAAA-MM-DD) | Tiempo |  | Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
ADICIÓN |  |  |  | 0
PRÓRROGA |  |  |  | -
OTROSÍ |  |  |  | -
REDUCCIÓN
ADICIÓN
Total adiciones |  |  |  | 0
C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Unidad Ejecutora | CDP |  | Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) |  |  | Valor CDP |  | Movimientos | Registro Presupuestal
| No. | Fecha | [6 empty] | No. | Fecha | Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 10923 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  | N/A | 207923 | 2023-08-18 | 12000000
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 4323 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 40323 | 2023-08-18 | 12000000
04 - CONSEJO DE ESTADO | 4523 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 28023 | 2023-08-18 | 12000000
05 - CORTE CONSTITUCIONAL | 4323 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 27123 | 2023-08-18 | 12000000
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL | 3523 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 21723 | 2023-08-18 | 12000000
TOTAL | [5 empty] | 60000000 |  |  | TOTAL |  | 60000000
D. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total pagado a la fecha (incluido anticipo) |  |  |  | 0% |  | Valor anticipo |  | 0% | 0
Saldo por pagar a la fecha |  |  |  | 0% |  | Fecha pago anticipo |  |  | No aplica
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN | [5 empty] | II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)
No. OP (SIIF) | Fecha OP | Valor | % ejecución | Factura(s) No. |  | Fecha | Soporte / actividad |  |  | Valor | %
Total pagos SIIF |  | 0 | 0% |  |  | Total amortizado |  |  |  | 0 | 0%
E. AVANCE DE EJECUCIÓN (Tiempo)
Obligaciones del contratista |  |  | Obligación(es) específica(s) (No.) | Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.) |  | Factura relacionada |  |  | RP a afectar | Unidad Ejecutora | Fecha de reporte (AAAA-MM-DD) | Diferencia entre la fecha de reporte y la fecha de inicio |  | Diferencia entre la fecha de terminación definitiva y la fecha de inicio
[6 empty] | No. | Valor | Periodo facturado
1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el Contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga o suspensión del contrato. Así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su suscripción. 4. Garantizar la calidad del servicio objeto del contrato y responder por ello de conformidad con lo establecido por el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 5. Cumplir el objeto contractual, en los tiempos establecidos, obedeciendo las condiciones y características señaladas en el estudio previo y la oferta respecto del servicio contratado. 6. Informar toda suspensión y reinicio del contrato a la compañía aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las pólizas. 7. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del contrato. 8. Designar y mantener a su costa, durante todo el período de ejecución del contrato, al personal idóneo solicitado en el proceso y demás profesionales y personal de apoyo que se requiera para la correcta y normal ejecución del contrato. 9. Tomar las previsiones necesarias e indispensables para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 10. Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales a todo el personal empleado en la ejecución del contrato y, en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales derivadas de la ejecución del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista para con sus empleados podrá generar la imposición de multas sucesivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 11. Entregar los documentos requeridos para el pago de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. 12. Suministrar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la realización de cada pago derivado del contrato y a la finalización del mismo, la información que acredite el pago de las obligaciones con el sistema integral de seguridad. 13. Reportar de forma inmediata a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ - cualquier novedad o anomalía presentada en la continuidad y correcta prestación del servicio. El incidente debe ser comunicado al supervisor del contrato por escrito por los medios tecnológicos disponibles. 14. Suministrar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al supervisor, cuando lo soliciten, informe sobre cualquier aspecto del contrato, para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 15. Suministrar al supervisor del contrato la información necesaria para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 11 Ley 1150 de 2007. 16. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en las especificaciones técnicas del Proceso de Selección CD-045-2023 y en la oferta presentada, de acuerdo con los tiempos establecido en el cronograma aprobado por el Supervisor del Contrato. 17. Atender de lunes a domingo, las solicitudes de mantenimiento correctivo con un tiempo de respuesta no superior a cuatro (4) horas. 18. Ejecutar las labores contratadas con personal experimentado, especializado, certificado y calificado por DETECTA CORP, SMITHS DETECTION INC. y CEIA. para intervenir equipos de la marca y características del estudio previo. 19. Mantener a los técnicos certificados y aprobados por fábrica para realizar procedimientos de control avanzados y para los casos que ameriten conceptos o soluciones para los equipos que forman parte del contrato. 20. Suministrar los repuestos nuevos y originales de consumo básico de cada rutina tales como: tornillos, lubricantes, arandelas, partes, y todos los demás insumos que sean necesarios para la intervención técnica básica y para garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento de cada máquina de RX y del arco detector de metales. En caso de que se requiera hacer efectiva alguna garantía, durante los plazos antes señalados, bien sea por la prestación de servicios o por los repuestos, la misma no conllevará ninguna contraprestación adicional para el contratista a cargo de la entidad. 21. Ejecutar las rutinas de mantenimiento de conformidad con el “programa de mantenimiento preventivo y correctivo proyecto Consejo Superior de la Judicatura”, definido por el contratista y la supervisión del contrato. Se debe presentar un informe sobre la actividad desarrollada. 22. Mantener vigente la certificación en la que acredita que es la representante comercial autorizada para Colombia de la empresa SMITHS DETECTION INC., para ejecutar contratos de mantenimiento y la intervención técnica de equipos. 23. Mantener vigente la certificación en la que acredita que es el único distribuidor autorizado para Colombia de la firma CEIA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.A. para suministrar sus productos, proporcionar la puesta en marcha, mantenimiento y servicio post venta, incluyendo el suministro de piezas de repuesto. 24. Adelantar las labores de mantenimiento preventivo de forma trimestral, dentro del plazo estipulado, en un cronograma de ejecución presentado por el contratista y aprobado previamente por el supervisor del contrato. 25. Reparar, dentro del plazo señalado por el supervisor del contrato, cualquier daño que ocurra a los equipos por causa imputable a sus empleados. 26. Garantizar la consecución y entrega oportuna, dentro de los términos establecidos por el supervisor del contrato, de los repuestos requeridos para el servicio contratado. 27. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del servicio que se va a contratar. |  |  | 1 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
% Ejecución en tiempo (acumulado)
F. AVANCE ENTREGA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (Si se han establecido entregables)
Cantidad entregables pactados | Entregable No. | Descripción del bien, producto o servicio PACTADO |  |  | Descripción del bien, producto o servicio RECIBIDO |  |  |  | Fecha Recibido | % | % acumulado entregables
G. REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA
Fecha presentación requerimiento | Descripción (Causas, hechos) |  |  | Alternativas de solución | Acciones y/o compromisos adelantados por el contratista como respuesta |  |  | Fecha solución | Resultados
FIRMAS
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  | Nombre
Cargo | Supervisor Administrativo, financiero, contable y jurídico - Profesional Universitario Grado 13 |  |  |  | Cargo
Elaboró | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL
Revisó: | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS
Aprobó: | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS
Formulas:
Amparos = IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"y")=0,"", DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"y") & " años ") & IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"ym")=0,"",DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"ym") & " meses ") & IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"md")=0,"",DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"md") & " días")

## Inf. Supervisión AFCJ
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del informe |  | Período del Informe - Entregable No. |  |  | Contratista |  |  |  | Pago No.
[5 empty] | Razón social |  |  | NIT
2026-06-19 |  | Mayo - Acta parcial N°1 |  |  | DACAR ACABADOS SAS |  |  | 901762828-9 | 1 |  | NO
Objeto contractual |  | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES, LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DANIEL ECHEVERRY JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS |  |  |  |  | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA
[7 empty] | Sup. Técnica |  | MIGUEL EDUARDO JARAMILLO VILLA
[7 empty] | Sup. AFJC |  | MIGUEL EDUARDO JARAMILLO VILLA
CONTRATO / CONVENIO |  | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) |  | Tipo | Valor Inicial del Contrato | Póliza No. |  | 42-44-101167994 (ANEXO 4-CUMPLIMIENTO) 42-40-101052443 (ANEXO 4-RCE) | Vigencia póliza: | 19/05/2026 al 19/09/2031
CONTRATO |  | CE-12-2026 | CO1.PCCNTR.9497450 |  | Obra | 302123612 | Aseguradora |  | SEGUROS DEL ESTADO SA | Fecha aprobación | 2026-05-25
Fecha de suscripción |  | 2026-05-08 |  |  |  | Fecha de terminación (inicialmente pactada) |  |  |  | 2026-09-18
Fecha de inicio |  | 2026-05-19 |  |  |  | Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica) |  |  |  | 2026-09-18
B. MODIFICACIONES
Tipo | Modificación No. (consecutivo) | No. SECOP o TVEC | Fecha | Valor (Si aplica) | Desde (AAAA-MM-DD) | Hasta (AAAA-MM-DD) | Tiempo (años, meses y días) |  |  | Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
OTROSÍ | 1 | CO1.CTRMOD.23280286 | 2026-06-04 | 0 | [5 empty] | Se pacta otro si, pactando nuevo ítems
|  |  |  | - | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Total adiciones | 0
C. INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Ejecutora | CDP |  |  |  | Registro Presupuestal
| No. | Fecha | Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) | Valor CDP | No. RP | Fecha del RP | Valor RP | Total Pagos Realizados con el RP | % de Ejecución del RP | Liberaciones | Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-207 | 8526 | 2026-03-27 | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | 308602529 | 15926 | 08/05/2026 | 302123612 | 0 | 0% |  | 302123612
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | 0 | 0% |  | 0
Total |  |  |  | 308602529 | Total |  | 302123612 | 0 | 0% | 0 | 302123612
Valor inicial del contrato |  |  | 302123612 |  |  | Saldo por pagar a la fecha |  |  |  | 302123612
Valor Adiciones o Reucciones |  |  | 0
Valor total (Incluídas adiciones) |  |  | 302123612
Total pagado a la fecha (incluido anticipo) |  |  | 0 | 0% |  | Valor anticipo (Si aplica) |  |  | 0% | 0
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN | [8 empty] | II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)
RP | Sub-Unidad | Rubro | Fecha del Pago | No. Orden de Pago (SIIF) | Valor Orden de Pago SIIF | Factura No. - Cuenta de Cobro | Porcentaje Valor Pagado |  | Soporte/Actividad | Fecha | Valor
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Total pagos SIIF |  |  |  |  | 0 | Total Porcentaje Ejecución Financiera | 0% |  | Total amortizado | 0 | 0%
Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)
D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones contractuales |  | Obligación Especifica | Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.) |  |  | Factura No. /Cuenta de Cobro No. | Valor factura - Valor a Cobrar | RP a afectar | Sub-unidad Ejecutora | Rubro | % del Pago a realizar
Obligaciones generales del contratista |  |  | Durante el período reportado se verificó el cumplimiento de las obligaciones generales contractuales relacionadas con la ejecución del objeto contratado, mantenimiento de garantías vigentes, atención de requerimientos de la supervisión, cumplimiento de las condiciones ofertadas, gestión documental, aportes al Sistema de Seguridad Social y demás obligaciones establecidas en la Cláusula 9 del contrato. No se evidenciaron incumplimientos durante el período evaluado. |  |  | DACA 190 | 15657210 | 15926 | 27-01-01-207 | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 | 5.182%
Obligaciones específicas, técnicas y administrativas |  |  | Durante el período reportado se ejecutaron las actividades programadas conforme al cronograma de obra aprobado. Se verificó la disponibilidad del personal, equipos y materiales requeridos para la ejecución de las actividades constructivas. Así mismo, se evidenció el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con informes de obra, bitácora, coordinación con la supervisión, control de calidad de materiales, atención de requerimientos y demás obligaciones técnicas y administrativas aplicables para la etapa ejecutada del contrato.
Obligaciones laborales |  |  | Se verificó la vinculación del personal requerido para la ejecución del contrato y la presentación de los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales correspondientes al período reportado. No se evidenciaron observaciones relacionadas con incumplimientos laborales.
Obligaciones requisitos ambientales |  |  | Se verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables a la etapa de ejecución, incluyendo el manejo adecuado de residuos de construcción y demolición, mantenimiento del orden y aseo en las áreas intervenidas, implementación de las medidas ambientales requeridas y presentación de los soportes exigidos por la supervisión.
Obligaciones requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | Se verificó la implementación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidas contractualmente, incluyendo afiliación del personal al Sistema General de Riesgos Laborales, utilización de elementos de protección personal, ejecución de actividades bajo condiciones seguras de trabajo y cumplimiento de los requisitos documentales exigidos para el ingreso y permanencia del personal en las instalaciones judiciales.
Total de pagos solicitados al corte del informe | [6 empty] | 15657210 | % Total de pagos solicitados al corte del informe |  |  | 5.182%
% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe: | [10 empty] | 5.18%
E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
¿El contrato se está ejecutando normalmente? |  | SI | NO | ¿El contrato presenta retraso? | SI | NO | ¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas? |  |  | SI | NO
I. Resumen ejecución del contrato: | [5 empty] | II. Resumen asuntos pendientes del contratista:
Durante el período reportado se verificó el inicio y normal desarrollo de las actividades correspondientes al Contrato CE-12-2026, cuyo objeto es la adecuación y mantenimiento del Palacio de Justicia Daniel Echeverry Jaramillo del municipio de Salamina, Caldas. Se ejecutaron actividades de mantenimiento de baños y unidades sanitarias, así como actividades de preparación y pintura de fachadas. De igual forma, se verificó el proceso de fabricación de las ventanas en madera contempladas dentro del alcance contractual. El contratista ha dispuesto el personal, equipos y recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas, manteniendo coordinación permanente con la supervisión, la Juez Coordinadora de la sede judicial y la empresa de vigilancia. A la fecha, el contrato presenta un avance físico y financiero del 5,18%, sin evidenciarse incumplimientos que afecten el normal desarrollo de la ejecución contractual. | [5 empty] | A la fecha del presente informe no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista. No obstante, se encuentra pendiente la acreditación y verificación de algunas obligaciones asociadas a los factores de calidad ofertados durante el proceso de selección, particularmente las relacionadas con el Plan de Calidad de la Obra, los compromisos ambientales y los compromisos sociales adquiridos por el contratista. Dichas obligaciones deberán ser objeto de seguimiento y verificación durante el desarrollo de la ejecución contractual y, en los casos que corresponda, al momento de la terminación y recibo final de las obras, con el fin de validar el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos por el contratista dentro de su propuesta y en el contrato suscrito con la Entidad. A la fecha, estas obligaciones no presentan vencimiento ni generan afectación al cronograma contractual, por lo que continúan en seguimiento por parte de la supervisión.
III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual) |  | ¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz? |  | SI | NO | DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Durante el período reportado no se ha materializado ninguno de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del contrato. En consecuencia, no ha sido necesaria la implementación de medidas correctivas o de mitigación adicionales a las previstas dentro de la gestión ordinaria del contrato. No obstante, la supervisión continúa realizando seguimiento permanente a los riesgos identificados, con el fin de verificar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la ejecución, el plazo, el costo o la calidad de las obras contratadas.
IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social
Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica) |  | Fecha Certificación o Declaración Juramentada | Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica) | Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica) | Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica | Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica) | No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica) |  | ¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
[6 empty] | MAYO | 37619138 |  | EMPLEADOS GENERAL DACAR
[6 empty] | MAYO | 37497625 |  | OTROS EMPLEADOS DACAR
[6 empty] | MAYO | 37777762 |  | ARL DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA
[6 empty] | MAYO | 37248669 |  | SALUD Y PENSIÓN DIRECTOR DE OBRA
[6 empty] | MAYO | 81427411 |  | SALUD Y PENSIÓN RESIDENTE DE OBRA
¿El contrato tiene Personal de trabajo? |  |  |  | SI | NO | ¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato? | 10 |  | Observación: (Planilla)
V. Observaciones:
Acta de pago N°1 del contrato de obra CE-12-2026
|  | UNIDAD | RP AFECTAR |  | FACTURA |  | VALOR
|  | 27-01-01-207 | 15926 |  | DACA 190 |  | 15657210
27-01-03-000-27-01-01-300
27-01-04-000-27-01-01-400
27-01-05-000-27-01-01-500
27-01-09-000-27-01-01-900
|  | TOTAL A PAGAR |  |  |  |  | 15657210
F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor | [5 empty] | Firma
Nombre | Miguel Eduardo Jaramillo Villa
Cargo | Profesional Universitario
Código: F-XXXX-XX Versión: XX Fecha de aprobación: dd/mm/aaaa Página 1 de
Formulas:
Vigencia póliza: = +[Vigencia póliza:, row above]
ÚLTIMO PAGO

## Hoja1 (hidden)
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del informe | Período del Informe y/ Entregable |  | Contratista |  |  | Pago Realizados No.
|  |  | Razón social |  | NIT
2023-12-19
Objeto contractual |  |  |  |  | Nombres Supervisores
Sup. Técnica
Sup. AFJC
CONTRATO / CONVENIO | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) | Tipo |  | Póliza No. |  | Vigencia póliza:
CONTRATO |  |  |  |  | Aseguradora |  | Fecha aprobación
Fecha de suscripción |  |  |  | Fecha de terminación (inicialmente pactada)
Fecha de inicio |  |  |  | Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)

## Control de pagos (hidden)
MATRIZ DE CONTROL DE PAGOS
Contrato N° | No. Interno | 082 de 2023 |  | Modalidad de Selección | CONTRATACIÓN DIRECTA |  |  | Objeto | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X marca Smith Detection y el arco detector de metales marca CEIA
| No. SECOP o TVEC | CO1.PCCNTR.5293634 |  | Proceso de selección | CD-045-2023
Contratista | Razón social | DETECTA CORP S.A. |  | Dirección | Avenida Calle 26 No 96J-66 Bogotá |  |  | e-mail | contabilidad@detectacorp.com
| NIT | 800090427 |  | Teléfono | (601) 2968900
Supervisor(a) AFCJ | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  |  | Fecha de suscripción |  | 18 de agosto de 2023 |  | Fecha terminación (inicialmente pactada) |  | 2023-12-31
Supervisión Técnica | Unidad Responsable |  | División de Mantenimiento y Mejoramiento |  |  | Fecha de inicio |  | 31 de agosto de 2023 |  | Terminación definitiva (incluídas prórrogas, si aplica) |  | 2023-12-31
| Nombre supervisor(a) |  | Néstor Andrés Sánchez Hernández
Rubro | C-2701-0800-36-0-2701048-021
Valor inicial | 60000000
Valor adiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total | 60000000
Forma de pago | De acuerdo a lo pactado en el contrato.
Fecha oportuna Liquidación
UNIDAD | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | TOTAL | FACTURA |  | FECHA RADICADO EN OLIMPIA IT | FECHA APROBACIÓN SUPERVISOR (en olimpia IT) | PERÍODO FACTURADO | MEMORANDO PAGO |  | OBLIGACIÓN |  | ORDEN DE PAGO SIIF | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 03 | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 04 | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 05 | FECHA
CDP | [7 empty] | No. | Fecha |  |  |  | No. | Fecha | No. | Fecha
RP VIGENCIA
VALOR | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | 12000000 | 60000000
VALOR FACTURADO | 513633 | 800768 | 800768 | 800768 |  | 800768 | 3716705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CDP
RP VIGENCIA
VALOR | [6 empty] | 0
VALOR FACTURADO | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDO | 11486367 | 11199232 | 11199232 | 11199232 | 0 |  | 56283295
FACTURADO - PAGADO | 513633 | 800768 | 800768 | 800768 | 0 |  | 3716705
EJECUCION FISICA | 6.19%
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: incluir rubro a nivel de contabilización y uso.

## Datos (hidden)
TIPO DE MODIFICACIÓN | FECHA | RANGO MAX Y MIN | Fórmula conteo tiempo (quitando datos en ceros) | MODALIDAD DE SELECCIÓN | UNIDADES EJECUTORAS | AMPAROS
PRÓRROGA | 01/01/2000 | 0% | .=SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"y")=0,"", SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"y") & " años ") & SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"ym")=0,"",SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"ym") & " meses ") & SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"md")=0,"",SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"md") & " días") | LICITACIÓN PÚBLICA | 27-01-02-007 | Cumplimiento
ADICIÓN | 31/12/2050 | 100% |  | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 27-01-08-007 | Responsabilidad Civil Extracontractual
OTROSÍ |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 27-01-09-007 | Buen manejo y correcta inversión del anticipo
SUSPENSIÓN |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA AMP | 27-01-01-207 | Pago anticipado
REINICIO |  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 27-01-01-807 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
REDUCCIÓN |  |  |  | GRANDES SUPERFICIES TVEC | 27-01-01-907 | Estabilidad y calidad de la obra
CAMBIO DE SUPERVISIÓN |  |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA |  | Calidad del servicio
Condicionante |  |  |  | CONCURSO DE MÉRITOS |  | Calidad de los bienes
0
PRÓRROGA
CONTRATO |  |  |  |  | ADICIÓN
CONVENIO |  |  |  |  | OTROSÍ
SUSPENSIÓN
REINICIO
REDUCCIÓN
CAMBIO DE SUPERVISIÓN