## ejemplp
––N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno/Externo | Planeación/Selección/ | Económico | Estimación inadecuada de los precios | Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | [Entidad Estatal/Contratista] |  |  | Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión Constante
2 | General | Interno / Externo | Ejecución | Operacional | Entrega tardía del servicio | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 5 | 5 | Alta | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato | 3 | 4 | 3 | Medio | Si | [Entidad Estatal/Contratista] |  |  | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión constante
3 | General | Interno / Externo | Ejecución | Social o Político | Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 5 | 5 | Alta | Contratista | Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo. | 3 | 2 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal |  |  | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual | Supervisión Constante
4 | General | Interno/ Externo | Ejecución | Operacional | Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. | 4 | 5 | 3 | Alta | Contratista | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. | 3 | 4 | 3 | Medio | Si | Entidad Estatal |  |  | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Supervisión Constante
5 | Especifico | Interno | Planeacion | Operacional | Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. | Información incompleta dentro del proceso Trasgrede el principio de transparencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal |  |  | Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional,Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso | Supervisión Constante
6 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos | Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal |  |  | Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor. | Diario
7 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador |  |  | Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación. | Por evento
8 | General | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Informacion incompleta dentro del proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal |  |  | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma del proceso
9 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Oferta con valor artificialmente bajo | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad Estatal/Contratista | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal |  |  | El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 | Etapa de selección
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los servicios prestados por el contratista no sean los óptimos y que no cumplan con lo estipulado en las fichas técnicas | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Seguimiento en la ejecución del contrato, verificación por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa ejecución | Etapa ejecución | Seguimiento en el informe del supervisor | Por evento
11 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de contratación | Etapa de contratación | seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el servicio prestado o servicios de mala calidad. | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Exigir la constitución de garantía de calidad del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio. | Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Exigir la constitución de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecución y liquidación | Etapa de ejecución y liquidación | Aprobar la garantía y solicitando la constancia de pago de seguridad social al momento de realizar los pagos. | Por evento
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en la calidad de los bienes suministrados y/o fallas de funcionamiento | incumpliminto del objeto del contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Exigir la constitución de garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista. | Perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Exigir la constitución de garantía de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento
17 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección | Cronograma del proceso
18 | General | Externo | Planeación - Ejecución | Económico | La fluctuación de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal/Contratista | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniaria | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de planeación | Etapa de planeación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente | Por evento
19 | General | Interno -Externo | Planeación - Ejecución | Regulatorio | Variación de la normatividad interna y externa | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal/Contratista | Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de planeación y ejecución | Etapa de planeación y ejecución | Aplicar normatividad vigente | Diario
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el servicio no se ejecute conforme a las condiciones establecidas en el proceso | Cambio de especificaciones técnicas al momento de prestar los Servicios, en cuánto a presentación y/o cantidad y/o calidad y condiciones adicionales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Seguimiento por parte del supervisor en la entrega del servicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisar los elementos y realizando el informe final de supervisión con las salvedades del proceso, para la aplicación del debido proceso y correspondiente sanción | Cronograma del proceso
21 | General | Externo | Contratació n | Operacional | No suscripción del contrato por parte del contratista | declarar el incumplimiento al contratista teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de su participación en el proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa de Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
22 | General | Interno | Contratació n | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | falta de requisito para la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación | Por evento
23 | General | Externo | Ejecución | Financiero | No contar con Capacidad Financiera para ejecutar el contrato | Dificultad para la obtención de los recursos | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Exigibilidad en los pliegos y verificación de capacidad financiera de los futuros contratistas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Establecer los indicadores financieros en los estudios previos y/o análisis del sector | En cada proceso
24 | General | Interno | Selección- Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo | Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación- GCCON-AN-001, en las exigencias ambientales, seguridad industrial,salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa de planeación y selección. | Etapa de planeación y selección. | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable. | Permanente
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Político | Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos por los beneficiarios del SMA. | Servicios que resulten de mala calidad, además que su entrega a los usuarios del SMA sea errónea; lo cual obstruye la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | solicitar en los estudios previos la acreditación del personal dispuesto para atender a los beneficiarios del SMA tengan idoneidad y experiencia en la rama | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa de planeación y selección y ejecucucion | Etapa de planeación y selección y ejecucucion | Seguimiento protocolo de seguridad. | Cuando se requiera
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No ejecutar con celeridad los servicios "exámenes, consulta, procedimientos y demas" solicitados por el médico del SMA | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Solicitar en los estudios previos la experiencia y capacidad operacional del contratista que le permita una buena programación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Seguimiento en el informe de supervisión | constantemente
27 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal | Etapa de selección | Etapa de selección | Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación. | Permanente
28 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato. | Obstruye la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Verificar los pagos al contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Desde que se hace el registro SIIF al contratista | Desde que se hace el registro SIIF al contratista | Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto. | Diario
29 | Especific | Externo | Ejecució n | Operacional | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso | Realizar solicitud de prorroga o declarar el incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal/Contratista | Ejecucuion del contrato | Ejecucuion del contrato | Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato. | Permane nte