MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodi cidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONÓMICO | DESABASTECIMIENTO O ESCASEZ DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ACEPTAR | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBE PROCURAR CELEBRAR OPORTUNAMEN TE CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES DE MANERA ANTICIPADA | PERMANENT E |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONÓMICO | FLUCTUACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES Y/O MANO DE OBRA | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MAYOR | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ACEPTAR | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL COMPORTAMIEN TO DE PRECIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTU AL. | PERMANENT E |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONÓMICO | ESPECULACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OBRA | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MAYOR | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA/ ENTIDAD CONTRATANTE | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA/ ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL COMPORTAMIEN TO DE PRECIOS EN LA ETAPA PRECONTRACTU AL. | PERMANENT E |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL | EVENTOS AJENOS QUE SE PRESENTEN EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA COMO ASONADA, HUELGAS, PAROS, RECONOCIDOS COMO TAL POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE | ACEPTAR | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | COLABORAR CON EL CONTRATISTA PARA NORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERMANENT E |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL | RIESGO POR HURTO, PÉRDIDA O DAÑO DE EQUIPOS, MATERIALES U OBRAS EJECUTADAS | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIEGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | POSIBLE | MENOR | 5 | RIEGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON SEGURIDAD SUFICIENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA Y RESPONDER POR LOS HURTOS O DAÑOS QUE SE PRESENTEN | PERMANENT E |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL | RIESGO ASOCIADO AL ESTABLECIMIENTO DE INVASIONES EN EL SITIO DE LA OBRA | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | IMPROBABLE | MENOR | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO. | PERMANENT E |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA (CUANDO ERA OFERENTE) EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA Y/O EN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ACEPTAR | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA |  | EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE POR LOS ERRORES COMETIDO EN LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA, POR LO TANTO, DEBE ATENDER LAS OBLIGACIONES CONFORME SE REQUIERAN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | PERMANENT E |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ERRORES COMETIDOS EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBR | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | POSIBLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBE REVISAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTAS QUE ELABORE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERMANENT E |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEMORAS OCASIONADAS POR EL MAL FUNCIONAMIENTO O MALA OPERACIÓN O FALTA DE PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN LA OBRA. | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBE CAMBIAR CUALQUIER TIPO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO O AL PERSONAL ENCARGADO DE OPERARLA QUE NO SEA IDÓNEO PARA TAL FIN | PERMANENT E |
| 10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y MORTALES) DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | TRANSFERIR | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, ADEMÁS DE TENER VINCULADO A TODO SU PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE EN UN TODO POR LOS EVENTOS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Y QUE AFECTEN SU PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO (SUBCONTRATIS TAS) | PERMANENTE |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DAÑOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LAS OBRAS TERMINADAS Y NO ENTREGADAS A LA ENTIDAD CONTRATANTE, POR DEFICIENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR | POSIBLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | CONTAR CON UNA VIGILANCIA ADECUADA EN LAS OBRAS. ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENT O DE LAS OBRAS Y EMPEZAR A EJECUTARLO. | PERMANENT E |
| 12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ACCIDENTALIDAD (PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE APROXIMACIÓN E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE RADIO PARA CIERRES PARCIALES, TEMPORALES Y DEMÁS | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR | POSIBLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | CONTAR CON UNA VIGILANCIA ADECUADAS EN LAS OBRAS. ELABORAR UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN Y EMPEZAR A EJECUTARLO. | PERMANENT E |
| 13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | EVENTUAL DAÑO MECÁNICO EN LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LA OBRA QUE IMPIDA SU MOVILIDAD Y ATENCIÓN SEGURA AL USUARIO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR | POSIBLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | HACER LOS MANTENIMIENT OS ADECUADOS A LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | PERMANENT E |
| 14 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | EXPROPIACIÓN PREDIAL SE REFIERE AL CASO EN EL QUE SE REQUIERA RECURRIR A PROCESOS DE EXPROPIACIÓN EL CONTRATISTA PRESTARÁ LA COLABORACIÓN REQUERIDA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATANTE DEBERÁ HACER UNA GESTIÓN PREDIAL OPORTUNA. | PERMANENT E |
| 15 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | IMPOSIBILIDAD DE ACCESIBILIDAD O DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ ESTABLECER VÍAS DE ACCESO A LOS SITIOS DE LAS OBRAS. | PERMANENT E |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEMORAS EN EL INICIO Y LA GESTIÓN EN LOS TRÁMITES DE APROBACIÓN CON OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES O DE SERVICIOS PÚBLICOS. | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD CONTRATANTE | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | SOLICITAR LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS TRÁMITES PERTINENTES OPORTUNAMEN TE. | PERMANENT E |
| 17 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DAÑOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LAS OBRAS TERMINADAS Y NO ENTREGADAS A LA ENTIDAD CONTRATANTE, POR DEFICIENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR | POSIBLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR Y CUMPLIR EN TODO CON EL PGS ENTREGADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE CON PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FIN Y REVISAR LAS ACTIVIDADES ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓ N DEL MISMO. | PERMANENT E |
| 18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ACCIDENTALIDAD (PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE APROXIMACIÓN E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE RADIO PARA CIERRES PARCIALES, TEMPORALES Y DEMÁS | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR | POSIBLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | ELABORACIÓN DEL PMT POR PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FIN, Y REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓ N DEL MISMO, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE LA APROBACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. | PERMANENT E |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | EVENTUAL DAÑO MECÁNICO EN LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LA OBRA QUE IMPIDA SU MOVILIDAD Y ATENCIÓN SEGURA AL USUARIO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MENOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSFERIR | POSIBLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, A LOS DIFERENTES OPERADORES DE LAS MISMAS. ASÍ MISMO EL AJUSTE A LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERA Y TRAMITAR ANTE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS. | PERMANENT E |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | EXPROPIACIÓN PREDIAL SE REFIERE AL CASO EN EL QUE SE REQUIERA RECURRIR A PROCESOS DE EXPROPIACIÓN EL CONTRATISTA PRESTARÁ LA COLABORACIÓN REQUERIDA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE | TRANSFERIR | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBE CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO, EL CUAL DEBE SER APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y DEBE CAMBIAR EL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR O LA ENTIDAD REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | PERMANENT E |
| 21 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | IMPOSIBILIDAD DE ACCESIBILIDAD O DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGOBAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCT URA. PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILID AD CIVIL EXTRACONTRAC TUAL | PERMANENT E |
| 22 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEMORAS EN EL INICIO Y LA GESTIÓN EN LOS TRÁMITES DE APROBACIÓN CON OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES O DE SERVICIOS PÚBLICOS. | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD CONTRATANTE | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | POSIBLE | MENOR | 4 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE AJUSTAR LOS DISEÑOS CONFORME AL ALCANCE DEL CONTRATO | PERMANENT E |
| 23 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIO GLOBAL FIJO (PMA, PGS, PMT) | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MAYOR | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ACEPTAR | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA LA OFERTA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ESTIMAR CON BASE EN SU EXPERIENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INGENIERÍA, TODAS LAS POSIBLES ACTIVIDADES QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INCLUIRLAS EN SU OFERTA. SON DE ENTERA RESPONSABILID AD DEL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE LOS ÍTEMS DE OBRA, CANTIDADES DE OBRA Y VALORES UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD, QUE SE DERIVEN DE LOS ALCANCES DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y SEAN RECONOCIDOS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE. | PERMANENT E |
| 24 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O CUENTAS QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU PAGO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPROBABLE | MENOR | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | LAS ACTAS Y CUENTAS DE COBRO DEBERÁN SER ELABORADAS Y REVISADAS POR PERSONAL IDÓNEO, Y ENTREGADAS DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD | PERMANENT E |
| 25 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASA DE CAMBIO, VARIACIONES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS POR CAUSA MICRO O MACRO ECONÓMICAS. | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MAYOR | 6 | RIEGO ALTO | CONTRATISTA | ACEPTAR | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIEGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBE CALCULAR DENTRO DE SU ESTRUCTURA DE COSTOS LAS VARIABLES QUE PODRÍAN IMPACTAR EL PROYECTO Y PREVER QUE DICHAS VARIACIONES PUEDAN SER MITIGADAS. | PERMANENT E |
| 26 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS GENERADOS | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MAYOR | 8 | RIEGSO ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE | ACEPTAR | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIEGSO MEDIO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS MAYORES CANTIDADES Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS, E INFORMARÁ A LA INTERVENTORÍA Y A LA ENTIDAD CON ANTICIPACIÓN SUFICIENTE DE LA NECESIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS PARA QUE NO SE AFECTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EFECTUARA LAS OBRAS UNA VEZ LA ENTIDAD CONTRATANTE LAS APRUEBE. | PERMANENT E |
| 27 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | RIESGO ASOCIADO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS GENERADOS | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | POSIBLE | MAYOR | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ACEPTAR | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | CUANDO LAS MAYORES CANTIDADES Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS ESTÉN SUSTENTADAS TÉCNICAMENTE POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA , LA ENTIDAD CONTRATANTE GESTIONARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIE NTE. | PERMANENT E |
| 28 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | CAMBIO EN LA TASAS IMPOSITIVAS QUE AFECTAN LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO POR CAMBIO REGULATORIO REGLAMENTARIO | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | RARO | MAYOR | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE | ACEPTAR | RARO | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA NORMA, IDENTIFICAR LOS CAMBIOS Y REALIZAR LOS AJUSTES. INTERVENTORÍA Y ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁN EVALUAR LA INCIDENCIA ECONÓMICA POR EL CAMBIO DE LA NORMATIVIDAD. | PERMANENT E |
| 29 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | DE LA NATURALEZA | EVENTOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR CAUSAS DEL MEDIO AMBIENTE TALES COMO LLUVIAS, SEQUIAS, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS, DESBORDAMIENTO DE RIO, EROSIONES Y SIMILARES QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS COMO CASOS FORTUITOS O EVENTOS DE FUERZA MAYOR | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MAYOR | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ACEPTAR | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA CUANDO SE PRESENTEN ESTOS EVENTOS DE LA NATURALEZA Y ASÍ EVITAR A SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | PERMANENT E |
| 30 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLÓGICO | OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA: DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA PREVISTOS EN LOS DISEÑOS, TALES COMO ASCENSORES, RED DE VOZ Y DATOS, REDES CONTRA INCENDIO, SOFTWARE | AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA. | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA. | TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | COLABORAR CON EL CONTRATISTA PARA NORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERMANENT E |
| 32 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ENTREGABLES Y/U OBRAS EJECUTADAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD REQUERIDA O ALCANCE CONTRACTUAL DEBIDO A FALLAS EN CONTROL DE CALIDAD O EJECUCIÓN DEFICIENTE | REPROCESO, RECHAZO DE OBRA, SOBRECOSTOS, RETRASOS Y POSIBLES SANCIONES CONTRACTUALES | POSIBLE | MAYOR | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CALIDAD, CONTROL TÉCNICO PERMANENTE, ENSAYOS Y PRUEBAS, SEGUIMIENTO POR INTERVENTORÍA | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO TÉCNICO, ENSAYOS DE CALIDAD, INFORMES DE INTERVENTORÍA | PERMANENTE |
| 33 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O MODIFICACIONES DE OBRA SIN APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA O ENTIDAD CONTRATANTE | NO RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES, CONFLICTOS CONTRACTUALES, SOBRECOSTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA | POSIBLE | MAYOR | 6 | RISEGO ALTO | CONTRATISTA | CONTROL ESTRICTO DE CAMBIOS, APROBACIÓN PREVIA DE INTERVENTORÍA, ACTAS DE MODIFICACIÓN | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORIA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN | REVISIÓN DE ACTAS Y BITÁCORA DE OBRA | PERMANENTE |
| 34 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICO | PÉRDIDA, DAÑO O ALTERACIÓN DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL DEL CONTRATO (ACTAS, PLANOS, SOPORTES) POR FALLAS TECNOLÓGICAS O HUMANAS | DIFICULTADES EN PAGOS, LIQUIDACIÓN, DEFENSA JURÍDICA Y CONTROL CONTRACTUAL | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | IMPLEMENTACIÓN DE BACKUPS, GESTIÓN DOCUMENTAL, ALMACENAMIENTO SEGURO | IMPROBABLE | MENOR | 3 | RISEGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN | AUDITORÍA DOCUMENTAL, CONTROL DE ARCHIVOS | MENSUAL |
| 35 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | LEGAL | USO INDEBIDO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA O TERCEROS | RIESGOS LEGALES, REPUTACIONALES Y SANCIONES | IMPROBABLE | MAYOR | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD, CONTROL DE ACCESOS | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN | CONTROL DE ACCESOS Y AUDITORÍA | PERMANENTE |
| 36 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DIFICULTAD EN ACCESO A INFORMACIÓN TÉCNICA, PREDIAL O DE REDES NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | RETRASOS, REPROCESOS, DECISIONES TÉCNICAS INCORRECTAS | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | GESTIÓN ANTICIPADA DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN CON ENTIDADES | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | ETAPA INICIAL Y EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN | PERMANENTE |
| 37 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS INADECUADAS O INEFICIENTES | BAJA CALIDAD, SOBRECOSTOS, RETRASOS | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | CONTRATISTA | VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS, PRUEBAS PILOTO, CONTROL DE INTERVENTORÍA | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORÍA | DURANTE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO TÉCNICO EN OBRA | PERMANENTE |
| 38 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | NECESIDAD DE AJUSTES O REDISEÑOS NO PREVISTOS EN ETAPA PRECONTRACTUAL | RETRASOS, SOBRECOSTOS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REVISIÓN TÉCNICA DE DISEÑOS, COMITÉS TÉCNICOS | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORÍA | ETAPA INICIAL Y EJECUCIÓN | COMITÉS TÉCNICOS | PERMANENTE |
| 39 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | DEMORAS EN PERMISOS AMBIENTALES POR SOPORTES DEFICIENTES | RETRASOS, SANCIONES, SUSPENSIÓN | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | CONTRATISTA | GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA, SEGUIMIENTO DE PERMISOS | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | ETAPA INICIAL Y EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A PERMISOS | SEMANAL |
| 40 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | GENERACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NO CONTROLADOS | MULTAS, SANCIONES, SUSPENSIÓN | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | CONTRATISTA | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN AMBIENTAL | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DURANTE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO AMBIENTAL | PERMANENTE |
| 41 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | CONDICIONES GEOTÉCNICAS ADVERSAS NO PREVISTAS | SOBRECOSTOS, RETRASOS, REDISEÑOS | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | COMPARTIDO | ESTUDIOS ADICIONALES, MONITOREO TÉCNICO | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | DURANTE EJECUCIÓN | MONITOREO GEOTÉCNICO | PERMANENTE |
| 42 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | LEGAL | HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS DURANTE LA EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN PARCIAL, AJUSTES DE DISEÑO | IMPROBABLE | MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | PROTOCOLOS ICANH, ESTUDIOS PREVIOS | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DURANTE EJECUCIÓN | REPORTES Y SEGUIMIENTO | PERMANENTE |
| 43 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DAÑOS A BIENES O PROPIEDADES DE TERCEROS | RECLAMACIONES, INDEMNIZACIONES | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SEGUROS, PLANES DE CONTINGENCIA | POSIBLE | MENOR | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DURANTE EJECUCIÓN | REPORTES DE INCIDENTES | PERMANENTE |
| 44 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL | CONFLICTOS CON COMUNIDADES | SUSPENSIONES, BLOQUEOS | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | CONTRATISTA | GESTIÓN SOCIAL, SOCIALIZACIÓN | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DURANTE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO SOCIAL | PERMANENTE |
| 45 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | RETRASO EN ENTREGA DE ÁREAS O FRENTES DE TRABAJO | RETRASOS EN CRONOGRAMA | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | ENTIDAD | GESTIÓN PREDIAL | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | ETAPA INICIAL | SEGUIMIENTO PREDIAL | PERMANENTE |
| 46 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | RETRASOS EN AUTORIZACIONES DE TERCEROS | RETRASOS, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | GESTIÓN ANTICIPADA | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DURANTE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO DOCUMENTAL | PERMANENTE |
| 47 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | LABORAL | PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (BIOLÓGICAS, VIRALES O EPIDEMIOLÓGICAS) ENTRE EL PERSONAL DE OBRA DEBIDO A CONDICIONES SANITARIAS INADECUADAS, HACINAMIENTO, FALTA DE CONTROLES DE BIOSEGURIDAD O BROTES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA ZONA DEL PROYECTO | AUSENTISMO LABORAL, DISMINUCIÓN DE PRODUCTIVIDAD, SUSPENSIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES, INCREMENTO DE COSTOS Y POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, PLAN DE SST, CONTROL MÉDICO OCUPACIONAL, SUMINISTRO DE EPP, CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, CONTROL DE CONDICIONES SANITARIAS EN OBRA | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORIA | DURANTE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A INDICADORES DE SALUD OCUPACIONAL, REPORTES DE AUSENTISMO, INSPECCIONES SST EN OBRA | PERMANENTE |
| 48 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | INTERFERENCIA CON REDES NO IDENTIFICADAS | SUSPENSIÓN, REDISEÑOS, SOBRECOSTOS | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | COMPARTIDO | IDENTIFICACIÓN PREVIA Y COORDINACIÓN CON OPERADORES | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | INICIAL Y EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A INTERFERENCIAS | PERMANENTE |
| 49 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA | RETRASOS, INCUMPLIMIENTO DE HITOS | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | CONTRATISTA | ELABORACIÓN Y CONTROL DE CRONOGRAMA | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORÍA | INICIAL Y EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA | MENSUAL |
| 50 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE ACTORES | RETRASOS, REPROCESOS | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | COMPARTIDO | COMITÉS Y CANALES DE COMUNICACIÓN | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | SI | TODOS LOS ACTORES | EJECUCIÓN | ACTAS Y COMPROMISOS | SEMANAL |
| 51 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEFICIENTE GESTIÓN DE CAMBIOS | INCONSISTENCIAS, SOBRECOSTOS | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | COMPARTIDO | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORÍA | EJECUCIÓN | CONTROL DOCUMENTAL | PERMANENTE |
| 52 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | INCONSISTENCIAS ENTRE DISEÑOS Y OBRA | RETRASOS, REDISEÑOS | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | CONTRATISTA | VALIDACIÓN TÉCNICA EN CAMPO | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORÍA | INICIAL Y EJECUCIÓN | INSPECCIONES TÉCNICAS | PERMANENTE |
| 53 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | CONTROL DEFICIENTE DE CANTIDADES DE OBRA | PAGOS INDEBIDOS, HALLAZGOS | POSIBLE | MAYOR | 6 | ALTO | COMPARTIDO | CONTROL Y VERIFICACIÓN DE CANTIDADES | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / INTERVENTORÍA | EJECUCIÓN | REVISIÓN DE ACTAS | MENSUAL |
| 54 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FALLAS EN INTERVENTORÍA | ERRORES TÉCNICOS, PAGOS INDEBIDOS | IMPROBABLE | MAYOR | 5 | MEDIO | ENTIDAD | SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | EJECUCIÓN | AUDITORÍAS | MENSUAL |
| 55 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES | SANCIONES, RETRASOS | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A METAS | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | CONTROL DE INDICADORES | MENSUAL |
| 56 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | LEGAL | FALTA DE TRAZABILIDAD CONTRACTUAL | PROBLEMAS JURÍDICOS | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | GESTIÓN DOCUMENTAL | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | AUDITORÍA DOCUMENTAL | MENSUAL |
| 57 | GENERAL | INTERNO | CIERRE | LEGAL | DEFICIENCIAS EN CIERRE Y LIQUIDACIÓN | CONTROVERSIAS, RETRASOS | POSIBLE | MODERADO | 5 | MEDIO | ENTIDAD | PROCEDIMIENTO DE CIERRE | IMPROBABLE | MENOR | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD / INTERVENTORÍA | FINAL | REVISIÓN FINAL | ÚNICA |
| 58 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | LEGAL | INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS | RIESGOS FINANCIEROS | IMPROBABLE | MAYOR | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | CONTROL DE PÓLIZAS | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | EJECUCIÓN | CONTROL DE GARANTÍAS | MENSUAL |
| 59 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | LEGAL | FRAUDE O CORRUPCIÓN | SANCIONES, PÉRDIDA DE RECURSOS | IMPROBABLE | MAYOR | 5 | MEDIO | COMPARTIDO | CONTROLES ANTICORRUPCIÓN | IMPROBABLE | MODERADO | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | EJECUCIÓN | AUDITORÍAS | PERMANENTE |