PLAN DE TRABAJO – SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO

FASE 1

Diagnóstico y preparación institucional

Semanas 1 – 2

- Levantar inventario de vendedores informales y ocupantes actuales del espacio público. (RUVIB).

- Revisar y actualizar la reglamentación vigente sobre aprovechamiento económico (Decreto Distrital, POT, normativa nacional).

- Diseñar los materiales de comunicación: plegables, afiches, presentaciones, guiones para redes sociales y radio local.  COMPROMISO: REVISAR QUE FLAYERS EXISTEN Y ACTUALIZARLOS DE ACUERDO AL DECRETO 203 DE 2026. HABLAR CON PRENSA PARA DAR INFORMACIÓN POR LAS REDES DE LA ALCALDIA RESPECTO AL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO.

FASE 2

Campaña de comunicación masiva

Semanas 2 – 4

- Difusión en emisoras locales (La Cariñosa, Olímpica, RCN regional): cuñas radiales explicando el programa, requisitos y beneficios del permiso de aprovechamiento económico. COMPROMISO: HABLAR CON PRENSA PARA HACER UN PLAN DE MEDIOS, DANDO A CONOCER EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO.

- Publicación de contenido informativo en redes sociales oficiales (Facebook, Instagram, WhatsApp institucional): infografías, videos cortos, preguntas frecuentes. BRINDAR INFORMACIÓN A PRENSA PARA PUBLICAR CONTENIDO DE APROVECHAMIENTO.

- Instalación de vallas informativas y plegables en puntos estratégicos: alcaldía, inspecciones de policía, CAI, juntas de acción comunal, mercados. GENERAR ESAS VALLAS INFORMATIVAS PARA UBICAR EN DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA.

- Envío de boletín digital a gremios y asociaciones de comerciantes formales e informales registrados. BOLETIN DE PRENSA DANDO A CONOCER EN QUE CONSISTE EL APROVECHAMIENTO.

FASE 3

Jornadas de socialización directa con la ciudadanía

Semanas 3 – 5

- Realizar mínimo 3 talleres informativos presenciales por sectores (zona norte, centro, sur) con vendedores informales, asociaciones de comerciantes y JAC. Presentar: qué es el programa, quién puede acceder, qué zonas aplican, tarifas y proceso de solicitud. CAPACITACIÓN INTERNA EN TODAS LAS FASES DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO.

- Jornada "ventanilla en campo": funcionarios de la dirección se desplazan directamente a los sitios de trabajo de los ocupantes para orientar sobre el proceso de formalización. PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR VISITAS EN CAMPO. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR COMUNA.

- Sesión informativa con el Concejo Municipal, Personería y veedurías ciudadanas para garantizar transparencia y control social.

Fase 4

Atención al ciudadano y recepción de solicitudes

Semanas 5 – 7

- Habilitar punto de atención prioritaria en la Dirección de Espacio Público para recibir, orientar y tramitar solicitudes de permiso de aprovechamiento económico. CAPACITACIÓN PERSONAL DE APOYO EN VENTANILLA.

- Publicar en el sitio web del Distrito el formulario de solicitud, los requisitos y el paso a paso del trámite de forma clara y en lenguaje ciudadano. VISITAR A LAS TIC PARA HABLAR DE ESTA PROPUESTA.

Fase 5

Seguimiento, evaluación y ajuste

Semana 8 en adelante

- Consolidar indicadores: número de ciudadanos informados, solicitudes recibidas, permisos otorgados, quejas y dudas frecuentes registradas. TABULAR INFORMACIÓN POR MEDIO DE EXCEL, DE ACUERDO A CADA UNO DE LAS FASES.

- Realizar encuesta de satisfacción a los participantes de las jornadas para medir comprensión del programa y calidad de la atención.

- Presentar informe de gestión ante el Despacho del Alcalde y publicarlo como rendición de cuentas ante la comunidad.

- Ajustar la estrategia de comunicación según los hallazgos: reforzar canales o mensajes de menor impacto, replicar las jornadas con mayor acogida.