FORMATO INFORME OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| Nombre del Contratista: | DANYA GERALDINE PIAMBA CHAMORRO |
| --- | --- |
| Documento de Identidad | No. 1107103740 |
| Número del Contrato | No. CO1.PCCNT.9136386 DE 2026 |
| Objeto Contractual | Prestar servicios profesionales para el apoyo técnico en el diseño y desarrollo del modelo de hábitat rural sostenible y productivo basado en procesos de co-creación con las comunidades étnicas, en el marco del Proyecto Hábitat Rural Sostenible y Productivo, durante la vigencia 2026, conforme al plan de trabajo, cronograma y lineamientos institucionales aplicables |
| Área | Innovación y Competitividad |
| Periodo de la Evidencia | Mayo 2026 |
| Líder de Área | Luis Fernando Rodríguez Lozano |
| Supervisor de contrato | Daniela Mosquera Erazo |
| Obligación Contractual que soporta el presente informe | 6. Apoyar la identificación y formulación técnica desde el componente Productivo y Económico, de propuestas para participar en convocatorias nacionales e internacionales de cooperación, gestionando la obtención de recursos financieros o técnicos complementarios que fortalezcan las iniciativas comunitarias y la sostenibilidad del modelo de hábitat en el territorio. |

REPORTE DE ACTIVIDADES:

### Actividad 1. Apoyo en el ajuste de códigos y Acuerdos Marco para los materiales de las propuestas agropecuarias

Durante el periodo reportado se brindó apoyo técnico en la revisión y ajuste de los códigos de clasificación, unidades de medida, descripciones y correspondencia con los Acuerdos Marco aplicables a los materiales e insumos requeridos para las propuestas agropecuarias que serán presentadas y validadas en campo con las comunidades. Esta actividad permitió mejorar la precisión de los listados de materiales, evitar inconsistencias entre las especificaciones técnicas y los mecanismos institucionales de adquisición, y facilitar la posterior estimación presupuestal y gestión administrativa de las alternativas priorizadas.

El ajuste se realizó considerando la funcionalidad de cada material dentro de las propuestas, su disponibilidad, pertinencia territorial, posibilidad de adquisición y coherencia con la capacidad financiera y logística del proyecto. Este proceso aporta a la formulación técnica de iniciativas susceptibles de fortalecimiento mediante recursos institucionales, convocatorias o cooperación, al contar con requerimientos mejor definidos, comparables y técnicamente sustentados.

Este enlace contiene la lista de compras: https://sena4-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/jfperezv_sena_edu_co/Documents/1_Proyecto_Habitat_2026/8_Ejecucion_Presupuesto/7_4_Materiales/Estudio%20de%20mercado%207%20de%20junio.xlsx?d=w142111d09c8e4dd7bae57e705b85c5b0&csf=1&web=1&e=bQplfI

### Actividad 2. Incorporación de lineamientos para propuestas productivas comunitarias y formulación de propuesta EDT para Guayabal y Guadalupe, Chocó

Durante el periodo reportado se incorporaron lineamientos específicos para la formulación de propuestas productivas comunitarias dentro de la estructura de la “Memoria técnica participativa de soporte para la implementación de propuestas agropecuarias en [territorio]”. Estos lineamientos permiten diferenciar las propuestas familiares de las comunitarias, precisando su justificación territorial, población beneficiaria, requerimientos organizativos, materiales, infraestructura, costos preliminares, operación, mantenimiento, articulación intercomponente y posibles fuentes de fortalecimiento financiero o técnico.

Como aplicación inicial de estos lineamientos, se estructuró una propuesta comunitaria bajo la modalidad de Evento de Divulgación Tecnológica para las comunidades de Guayabal y Guadalupe, Chocó. La elección de esta modalidad respondió a los resultados de la Matriz AgroSIPA, a las prioridades identificadas con las comunidades y a la evaluación de la capacidad logística y financiera del proyecto, la cual indica que las acciones comunitarias del componente agropecuario deben orientarse hacia estrategias de transferencia tecnológica, demostración práctica y fortalecimiento de capacidades. La propuesta busca dejar bases técnicas y organizativas que puedan ser ampliadas posteriormente mediante convocatorias, cooperación, asociatividad o gestión de recursos complementarios, sin exceder el alcance directo del Proyecto Raíz.

Este enlace contiene: ‘Memoria técnica participativa de soporte para la implementación de propuestas agropecuarias comunitarias en Guadalupe y Guayabal – Chocó: https://sena4-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dpiamba_sena_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD4E11A09-7D4A-41E0-A7BF-9DC3DA996FFE%7D&file=Memoria%20t%C3%A9cnica%20participativa%20de%20soporte%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20propuestas%20agropecuaria%20comunitaria%20en%20Guayabal%20y%20Guadalupe-%20Choc%C3%B3.docx&action=default&mobileredirect=true