Dependencia responsable: SEGAE - SDA

No. de acta: ______         Reunión interna ☒         Reunión externa ☐

Fecha: 13 de mayo 2026 Hora de inicio 10:00 am  Hora de finalización: 12:00 pm

# OBJETO DE LA REUNIÓN

Avances y compromisos grupo Economia Circular

# TEMAS TRATADOS

- Avances proyectos economía circular

# DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Fortalecimiento de la página web: Maria Fernanda y Nicolas mencionan que este viernes se llevará a cabo una reunión con Nicolas para revisar la página web. En este espacio, se asignarán 10 minutos a cada grupo para exponer su contenido informativo y explicar el uso del archivo Excel, con el fin de unificar el mensaje que se desea transmitir

Priorización de la empresa MTS: Se determinó dar prioridad a MTS en la gestión de dotaciones, dado que ellos ya iniciaron el proceso de creación de proveedor. Respecto a las 100 camisas requeridas, de las 300 disponibles, Maria Fernanda gestionará la devolución de las 200 restantes mediante un envío, quedando pendiente la entrega de una muestra para su validación

Propuesta de la Cruz Roja para productos de mascotas: Se realizó una reunión la semana pasada con Alejandra sobre el interés de la Cruz Roja en vender productos de mascotas en su tienda veterinaria. Carolina informa que mañana se reunirá con las personas encargadas de los dos prototipos de interés para evaluar la factibilidad de ampliar la oferta, evitando solicitar la elaboración de nuevos prototipos a las manos reparadoras.

Términos y condiciones para las manos reparadoras: Maria Fernanda, Carolina y Alejandra entregaron el borrador de los términos y condiciones. Carolina indica la necesidad de incluir un sistema de calificación simple, tipo rúbrica, que evalúe las entregas a tiempo y la calidad, con el fin de gestionar sanciones por incumplimientos, teniendo como plazo final este viernes.

Entrega del proyecto de Constructora Bolívar: Se confirmó la entrega del pedido para mañana tras un retraso en la fecha original. Alejandra solicita a Ana Lucía estandarizar un documento de soporte de entrega firmado por la empresa, detallando las cantidades recibidas, para evitar los inconvenientes de entregas incompletas ocurridos.

Gestión del proyecto con Terratest: Se confirmó el pedido y se recibió un abono parcial. Alejandra indica que el día de mañana se recogerán dos bolsas de dotaciones y que se procederá a organizar la convocatoria para las manos reparadoras, además de incluir a una colaboradora adicional en el proceso.

Participación en la feria interna del 20 de mayo: Se cuenta con cuatro cupos para que las manos reparadoras participen en la feria interna programada para el 20 de mayo. Alejandra realizará una convocatoria para definir quiénes desean asistir y enviar sus productos, priorizando la visibilidad de la entidad.

Evaluación de nuevas empresas postuladas: Alejandra analiza las propuestas recibidas, destacando a Rise como una empresa con potencial debido a que reportan media tonelada de dotaciones. Se debe realizar una reunión con el Gimnasio La Fontana para identificar su potencial de trabajo con el colegio y contactar a otras empresas para evaluar su capacidad operativa.

Investigación sobre beneficios del proyecto PREAD: Alejandra establece la tarea de consultar con Marisol para identificar qué proyectos se presentaron bajo PREAD, si ya están consolidados y qué beneficios podrían obtenerse para las empresas que participen en estas estrategias de responsabilidad ambiental y social.

Devolución de prototipos de Colombina y Totto: Carolina gestionó la devolución de prototipos con Colombina, quienes manifestaron interés en continuar y solicitaron una orden de pago. Respecto a Totto, no se ha recibido respuesta, por lo que se debe verificar qué manos reparadoras están registradas como proveedores para proceder con las órdenes de pago correspondientes

Gestión de indicadores para Bogotá Circular: Se cuenta con cuatro indicadores actualizados y se planifica una presentación para la semana del 25 de mayo, posterior al comité. Nicolas se compromete a estructurar una propuesta de mecanismo y preguntas orientadoras para la reunión, buscando generar corresponsabilidad entre los actores.

Acompañamiento a proyectos y desarrollo normativo: Se continúa el acompañamiento al proyecto de la Academia de Valor, mientras que para el proyecto de PEMA se realizará una misión presencial para reconocer condiciones e identificar oportunidades. En cuanto al desarrollo normativo de bases, Nicolas estima tener un primer borrador para julio, priorizando actualmente las tareas de dotación

Estrategia de comunicaciones y logística del evento: Se trabaja en el diseño de piezas gráficas, la grabación de testimonios con Erika y la coordinación de entrevistas con Caracol. Persisten inconvenientes con el troquelado de los bolsos, los cuales están siendo ajustados. Se debe clarificar la ubicación exacta del evento en el centro comercial para asegurar la visibilidad

Convocatoria de gestores: Se debe enviar la lista definitiva de gestores antes del viernes 15. Carolina planea realizar una reunión el próximo miércoles para citar a los cuatro gestores seleccionados.

Integración en el Eco-Directorio: Se discutió la inclusión de las manos reparadoras en el Eco-Directorio mediante el Google Site ya avanzado. Se presentará esta propuesta durante la reunión del viernes para obtener la autorización y coordinar la carga del contenido.

Propuesta para Manos Reparadoras y categorización: Maria Fernanda discute la propuesta elaborada para el directorio de Manos Reparadoras, señalando que es necesario tener precaución al clasificar a las participantes bajo el concepto de "moda sostenible". El grupo argumenta que, aunque comparten objetivos, no todas las integrantes operan como negocios consolidados, por lo que una categorización incorrecta sería inadecuada para el propósito del proyecto.

Logística de agenda y solicitud de Laura de Banca: Se coordina la circulación de la agenda final, priorizando la personalización de los correos enviados a cada actor involucrado. Se menciona la solicitud de Laura de Banca para participar, quien tiene disponibilidad limitada a las 8:00 y 10:30, lo cual complica la estructura de la agenda; por tanto, se decide lanzarla de manera tentativa considerando que el interés mostrado por las partes justifica su inclusión.

Propuesta de rueda de negocios de la CAR: Alejandra informa sobre una invitación recibida para participar en una rueda de negocios organizada por la CAR (Corporación Autónoma Regional) el día 25 de mayo a las 8:50 de la mañana, enfocada en empresas de remoda, donde buscan exhibir experiencias sobre valorización de materiales y residuos textiles. Se concluye que cualquier colaboración futura debe basarse en teorías de cambio claras y lecturas asentadas sobre el territorio, superando la dificultad técnica que implica el sector textil comparado con el agroalimentario. No es posible asistir, manteniendo la postura estratégica de exigir que cualquier proyecto futuro se nombre correctamente y se base en un trabajo articulado real.

Gestión de puntos de recuperación y reunión con Leonardo: Se discute la necesidad de organizar una reunión con Leonardo para definir la propiedad y el estado de los puntos de recuperación, incluyendo ubicaciones como Ayuelos, Plaza Central, el Edén y otros centros comerciales. El objetivo es determinar qué puntos pertenecen al equipo, bajo qué criterios se asignarán y cómo formalizar la salida de aquellos que no corresponden, posiblemente programando este encuentro para el final de la siguiente semana.

Manejo de contenedores en centros comerciales: Se aborda la problemática de los puntos donde existen contenedores de otros gestores, como Go Trending, y cómo proceder cuando un centro comercial solicita gestionar uno de Renova Moda. Se enfatiza la necesidad de ser transparentes con los centros comerciales sobre los documentos entregados y las capacidades de gestión, evitando riesgos logísticos internos si se permite la coexistencia de diferentes esquemas de recolección

Promoción de la circularidad y nuevas alianzas: Se enfatiza la importancia de seguir promoviendo la moda circular y la reparación en el espacio público, sugiriendo la investigación de iniciativas externas como "Repararte" para establecer posibles alianzas. El equipo reafirma su compromiso de proporcionar acompañamiento y fortalecer las capacidades de las personas participantes, manteniendo un enfoque sistémico en los modelos de operación.

COMPROMISOS

- Alejandra: Generar convocatoria de participación para feria interna ANLA del 20 de mayo.

- Carolina - Reunión Cruz Roja: Tener reunión con 2 personas que poseen prototipos de mascotas.

- Alejandra: Pedir soporte de revisión de cantidades entregadas por Ana Lucía a Constructora Bolívar.

- Alejandra: Recibir 2 bolsas de dotaciones de la ANLA.

- Maria Fernanda: Enviar Muestra: Coordinar envío de muestra de prenda a MTS.

- Oscar: Revisar PREAD: Hablar con Marisol para revisar justificación, proyectos consolidados, beneficios de PREAD.

- Carolina: Solicitar videos de Erika grabados el lunes a Saúl.

- Carolina: Contactar a Erika para verificar finalización del trabajo de troquelado de bolsos y revisar Invitados: Escribir para revisar lista de invitados al evento de lanzamiento.

- Carolina: Responder correo de Recupera CO y enviar lista definitiva de gestores el viernes 15.

- Maria Fernanda: Discutir con Camilo la inclusión de Manos Reparadoras en Ecodirectorio el viernes.

- Alejandra: Gestionar inicio de ruta para las empresas RISC, Desarrolladora de Proyectos de Ingeniería, La Perfección y revisar su potencial para proyecto de dotaciones circulares

- Alejandra: Revisar si reunión anterior de colegios fue con Gimnasio La Fontana y agendar

- Carolina: Identificar proveedor de prototipos e inscripción para generar orden de pago de Colombina. Responder correo a Colombina para confirmar el proceso de pago.

- Nicolas: Crear propuesta de mecanismo de corresponsabilidad para presentar el lunes siguiente

- Nicolas: Estructurar presentación de indicadores priorizados para Dan en Bogotá Circular.

- Nicolas: Agendar reunión preparatoria para revisar preguntas orientadoras de la sesión de compromisos.

- Nicolas: Solicitar 2 documentos a la Secretaría para consolidación de información.

- Nicolas: Enviar documento de 1 página con prioridades de agroalimentaria a la Secretaría semana del 25.

- Nicolas: Revisar 2 documentos de Leo para retroalimentar la propuesta de Proyecto Tierra; iniciar en junio.

- Nicolas Asistir Reunión: Asistir a la reunión del jueves sobre el proyecto PENA.

- Alejandra: Subir borrador inicial de desarrollo normativo de bases insumos a la carpeta compartida.

- Carolina: Ubicar sala pequeña para reunión presencial de 4 gestores el próximo miércoles.

- Carolina: Enviar correos personalizados de corrección a cada actor de la agenda.

- Carolina: Agendar reunión virtual con el equipo y gestores. Explicar detalles a Santiago, el nuevo gestor. Así mismo, investigar cuántos puntos fueron adquiridos.

- Oscar: Coordinar reunión con Leonardo para definir criterios. Determinar a quién se asignarán los puntos de recuperación quitados.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
| (Incluir tantas filas como sea necesario) |  |  |

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

Elaboró: (nombre de quien elaboró el acta)

Revisó: (nombre de quien revisó el acta)

Aprobó: (nombre de quien aproó el acta, en caso que se requiera)

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
| --- | --- | --- |
| 3 | Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” en la relación de asistencia. | Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023. |
| 4 | Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y aprobación del acta. | Radicado 2024IE221864 del 23 de octubre de 2024 |

### RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Juan Carlos Ortiz R. Cargo: Contratista Fecha: 22/10/2024 | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodriguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024 | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodriguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024 |

|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acta de reunión y relación de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Código: PE03-PR05-F3 |  |  |  |  |  |  |  | Versión: 4 |  |  |
| FECHA: |  |  |  | HORA DE INICIO: |  |  |  |  |  | HORA DE TERMINACIÓN: |  |  |
| LUGAR: |  |  | TEMA: |  |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  |  |  |
| NOMBRE Y APELLIDO |  | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD |  | DEPENDENCIA /ENTIDAD | FUNCIONARIO | CONTRATISTA | OTROS | CORREO ELECTRÓNICO |  |  | TELÉFONO INSTITUCIONAL | FIRMA |