## Plan de trabajo GESCO 2026
GESCO+I |  |  | Responsable | Entregable | Profesional encargado | P / E | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Reporte cualitativo | Fecha de inicio | Fecha finalización | Fecha de entrega | Meses previstos | Porcentaje de avance | Evidencia Asociada | Link Evidencia Asociada
7.3.1 Diseñar la adecuación de un espacio físico para el intercambio, apropiación y generación de conocimiento e innovación.
|  | Estructuración plan de trabajo para elaborar el diseño del laboratorio. | GESCO+I |  |  | E | [13 empty] | 2026-02-01 | 30/03/2026 |  | 1.9 | 205.3% | Plan de trabajo | "Enlace a repositorio"
|  | Gestion del espacio dentro del Edificio de Bancol con la Subdirección Administrativa y Financiera, logrando un espacio en el piso 11. | GESCO+I |  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |  | Realizada en el 2024 laboratorio ubicado oficina No 1 piso 11 sede Bancol |  |  |  | 0 | 0%
|  | Visita de levantamiento de medidas y registro fotografico en el espacio destinado para el diseño del laboratorio de innovación | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Realización de plano de distribución, modulación del espacio y la propuesta de diseño para el espacio asignado. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Presentación de planos de distribución y modulación del espacio y la propuesta de diseño para el espacio asignado. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Selección del plano de distribución y modulación del espacio y la propuesta de diseño para el espacio asignado. | Secretaria General |  |  | P | [12 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Realizacion de fichas técnicas de especificación de mobiliario de cada uno de los muebles y elementos de diseño. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Modelado 3D, imágenes tipo render del espacio con la propuesta de diseño y un video con la presentación del espacio. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Estructuracion de una guia que sustenta la creación, implementación y puesta en marcha del laboratorio de innovación. | GESCO+I | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Revisión y aprobación de una guia que sustenta la creación, implementación y puesta en marcha del laboratorio de innovación. | Mejoramiento Continuo | [15 empty] | Realizado en el 2024 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Diseño de reto de innovación para la elección del nombre del laboratorio de innovación. | GESCO+I - OIP |  |  | E | [12 empty] | Realizado en el 2025 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Revisión del diseño propuesto para la adecuación de un espacio físico para el intercambio, apropiación y generación de conocimiento e innovación. | GESCO+I |  | Andres Sebastian Madero | E |  |  | E | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  | 0.26667 | 100% | Pendiente
| 7.3.2 | Plan Estrategico Laboratorio De Innovación Y Conocimiento
|  | Diagnostico de brechas y formalización del Documento de Entendimiento (UNAD - Ministerio).* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  | E | p | P | [9 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-16 |  | 1.4 | 100%
|  | Fortalecer la cohesión interna mediante la resolución de conflictos y la comunicación asertiva entre los funcionarios del Ministerio.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  | p | P | P | [9 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-30 |  | 1.8667 | 100%
|  | Diseñar e implementar el Programa de Desarrollo en Habilidades Blandas dirigido a funcionarios del Ministerio.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 38.16%
|  | Diseñar y ejecutar el Módulo 1: Comunicación Asertiva Institucional, orientado al fortalecimiento de la escucha activa y retroalimentación constructiva.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 38.16%
|  | Diseñar y ejecutar el Módulo 2: Resolución de Conflictos Internos, enfocado en mediación y negociación interáreas.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 38.16%
|  | Diseñar y ejecutar el Módulo 3: Colaboración Organizacional, orientado a la construcción de acuerdos de trabajo y redes de apoyo.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 38.16%
|  | Diseñar e implementar el Módulo 1 de Diálogo Intercultural para fortalecer la articulación entre gestión técnica y cosmovisión comunitaria.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 38.16%
|  | Diseñar e implementar el Módulo 2 de Resolución Pacífica de Conflictos Territoriales, incluyendo la formulación de protocolos de mediación.* * Depende de firma de memorando de acuerdo | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | p | p | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  | 5.0667 | 38.16%
|  | Planear, organizar y ejecutar el Foro “CONVERGENCIA 2026” de Co-creación e Impacto Sistémico en el marco del Mes de la Innovación Pública. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  | E | E | E | [9 empty] | 2026-02-02 | 2026-04-30 |  | 2.9 | 100%
|  | Diseñar la estructura, identidad y procesos críticos del Laboratorio de Innovación para la Paz. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | E | E | E | P | p | p | p | p | p |  |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 |  | 5.0667 | 0%
|  | Implementar acciones de fortalecimiento y transferencia de conocimiento para garantizar la sostenibilidad operativa del equipo de paz. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | E | E | E | P | p | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 38.54%
|  | Implementar pilotos territoriales y validar protocolos de diálogo en territorio. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  |  |  | P | P | p | p | P |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 38.54%
|  | Realizar evaluación de impacto final y presentar informe de rendición de cuentas del Laboratorio de Innovación 2026. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P | [10 empty] | p |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-15 |  | 1.4333 | 0%
7.3.3 Contratar la elaboración, suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz con mano de obra calificada.
|  | Elaboración ficha técnica de de mobiliario propuesto con imagen de referencia, medidas y especificaciones de materiales. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | p |  |  | E | [10 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  | 0.26667 | 100%
|  | Articulación con el área administrativa para presentar el proyecto y recibir instrucciones para continuar en la gestión de la adecuación del espacio destinado. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  | p | p | [9 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-30 |  | 0.46667 | 100%
|  | Elaboración formato Gestion del cambio suministrado por el área de Seguridad y salud en el trabajo. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  |  | E | [8 empty] | Realizado 2024 | 2026-04-01 | 2026-04-20 |  | 0.63333 | 100%
|  | Ajustes del mobiliario según recomendaciones iniciales por el área SST para continuar con el proceso de aprobación por el ARL. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  |  | E | [8 empty] | Realizado 2024 | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 0.33333 | 100%
|  | Busqueda y visita de empresas y/o profesionales capacitados para cotizar: la elaboración, logística y montaje del mobiliario propuesto para el laboratorio de innovación. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  |  | E | [9 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 0.33333 | 100% | Pendiente evidencia
|  | Diligenciamiento de formato cuadro comparativo de cotizaciones y ficha técnica de mobiliario suministrado por el área financiera. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P |  |  |  | E | [9 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 0.33333 | 100% | Pendiente evidencia
|  | Estudios previos de empresas y profesionales cotizantes. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P | [5 empty] | P | [7 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 0.96667 | 0%
|  | Inicio proceso de contratación de la empresas o profesional capacitado para la elaboración, logistica y montaje del mobiliario propuesto en el laboratorio de innovación. | OAP |  | Andres Sebastian Madero | P | [6 empty] | p | p | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-29 |  | 1.9667 | 0%
|  | Montaje y adecuación del mobiliario propuesto en el laboratorio de innovación. | OAP |  | Sergio Arciniegas | [9 empty] | p |  |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0.96667 | 0%
|  | Revisión de la información relacionada con el suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz. | OAP |  | Sergio Arciniegas |  |  |  | E | E | [12 empty] | 0 | 0%
|  | Revisión con la SAF sobre la vialidalidad de contar con recursos para el montaje para el laboratorio de innovación. (Insertar parte superior) | OAP |  | Sergio Arciniegas |  |  |  |  | P | P | [11 empty] | 0 | 0%
| 7.3.4 Contratar la elaboración, suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz con mano de obra calificada. | Creación portafolio de innovación y contratación de un profesional encargado de coordinar y crear actividades, campañas, proyectos, estrategias para el uso del Centro de Innovación para la Paz y la integración con los grupos de valor del Ministerio del Interior.
|  | Diseño de actividades, convocatorias, encuestas y metodología para desarrollar talleres de intercambio de conocimiento enfocados a la innovación en el sector público. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  |  | E | E | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  | 10.5667 | 36.91%
|  | Gestión para desarrollar talleres donde se apliquen las actividades, encuestas y la metodología diseñada. | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  | E | E | E | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  | 10.5667 | 36.91%
|  | Desarrollo de talleres iniciales de intercambio de conocimiento dirigidos a la innovación en el sector publico, para recolección de datos e ideas para actualizar un portafolio de innovación. | OAP |  | JOHN PEÑUELA, ANDREA FIERRO, CLARA RAMOS | P |  |  |  | E | E | p | p | p | p | p | p |  |  | 2026-02-01 | 30/11/2026 |  | 10.0667 | 38.74%
|  | Actualización del portafolio de innovación. | OAP |  | CLARA RAMOS | P |  |  | E | E | [9 empty] | 2026-03-02 | 2026-04-30 |  | 1.9667 | 100% | Pendiente evidencia
|  | Contratación personal profesional encargado de construir los manuales o documentos requeridos relacionados con la gestión del conocimiento y la innovación. | OAP |  | Juliana pinzon, Sergio Arciniegas | E | E | [11 empty] | Realizado en el mes de enero de 2026 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Contratación de un profesional encargado de diseñar campañas para promover el uso del Laboratorio GESCO+I. Se han diseñado campañas para integrar los grupos de valor, mediante actividades de innovación abierta. | OAP |  | Juliana Pinzón, Sibel Lopez | E | E | [11 empty] | Realizado en el mes de enero de 2026 |  |  |  | 0 | 0%
|  | Abrir un espacio de integración para la participación de los grupos de valor en el Foro de Innovación 2026 | OAP |  | Clara Ramos, Jhon Peñuela, Sergio Arciniegas |  |  | p | p | P | [9 empty] | 2026-02-02 | 2026-03-15 |  | 1.3667 | 100%
|  | Realizar ejercicios de innovación abierta con los grupos de valor. | OAP |  | Clara Ramos, Jhon Peñuela, Sergio Arciniegas | P |  |  |  | P | P | [8 empty] | 2026-04-21 | 2026-04-24 |  | 0.1 | 100%
|  | Sistematización de aprendizajes de los ejercicios de innovación abierta con los grupos de valor. | OAP |  | Felipe Ariza, Clara Ramos, Jhon Peñuela | P |  |  |  |  | p | [8 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  | 0.93333 | 100%
|  | Aplicar metodologias de innovacion abierta a partir de estrategias como los retos, el Foro, encuestas. | OAP |  | Felipe Ariza, Clara Ramos, Jhon Peñuela | E |  |  |  | E |  |  |  |  | p |  |  |  | Septiembre se realiza semana inteligencias | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 6.0667 | 31.87% | Pendiente evidencia
|  | Aplicar metodologias de innovacion abierta a partir de la rendición de cuentas. | OAP |  | Felipe Ariza, Clara Ramos, Jhon Peñuela | E | [5 empty] | p | [7 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 0.96667 | 0%
| 7.3.5 Contratar la elaboración, suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz con mano de obra calificada. | Desarrollar un cronograma de alianzas con Instituciones internacionales y nacionales para gestionar visitas a modelos exitosos de innovación en el mundo para el intercambio de experiencias y fortalecimiento del proceso de innovación del Ministerio del Interior. Estableciendo alianzas con el sector público y/o privado para desarrollar modelos de innovación abierta
|  | Establecere alianzas estrategicas con entidades de orden Nacional como: OIM, ESAP, CAF | OAP | Cronograma | Maria Camila Hernandez | P |  |  |  |  | p | [8 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  | 0.93333 | 100%
| 7.3.6 Contratar la elaboración, suministro y montaje de mobiliario especial para la dotación del espacio de innovación para la paz con mano de obra calificada. | Desarrollar estrategias de difusión y marketing disruptivas y de alto impacto para dar a conocer la Red de Gestión de Conocimiento y la Innovación. Contratar un equipo de profesionales en áreas de Marketing Digital, producción de audio y video y un operador logístico para realizar activaciones de proyecto.
|  | Elaborar piezas graficas de difusión y marketing de alto impacto para dar a conocer e invitar a los diferentes eventos correspondientes a la gestion del conocimiento y la innovación a realizar. | OAP |  | Clara Ramos | P |  | E | E | E | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-02 | 2026-12-15 |  | 10.5333 | 36.71% | Pendiente evidencia
| 7.3.7 Contratar un operador logístico especializado para activaciones, encargado de proveer la logística requerida en eventos de activación de campañas que incentiven y promuevan la cultura de la innovación. | [19 empty] | Realizado operador contratado en el mes de enero 2026
|  | Preparación y organización de la logistica para la realización de los eventos de la oficina asesora de la planeación | OAP |  | Clara Ramos | P |  | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P |  | 2026-02-02 | 2026-12-15 |  | 10.5333 | 36.71% | Pendiente evidencia
|  | Realizar los talleres del laboratorio de innovación (4 TALLERES) | OAP |  | JOHN PEÑUELA Y ANDREA FIERRO | P |  |  |  | E | p | p | p | p | p | p | p |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 11.1 | 35.14% | Pendiente evidencia
7.3.8 Implementar soluciones con base en analítica de datos que permitan automatizar los distintos procesos o procedimientos requeridos en el Ministerio.
|  | Contratar un Profesional especializado en el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas. | OAP |  | Adriana Garcia Suarez | P |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 11.0667 | 34.94% | Pendiente evidencia
|  | Diseño e implementación de una solución con base en analítica de datos que permita realizar el análisis de la data en tiempo real y de acuerdo con las necesidades del Ministerio. | OAP |  | Adriana Garcia Suarez | E |  | E | E | E | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 11.0667 | 34.94% | Pendiente evidencia
7.3.9 Garantizar la integridad y unicidad de la solución de la herramienta tecnológica para la Red de Gestión del Conocimiento.
|  | Contratar Profesional encargado de interactuar con los grupos de valor para facilitar el aprendizaje del correcto uso de las herramientas tecnológicas que soportan la red de gestión del conocimiento. | OAP |  | Felipe Ariza | P | E | E | E | E | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-01-29 | 2026-08-28 |  | 7.0333 | 56.87%
|  | Desarrollar metodologías y estrategias para la transferencia del conocimiento en el uso de las mismas. | OAP |  | Felipe Ariza | P |  | E | E | E | p | p | p | p | [5 empty] | 2026-02-02 | 2026-08-28 |  | 6.9 | 56.04%
|  | Mantenimiento, organización, y alimentación del repositorio del area de Gestión del conocimiento y la innovación. | OAP |  | Felipe Ariza | P
7.3.10 Optimizar todos los procesos tecnológicos definidos en la herramienta para la Red de Gestión del Conocimiento.
|  | Contratar Profesional Especializado con conocimiento en optimización de procesos y manejo de herramientas tecnológicas para presentar mejoras evolutivas y correctivas a las herramientas que integran la red de gestión del conocimiento. | OAP |  | Edgar Ivan Morales | P |  | E | E | E | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-01 | 31/12/2026 |  | 11.1 | 35.14% | Pendiente evidencia
|  | Presentar mejoras evolutivas y correctivas a las herramientas que integran la red de gestión del conocimiento dentro del Ministerio del Interior | OAP |  | Edgar Ivan Morales | P |  | E | E | E | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 11.0667 | 34.94% | Pendiente evidencia
7.3.11 Asistencia técnica para el diagnóstico de necesidades, estructuración de procedimiento y diseño metodológico
|  | Creación de una caja de herramientas para la gestión y formulación de proyectos de desarrollo social para los funcionarios, contratistas de la entidad. | OAP |  | Viviana Tangarife, Maria Consuelo Santos | P |  | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 38.54% | Pendiente evidencia
7.3.12 Asistencia técnica para la gestión y negociación con actores públicos, privados y de cooperación
|  | Desarrollar mesas coordinación con organizaciones del tercer sector, sector público, privado y de cooperación internacional con el propósito de concretar esfuerzos comunes identificando | OAP |  | Maria Camila Hernandez | P |  |  |  |  | p | p | p | p | p |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-09-30 |  | 5.0667 | 18.42% | Pendiente evidencia
|  | Realizar un mapeo de actores que estén alineados con los objetivos estratégicos de la entidad, | OAP |  | Maria Camila Hernandez | P |  |  |  | E | [9 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 0.96667 | 100% | Pendiente evidencia
7.3.13 Diseñar una estrategia integral de apalancamiento de recursos para proyectos e iniciativas innovadoras dirigidas a los grupos de valor del Ministerio del Interior
|  | Identificación de los criterios técnicos para realizar convenios interadministrativos y/o alianzas estratégicas para la financiación de iniciativas innovadoras dirigidas a los grupos de valor del Ministerio del Interior. | OAP |  | Viviana Tangarife, Maria Consuelo Santos | P |  | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 38.54% | Pendiente evidencia
|  | Diseño de metodologías que ayuden a establecer alianzas con el sector público y/o privado. | OAP |  | Viviana Tangarife, Maria Consuelo Santos | P |  |  | E | E | P | P | P | P | P | P | P |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | 10.0333 | 38.54% | Pendiente evidencia
[6 empty] | Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[6 empty] | P | 3 | 15 | 30 | 39 | 30 | 28 | 27 | 26 | 19 | 15 | 16 | 8
[6 empty] | E | 3 | 13 | 20 | 27 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
[6 empty] | % | 100% | 86.67% | 66.67% | 69.23% | 23.33% | 7.143% | 7.407% | 7.692% | 10.53% | 13.33% | 12.5% | 12.5%
Formulas:
Porcentaje de avance = IF(OR([Fecha de inicio]="",[Fecha finalización]="",[Fecha finalización]<=[Fecha de inicio]),0,IF(ISNUMBER([Fecha de entrega]),1,IF(TODAY()<[Fecha de inicio],0,IF(TODAY()>[Fecha finalización],1,(TODAY()-[Fecha de inicio])/([Fecha finalización]-[Fecha de inicio])))))
Note on G6: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G8: Maria Camila Hernadez Cogollo: Se mantiene decisión por parte de Secretaría General
Note on G9: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G10: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G11: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G12: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G30: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G31: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G32: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G33: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G34: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G35: Microsoft Office User: EJECUTADO 2024
Note on G45: Microsoft Office User: EJECUTADO EN 2024
Note on G54: Maria Camila Hernadez Cogollo: Aunque se envió instrumento jurídico para firma, las entidades manifestaron que bajo la activación del principio de Cooperación se mantenia la alianza

## Plan de Trabajo GIE 2026
PLAN DE TRABAJO
1. DATOS GENERALES
Tema |  |  |  | Fecha Inicio |  | Fecha Finalización | Elaborado por | [9 empty] | Aprobado por
PLAN DE TRABAJO PGIE 2026 |  |  |  | 1-ene.-26 |  | 1-dic.-26 | Edgar Morales/Lenis Rodriguez | [9 empty] | Sergio Mauricio Arciniegas Roman
2. ACTIVIDADES PROPUESTAS
Implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG |  |  |  | Prof. Responsable | Evidencia Asociada | Link Evidencia Asociada |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Fecha de inicio | Fecha finalización | Fecha de entrega | Meses previstos | Porcentaje de avance | Observaciones
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Estructura Organizacional y Funciones
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Estructura Organizacional y Funciones | Definicion de una estructura organizacional, dependencia o grupo interno de trabajo que coordina y centraliza los indicadores o estadísticas relevantes para la toma de decisiones MIPG (389 - 1) - GES200 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | 20260131 Proyecto propuesta equipo de trabajo PGIE 2026 |  | P / E | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 1.9333 | 100% | bar: Ene. to Feb.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Diagnóstico Sobre la Actividad Estadística | Inclusión en los perfiles de cargo las funciones relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística. MIPG (389 - 3) - GES200 FURAG 2025 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: May. to Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Recursos Humanos
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Recursos Financieros | Determinación del personal disponible para la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística. MIPG (392 - 1) - GES203 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Estudio de perfiles / correo a Juliana |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Ene.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Recursos Técnicos
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Recursos Financieros | Determinación del Hardware y Software disponible para la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística. MIPG (392 - 2) - GES203 FURAG 2025 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Mar. to Abr.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Recursos Financieros
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Recursos Financieros | Determinación del presupuesto disponible para la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística. MIPG (392 - 3) - GES203 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Ene.; Nov.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Preliminares | Documentación
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Documentación | Incorporación de procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística. MIPG (389- 2) - GES200 FURAG 2025 | Edgar Morales | Borrador procedimientos de genración, procesamiento, reporte, difusion y uso de la información estadística. |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Jun. to Jul.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Documentación | Documentación - Lineamientos para la Generación, Procesamiento, Reporte o Difusión de Información Estadística/socialización | Edgar Morales | Documento Lineamientos para la Generación, Procesamiento, Reporte o Difusión de Información Estadística y socialización |  | P / E | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  | 3.0333 | 70.33% | bar: Mar.; May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  |  | Estudio y uso de la Metodología para el desarrollo de Planes Estadísticos. MIPG (396 - 2) - GES207 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Borrador Plan Estadistico |  | P / E | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  | 0.9 | 100% | bar: Feb.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Documentación | Documentación - Plan Estadístico Institucional Mininterior | Lenis Rodriguez | Plan Estadistico |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-12-12 |  | 7.5 | 1.33% | bar: May. to Jul.; Nov. to Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Documentación | Documentación - Caracterizacion de Actores del Ecosistema de Datos | Edgar Morales | Caracterización de Actores del Ecositema de Datos |  | P / E | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-05-31 |  | 3.0333 | 70.33% | bar: Mar.; May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Documentación | Documentación - Formalización Matriz de Caracterización y Administración de Tableros Power BI | Lenis Rodriguez | cargue en SIGI |  | P / E | [12 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  | 1 | 0% | bar: Ago.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Documentación | Creación de Documentos - Plan Estadístico Institucional Mininterior | Lenis Rodriguez | Plan Estadistico - socialización |  | P / E | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  | 10.1 | 40.59% | bar: Jul.; Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Planeación Institucional
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Diagnóstico Sobre la Actividad Estadística | Diagnostico y Formulación de líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad estadística e inclusión en el plan estratégico. MIPG (389 - 5) - GES200 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Plan Estrategico 2026 |  | P / E | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  | 1 | 100% | bar: Ene.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diagnósticos de los Registros Administrativos para el Fortalecimiento y el Aprovechamiento Estadístico | Diagnostico y formulación de líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten el mejoramiento continuo de las operaciones estadísticas y el aprovechamiento estadístico e inclusión en el plan estratégico. MIPG (389 - 6) - GES200 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Diagnostico de Registros Admministrativos | CAPACITACION EN RRAA | P / E | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | 4.0333 | 52.89% | bar: Mar. to Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Concepción de la Estrategia | Diagnostico y formulación de objetivos articulados con las líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística e inclusión en el plan estratégico. MIPG (389 - 4) - GES200 FURAG 2025 |  | Socializacion de los Lineamientos de reporte y disfucion ? |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Nov.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Planeación Institucional | Alineación de la planificación estrategica con los lineamientos de la Politica de Gestión de la Información Estadistica. | Lenis Rodriguez | inclución de actividades de PGIE al PEAI |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Ene.; Oct. to Nov.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de Actores
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Identificación de Actores | Actualización de los actores del ecosistema de datos en función de su rol. | Edgar Morales | Caracterización de Actores del Ecositema de Datos |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Ene.; Ago.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Identificación de Actores | Actualización de la Caracterizacion de Actores del Ecosistema de Datos | Edgar Morales | Caracterización de Actores del Ecositema de Datos |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Jul. to Ago.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Registros Administrativos
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Operaciones Estadisticas | Actualización y caracterización de la información estadística generada por la entidad (Inventario de registros administrativos) MIPG (393 - 2) - GES204 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Actualización Caracterización de Bases de Datos, Sistemas de Información y RRAA |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Nov. to Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Registros Administrativos | Actualización de la pertinencia de los registros administrativos que la entidad recoge y conserva, específicamente los que se asocian a los procesos misionales de la entidad. (Evaluación de la Pertinencia) | Lenis Rodriguez | Actualización Pertinencia de Bases de Datos, Sistemas de Información y RRAA |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Ago. to Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Operaciones Estadisticas
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Documentación Mínima General de Calidad Estadística | Estudio y uso de la Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas. MIPG (396 - 8) - GES207 FURAG 2025 | Edgar Morales | Borrador metodologia de Operaciónes Estadisticas |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Documentación Mínima General de Calidad Estadística | Estudio y uso de la Guía para la elaboración del documento metodológico de operaciones estadísticas. MIPG (396 - 6) - GES207 FURAG 2025 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Documentación Mínima General de Calidad Estadística | Estudio y uso de la Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones estadísticas. MIPG (396 - 3) - GES207 FURAG 2025 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Operaciones Estadisticas | Determinación de los criterios para identificar las potenciales operaciones estadisticas generadas por el Ministerio del Interior. | Lenis Rodriguez | Inventario de Operaciones Estadisticas |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Operaciones Estadisticas | Identificación y caracterización de la información estadística generada por la entidad (Inventario de operaciones estadísticas) MIPG (393 - 1) - GES204 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-30 |  | 2 | 0% | bar: Jul. to Ago.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Operaciones Estadisticas | Actualización de la información estadística generada por la entidad (Inventario de operaciones estadísticas) MIPG (393 - 1) - GES204 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Operaciones Estadisticas | Identificación y caracterización de las operaciones estadisticas para los procesos misionales generados por la entidad MIPG (406 - 1) - GES217 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Nov. to Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Operaciones Estadisticas | Generación de información estadística a partir de fuentes secundarias como resultados de operaciones estadísticas para atender las necesidades de información misional o estadística identificadas. MIPG (405 - 2) - GES216 FURAG 2024}5 | Edgar Morales | Borrado metodologia de Operaciones Estadísticas |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Documentación Mínima General de Calidad Estadística | Elaboración del documento metodológico de operaciones estadisticas que incluya: Objetivo general y específicos, Marco normativo, Variables, Unidades estadísticas, Método de recolección o acopio, Indicadores, desagregaciones de los resultados, periodo y periodicidad de recolección. MIPG (403) - GES214 FURAG 2025 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Indicadores
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Indicadores | Identificación de la oferta de indicadores de gestión. MIPG (393 - 3) - GES204 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Inventarion de Indicadores |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Indicadores | Identificación de la oferta de indicadores que den cuenta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. (Inventario de indicadores ODS) MIPG (393 - 4) - GES205 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Concepción de la Estrategia | Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e inclusión en el plan estratégico. MIPG (389 - 7) - GES200 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Indicadores | Identificación de la oferta de indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. (Inventario de indicadores) MIPG (393 - 5) - GES204 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Nov. to Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Operaciones Estadisticas | Identificación y caracterización de los indicadores de resultado o impacto para los procesos misionales generados por la entidad MIPG (406 - 3) - GES217 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Nov. to Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Otras Fuentes de Información
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Otras Fuentes de Información | Generación de información estadística a partir de fuentes primarias como censos o muestreos para atender las necesidades de información misional o estadística identificadas. MIPG (405 - 1) - GES216 FURAG 2025 | Edgar Morales | Inventario de otras fuentes de información |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Oferta Otras Fuentes de Información | Generación de información estadística a partir de fuentes alternativas tales como: datos no tabulares, registros de teléfonos móviles, datos de sensores remotos o directos, transacciones, redes sociales, entre otros. MIPG (405 - 3) - GES216 FURAG 2025 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Herramientas de Procesamiento
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Herramientas de Procesamiento | Establecimiento y caracterización de las herramientas de procesamiento de datos estadísticos utilizadas por la entidad (Hojas de cálculo, R, SAS, SPSS, Stata, Herramientas propias, Power BI, Tableu, Python, Programas de procesamiento de datos geográficos. MIPG (394) - GES205 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Actualización de la caracterización de las herramientas de procesamiento de datos estadísticos |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: May. to Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Herramientas de Procesamiento | Actualización de la caracterización de las herramientas de procesamiento de datos estadísticos utilizadas por la entidad (Hojas de cálculo, R, SAS, SPSS, Stata, Herramientas propias, Power BI, Tableu, Python, Programas de procesamiento de datos geográficos. MIPG (394) - GES205 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Demanda
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Identificación de la Oferta y la Demanda de Información Estadística - Demanda | Identificación y caracterización de las necesidades de información que requiere los actores del ecosistema de datos no satisfechas (Inventario de demanda de estadísticas no satisfechas) MIPG (393 - 6) - GES204 FURAG 2025 | Edgar Morales | Caracterización de necesidades de información |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Preliminares | Capacitación y Entrenamiento
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Capacitación y Entrenamiento | Inclusión en el Plan Institucional de Capacitaciones, espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística. MIPG (389 - 8) - GES200 FURAG 2025 | Edgar Morales | solicitud de inclución a SGH |  | P / E | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 6 | 68.33% | bar: Ene.; May. to Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Capacitación y Entrenamiento | Capacitación - Actualización Ordinaria del SICODE - DANE | Lenis Rodriguez | lista de asistencia |  | P / E | [12 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Ago.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Capacitación y Entrenamiento | Capacitacion - Enfoque Interseccional y Diferencial - DANE | edgar Morrales | lista de asistencia |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-30 |  | 0.96667 | 10.34% | bar: Abr.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Capacitación y Entrenamiento | Socialización - Evaluación de la Pertinencia de las bases de datos y sistemas de informacion del Mininterior | Lenis Rodriguez | Citación socialización, lista de asistencia |  | P / E | [12 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Ago.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Capacitación y Entrenamiento | Socialización - Caracterización y Administración de Tableros Power BI | Lenis Rodriguez | Citación socialización, lista de asistencia |  | P / E | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Capacitación y Entrenamiento | Socialización - Determinación de Criterios para el Establecimiento de Operaciones Estadisticas | Edgar Morales | Citación socialización, lista de asistencia |  | P / E | [12 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  | 1 | 0% | bar: Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Preliminares | Capacitación y Entrenamiento | Participación en procesos de capacitación con el DANE. | Edgar Morales / Lenis Rodriguez | certificados de capacitación |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-09-30 |  | 5.0667 | 1.97% | bar: Jun.; Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Diagnóstico Sobre la Actividad Estadística
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Autodiagnóstico o Autoevaluación Sobre la Actividad Estadística
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Autodiagnóstico o Autoevaluación Sobre la Actividad Estadística | Autodiagnóstico de Gestión de la Política de Gestión de Información Estadística | Lenis Rodriguez | Autodiagnóstico de Gestión de laPGIE |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-30 |  | 0.96667 | 10.34% | bar: May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Autodiagnóstico o Autoevaluación Sobre la Actividad Estadística | Establecimiento de acciones de mejora a partir de los resultados de las autoevaluaciones de la gestión del proceso estadístico o de las evaluaciones de la calidad estadística. MIPG (390 - 3) - GES201 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez / Edgar Morales | Plan de Mejoramiento interno |  | P / E | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  | 1 | 0% | bar: Jul.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Seguimiento y Evaluación | Planeación de auditorías internas sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística. MIPG (389 - 9) - GES200 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez / Edgar Morales | Resultados Auditoria Interna PGIE |  | P / E | [12 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Sep. to Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  |  | Ejeución de auditoría interna de la implementación de la Politica de Gestión de la Información Estadistica. | Lenis Rodriguez / Edgar Morales |  |  | P / E | [12 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Sep. to Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Mejora Continua
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Planificación Estadística | Mejora Continua | Establecimiento de acciones de mejora a partir del seguimiento y evaluación de la planeación estadística. MIPG (390 - 2) - GES201 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez / Edgar Morales | Plan de Mejoramiento Institucional |  | P / E | [12 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  | 1 | 0% | bar: Oct.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diagnósticos de los Registros Administrativos para el Fortalecimiento y el Aprovechamiento Estadístico
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diagnósticos de los Registros Administrativos para el Fortalecimiento y el Aprovechamiento Estadístico | Estudio y uso de la Metodología de Diagnóstico de los Registros Administrativos para su aprovechamiento estadístico (DANE) MIPG (396 - 1) - GES207 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Diagnostico de RRAA |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | 2 | 5% | bar: May. to Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diagnósticos de los Registros Administrativos para el Fortalecimiento y el Aprovechamiento Estadístico | Diagnóstico de calidad de los registros administrativos MIPG (400 - 1) - GES211 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | 2 | 5% | bar: May. to Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  |  | Diagnóstico de calidad de los registros administrativos priorizados (400 - 1) - GES211 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | 2 | 5% | bar: May. to Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  |  | Determinación de brechas y acciones propustas para fortalecer la calidad de los registros administrativos. | Lenis Rodriguez | Inclusiones de Acciones de Mejora de RRAA al Plan de Mejoramiento Interno |  | P / E | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-30 |  | 2 | 0% | bar: Jul. to Ago.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diagnósticos de los Registros Administrativos para el Fortalecimiento y el Aprovechamiento Estadístico | Definición y formulación de un plan de fortalecimiento de registros administrativos. MIPG (400 - 2) - GES211 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-30 |  | 2 | 0% | bar: Jul. to Ago.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diseño de Registros Administrativos
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diseño de Registros Administrativos | Diseño de reglas de validación y consistencia de las bases de datos de los registros administrativos. MIPG (402 - 4) - GES213 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Borrador formato de diccionario de datos RRAA |  | P / E | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Clasificación y Conceptos Estandarizados | Diseño del diccionario de la base datos del registro administrativo. MIPG (402 - 3) - GES213 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diseño de Registros Administrativos | Diseño e implementación del formato de ficha metodológica / Ficha técnica (metadato del registro administrativo) de recolección y administración de registros administrativos. MIPG (402 - 1) - GES213 FURAG 2025 | Edgar Morales | Borrador formato de ficha metodologica de RRAA |  | P / E | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diseño de Registros Administrativos | Inclusión de los elementos en la ficha técnica de los Registros Administrativos correspondientes a: Objetivo, Marco normativo, Unidad de observación, Variables, Conceptos básicos, Metodología para el acopio de los datos. MIPG (404) - GES215 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Borrador formato ficha tecnica de RRAA |  | P / E | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diseño de Registros Administrativos | Diseño de manuales y/o guías para la recolección de datos del registro administrativo. MIPG (402 - 2) - GES213 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Borrador de guia para la recolección de datos |  | P / E | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Diseño de Registros Administrativos | Estudio y uso de la Guía para la elaboración de metadatos de registros administrativos. MIPG (396 - 4) - GES207 FURAG 2025 | Edgar Morales | Borrador Guia para la elaboración de metadatos |  | P / E | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Anonimización de Bases de Datos de Registros Administrativos y Operaciones Estadísticas
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Anonimización de Bases de Datos de Registros Administrativos y Operaciones Estadísticas | Estudio y uso de la Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional (DANE) MIPG (396 - 5) - GES207 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | Borradir guia de anonimización de bases de datos |  | P / E | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Aprovechamiento del Registro Administrativo
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Aprovechamiento del Registro Administrativo | Aprovechamiento estadístico del registro administrativo MIPG (400 - 3) - GES211 FURAG 2025 | Lenis Rodriguez | diseño de mecanismo de evaluacion posibles operaciones estadisticas |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  | 1 | 10% | bar: May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Fortalecimiento de los Registros Administrativos | Gestores de Bases de Datos de Registros Administrativos
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Gestores de Bases de Datos de Registros Administrativos | Uso de gestor de bases de datos Oracle, Postgre SQL, SQL Server, MySQL, Sybase para administrar la información de los registros administrativos. MIPG (401) - GES212 FURAG 2025 | Edgar Morales | Mesa trabajo con OIP |  | P / E | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Gestores de Bases de Datos de Registros Administrativos | Estudio y uso de la Guía para la implementación de los estándares Data Documentation Initiative (DDI) y Dublin Core (DC). MIPG (396 - 7) - GES207 FURAG 2025 | Edgar Morales |  |  | P / E | bar: Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 |  | Enfoque Diferencial e Interseccional en la Producción Estadística | Estudio y uso de la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística. MIPG (396 - 9) - GES207 FURAG 2025 | Edgar Morales |  |  | P / E | bar: Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión | Diseño de la estrategia de difusión de la información del registro administrativo o documentación sobre el acceso a los microdatos (anonimizados y sin anonimizar) MIPG (402 - 5) - GES213 FURAG 2025 | Edgar Morales | Borrador estrategia de acceso a microdatos |  | P / E | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Sep.
|  |  | Diseño del sharepoint para difusion de informacion estadistica internamente | Lenis Rodriguez / Edgar Morales | Diseño del sharepoint para difusion de informacion estadistica internamente | [14 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | 2 | 5% | bar: May. to Jun.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, del inventario de los registros administrativos. MIPG (397 - 14) - GES208 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0.96667 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, del inventario de las operaciones estadísticas. MIPG (397 - 15) - GES208 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, del diccionarios de base de datos. MIPG (397 - 16) - GES208 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, las bases de datos de los registros administrativos. MIPG (397 - 1) - GES208 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, las bases de datos anonimizadas de las operaciones estadísticas o registros administrativos. MIPG (397 - 2) - GES208 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, los resultados de los indicadores ODS y de políticas públicas. MIPG (397 - 3) - GES208 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, de las fichas técnicas de indicadores. MIPG (397 - 4) - GES208 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, los resultados de los indicadores. MIPG (397 - 5) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, los indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas. MIPG (397 - 6) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, los resultados de indicadores con sus series históricas. MIPG (397 - 7) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, las fichas metodológicas de operaciones estadísticas. MIPG (397 - 8) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, el documento metodológico de operaciones estadísticas. MIPG (397 - 9) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, los cuadros de salida y series históricas de las operaciones estadísticas. MIPG (397 - 10) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, el calendario de difusión MIPG (397 - 11) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, los indicadores o estadísticas con desagregación geográfica MIPG (397 - 12) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión en la Pagina WEB | Publicación en la página Web para disposición de los grupos de interés, los indicadores o estadísticas con desagregación temática o enfoque diferencial e interseccional MIPG (397 - 13) - GES208 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión Mediante Mecanismos Tecnologicos
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión Mediante Mecanismos Tecnologicos | Uso de mecanismos tecnológicos (Recursos estáticos (Los recursos presentan la información de forma fija, no permite interacción)) para la difusión y transmisión de estadísticas (indicadores y resultados de operaciones estadísticas) MIPG (398 - 1) - GES209 FURAG 2024 |  |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión Mediante Mecanismos Tecnologicos | Uso de mecanismos tecnológicos (Servicios Web y portales especializados) para la difusión y transmisión de estadísticas (indicadores y resultados de operaciones estadísticas) MIPG (398 - 2) - GES209 FURAG 2024 |  |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Comunicación y Difusión Mediante Mecanismos Tecnologicos | Uso de mecanismos tecnológicos (Estándar SDMX (Para difusión o transmisión de datos)) para la difusión y transmisión de estadísticas (indicadores y resultados de operaciones estadísticas) MIPG (398 - 3) - GES209 FURAG 2024 |  |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0%
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Consulta con Grupos de Valor
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Consulta con Grupos de Valor | Consulta de si la información estadística disponible en las plataformas o canales de difusión satisface las necesidades de los usuarios. MIPG (399) - GES210 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez / Edgar Morales | Encuesta Grupos de Valor |  | P / E | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Consulta con Grupos de Valor | Establecimiento de planes de mejora derivados de la consulta de si la información estadística disponible en las plataformas o canales de difusión satisface las necesidades de los usuarios. MIPG (399-1) - GES210 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez / Edgar Morales |  |  | P / E | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | bar: Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Acciones de Mejora
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Acciones de Mejora | Implementación de acciones de mejora a partir de los procesos o procedimientos para la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística. MIPG (390 - 1) - GES201 FURAG 2024 | Lenis Rodriguez | Reporte Seguimientos al Plan de Mejoramiento |  | P / E | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  | 9.1333 | 12.04% | bar: Abr.; Jul.; Oct.; Dic.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Implementación de Otros Estandares
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Implementación de Otros Estandares | Implementación de estándar o lineamiento para procesos de producción de información estadística - Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional V2. MIPG (395 - 1) - GES206 FURAG 2024 | Edgar Morales | Borrador lineamientos para proceso de producción de informacion estadistica |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  | 1 | 10% | bar: May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Implementación de Otros Estandares | Implementación de estándar o lineamiento para procesos de producción de información estadística - Norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020. MIPG (395 - 2) - GES206 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | bar: May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Implementación de Otros Estandares | Implementación de estándar o lineamiento para procesos de producción de información estadística - Código nacional de buenas prácticas estadísticas. MIPG (395 - 3) - GES206 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | bar: May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Implementación de Otros Estandares | Implementación de estándar o lineamiento para procesos de producción de información estadística - Nomenclaturas y clasificaciones. MIPG (395 - 4) - GES206 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | bar: May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Calidad Estadística | Implementación de Otros Estandares | Implementación de estándar o lineamiento para procesos de producción de información estadística - Conceptos estandarizados. MIPG (395 - 5) - GES206 FURAG 2024 | Edgar Morales |  |  | P / E | bar: May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Instancias de Coordinación
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Titulo II | Instancias de Coordinación
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Otros (Evaluación MIPG) |  | Participación en instancias de coordinación interna o externa en materia estadística (Comisión, Comité, mesa u otros) MIPG (391) - GES202 FURAG 2024 | Delegados | Listas de Asistencia según programacion |  | P / E | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  | 8.1333 | 1.23% | bar: May.; Sep.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Seguimientos
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Seguimientos | Seguimiento ScoreCard
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Seguimientos | Seguimiento ScoreCard | Seguimiento a la Ruta ScoreCard de la Política de Gestion de la Información Estadística. |  |  |  | P / E | [15 empty] | 0 | 0% | bar: May.
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Evaluaciones
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Evaluaciones | Evaluación FURAG
Implementación de la Política de Gestión Estadística de Acuerdo al Manual Operativo del MIPG V6 | Evaluaciones | Evaluación FURAG | Reporte del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG. | Lenis Rodriguez | Validación y cargue del reporte a FURAG | [14 empty] | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | 2.9333 | 100% | FALTARON ALGUNAS EVIDENCIAS QUE OIP NO FACILITÓ | bar: Feb. to Mar.
3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[7 empty] | Mes | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
[7 empty] | P | 7 | 2 | 4 | 4 | 20 | 12 | 9 | 9 | 24 | 13 | 8 | 15
[7 empty] | E | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | % | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Graficas