## ACT JUNIO LEIDY - PUTUMAYO
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES COMPONENTE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS - JUNIO 2026 LEIDY ALEXANDRA GUEVARA RUALES
ÍTEM | OBLIGACIONES CONTRACTURALES | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | CRONOGRAMA SEMANAL |  |  |  |  | PRODUCTO ESPERADO | OBSERVACIONES | LINK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de monitoreo socioambiental en territorio, y brindar orientación para el cumplimiento de las mismas en torno a los objetivos técnicos y metodológicos previamente definidos. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Formulación del plan de trabajo para el mes de mayo, orientado a la organización y ejecución de las actividades previstas en el marco contractual. Asistencia y participación en las reuniones programadas por los líderes del equipo, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y operativos definidos para el desarrollo de las actividades. | x |  |  |  |  | 1. Doc plan de trabajo 2. Actas memoria de reunion
2 | Analizar y procesar la información obtenida en el monitoreo territorial de biodiversidad y servicios ecosistémicos, integrando variables biofísicas y sociales, bajo estándares técnicos y con apoyo de herramientas especializadas. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | En base al caso en estudio que se realizo se realizara visitas de campo, acercamiento con las comuniades, testimonios y verificacion de acentaamientos indigenas en el area de estudio. |  | X |  |  |  | Documento tecnico consolidado con informacion primaria.
|  |  | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | se aplicara intrumentos de recoleccion de datos (mediciones, registro fotografico) en campo y mediante SIG. |  | X
|  |  | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos | Verificacion de las condiciones ambientales (agua, suelo, biodiversidad, etc.) y sociales (percepción comunitaria, conflictos, uso del territorio) |  |  | x
3 | Brindar apoyo en la realización de la curaduría de la información obtenida en el monitoreo territorial de biodiversidad y servicios ecosistémicos, incluyendo el manejo de metadatos, control de versiones y la implementación de protocolos de extracción, transformación y cargue a las plataformas definidas en la sala de monitoreo. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos. | 1.1. Fortalecer los procesos, creación y uso de herramientas para la producción, gestión, análisis de datos | 1.2.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión- Tres Componentes de la sala de monitoreo | Fortalecer la matriz de estado del arte mediante la incorporación de información verificada y debidamente sustentada en fuentes confiables, garantizando su calidad, coherencia y pertinencia para el análisis técnicoa |  |  |  | x |  | Matriz estado del arte retroalimentada
4 | Apoyar en la elaboración y validación informes técnicos, productos narrativos y de divulgación del monitoreo socioambiental en el territorio definido. | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales.
5 | Articular y facilitar espacios de diálogo para la interpretación y validación de la información obtenida en el monitoreo territorial con expertos comunitarios y sabedores locales, asegurando así la inclusión de saberes tradicionales. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
6 | Brindar apoyo en el establecimiento de lineamientos para la aplicación de enfoques interculturales, éticos y territoriales en todas las fases del monitoreo socioambiental. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales. | 2.2. Generar espacios para la concurrencia y coordinación de las autoridades locales, regionales y nacionales para la formulación e implementación política pública | 2.1.1. Servicios profesionales para la gestión técnica, legal, seguridad de la información, gestión de riesgos y tecnologías de interoperabilidad. | Elaboracion de una matriz de resultados obtenidos de la evaluacion ecologica rapida, asociado a los impactos generado por actividades de extraccion de minerales . | [5 empty] | Matriz evaluacion ecologica rapida diligenciada
7 | Apoyar el diseño e implementación de estrategias de gobernanza ética, legal y culturalmente adecuada de la información obtenida en el marco del monitoreo territorial participativo. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
8 | Realizar seguimiento a la implementación de los procesos de consentimiento libre, previo e informado y el cumplimiento de los acuerdos comunitarios, en el marco del monitoreo territorial participativo. | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales.
9 | Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de planes de gestión del riesgo, seguros, rutas de emergencia y protocolos de actuación en las operaciones de monitoreo socioambiental en territorio. | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos.
10
11

## Datos
ÍTEM | OBJETIVO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO
1 | 1. Aumentar las capacidades técnicas del Ministerio de Minas y Energía en la producción, gestión, análisis y gobernanza de los datos. | 1.1. Fortalecer los procesos, creación y uso de herramientas para la producción, gestión, análisis de datos | 1.1.1. Poner en funcionamiento plataformas de almacenamiento de datos, desarrollar herramientas de análisis, de gestión y visualización de la información generada.
1.1.2. Desarrollar un programa integral de formación y entrenamiento del personal que usará las herramientas habilitadas.
1.1.3. Apoyar el fortalecimiento y actualización del módulo y/o visor de información de la explotación no autorizada de oro de aluvión y otros minerales en los territorios de la Amazonia (Compromiso con la MRA).
|  | 1.2. Generar capacidades institucionales para la producción, gestión y análisis de los datos asociados aprovechamiento de minerales | 1.2.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión- Tres Componentes de la sala de monitoreo
1.2.2. Convenios interinstitucionales para el levantamiento y producción de información territorializada.
1.2.3. Gastos de desplazamiento y desarrollo del trabajo técnico en el territorio.
|  | 1.3. Fortalecer los mecanismos de transparencia en el acceso a información por parte de la ciudadanía | 1.3.1. Servicios profesionales de apoyo a la gestión para el diseño e implementación de la estrategia de divulgación y para la implementación de un canal de comunicación interactivo que puede estar alojado en la página web del Ministerio de Minas y Energía.
1.3.2. Gastos de desplazamiento del personal encargado de implementar la estrategia de divulgación.
2 | 2. Articular las acciones y mecanismos interinstitucionales, con organizaciones, comunidades y actores interesados para la formulación e implementación de políticas públicas asociadas al aprovechamiento de minerales. | 2.1. Facilitar el intercambio e implementación de mecanismos de interlocución y gestión de acuerdos para el acceso e interoperabilidad de la información asociada al aprovechamiento de minerales | 2.1.1. Servicios profesionales para la gestión técnica, legal, seguridad de la información, gestión de riesgos y tecnologías de interoperabilidad.
2.1.2. Gastos de desplazamiento para el desarrollo del trabajo técnico requerido.
2.1.3. Servicios profesionales para el levantamiento, gestión y divulgación de información con actores interesados.
|  | 2.2. Generar espacios para la concurrencia y coordinación de las autoridades locales, regionales y nacionales para la formulación e implementación política pública | 2.2.1. Servicios profesionales para el levantamiento, gestión y divulgación de información con actores interesados.
2.2.2. Recursos logísticos y gastos de desplazamiento de profesionales para el desarrollo de mesas de trabajo para el fortalecimiento de los procedimientos y normatividad
3 | 3. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales. | 3.1. Aumentar el conocimiento de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.1.1. Servicios profesionales para la articulación e incidencia interinstitucional que fortalezca el relacionamiento del territorio y la gestión para el promover el análisis de los fenómenos
3.1.2. Acciones de formación, actualización y/o desarrollo de seminarios y/o foros para promover el análisis de los fenómenos asociados al aprovechamiento de minerales.
3.1.3. Implementación de estrategia pedagógica para la divulgación de información con autoridades locales, regionales y nacionales para la formulación e implementación política pública.
|  | 3.2. Validar las técnicas existentes e implementar ajustes para garantizar el monitoreo de los fenómenos asociados al aprovechamiento de los minerales | 3.2.1. Gastos de desplazamiento de los profesionales de la sala de monitoreo para adelantar ejercicios de análisis en territorio y retroalimentación con entidades del orden nacional.
3.2.2. Gastos de desplazamiento de Profesionales de la sala de monitoreo, Consultores y/o Expertos a nivel nacional e internacional para adelantar actividades de validación de metodologías