## Hoja1
ANEXO No. 4 MATRIZ DE RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | No contar con disponibilidad presupuestal para realizar la contratación objeto del presente proceso | No contar con el servicio | RARO (1) | MAYOR (4) | MAYOR (5) | MEDIO | grupo financiero | Solicitar disponibilidad presupuestal para el presente proceso, de acuerdo con el estudio de mercado. | RARO (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | BAJO | Si | Grupo financiero | INICIO DE LA ETAPA PLANEACION | FINAL DE LA ETAPA PLANEACION | Verificación del plan anual de adquisiciones y Expedición del CDP. | Permanente durante la etapa de planeación.
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el valor de la contratación | Que el proponente adjudicatario no pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | MENOR (3) | BAJO | Proponente | El proponente adjudicatario debe preveer y calcular con un margen suficiente la fraccion de dinero en moneda extranjera, haciendo la proyeccion de la TRM. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | INSIGNIFICANTE (2) | BAJO | Si | Profesional que lleva acabo el proceso de selección del Area Técnica. | INICIO ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS | FINAL DE LA ETAPA DE SELECCION | Revisión de los documentos y soportes técnicos, legales y financieros enviados y aportados en la oferta | Durante la etapa de selección
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | No formalización del contrato del presente proceso | Incumplimiento de las actividades programadas en el contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | MENOR (3) | BAJO | Contratista | Garantía de cumplimiento de la propuesta por parte de los proponentes. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | INSIGNIFICANTE (2) | BAJO | Si | Grupo de contratos | INICIO DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS | FINAL DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN | Verificando la suscripción del contrato. | En la etapa de contratación
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | No realizar el registro presupuestal | No contar con la dsponibilidad presupuestal para realizar el pago al contratista | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | MAYOR (7) | ALTO | Grupo financiero | Solicitar el registro presupuestal para el contrato | RARO (1) | MENOR (2) | MENOR (3) | BAJO | Si | Grupo financiero | FIRMA DEL CONTRATO | FINAL DE LA ETAPA DE CONTRATACIÓN | Verificación de la Expedición del CRP. | Permanente durante la etapa de contratación
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el valor de la contratación | Que el contratista no pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | MENOR (3) | BAJO | Contratista | Garantía única de cumplimiento | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | INSIGNIFICANTE (2) | BAJO | Si | Supervisor del contrato | FIRMA DEL CONTRATO | FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | Revisión de los documentos y soportes técnicos, legales y financieros enviados y aportados en la oferta | En la etapa de ejecución
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato, en cuanto a la satisfacción de la necesidad. | POSIBLE(3) | MAYOR (4) | MAYOR (7) | ALTO | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los plazos establecidos en el contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | MENOR (3) | BAJO | No | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | Verificación cumplimiento de las obligaciones | En la etapa de ejecución
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Superintendencia en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones de la Superintendencia a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | RARO (1) | MENOR (3) | MODERADO (4) | BAJO | supervisor del contrato - grupo financiero | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | MENOR (3) | BAJO | No | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | Formatos para la revisión de los productos e informes. | Mensual, a través de los informes previstos en el contrato.
8 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Se presenta cuando la Superintendencia no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos, ya que no se realiza la programación de los pagos en el PAC | Genera mora por parte de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | MENOR (3) | BAJO | grupo financiero | Verificación del PAC de manera previa, para poder realizar el pago de las cuentas al contratista. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | INSIGNIFICANTE (2) | BAJO | Si | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | En el momento de realizar la programación del PAC | Mensualmente, durante la programación y envío del PAC
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a la prevista, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | MAYOR (5) | MEDIO | SUPERSOLIDARIA/ Contratista | Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes. | RARO (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | BAJO | Si | Supervisor del contrato / Contratista /grupo financiero | ACTA DE INICIO | FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | Permanente consulta y actualización normativa. | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presente un incidente como consecuencia de la ejecución del contrato. | Daño en los equipos o usuarios de la red regulada de la entidad | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | MAYOR (7) | ALTO | Contratista | Garantía única de cumplimiento | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | INSIGNIFICANTE (2) | BAJO | Si | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | Verificando la suscripción de la póliza de respnsabilidad civil y el personal calificado. | En la etapa de ejecución
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con el personal idóneo y con experiencia para la prestación del servicio | Inadecuada prestación del servicio | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | MAYOR (7) | ALTO | Contratista | Contar con profesionales que garanticen la calidad e idoneidad del Contratista y su equipo de trabajo de acuerdo con los documentos precontractuales, contractuales y la oferta | RARO (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | BAJO | No | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | Verificación del cumplimiento de los perfiles tecnicos y profesionales solicitados en el proceso y durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecucion del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de información por parte del contratista, en el sentido de faltar al deber de confidencialidad de información propia de la SUPERINTENDENCIA o que provenga de la labor realizada por el contratista. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | RARO (1) | MENOR (3) | MODERADO (4) | BAJO | Contratista | Seguimiento y verificación por parte del supervisor del contrato | RARO (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | BAJO | No | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINAL DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | Verificación cumplimiento de las obligaciones | Durante la etapa de ejecucion del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | No se preste el servicio con estándares tecnológicos adecuados | Inadecuada prestación del servicio | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | MAYOR (7) | ALTO | Contratista | Contar con profesionales que garanticen la calidad e idoneidad del Contratista y su equipo de trabajo de acuerdo con los documentos precontractuales, contractuales y la oferta. | RARO (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | BAJO | No | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Verificación del cumplimiento de los perfiles tecnicos y profesionales solicitados en el proceso y durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecucion del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Indisponibilidad de los servicios por daño físico o fallos técnicos, electricos, robo o perdida y solicitudes de cambios en la plataforma que impliquen intervención de soporte, el cual brinda el proveedor a través del contrato de soporte y mantenimiento. | No contar con la disponibilidad de la servicios para los diferentes usuarios de la SES | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | EXTREMO (8) | EXTREMO | Contratista | Contar con un contrato de soporte, mantenimiento y acompañamiento con fabrica de las diferentes soluciones de servidores que cuenta la entidad para que atienda oportunamente cualquier fallo e incidencia y que permita la disponibilidad y operatividad de los servicios. | RARO (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | BAJO | No | Supervisor del contrato/ Supervisor | ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Verificación de existencia de un contrato de soporte y mantenimiento vigente. | Durante la etapa de ejecucion del contrato
15 | Específico | interno | Ejecución | Tecnológico | No contar con copias de seguridad de los usuarios y de los diferentes sistemas que cuenta la entidad. | Inadecuada prestación del servicio | POSIBLE (3) | MENOR (2) | MAYOR (5) | MEDIO | SUPERSOLIDARIA | Contar con copias de seguridad de todad la infraestyructura tecnologica, tanto de los funcionarios y diferentes sistemas que hacen parte de la plataforma tecnológica de la entidad. | RARO (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | BAJO | No | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Verificación de existencia de un contrato de soporte y mantenimiento vigente. | Durante la etapa de ejecucion del contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | No contar con los canales de comunicación interno y externo para el acceso a los diferentes servicios que presta la Supersolidaria a clientes externos e internos. | Inadecuada prestación del servicio | POSIBLE (3) | MENOR (2) | MAYOR (5) | MEDIO | SUPERSOLIDARIA | Contar con un contrato de soporte y mantenimiento con los diferentes proveedores para que atienda las diferentes necesidades. | RARO (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | BAJO | No | Supervisor del contrato | ACTA DE INICIO | FINALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Verificación de existencia de un contrato de soporte y mantenimiento vigente. | Durante la etapa de ejecucion del contrato
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8,9,10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6,7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3,4 | Riesgo Bajo
Resultado de la combinación de la Probabilidad y el Impacto del riesgo
[5 empty] | Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación | [7 empty] | Proyectó: Liliana Siado - Contratista - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Reviso: Luis Osorio - Contratista - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Note on G7: ====== ID#AAAANeXEhLk Angela Patricia Hernandez Echavarria (2021-07-16 05:25:34) no se iniciaría el proceso de contratacion- favor replantear
Note on G10: ====== ID#AAAANeXEhLo Angela Patricia Hernandez Echavarria (2021-07-16 05:25:34) no se iniciaría el proceso de contratacion- favor replantear