## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo

## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | AMBIENTAL | Emisión de manera tardía de los permisos, licencias, autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios para el desarrollo de las obras. | Demoras en el cronograma o impedimentos para desarrollar la intervención. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL | Gestionar oportunamente los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL | ADJUDICACIÓN DEL CONVENIO | LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO | Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios. | SEMANAL
2 | General | Externo | Ejecución | AMBIENTAL | Incumplimiento y /o deficiencias en la implementación de los permisos y/o autorizaciones , en áreas de la obras, que ocasionen medidas preventivas por la Autoridad Ambiental Competente. | Suspensión temporal de las obras por la Autoridad Ambiental Competente y/o Multas económicas a OAC que afecten directamente o suspendan el Instrumento Ambiental en caso de que exista | 1 | 4 | 5 | MEDIO | OAC | Realizar seguimiento periódico a las obligaciones establecidas en el instrumento ambiental correspondiente y en el PAGA: Manejo de sitios de depósito Revegetalización y protección áreas expuestas Manejo de residuos sólidos Manejo de calidad de aire y ruido Manejo de tránsito y transporte Manejo de materiales de construcción Almacenamiento de materiales de excavación Señalización de frentes de obra Control de vertimientos de aguas residuales contaminadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC / INTERVENTOR | ADJUDICACIÓN DEL CONVENIO | LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO | Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra. | SEMANAL
3 | General | Externo | Ejecución | NATURALEZA | Contagio del personal de la obras de enfermedades provenientes de pandemias, envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos y demás enfermedades que se puedan presentar. | Disminución en la mano de obra con la consecuente baja en el rendimiento en las actividades a desarrollar o suspensión de la obras por parte de la Autoridad Competente | 2 | 4 | 6 | ALTO | OAC | La OAC deberá implementar los protocolos de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y desarrollar campañas de autocuidado al personal que labora en la obra para contender la pandemias y demás enfermedades que se puedan presentar. Establecer programas de vacunación y capacitación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; contar con una adecuada dotación de EPP, repelentes y agua potable. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | OAC | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | La supervisión debe hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a los informes epidemiológicos de las autoridades de salud, verificación de los reportes de accidentes e incidentes de trabajo y dotación de EPP. | SEMANAL
4 | General | Externo | Ejecución | NATURALEZA | Ocurrencia de fenómenos naturales adversos, previsibles, como inundaciones, precipitaciones intensas, entre otros | Impacto de condiciones climáticas adversas en la logística y la ejecución de las obras | 3 | 3 | 6 | ALTO | OAC / AEROCIVIL | Seguimiento de los reportes generados por la autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de prever y realizar una programación optimizada, o establecer planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC / AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | RECIBO FINAL DEL CONVENIO | Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato. | MENSUAL
5 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o maniobra del aeropuerto. | Atraso al cronograma de la obras | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | OAC | OAC deberá atender con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de contingencias o emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posibles: • Establecer coordinación permanente con la torre de control para disponer contingencias cuando se restringa movilidad por la presencia del Presidente de la Republica en el lado aire del aeropuerto • Establecer vías alternas de acceso al sitio de la obras para el personal. • Atender posibles derrames de aceite el área de movimiento o vías circundante a la obras • Evacuar las calles de rodaje, vías o área circundante a la obra el FOD (Foering Object Damage). • Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias menores que puedan afectar la operatividad del aeropuerto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC / AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Reportes del la interventoría a la Entidad, sobre sucesos extraordinarios por fuera del control de el OAC que afecten el cronograma de la obras | SEMANAL
6 | General | Externo | Ejecución | NATURALEZA | Amenaza geológica | Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras y/o retrasos en la ejecución por posibles amenazas geológicas | 2 | 4 | 6 | ALTO | OAC / AEROCIVIL | Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el OAC asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | OAC /AEROCIVIL | ORDEN DE INICIO DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos. | MENSUAL
7 | General | Externo | Ejecución | NATURALEZA | Hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos. | Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras eventualmente por los retrasos en la ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | OAC / AEROCIVIL | Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el OAC asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC / AEROCIVIL | ORDEN DE INICIO DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos. | MENSUAL
8 | General | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Terminación o modificación parcial del convenio como consecuencia de la ejecución de un contrato posterior al inicio del inicio del convenio. | Cambio del alcance del convenio | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | OAC / AEROCIVIL | Realizar una adecuada planeación y articulación con las futuras intervenciones para evitar traslapo en el alcance de los contratos y/o convenios simultáneos en un Aeropuerto. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL | ETAPA PRECONTRACTUAL | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Verificación previa de los contratos en desarrollo o previstos por otras Entidades. | MENSUAL
9 | General | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Terminación anticipada o modificación parcial del convenio como consecuencia del riesgo reputacional ocasionado por la OAC | Mayores costos y plazos para la terminación de obras inconclusas o debido a terminación anticipada del convenio o modificación en los tiempos de ejecución del contrato de Interventoría. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | OAC INTERVENTORÍA / AEROCIVIL | 1. Terminación anticipada o cesión del convenio 2. Terminación y nueva estructuración y contratación. 3. Pronunciamiento de la Entidad ante los medios de comunicación dando a conocer las causas de la terminación del convenio. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL/ OAC | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | La Aerocivil deberá identificar las personas jurídicas que fungen como representantes legales de el OAC y hacer el seguimiento periódico a las noticias y/o reportes judiciales que involucren a las empresas o a sus representantes legales adjudicatarias del Convenio con el fin de identificar si su accionar afecta la imagen o reputación de la AEROCIVIL. | MENSUAL
10 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Demoras en la expedición de permisos internos por el explotador del aeródromo o aeropuerto para realizar los trabajos en áreas restringidas de la zona lado aire del aeródromo. | Retrasos en el cronograma de ejecución o suspensión del convenio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | OAC | Una vez suscrito el convenio, la OAC elaborarán una base de datos con los requisitos exigidos por el explotador del aeródromo o aeropuerto para la realización de las obras y los gestionará de manera que se expida el carnet de ingresos de personal y maquinaria que desarrollará trabajos en el aeropuerto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | OAC / AEROCIVIL | ACTA DE INICIO DEL CONVENIO | A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO | Verificar previo al inicio de las intervenciones el cumplimiento de las autorizaciones necesarias. Revisión periódica de los permisos identificando que los mismo se encuentran vigentes y generar alertas tempranas para su renovación. | SEMANAL
11 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones en la zona de ejecución de la obra. | Afectación a la seguridad operacional del Aeródromo. | 3 | 3 | 6 | ALTO | OAC | el OAC deberán llevar control permanente del cumplimiento de: *Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) en áreas de operación y de ejecución de obras. * Implementar en los trabajos el concepto de Seguridad Operacional, y en particular el control de ingresos a áreas restringidas. *Plan de Seguridad y Salud en el trabajo *Implementar el PAGA | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | OAC / AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Seguimiento al plan de gestión integral de residuos | SEMANAL
12 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Riesgos por eventos asociados a la operación aérea, por actividades de mantenimiento deribadas del convenio | Retraso en la operatividad del aerodrómo con los cierres de pista, accidentes y/o incidentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | OAC | • Atención inmediata a eventuales levantamientos de pavimentos sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Atender posibles derrames de aceite sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Evacuar de la zona de maniobras el FOD ( Foering Object Damage) en pistas y calles de rodaje. • Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias que puedan afectar la operatividad del aeropuerto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | OAC | INICIO DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | La supervisión debe verificar la implementación del plan de mantenimiento correctivo de emergencia | DIARIO
13 | General | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Retrasos en el transporte de la maquinaria y/o equipos a los lugares de intervención | Demoras en el inicio de los planes de intervención. | 3 | 4 | 7 | ALTO | OAC | Establecer un plan de traslado eficiente con alternativas de transporte e Implementación de sistemas de monitoreo y seguimiento a cargo de el Ejército Nacional | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC | ADJUDICACIÓN DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Utilizar tecnología o métodos de seguimiento y monitoreo para rastrear el progreso de los envíos de maquinaria. | SEMANAL
14 | Especifico | Interno | Ejecución | OPERACIONAL | Variación en el diagnostico parcial de elementos (Ej.: uso del suelo; redes, zonas de reserva, acueductos, etc.) a ser tenidos en cuenta para la definición del convenio | 1. Desgaste administrativo 2. Desgaste de recursos económicos 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 4. Demandas judiciales 5. Posibles sanciones legales y disciplinarias | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | OAC | Realizar un levantamiento inicial detallado de los elementos imprevistos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. Generar un registro actualizado que incluya información técnica, legal y administrativa sobre cada elemento relevante | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | OAC | Desde la suscripción del convenio | Hasta la finalización de la ejecución del convenio | Revisiones técnicas regulares para verificar la precisión del diagnóstico y detectar cambios o inconsistencias por parte de la supervisión definido en el convenio | PERMANENTE
15 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Procesos de conminación de cumplimiento o de incumplimiento por deficiencias en malas practicas de los procedimientos constructivos o especificaciones técnicas | Retraso en los planes de intervención y recibo de las obras e intervenciones | 3 | 4 | 7 | ALTO | OAC | 1. Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales 2. Implementar un permanente seguimiento y control al cumplimiento de los planes de intervención y plan de obra. 3. Contar con un sistema de control de calidad de obra. 4. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC | Desde la suscripción del convenio | Hasta el recibo final de las obras | Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones y cronograma ; verificar reportes de Control de calidad de obra e Interventoría en el comité respectivo del convenio | SEMANAL
16 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. | Causar daños para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura. | 3 | 4 | 7 | ALTO | OAC | 1. Diseñar e implementar un plan de gestión de HSEQ y dar cumplimiento a las normas seguridad industrial y salud ocupacional. 2. Garantizar la vigilancia completa de las actividades de afiliación a seguridad social, obligaciones y la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad de los empleados y operarios de los ejecutores de obra. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC | Desde el inicio de ejecución de las obras | Hasta el recibo final de las obras | La interventorías debe verificar la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo | SEMANAL
17 | General | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Daños en la infraestructura de servicios públicos, bienes y/o predios privados, ocasionados a terceros dentro de la ejecución de la intervención. | Afectación económica, demolición de obras y/o alteración al cronograma de ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO | OAC / AEROCIVIL | Estudio adecuado de las obras y/o inmuebles por adhesión que se encuentren en la zona del proyecto. Adelantar actividades de seguimiento, protección y/o corrección ante terceros y en la zona de influencia del proyecto de acuerdo con la información disponible para la estructuración de la oferta. Informar las acciones de respuestas al comité técnico operativo por cada una de las partes de acuerdo a su responsabilidad en el suceso. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | OAC / AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | Hasta el recibo final de las obras | Seguimiento de los criterios de excelencia técnica para la organización de las actividades de obra y procesos constructivos de la ejecución contractual | SEMANAL
18 | General | Externo | Ejecución | REGULATORIO | Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, por actualizaciones Técnicas o Jurídicas. | Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto y logro del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL | Identificar los proyectos de modificación en curso o en instancias de implementación, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarrestar la posibilidad de afectación contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Control y seguimiento del Marco Normativo y Técnico aplicable al desarrollo del proyecto.. | MENSUAL
19 | General | Externo | Ejecución | SOCIAL - POLÍTICO | Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestaciones en las vías de acceso al Aeródomo. | Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del convenio suspensión o terminación del convenio. | 5 | 5 | 10 | EXTREMO | OAC / AEROCIVIL | OAC deberán tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios para tomar acciones preventivas. La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales como Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo entre otros. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. suspensión o terminación del convenio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC / AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | RECIBO FINAL DEL CONVENIO | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno así como de la información obtenida de reportes oficiales. | MENSUAL
20 | General | Externo | Ejecución | SOCIAL - POLÍTICO | Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas. | 1-Afectación o atraso del cronograma de ejecución del proyecto. 2- Daños en alguno de los frentes de obra intervenidos y/o en ejecución. 3- suspensión o terminación del convenio. | 5 | 4 | 9 | EXTREMO | AEROCIVIL | Cumplimiento de acuerdos establecidos con alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Implementar un plan de contingencia para la normal ejecución del proyecto que involucre a las comunidades. Establecer y desarrollar una estrategia de gestión social que permita mantener una comunicación fluida y asertiva con las comunidades del entorno del Aeropuerto o de la zona de obra. uspensión o terminación del convenio. suspensión o terminación del convenio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES | Seguimiento a los compromisos con las alcaldías municipales, gobernaciones, organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Adelantar un plan de gestión social que facilite el diálogo, la información y la concertación de acuerdos con la comunidad. Implementar un plan de contingencia para mantener las vías de servicio y su señalización con criterios de seguridad vial, y con las de mantenimiento vías de acceso al aeropuerto | MENSUAL
21 | General | Externo | Ejecución | SOCIAL - POLÍTICO | Retención forzada de personal y/o equipos | Atraso al cronograma en la ejecución del proyecto y afectación al cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio suspensión o terminación del convenio. | 5 | 4 | 9 | EXTREMO | AEROCIVIL | Implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. Establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales de la zona. suspensión o terminación del convenio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL | ORDEN DE INICIO DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno así como de la información obtenida de reportes oficiales. | MENSUAL
22 | Específico | Externo | Ejecución | SOCIAL - POLÍTICO | Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros | Atrasos en la ejecución del proyecto, mayores tiempos y costos. suspensión o terminación del convenio. | 5 | 4 | 9 | EXTREMO | AEROCIVIL | Información sobre las situaciones relacionadas a demandas y/o requerimientos de terceros que se presenten sobre la zona del proyecto Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo de OAC Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos. suspensión o terminación del convenio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto. Monitoreo de las condiciones de los procesos judiciales vigentes relacionados a la zona del proyecto. | MENSUAL
23 | General | Externo | Ejecución | SOCIAL - POLÍTICO | Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra. | Afectación económica a el OAC y alteración al cronograma de ejecución. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | OAC | Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obras. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | OAC | ORDEN DE INICIO DEL CONVENIO | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Alertas tempranas de aseguramiento o renovación oportuna de garantías Monitoreo de los protocolos de seguridad propia. | MENSUAL
24 | General | Externo | Ejecución | SOCIAL - POLÍTICO | Cambio de políticas gubernamentales, por modificaciones en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales. Que sean probables o previsibles. | Afectación en el desarrollo de las actividades propias del convenio, afectando el logro del objeto y plazo contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | OAC / AEROCIVIL | 1. Las entidades firmantes del convenio podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | OAC / AEROCIVIL | Desde la suscripción del convenio | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Mesas de Trabajo con las Entidades que planeen modificaciones, en la eventualidad en la que se estén desarrollando cambios en las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, para ajustar el convenio en estructuración o a ejecutar. | MENSUAL
25 | General | Externo | Ejecución | SOCIAL - POLÍTICO | Uso inadecuado de vías de acceso al aeropuerto por parte del OAC, que generen impacto sobre la comunidad. | Retrasos en las obras, por acciones de hecho que emprenda la comunidad del área de influencia directa | 3 | 3 | 6 | ALTO | OAC | 1. Cumplimiento de acuerdos establecidos con Alcaldías 2. Implementar un plan de contingencia para mantener las vías de servicio y su señalización con criterios de seguridad vial, al igual que para mitigar el deterioro por objeto del uso y de los efectos, señalizar de acuerdo con el Capítulo 4 Señalización de Calles y Carreteras afectadas por obras, del Manual de Señalización Vial de INVIAS 3. Establecer y mantener una estrategia social asertiva, parar informar permanentemente los actores sociales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | OAC | Desde el inicio de ejecución de las obras | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Seguimiento a los compromisos con las alcaldías de mantenimiento vías de acceso al aeropuerto | MENSUAL
26 | Específico | Externo | Ejecución | TECNOLÓGICOS | Fallos en los sistemas de comunicaciones necesarios para realizar el adecuado desarrollo del convenio | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual, pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad | 4 | 3 | 7 | ALTO | OAC / AEROCIVIL | Contar mecanismos de comunicación virtual confiables, así mismo un software y hardware adecuado y con soporte; implementación de protocolos de comunicaciones | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | OAC / AEROCIVIL | Desde la suscripción del convenio | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Verificar durante la ejecución del convenio y su liquidación el adecuado funcionamiento y estado de los sistemas de respaldo Tecnológico y sistemas de comunicación. | MENSUAL
27 | General | Externo | Ejecución | SOCIAL - POLÍTICO | Posible ocurrencia de actos terroristas que afecten la seguridad del personal, la infraestructura y el desarrollo del convenio. | Lesiones graves o fallecimiento del personal involucrado en el proyecto y de la población civil cercana Destrucción o deterioro de instalaciones, equipos, maquinaria y bienes necesarios para la ejecución del convenio. Suspensión temporal o definitiva de las actividades, generando incumplimientos contractuales y demoras en la entrega de resultados. Gastos adicionales por reparación de daños, compensaciones, aumento de costos de seguridad y lucro cesante. Deterioro de la imagen y reputación: Impacto negativo en la percepción pública del proyecto y de las instituciones involucradas Posibles demandas y reclamaciones por daños y perjuicios causados por los actos terroristas. suspensión o terminación del convenio. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | AEROCIVIL | Establecer canales de comunicación y coordinación con las fuerzas de seguridad locales y nacionales para obtener información relevante y apoyo en caso de emergencia. Capacitación en protocolos de seguridad para el personal. Desarrollar planes de contingencia detallados para diferentes escenarios de actos terroristas, incluyendo evacuación, confinamiento, comunicación y apoyo a las víctimas. Implementación de sistemas de alerta temprana. Establecimiento de rutas de evacuación y planes de contingencia. suspensión o terminación del convenio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | AEROCIVIL | Desde la suscripción del convenio | FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Seguimiento a reportes de seguridad. Revisión de alertas de inteligencia y autoridades. Simulacros y auditorías de seguridad. | MENSUAL
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el Ejército Nacional bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.
Note on S8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Favor revisar, según tengo entendido el ejercito no es la otra parte del convenio. Por otro lado, este convenio tendrá interventoría?