## Hoja1
[6 empty] | MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION | [15 empty] | CODIGO: F-GC-04-37
[6 empty] | Fortalecer la implementación territorial de los mecanismos de justicia transicional vigentes y reparación a las víctimas, mediante acciones de asistencia técnica, educación, implementación de medidas de reparación colectiva y apoyo al Sistema Nacional de Búsqueda, en el marco del Programa Justicia en Territorio para la Paz Total | [15 empty] | VERSIÓN: 2 FECHA : 23/02/2024
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Convocatoria sin acogida por parte de los sujetos de valor que pueden asistir a las sesiones o encuentros propuestos en cada una de las lineas estrategicas del progama | Inicio de la ejecución del contrato que afecte los plazos programados inicialmente |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA -CONTRATISTA | Mapeo que identifique los posibles sujetos de valor interesados en participar en la hoja de ruta por parte del CONTRATISTA. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el coperante | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Metodología propuesta que no cumpla con el alcance propuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Afectación de los plazos de ejecución del contrato, por restraso en la aprobación de la metodología |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA -CONTRATISTA /MJD | Mesa de trabajo extraordinaria entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el CONTRATISTA para concertar los puntos insatisfechos de la metodología propuesta. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA /MJD | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el coperante. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | Que en la etapa de estudio de mercado se determiné que el presupuesto supera la capacidad financiera del ministerio. | Imposibilidad de ejecutar la etapa contractual |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | MJD | Disminuir las zonas en las que se pretende realizar la hoja de ruta para ajustar el presupuesto ó solicitar traslado de recursos de inversión a secretaría general. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | MJD | Inicio del proceso | A la celebración del contrato | Verificación en la etapa de cotización | permanente hasta el inicio de estudios previos
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Que por temas de seguridad no se posible asistir a los territorios priorizados y programado para la ejecución de actividades en cada una de las lineas estrategicas del programa | Imposibilidad de realizar las actividades programadas y retraso en el cronograma establecido. |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA -CONTRATISTA /MJD | Cambiar el territorio de reunión de la región que corresponda, ó realizar el ajuste al cronograma asistiendo en la fecha programada a otra zona. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA /MJD | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Que no asistan los sujetos de valor estimados a las actividades de cada una de las lineas estrategicas del programa | Construcción de hoja de ruta que no tenga la participación estimada para identificar las totalidad de las necesidades de la región. |  | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA -CONTRATISTA | Identificar las razones de inasistencia para dejar la constancia en el informe de la reunión y trabajar la metodolgía con los sujetos de valor asistentes incluyendo aquellas necesidades que puedan estimarse correspondan a los municipios sin representación en la reunión. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Que no logre la contratación de los equipos tecnicos y operativos requeridos para la ejecucion del programa | Construcción de hoja de ruta que no tenga la participación estimada para identificar las totalidad de las necesidades de la región. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA -CONTRATISTA | Identificar las razones de la imposibilidad de contratación con el fin de identificar las posibles soluciones y estrategias para la consecución de los equipos. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Que no pueda ser posible acceder al epicentro por razones climaticas o de la naturaleza como derrumbes, desborde de un rio etc. | Inicio de la ejecución del contrato que afecte los plazos programados inicialmente |  | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA -CONTRATISTA | Cambiar el epicentro de reunión de la región que corresponda, ó realizar el ajuste al cronograma asistiendo en la fecha programada a otra zona. | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | TECNOLÓGICOS | Cuando por motivos propios del coperante no se pueda celebrar el contrato. | Obligaría al Ministerio de Justicia y del Derecho a reiniciar el proceso de selección, lo que puede retardar el cubrimiento de la necesidad. |  | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Evaluar de acuerdo a los criterios fijados por la norma y la entidad los perfiles requeridos para el desarrollo del objeto del contrato. | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Área solicitante- Dirección de Justicia Transicional MJD | Inicio del Proceso | Suscripción del contrato | Estudio de los documentos para la verificación de la experiencia | Permanente hasta la suscripción del convenio
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del Ministerio de Justicia y del Derecho. | El Ministerio de Justicia y del Derecho no podría cubrir la necesidad en los tiempos planeados, y en algunos casos, de acuerdo con las circunstancias que la originaron, no se podría tener certeza del plazo para la reanudación de la ejecución del objeto contractual. |  | Raro | 3 | MODERADO | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA -CONTRATISTA /MJD | Establecer conjuntamente los criterios de ejecución de actividades del contrato y prever las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato. | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor - CONTRATISTA Supervisor- MJD | Suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cuando el contrato deba ser suspendido por medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o gobiernos regionales o locales o por autoridades administrativas o autoridades judiciales. | El Ministerio de Justicia y del Derecho no podría cubrir la necesidad en los tiempos planeados, y en algunos casos, de acuerdo con las circunstancias que originaron la suspensión, no se podría tener certeza del plazo para la reanudación de la ejecución del objeto contractual. |  | Raro | 3 | INSIGNIFICANTE | 2 | 5 | Riesgo Medio | MJD/CONTRATISTA -CONTRATISTA | Verificar que las acciones del gobierno nacional no afecten la ejecucion del contrato | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Supervisor -CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cuando el contratista o CONTRATISTA no cumpla con la calidad del servicio exigida en el contrato. | Se podrían generar reprocesos, debido a los trámites de revisión, modificación de los productos entregados por el contratista que no cumplen con la calidad exigida en el contratista. |  | Improbable | 1 | MAYOR | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato a través de la figura de la supervisión. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor MJD | Suscripción de contrato | Terminación del contrato | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el CONTRATISTA o contratista no firme el contrato | que el convenio no se perfeccione. Retrasos en las funciones misionales y de apoyo de la entidad. |  | Posible | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Requerir al CONTRATISTA para que suscriba el contrato o solicitar nueva contratacion | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Area solicitante- CONTRATISTA | una vez vencido el termino para firmar el convenio | suscripcion del contrato | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cuando el contratista en desplazamiento que realice para la ejecución del objeto del contrato padezca siniestro considerado como riesgo laboral. | Afectación de la ejecución del contrato en virtud del siniestro. |  | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho y CONTRATISTA -CONTRATISTA | Será responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho realizar la afiliación del contratista una vez se suscriba el contrato. Será responsabilidad del contratista pagar periódicamente el pago oportuno correspondiente a la ARL. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Grupo de Gestión Contractual y CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Soporte de afiliación a la ARL Soporte de pago periódico y oportuno de ARL | Permanente
GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que el CONTRATISTA no mantenga confidecnialidad de la informacion que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del contrato | Que se filtre infromacion sensible para la entidad, y por ende entorpezca las funciones misionales y de apoyo de esta. |  | Raro | 3 | INSIGNIFICANTE | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA -CONTRATISTA | .Requerirlo. Incluir la clausula e confidelidad dentro del contrato para que las partes actuen con diligencia y cuidado en el manejo de la informacion. | Raro | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA- supervisor | Suscripción del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Mediante informes, requerimeintos de supervisor. Inicio debido proceso | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Terminacion anticipada | Riesgos politicos y sociales |  | Raro | 2 | MENOR | 1 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA -CONTRATISTA | Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato | Raro | 1 | MODERADO | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del convenio | Suscripción del contrato | Terminacion del convenio | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cuando no sean publicados oportunamente los documentos del proceso en el SECOP II | Inobservancia del principio de transparencia y publicidad de la contratación |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio de Justicia y del Derecho | Efectuar las publicaciones de los documentos del contrato en el SECOP II | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Abogado responsable de la publicación- Grupo de Gestión Contractual | Inicio del proceso | A la celebración del contrato | Verificación directa en el SECOP II | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cuando no se realice oportunamente la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual al no existir respaldo presupuestal |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Solicitar de manera oportuna el Registro Presupuestal y verificar su expedición efectiva | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Abogado responsable de la publicación- Grupo de Gestión Contractual | Inicio del proceso | A la celebración del contrato | Memorando de solicitud. Registro presupuestal | Permanente
GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | OPERACIONALES | De la naturaleza | afectaciones a la ejecucion del contrato |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA -CONTRATISTA | Establecer mecanismos de prevencion de dsestrastres y atencion de emergencias | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Ministerio de Justicia y del Derecho / CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del convenio | identificacion del lugar de ejecucion del convenio- protocolos de atencion de emergencias | Permanente
General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Falta de beneficiarios para cumplir con la meta establecida en el presente proyecro | cumplimiento de la meta |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo medio | CONTRATISTA -CONTRATISTA | Realizando constante verificacion de la convocatoria previa y el desarrollo de actividades | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del convenio | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Falta de organizacion logistica para el desarrollo de los eventos que requieran un plan de contigencia y sus correspondientes permisos | cumplimiento de la meta |  | Posible | 3 | MODERADO | 4 | 3 | Riesgo medio | CONTRATISTA -CONTRATISTA | Seguimento avance de cada una de las etapas de los tiempos del contrato | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del convenio | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Retrasos en la entrega de informes | retraso en los pagos |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA -CONTRATISTA | Realizando solicitud de los informes 15 dias antes de la presnetacion del mismo | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | CONTRATISTA | Suscripción del contrato | Ejecucion del convenio | Realizando solicitud de los informes 15 dias antes de la presnetacion del mismo | Mensual
Note on P9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Backup de la información semanalmente para la no perdida de la documentación